## Дебесское н.м.
Приложение 4 (тендер 2023 г.)
Ведомость поставки материалов/оборудования по тендеру Лот 1058.3.М Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства "Обустройство Дебесского нефтяного месторождения. ДНС с УПСВ. Техперевооружение технологических трубопроводов ДНС с УПСВ (РД №1694)
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед.изм | Цена за единицу руб. без НДС | Цена за единицу руб. без НДС с учетом доставки | Цена за единицу руб. с НДС с учетом доставки | Кол-во ВСЕГО | Сумма руб. с НДС с учетом доставки | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие на складе Заказчика (кол-во) | Сроки поставки (число/месяц/год)
[8 empty] | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1 | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Технологические решения (РД №1694-ТХ)
Водовод системы ППД (давлением Рраб=19МПа) от шурфных установок №1, №2 до проектируемого узла задвижек (протяженность водовода L=87,5м, Ø89х10 мм)
1 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х10 ГОСТ 8732-78 /В 20 ГОСТ 8731-74 в изоляции по ГОСТ Р 51164-98 (по табл.1, констр.№2) | м | 3244 | 3244 | 3892.8 | 45 | 175176 | 45 |  |  | июнь-июль 2023
2 | Отвод крутоизогнутый 90̊ 89х10-40-20 ТУ 3647-095-00148139-2000 без наружной изоляции | шт | 3100 | 3100 | 3720 | 13 | 48360 | 13 |  |  | июнь-июль 2023
3 | Комплект ПИК 89 конструкция № 1 на стыки трубопровода диам. 89мм, в том числе: | м | 202 | 202 | 242.4 | 0.7 | 169.68 |  | 0.7 |  | июнь-июль 2023
| - праймер ПРИЗ (расход - 0,028кг/м) | кг | 207 | 207 | 248.4 | 0.0196 | 4.8686 |  | 0.0196 |  | июнь-июль 2023
| - мастичная лента ПРИМА 1 слой (расход - 0,996 кг/м) | кг | 237 | 237 | 284.4 | 0.6972 | 198.2837 |  | 0.6972 |  | июнь-июль 2023
| - полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой (расход - 0,317 кг/м) | кг | 268 | 268 | 321.6 | 0.2219 | 71.363 |  | 0.2219 |  | июнь-июль 2023
4 | Комплект ПИК 89 конструкция № 3, в составе на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,01кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 0,5 кг, муфта ИЗТМ-Р - 1шт | шт | 2710 | 2710 | 3252 | 14 | 45528 | 14 |  |  | июнь-июль 2023
5 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х10 ГОСТ 8732-78 /В 20 ГОСТ 8731-74 без изоляции (L=39м) | кг | 198 | 198 | 237.6 | 759.72 | 180509.472 | 759.72 |  |  | июнь-июль 2023
6 | Тройник равнопроходной 89х10-32-20 ТУ 3647-095-00148139-2000 без наружной изоляции | шт | 3800 | 3800 | 4560 | 2 | 9120 | 2 |  |  | июнь-июль 2023
7 | Заглушка эллептическая 89х10-32-20 ТУ 3647-095-00148139-2000 | шт | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
8 | Фланец ответный DN80 PN21МПа, в комплекте с крепежом (шпильки) ГОСТ 28819-91 | шт | 2500 | 2500 | 3000 | 1 | 3000 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
9 | Задвижка дисковая фланцевая с ручным управлением DN65 PN21,0 МПа, класс герметичности А, исп. ГОСТ 28919, в комлекте с ответными фланцами, крепежом (шпильки) и прокладками (ЗД65-210М) | компл. | 43200 | 43200 | 51840 | 4 | 207360 | 4 |  |  | июнь-июль 2023
10 | Клапан обратный КО2-65/40х21 | компл. | 5625 | 5625 | 6750 | 1 | 6750 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
11 | Закладные конструкции (ЗК51246464-015-4-2014) с вентилем манометрическим ВМ5х35 (тип С40-150П ВМ5х35 Ст20) | шт | 7950 | 7950 | 9540 | 5 | 47700 | 5 |  |  | июнь-июль 2023
12 | Вентиль пробоотборник DN15 PN 21МПа, в комплекте со штуцером марки АШК 50-6.00.004 (ВП1-15х21) | шт | 5100 | 5100 | 6120 | 1 | 6120 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
13 | Опора подвижная ОПБ2-89 ТУ 3680-001-04698606-04 | шт | 489 | 489 | 586.8 | 9 | 5281.2 | 9 |  |  | июнь-июль 2023
14 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 98 | 98 | 117.6 | 2.1 | 246.96 |  | 2.1 |  | июнь-июль 2023
15 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 4.2 | 766.08 | 4.2 |  |  | июнь-июль 2023
16 | Теплоизоляция "URSA", толщ.50 мм | м3 | 6090 | 6090 | 7308 | 2.3 | 16808.4 | 2.3 |  |  | июнь-июль 2023
17 | Сталь оцинкованная тонколистовая, толщ. 0,5мм, ГОСТ 14918-80* | кг | 165 | 165 | 198 | 178.1 | 35263.8 | 178.1 |  |  | июнь-июль 2023
18 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 мм ТУ 2245-002-56686831-2005 | кг | 200 | 200 | 240 | 8.8 | 2112 |  | 8.8 |  | июнь-июль 2023
19 | Пряжка тип I-0 ТУ 36.16.22-64-92 | шт | 8.5 | 8.5 | 10.2 | 117 | 1193.4 |  | 117 |  | июнь-июль 2023
Водовод (перемычка), давлением Рраб=0,1 МПа, от "водовода от НГСВ до насосов ЦНС №1, №2 рег.№2671" до " трубопровода от НГСВ до УБС рег. №2680" (протяженность водовода L=11,0 м, Ø114х6 мм)
20 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114х6 ГОСТ 8732-78 /В 20 ГОСТ 8731-74 без изоляции | кг | 205 | 205 | 246 | 175.78 | 43241.88 | 175.78 |  |  | июнь-июль 2023
21 | Отвод крутоизогнутый 90̊ 114х6-10 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1000 | 1000 | 1200 | 1 | 1200 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
22 | Тройник равнопроходный 114х6-10 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2000 | 2000 | 2400 | 2 | 4800 | 2 |  |  | июнь-июль 2023
23 | Задвижка клиновая DN100 PN1,6МПа, в комплекте с фланцами ответными, крепежом (шпильками) (ЗКЛ2-100-16 30с41нж) | компл. | 30700 | 30700 | 36840 | 1 | 36840 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
24 | Опора трубопровода подвижная бескорпусная ОПБ2-89 ТУ 1468-012-04698606-14 | шт | 531 | 531 | 637.2 | 4 | 2548.8 | 4 |  |  | июнь-июль 2023
25 | Прокладка паронитовая ПМБ 3,0х500х500 ГОСТ 481-80 | шт | 85 | 85 | 102 | 4 | 408 |  | 4 |  | июнь-июль 2023
26 | Опора подвижная ОПБ2-114 ТУ 3680-001-04698606-04 | шт | 531 | 531 | 637.2 | 1 | 637.2 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
27 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 98 | 98 | 117.6 | 0.6 | 70.56 |  | 0.6 |  | июнь-июль 2023
28 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 1.7 | 310.08 | 1.7 |  |  | июнь-июль 2023
29 | Теплоизоляция "URSA", толщ.50 мм | м3 | 6090 | 6090 | 7308 | 0.63 | 4604.04 | 0.63 |  |  | июнь-июль 2023
30 | Сталь оцинкованная тонколистовая, толщ. 0,5мм, ГОСТ 14918-80* | кг | 165 | 165 | 198 | 50 | 9900 | 50 |  |  | июнь-июль 2023
31 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20 мм ТУ 2245-002-56686831-2005 | кг | 200 | 200 | 240 | 2.64 | 633.6 |  | 2.64 |  | июнь-июль 2023
32 | Пряжка тип I-0 ТУ 36.16.22-64-92 | шт | 8.5 | 8.5 | 10.2 | 33 | 336.6 |  | 33 |  | июнь-июль 2023
Участок трубопровода проектируемого Рраб=0,1МПа (перевод участка существующего нефтепровода рег.№2680 под водовод) (протяженность трубопровода L=12,0 м, Ø114х6 мм)
33 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114х6 ГОСТ 8732-78 /В 20 ГОСТ 8731-74 без изоляции | кг | 205 | 205 | 246 | 191.76 | 47172.96 | 191.76 |  |  | июнь-июль 2023
34 | Отвод крутоизогнутый 90̊ 114х6-10 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1000 | 1000 | 1200 | 2 | 2400 | 2 |  |  | июнь-июль 2023
35 | Тройник равнопроходный 114х6-10 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
36 | Комплект ПИК 114 конструкция № 1 на стыки трубопровода диам. 114мм, в том числе: | м | 307 | 307 | 368.4 | 1.2 | 442.08 |  | 1.2 |  | июнь-июль 2023
| - праймер ПРИЗ (расход - 0,036кг/м) | кг | 207 | 207 | 248.4 | 0.0432 | 10.7309 |  | 0.0432 |  | июнь-июль 2023
| - мастичная лента ПРИМА 1 слой (расход - 1,276 кг/м) | кг | 237 | 237 | 284.4 | 1.5312 | 435.4733 |  | 1.5312 |  | июнь-июль 2023
| - полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой (расход - 0,402 кг/м) | кг | 268 | 268 | 321.6 | 0.4824 | 155.1398 |  | 0.4824 |  | июнь-июль 2023
37 | Комплект ПИК 114 конструкция № 3, в составе на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,02кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 0,64 кг, муфта ИЗТМ-Р - 1шт | шт | 330 | 330 | 396 | 7 | 2772 | 7 |  |  | июнь-июль 2023
Трубопровод проектируемый Рраб=0,1МПа (сброс уловленной нефти в емкость ЕП-1 V=50м3) (протяженность трубопровода L=75,0 м, Ø114х6 мм)
38 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 114х6 ГОСТ 8732-78 /В 20 ГОСТ 8731-74 в изоляции по ГОСТ Р 51164-98 (табл.1, констр.№2) | м | 2765 | 2765 | 3318 | 75 | 248850 | 75 |  |  | июнь-июль 2023
39 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х6 ГОСТ 8732-78 /В 20 ГОСТ 8731-74 в изоляции по ГОСТ Р 51164-98 (табл.1, констр.№2) | м | 3900 | 3900 | 4680 | 0.5 | 2340 | 0.5 |  |  | июнь-июль 2023
40 | Отвод крутоизогнутый 90̊ 114х6-10 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1000 | 1000 | 1200 | 6 | 7200 | 6 |  |  | июнь-июль 2023
41 | Тройник равнопроходный 114х6-10 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2000 | 2000 | 2400 | 1 | 2400 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
42 | Тройник равнопроходный 159х6-6,3 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 3600 | 3600 | 4320 | 1 | 4320 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
43 | Переход 159х8 - 114х6 -10 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 3600 | 3600 | 4320 | 1 | 4320 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
44 | Комплект ПИК 114 конструкция № 1 на стыки трубопровода диам. 114мм, в том числе: | м | 307 | 307 | 368.4 | 2.3 | 847.32 |  | 2.3 |  | июнь-июль 2023
| - праймер ПРИЗ (расход - 0,036кг/м) | кг | 207 | 207 | 248.4 | 0.0828 | 20.5675 |  | 0.0828 |  | июнь-июль 2023
| - мастичная лента ПРИМА 1 слой (расход - 1,276 кг/м) | кг | 237 | 237 | 284.4 | 2.9348 | 834.6571 |  | 2.9348 |  | июнь-июль 2023
| - полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой (расход - 0,402 кг/м) | кг | 268 | 268 | 321.6 | 0.9246 | 297.3514 |  | 0.9246 |  | июнь-июль 2023
45 | Комплект ПИК 114 конструкция № 3, в составе на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,02кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 0,64 кг, муфта ИЗТМ-Р - 1шт | шт | 330 | 330 | 396 | 33 | 13068 | 33 |  |  | июнь-июль 2023
Монтаж пробоотборников
46 | Вентиль пробоотборник DN15 PN 1,4МПа (ВП1-15х14) | шт | 5100 | 5100 | 6120 | 3 | 18360 | 3 |  |  | июнь-июль 2023
| Автоматизация комплексная (РД №1694-АТХ) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | кг | 75 | 75 | 90 | 96.28 | 8665.2 | 96.28 |  |  | июнь-июль 2023
48 | Труба стальная бесшовная 14х1,6 ГОСТ 8737-75 | кг | 685 | 685 | 822 | 4.74 | 3896.28 | 4.74 |  |  | июнь-июль 2023
49 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции МРПИ15 | м | 48 | 48 | 57.6 | 29 | 1670.4 | 29 |  |  | июнь-июль 2023
50 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции МРПИ20 | м | 61 | 61 | 73.2 | 6 | 439.2 | 6 |  |  | июнь-июль 2023
51 | Кабель контрольный с ПВХ изоляцией жилами КВВГЭнг(А)-LS сеч.4х1,0 мм2 | м | 48 | 48 | 57.6 | 590 | 33984 | 590 |  |  | июнь-июль 2023
52 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, КПСВЭВнг(А)-LS сеч.2х2х1,0 мм2 | м | 70 | 70 | 84 | 9 | 756 | 9 |  |  | июнь-июль 2023
53 | Провод гибкий многопроволочный с изоляцией желто-зеленого цвета ПуГВ, сечением 6мм2 | м | 60 | 60 | 72 | 16 | 1152 | 16 |  |  | июнь-июль 2023
54 | Провод гибкий с медной жилой ПуГВнг(А)-LS, сечением 1,0мм2 | м | 100 | 100 | 120 | 60 | 7200 | 60 |  |  | июнь-июль 2023
55 | Предохранитель 5х20мм 0,2А | шт | 175 | 175 | 210 | 6 | 1260 |  | 6 |  | июнь-июль 2023
56 | Клемма с держателем предохранителя (5х20-25) | шт | 65 | 65 | 78 | 6 | 468 |  | 6 |  | июнь-июль 2023
57 | Термоусаживаемая трубка ТУТк 95/22 | шт | 820 | 820 | 984 | 2 | 1968 |  | 2 |  | июнь-июль 2023
58 | Проходной клеммный зажим, 2,5 мм2, серый, СВС.2 (арт.ZCBC02GR) | шт | 58 | 58 | 69.6 | 62 | 4315.2 | 62 |  |  | июнь-июль 2023
59 | Клеммная колодка (арт.43112NY) | шт | 194 | 194 | 232.8 | 4 | 931.2 | 4 |  |  | июнь-июль 2023
60 | Торцевой изолятор, серый (арт. ZCBC061GR) | шт | 28 | 28 | 33.6 | 4 | 134.4 |  | 4 |  | июнь-июль 2023
61 | Консоль универсальная осн.100мм, горячеоцнкованная (арт. BBN5010HZD) | шт | 750 | 750 | 900 | 10 | 9000 | 10 |  |  | июнь-июль 2023
62 | Концевой фиксатор (арт. ZBT007) | шт | 51 | 51 | 61.2 | 2 | 122.4 |  | 2 |  | июнь-июль 2023
63 | DIN-рейка (арт. 02135) | м | 430 | 430 | 516 | 2 | 1032 | 2 |  |  | июнь-июль 2023
64 | Адаптер цанговый "труба-рукав" АТР 20/20 (3/4") | шт | 150 | 150 | 180 | 10 | 1800 | 10 |  |  | июнь-июль 2023
65 | Резьбовой элемент с внутренней резьбой РКв-20(3/4") | шт | 87 | 87 | 104.4 | 2 | 208.8 | 2 |  |  | июнь-июль 2023
66 | Держатель оцинкованный двухсторонний d=22мм (арт. 53356) | шт | 10 | 10 | 12 | 20 | 240 |  | 20 |  | июнь-июль 2023
67 | Держатель маркировки РАТG1/15 (арт.1013025) | уп | 7000 | 7000 | 8400 | 1 | 8400 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
68 | Маркер для кабелей US-WMT(15х4)т (арт.828767) | уп | 6300 | 6300 | 7560 | 1 | 7560 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
69 | Бирка кабельная У136 | шт | 2.8 | 2.8 | 3.36 | 24 | 80.64 | 24 |  |  | июнь-июль 2023
70 | Сигнальная лента "Осторожно кабель" | м | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 20 | 132 | 20 |  |  | июнь-июль 2023
71 | Соединение ввертное СВ 14-М20 | шт | 990 | 990 | 1188 | 2 | 2376 | 2 |  |  | июнь-июль 2023
72 | Соединение навертное ниппельное НСН 14 М20х1,5 | шт | 990 | 990 | 1188 | 4 | 4752 | 4 |  |  | июнь-июль 2023
73 | Фитинг для манометра с вращающейся гайкой М20х1,5 ФВГ-М-20М | шт | 1250 | 1250 | 1500 | 5 | 7500 | 5 |  |  | июнь-июль 2023
74 | Хомут гибкий атмосферостойкий 3,6х200 мм (арт. 25214СТ) | шт | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 1 | 4.2 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
75 | Пена монтажная огнестойкая Технониколь 240 Professional | шт | 790 | 790 | 948 | 1 | 948 |  | 1 |  | июнь-июль 2023
76 | Грунт-эмаль ХВ-0278, цвет - черный | кг | 278 | 278 | 333.6 | 2.3 | 767.28 |  | 2.3 |  | июнь-июль 2023
77 | Ультразвуковой сигнализатор уровня СУР-5, длина ЧЭ 0,9м, в комплекте с блоком сопряжения ПВС4 (ДПУ5А-0,9-4,0-ОМ1,5**-1) | компл. | 95800 | 95800 | 114960 | 1 | 114960 | 1 |  | оборудование | июнь-июль 2023
78 | Ультразвуковой датчик уровня ДУУ4МА, длина ЧЭ 3,5м, с поплавком типа IV с плотностью 650 кг/м3, в комплекте с блоком сопряжения БСД4 (ДУУ4МА-(ДУУ2М-02-0)-3,5-1) | компл. | 175500 | 175500 | 210600 | 1 | 210600 | 1 |  | оборудование | июнь-июль 2023
79 | Ультразвуковой датчик уровня ДУУ4МА, длина ЧЭ 3,5м, с поплавком типа V с плотностью 915 кг/м3, в комплекте с блоком сопряжения БСД4 (ДУУ4МА-(ДУУ2М-02-0)-3,5-1) | компл. | 175500 | 175500 | 210600 | 1 | 210600 | 1 |  | оборудование | июнь-июль 2023
80 | Манометр электроконтактный взрывозащищенный коррозионностойкий сигнализирующий исп. V: предел показаний прибора 25,0 МПа, IP54 (ДМ2005Сг1Ех-У2-25,0МРа-V-МП-П.П.С) | шт | 18500 | 18500 | 22200 | 2 | 44400 | 2 |  | оборудование | июнь-июль 2023
81 | Датчик избыточного давления с взрывонепроницаемой оболочкой, с взрывозащищенным кабельным вводом, заводская настройка 0-2,5МПа (АИР-10-Exd-SH-ДИ-1160-0…2,5МПа-С05-НГ-24М20-12Р-t4070-42-IP65-КВМ-15Вн-ГП) | шт | 36560 | 36560 | 43872 | 1 | 43872 | 1 |  | оборудование | июнь-июль 2023
82 | Датчик избыточного давления с взрывонепроницаемой оболочкой, с взрывозащищенным кабельным вводом, заводская настройка 0-25МПА (АИР-10-Exd-SH-ДИ-1190-0…25МПа-С05-НГ-24М20-12Р-t4070-42-IP65-КВМ-15Вн-ГП) | шт | 36560 | 36560 | 43872 | 1 | 43872 | 1 |  | оборудование | июнь-июль 2023
83 | Манометр показывающий для измерения избыточного давления, 0…2,5МПа (МП4А-Кс-2,5 МПа-IP54) | шт | 6890 | 6890 | 8268 | 1 | 8268 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
84 | Манометр показывающий для измерения избыточного давления, 0…25МПа (МП4А-Кс-25 МПа-IP54) | шт | 6890 | 6890 | 8268 | 2 | 16536 | 2 |  |  | июнь-июль 2023
85 | Датчик избыточного давления с взрывонепроницаемой оболочкой, с взрывозащищеннным кабельным вводом, заводская настройка 0-4МПа (АИР-10-Exd-SH-ДИ-1170-0…4МПа-С05-НГ-24-М20-12Р-t4070-42-IP65-КВМ-15Вн-ГП) | шт | 36560 | 36560 | 43872 | 1 | 43872 | 1 |  | оборудование | июнь-июль 2023
86 | Расходомер электромагнитного взрывозащищенного в комплекте с фланцами, шпильками, гайками (ДРС.МИ-15; см. 1694-АТХ.ОЛ) | шт | 165980 | 165980 | 199176 | 1 | 199176 | 1 |  | оборудование | июнь-июль 2023
87 | Миниатюрное реле с 2 перекидными контактами 6а (24В DC) (арт. 445290240000) | шт | 350 | 350 | 420 | 18 | 7560 | 18 |  |  | июнь-июль 2023
88 | Розетка для реле (арт. 95.55.SPA) | шт | 620 | 620 | 744 | 18 | 13392 | 18 |  |  | июнь-июль 2023
89 | Аналоговый входной модуль для системы DL205, 8 входов, F2-08AD-1 | шт | 34000 | 34000 | 40800 | 1 | 40800 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
90 | Разветвитель интерфейса ICP DAS I-7513 | шт | 11000 | 11000 | 13200 | 2 | 26400 | 2 |  |  | июнь-июль 2023
91 | Дискретный входной модуль постоянного тока для системы DL205, 32 входа (D2-32ND3) | шт | 57680 | 57680 | 69216 | 1 | 69216 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
92 | Выносная панель ZIPLink 40-контактная (ZL-RTB40) | шт | 2500 | 2500 | 3000 | 1 | 3000 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
93 | Кабель ZIPLink 40-контактный разъем в 40-контактный разъем (ZL-D24-CBL40) | шт | 15980 | 15980 | 19176 | 1 | 19176 | 1 |  |  | июнь-июль 2023
94 | Короб с крышкой с плоской основой 25х30 ТА-ЕN (арт.00323) | м | 91 | 91 | 109.2 | 4 | 436.8 |  | 4 |  | июнь-июль 2023
95 | Резьбовой элемент с внутренней резьбой РКв-20(3/4") | шт | 87 | 87 | 104.4 | 3 | 313.2 | 3 |  |  | июнь-июль 2023
96 | Метизы разные | кг | 100 | 100 | 120 | 5 | 600 |  | 5 |  | июнь-июль 2023
97 | Тройник канализационный Ø50 | шт | 45 | 45 | 54 | 2 | 108 |  | 2 |  | июнь-июль 2023
98 | Лоток перфорированный 80х80х2000 (арт. 35311) | м | 750 | 750 | 900 | 16 | 14400 | 16 |  |  | июнь-июль 2023
99 | Крышка с заземлением на лоток осн.80 l=2000 мм (арт. 35511) | м | 266 | 266 | 319.2 | 16 | 5107.2 | 16 |  |  | июнь-июль 2023
100 | Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.100 мм (арт. ВММ1010) | шт | 585 | 585 | 702 | 10 | 7020 | 10 |  |  | июнь-июль 2023
101 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 (арт. СМ010610) | шт | 3.2 | 3.2 | 3.84 | 60 | 230.4 |  | 60 |  | июнь-июль 2023
102 | Гайка с насечкой, препятсвующей откручиванию М6 (арт. СМ100600) | шт | 2.3 | 2.3 | 2.76 | 60 | 165.6 |  | 60 |  | июнь-июль 2023
103 | Винт с гладной головкой и квадратным подготовником DIN603 (арт. СМ010616) | шт | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 15 | 63 |  | 15 |  | июнь-июль 2023
104 | Гайка с насечкой, препятсвующей откручиванию М6 (арт. СМ100600) | шт | 2.3 | 2.3 | 2.76 | 15 | 41.4 |  | 15 |  | июнь-июль 2023
Архитектурно-строительные решения (№ 1694-АС)
Опоры трубопровода ОП-1.1, ОП-1.2, ОП-1.3, ОП-1.4, ОП-1.5, ОП-1.6, ОП-1.7, ОП-1.8 (8 шт.)
105 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 1290 | 1290 | 1548 | 14.66 | 22693.68 | 14.66 |  |  | июнь-июль 2023
106 | Щебень М600 фр.20 мм F150 | м3 | 1980 | 1980 | 2376 | 5.76 | 13685.76 | 5.76 |  |  | июнь-июль 2023
107 | Фундаментные блоки ФБС 9.4.6-т | шт | 2085 | 2085 | 2502 | 8 | 20016 | 8 |  |  | июнь-июль 2023
108 | Бетон В10, F150, W4 | м3 | 6320 | 6320 | 7584 | 0.88 | 6673.92 |  | 0.88 |  | июнь-июль 2023
109 | Труба 89х3 ГОСТ 10704-91 | кг | 75 | 75 | 90 | 42.36 | 3812.4 | 42.36 |  |  | июнь-июль 2023
110 | Лист 12-Б ГОСТ 19903-2015 | кг | 110 | 110 | 132 | 67.84 | 8954.88 | 67.84 |  |  | июнь-июль 2023
111 | Лист 8-Б ГОСТ 19903-2015 | кг | 110 | 110 | 132 | 36.64 | 4836.48 | 36.64 |  |  | июнь-июль 2023
112 | Швеллер 10П ГОСТ 8240-97 | кг | 110 | 110 | 132 | 13.76 | 1816.32 | 13.76 |  |  | июнь-июль 2023
113 | Лист 10-Б ГОСТ 19903-2015 | кг | 110 | 110 | 132 | 18.88 | 2492.16 | 18.88 |  |  | июнь-июль 2023
114 | Анкер-шпилька HST HCR М10х130/50 (арт.387261) | шт | 2400 | 2400 | 2880 | 32 | 92160 | 32 |  |  | июнь-июль 2023
115 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 98 | 98 | 117.6 | 0.72 | 84.672 |  | 0.72 |  | июнь-июль 2023
116 | Эмаль ПФ-115 | кг | 152 | 152 | 182.4 | 2.3 | 419.52 | 2.3 |  |  | июнь-июль 2023
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Стоимость материалов, указанная в данном приложении не учитывает затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке материалов от склада до объекта, кроме инертных материалов.
4. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 в столбце №10 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ОКО УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова.
Генеральный директор
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
_______________ Д.В. Арсибеков