## объекты НГДУ-1
Приложение 3
Согласовано: |  | Утверждаю:
Зам. генерального директора |  | Генеральный директор
по капитальному строительству |  | АО «Белкамнефть»
АО «Белкамнефть» |  | им. А.А. Волкова
им. А.А. Волкова
_____________ К.М. Рязанов |  | ___________Д.В.Арсибеков
«___»_____________2023 г. |  | «___»_____________2023 г.
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту объекта НГДУ-1 "Трубопровод пластовой воды неочищенный ПЛ.РВС УПСВ Вятка, инв. № 12000111000092"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Генеральный директор ‑ Арсибеков Дмитрий Витальевич
Почтовый адрес:
Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова – 100.
Месторождение: УПСВ Вятка
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Дефектная ведомость № 01-2023-4.27 от 30.12.2022 на капитальный ремонт объектов в Удмуртской Республике.
БЕ 1000 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Осн. ТЗ
1 | 2 | 3 | 4
1 | ТРУБОПРОВОД ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ НЕОЧИЩЕННЫЙ ПЛ.РВС УПСВ Вятка, инв. № 12000111000092, (ДВ № 01-2023-4.27 от 30.12.2022)
2 | Длина ремонтируемого участка 220м (с учетом отводов), в т.ч. диам.530*12 - 211м, диам. 426*12- 4,5м, диам. 328*8 - 4,5м
3 | Примечание: - для проведения капитального ремонта водовода, первоначально производится монтаж нового трубопровода рядом с существующим, и после запуска производится демонтаж старого трубопровода - все демонтируемые элементы трубопровода относятся к инв. № 12000111000092
4 | Для подземных участков нового трубопровода (3 участка под дорогой,общая длина 25м в футляре и в траншее 27м) 1 участок - 6м 2 участок - 7м 3 участок - 12м Разработка траншей экскаватором глубиной 2 м, шириной 2м, группа грунта 2 | 1 м / 1 шт / 1 м3 | 52 / 3 / 208
5 | Для подземных участков нового трубопровода после монтажа (3 участка под дорогой,общая длина 25м в футляре и в траншее 27м) Обратная засыпка траншей экскаватором глубиной 2 м, шириной 2м, группа грунта 2 с уплотнением пневматическими трамбовками | 1 м / 1 шт / 1 м3 | 52 / 3 / 208
6 | Для подземных участков нового трубопровода перед и после монтажа (2 участка пересечения с дорогой,общая длина 19м). Демонтаж и обратный монтаж покрытия из дорожных плит ПДНМ 2х6х0,14м | 1 шт / 1 м3 | 8 / 13,44
7 | Демонтаж задвижки ЗКЛ2 500х16 30С541нж с КОФ (инв. № 12000111000092) | 1 шт / 1 тн | 1 / 1,233
8 | Монтаж задвижка ЗКЛ2 500х16 30С541нж с КОФ | 1 шт / 1 тн | 1 / 1,233
9 | Изготовление и приварка к ответным фланцам задвижки ЗКЛ2 500х16 патрубков Д530*12 мм L=250мм с внутренним покрытием элемента "фланец-патрубок" PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | 1 шт | 2
10 | Монтаж: Отвод 90 градусов, ст.20, 530х12 ГОСТ 17375-2001 с патрубками Д530*12 мм L=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | 1 шт / 1 тн | 8 / 1,464
11 | Монтаж: Отвод 45 градусов, ст.20, 325х8 ГОСТ 17375-2001 с патрубками Д325*8мм L=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,066
12 | Монтаж: Тройник, ст.20, 530х12 с патрубками Д530*12 мм L=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,236
13 | Монтаж: Переход, ст.20, 426х12-530х12 ГОСТ 17378-83 с патрубками Д530*12 мм и Д426*12 ммL=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,069
14 | Монтаж: Тройник переходной, ст.20, 530х12-325х8 с патрубками Д530*12 мм и Д325*8 мм L=250мм с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) | 1 шт / 1 тн | 1 / 0,1
15 | Разработка грунта вручную с планировкой по прилегающей территории до 10м на глубину до 0,4м | 1 м3 | 5
16 | Устройство основания из щебня М600 фракции 20-40мм толщиной 0,25м с уплотнением V=9,72*0,25= 2,43*1,3=3,2м3 | 1 м2 / 1м3 | 9,72 /2,43
17 | Монтаж фундаментных блоков ФБС 9-4-6 (опор под трубопровод) | 1 шт / 1 тн | 20 / 9,4
18 | Монтаж опор ОПБ 1-530 ГОСТ 14911-82 подвижные бескорпусные для трубы диам.530мм | 1 шт / 1 тн | 20 / 0,036
19 | Для подземных участков демонтируемого трубопровода (3 участка перехода под дорогой,общая длина 25м) 1 участок - 6м 2 участок - 7м 3 участок - 12м Разработка траншей экскаватором глубиной 2 м, шириной 2м, группа грунта 2 | 1 м / 1 шт / 1 м3 | 25 / 3 / 100
20 | Для подземных участков демонтируемого трубопровода перед и после монтажа (2 участка перехода под дорогой,общая длина 19м) Демонтаж и обратный монтаж покрытия из дорожных плит ПДНМ 2х6х0,14м | 1 шт / 1 м3 | 4 / 6,72
21 | Для подземных участков демонтируемого трубопровода (3 участка перехода под дорогой,общая длина 25м) 1 участок - 6м 2 участок - 7м 3 участок - 12м Обратная засыпка траншей экскаватором глубиной 2 м, шириной 2м, группа грунта 2 с уплотнением пневматическими трамбовками | 1 м / 1 шт / 1 м3 | 25 / 3 / 100
22 | Демонтаж футляров: - 3 участка труба (футляр) 720*12мм- 25м / 5,23575 тн: 1 участок - 6м, 2 участок - 7м , 3 участок - 12м | 1 м / 1 тн | 25 / 5,23575
23 | Демонтаж трубопроводов (высота расположения надземных трубопроводов от земли - 1 м): - труба диам.530*8мм - 129 м / 13,27926 тн - труба диам.530*12мм- 122 м/ 18,69284 тн | 1 м / 1 тн | 251 / 31,9721
24 | Демонтаж отводов диам. 530*10 мм | 1 шт / 1 тн | 16 / 2,448
25 | Изготовление и монтаж футляров (трубы БУ, в битумной изоляции) - 3 участка труба (футляр) 720*12мм- 25м / 5,23575 тн: 1 участок - 6м, 2 участок - 7м , 3 участок - 12м | 1 м / 1 тн | 25 / 5,23575
26 | Монтаж спейсеров трубопровода Д530мм (спейсер 530 мм в комплекте с крепежом) (3 участка: 1 участок - 6м, 2 участок - 7м, 3 участок - 12м) | 1 шт | 22
27 | Монтаж манжет на торцы футляров (манжета герметизирующая МГ 530/720 А-3 тип 2 ТУ 2531-007-01297858-02 в комплекте с хомутами и крепежом) | 1 шт | 6
28 | Герметизация концов футляра минеральной ватой - 17,4кг, пропитанной битумной мастикой МБР-65 - 313кг | 1 футляр | 3
29 | Устройство опорного кольца из гидроизола (на 1 футляр 3,3 м2) | 1 м2 | 9.9
30 | Изготовление и монтаж трубопроводов труба диам.530*12мм - 202 м / 30,95 тн: - подземный (в траншее - 27,0м, в футлярах - 25,0м, труба 530х12, ст.20, ГОСТ 8732-78 в полимерной изоляции усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 (ТАБЛ.1 КОНСТР.2) с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 табл. 1, констр. 4) - 52м - надземный, высота расположения надземных трубопроводов от земли - 0,5 м, труба 530х12, ст.20, ГОСТ 8732-78, с внутренним покрытием PRIM PLATINA Multicoat FS не менее 350мкм ТУ 1390-005-35349408-2010 (ГОСТ Р 51164-98 ТАБЛ. 1, КОНСТР. 4) - 150м | 1 м / 1 тн | 202,0 / 30,95
31 | Монтаж: Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-530х12 ТУ 1390-001-09308923-2012 для трубопроводов с антикоррозионным покрытием | 1 шт | 44
32 | Протаскивание в футляр трубопровода из стальных бесшовных труб диам. 530*12мм в заводском двухслойном полимерном покрытии с толщиной не менее 2 мм (конструкция № 2 ГОСТ Р 51164-98) (3 участка: 1 участок - 6м, 2 участок - 7м , 3 участок - 12м) | 1 м | 25
33 | Изготовление и монтаж трубопровода труба диам.325*8мм - 4,0 м / 0,25 тн: - надземный, высота расположения надземных трубопроводов от земли - 0,5 м, (труба ст.20 325х8 ГОСТ 8732-78 с внутренним покрытием MASSCOTANK-11 не менее 350мкм ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ТУ 1390-016-45657335-2010, ТУ 1390-004-48570451-2015) | 1 м / 1 тн | 4,0 / 0,25
34 | Монтаж: Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-325х8 ТУ 1390-001-09308923-2012 для трубопроводов с антикоррозионным покрытием | 1 шт | 3
35 | Изготовление и монтаж трубопровода труба диам.426*12мм - 4,0 м / 0,49 тн: - надземный, высота расположения надземных трубопроводов от земли - 0,5 м, (труба ст.20 426х12 ГОСТ 8732-78 с внутренним покрытием MASSCOTANK-11 не менее 350мкм ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ТУ 1390-016-45657335-2010, ТУ 1390-004-48570451-2015) | 1 м / 1 тн | 4,0 / 0,49 | 490.08
36 | Монтаж: Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-426х12 ТУ 1390-001-09308923-2012 для трубопроводов с антикоррозионным покрытием | 1 шт | 2
37 | Очистка поверхности трубопровода диам. 530мм, 426мм, 325мм металлическими щетками | 1 м2 | 270
38 | Обезжириваие поверхности трубопроводов диам. 530мм, 426мм, 325мм растворителем Р-650 V=270*0,067= 18,1 л | 1 м2 | 270
39 | Огрунтовка поверхности трубопроводов диам. 530мм, 426м, 325мм грунтовкой ГФ-021 (серая) за 1раз V=270*0,12=32,4 кг | 1 м2 | 270
40 | Окраска поверхности трубопроводов диам. 530мм, 426м, 325мм эмалью МЛ-12 (зеленая) за 2 раза V=270*0,19*2=102,6 кг (эмаль в комплекте с отвердителем ИЗУР-021 - 8,4 кг) | 1 м2 | 270
41 | Монтаж ПИК на сварные стыки трубы диам. 530мм (зимняя конструкция № 3) | 1 шт | 20
42 | Монтаж ПИК на отводы трубы диам. 530мм (зимняя конструкция № 3) | 1 шт | 2
43 | Вывоз металлолома автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км на территорию УПСВ Вятка с учетом погрузочных работ (задвижка, отводы -3,68тн, труба футляр- 5,23 тн, трубопроводы- 31,97 тн) | 1 тн | 40.88
44 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами ООО "ЦБПО" по договору субподряда)
45 | Контроль сварных соединений трубопроводов Дн 530*12мм радиографическим методом (10 % стыков) | 1 стык | 5
46 | Контроль сварных соединений трубопроводов Дн 325*8мм радиографическим методом (10 % стыков) | 1 стык | 1
47 | Контроль сварных соединений трубопроводов Дн 426*12мм радиографическим методом (10 % стыков) | 1 стык | 1
48 | Очистка полости и испытание
49 | Промывка и продувка полости трубопроводов Дн530 без пропуска очистных устройств | 1 м | 211
50 | Промывка и продувка полости трубопроводов Дн325 без пропуска очистных устройств | 1 м | 4.5
51 | Промывка и продувка полости трубопроводов Дн426 без пропуска очистных устройств | 1 м | 4.5
52 | Гидравлическое испытание трубопроводов - Дн530 - 202+9,0=211м - Дн325 - 4,0+0,5=4,5м - Дн426 - 4,0+0,5=4,5м на прочность давлением Рисп.= 1,25Рраб в течение 0,5 часов | 1 м | 220
53 | Гидравлическое испытание на герметичность Рисп.= Рраб на время осмотра трубопровода | 1 м | 220
54 | Удаление воды после гидравлических испытаний с транспортировкой на очистные сооружения "Юськи" на расстояние до 125км | 1 м3 | 43.175
55 | Сроки выполнения работ: сентябрь-октябрь 2023
Оснащенность подрядчика основными строительными машинами и механизмами (собственная или арендованная с предоставлением договоров аренды)
№ п/п | Наименование техники | Ед. изм. | Кол-во
1 | Экскаватор траншейный (либо цепной универсальный) | шт | 1
2 | Самосвал вездеходный, грузоподъемность 10-20 тн | шт | 1
3 | Автокран, грузоподъемность 10-20 тн | шт | 1
4 | Сварочный аппарат (ручной дуговой сварки, полуавтоматическая сварки) | шт | 3
5 | Шлифмашинка | шт | 3
Примечание: в случае отсутствия у подрядной организации машин и механизмов, предусмотренные проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные параметры и позволяющие выполнить указанные в ТЗ работы в установленные сроки.
Срок выполнения работ: начало работ – сентябрь 2023 г. окончание работ – октябрь 2023 г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: (3412) 917-859 (вн. 42-09)
Вед. инженер ОКС УКС - Р.Р. Галимов
Ответственному представителю лица, осуществляющего строительство, необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
Подготовка трубопровода к демонтажным работам осуществляется силами заказчика (НГДУ-1)
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
При проведении работ по ремонту технологического трубопровода резервуарного парка необходимое условие проведение работ – наличие газоанализатора у ответственного лица, осуществляющего строительство и периодические замеры газовоздушной среды в зоне работ, для исключения производства работ в газоопасных и взрывоопасных средах.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Склад материалов находится на промышленной базе "Вятка". Расстояние до объектов капитального ремонта: Протяженность дорог от п/базы "Вятка" до: УПСВ Вятка - объекты в пределах 0,5 км.
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм. Работы выполняются на действующих объектах с наличием факторов стесненности.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Производить демонтаж оборудования или конструкций на основании приказа Заказчика на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются до склада силами Подрядчика.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Необходимо ежедневное присутствие представителя подрядной организации (ответственного представителя лица, осуществляющего строительство) на строительной площадке
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих аттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
Проведение огнеопасных работ на объектах системы нефтеподготовки (в т.ч. зачистка, сварочные работы на РВС, трубопроводах, емкостях, земляные работы механизированным способом вблизи действующих коммуникаций) разрешается производить только при наличии соответствующего наряда допуска, в рабочие дни в присутствии ответственного лица от эксплуатирующей организации.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации, капитальном ремонте).
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.
Начальник УКС ____________________ Н.В. Чепкасов

## Квал. треб.
Квалификационные требования к подрядным организациям при выполнении работ на объектах АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
№ п/п | Наименование работ | Наименование квалификационной позиции с подтверждающим документом | Примечание
1 | СМР | Свидетельство СРО
2 | Сварочные работы | Удостоверение НАКС (группа НГДО). Квалификация, соответствующая видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, аттестация для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов и оборудования | Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"организация
3 | Огневые работы с оформлением наряда-допуска | Квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму. | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
4 | Производство газоопасных работ с оформлением наряда-допуска | Аттестат на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"
5 | Стропальщики | Соответствующее удостоверение об аттестации за подписью председателя квалификационной комиссии. Аттестат на материалы | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением N 1