## Комм пред
Приложение №1 к форме №3 "Коммерческое предложение"
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
стоимости коммерческого предложения по предмету тендера:
скв. № |  | 518б, 4001б |  | вертикальные
Месторождение |  | Нижнечутинское
№ п/п | Вид работ |  | Ед. изм. | Стоимость, руб. без НДС | кол-во | Итого стоимость, рублей |  | Примечание
[6 empty] | без НДС | с НДС
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Инженерная подготовка кустовой площадки и временного шламонакопителя |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Мобилизация буровой установки (переезд) |  | опер | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | Расчет №1
3 | Монтаж буровой установки, всего в том числе: |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Монтаж буровой установки |  | опер | 0 | 2 | 0 | 0 | Расчет №2.1
3.2. | Пусконаладочные работы |  | опер | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет №2.3
4 | Затраты, связанные с автономным источником электроэнергии в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Передвижки буровой установки, всего в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0
5.1. | На 15 метров |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет №2.4
5.2. | На 15 метров СВП |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет №2.4
5.3. | Технологическое стаскивание |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Демонтаж буровой установки, всего в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0
6.1. | Демонтаж буровой установки |  | опер | 0 | 2 | 0 | 0 | Расчет №5.1
7 | Демобилизация буровой установки |  | опер | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | Расчет № 6
8 | ИТОГО вышкомонтажные работы
9 | Бурение и крепление (без учета затрат на обсадную трубу, фильтры, ПХН) , всего |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в том числе:
9.1. | скв.№518б |  | м | #DIV/0! | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет №8.1
9.2. | скв.№4001б |  | м | #DIV/0! | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет №8.1
10 | Дополнительные работы: |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10.1. | Заключительные работы |  | опер, | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет №8.1
10.2. | Вывоз и утилизация отходов бурения |  | м3 |  |  | 0 | 0 | Расчет №8.1
14 | Техническая рекультивация площадки и временного шламонакопителя |  | опер | 0 | 2 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | #REF! | #REF!
15 | Справочно: стоимость 1 суток:
| - работы буровой бригады |  | сут. |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет №13
| - простоя буровой бригады |  | сут. |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет №13
| С условиями стандартого договора |  |  | согласен
(согласен, не согласен)
|  | Генеральный директор ООО" ____________" | [5 empty] | Ф.И.О.
|  |  | (подпись, печать) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
Примечание:
1) Заполнение прилагаемых к коммерческому предложению форм обязательно. Претенденты, не предоставившие прилагаемые формы, к участию в тендере не допускаются.
2)Раздел №8 "Бурение и крепление скважин" и Раздел 9 "Дополнительные работы" заполняются согласно техническому заданию.
3) Затраты на опрессовку и завоз обсадной трубы должны быть учтены в стоимости 1 метра проходки.

## №15 Инженер подготовка
Расчет №15
инженерной подготовки площадки
№ п/п | Наименование статей затрат | ед.измерения | объем | стоимость за 1 ед. | Итого
3.Инженерная подготовка площадки
1 | Снятие плодородного слоя на площадке строительства ____ х ____ х _____ м3 | м3 |  |  | 0
2 | Планировка жилгородка | м3 |  |  | 0
3 | Подготовка шламовых амбаров | м3 |  |  | 0
4 | Всего объем с учетом скв.№1Р | м3
| Стоимость работ без НДС | руб |  |  | 0
| НДС 20% | руб |  |  | 0
| Стоимость работ с НДС | руб |  |  | 0
Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  |  | Ф.И.О.
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №14 Рекультивация
Расчет №14
технической рекультивации скв. № 663 куст №5бис Кошинского ЛУ
Наименование статей затрат | ед.измерения | Итого
Общий объем | м3 | 0
Стоимость услуг за 1 м3 без НДС | руб | 0
Стоимость работ без НДС | руб | 0
Техническая рекультивация временного шламонакопителя
Итого |  | 0
НДС 20% | руб | 0
Стоимость работ с НДС | руб | 0
Генеральный директор ООО" ____________" |  | Ф.И.О.
(Должность) | (подпись, печать) | (ФИО)

## №1; 6 Моб, демоб БУ
к Приложению № 1
Расчет №1
Затраты на мобилизацию БУ
| Маршрут ( расстояние до объекта в одну сторону) |  |  | Опорная база |  |  | скв.№ |  | км
| Маршрут ( расстояние до объекта в одну сторону) |  |  | скв.№ |  |  | Опорная база |  | км
Количество дней на мобилизацию
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом | без груза | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Доставка техники до места погрузки
1.1. | П/прицеп |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Трал |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Бойлер (диз.топливо) |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4. | Бойлер (питьевая вода) |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. | Вахта |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6. | Манипулятор |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7. | А/кран |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| и т.д. |  |  | 0 | 40 | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Перевоз бригадного хоз-ва между скв. и текущим расположением
2.1. | П/прицеп |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | Трал |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| и т.д. |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Перевоз БУ между скв. и текущим расположением
3.1. | П/прицеп |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | Трал |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5. |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.6. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.7. |  |  |  | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.8. |  |  |  | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.9. |  |  |  | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.10. |  |  |  | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО | [15 empty] | 0
4 | Техника на ПРР
4.1. | А/кран |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2. | Бульдозер |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3. |  | 1 | [8 empty] | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0
4.4. |  | 2 | [8 empty] | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0
4.5. |  | 1 | [8 empty] | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0
4.6. |  | 2 | [8 empty] | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0
4.7. |  | 1 | [8 empty] | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0
4.8. |  | 2 | [8 empty] | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0
4.9. |  | 1 | [8 empty] | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0
4.10. |  | 2 | [8 empty] | 1000 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО | [15 empty] | 0
5 | Доставка техники до опорной базы
5.1. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2. |  |  |  | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.3. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5. |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.7. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.8. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5.9. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.10. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: | [15 empty] | 0
6 | Прочие затраты на мобилизацию
6.1. | Зарплата бригады | [7 empty] | 0 | 8 | [6 empty] | 0
6.2. | Накладные расходы 72% ФОТ | [15 empty] | 0
6.3. | Сметная прибыль 48 % ФОТ | [15 empty] | 0
| ИТОГО: | [15 empty] | 0
7 | Прочие затраты на мобилизацию
7.1. | Работа ДЭС-100 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.2. | Работа ДЭС-30 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.3. | Обслуживание авар.ДЭС | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.4. | Дизельное топливо для ДЭС | [7 empty] | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
7.5. | Пропуска за негабаритный груз
| ИТОГО: | [15 empty] | #REF!
| ВСЕГО | [15 empty] | #REF!
| НДС 20% | [15 empty] | #REF!
| Всего с НДС | [15 empty] | #REF!
| Генеральный директор ООО" ____________" | [5 empty] | Ф.И.О.
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)
Справочно:
Расчет потребности техники, необходимой для мобилизации БУ
№ п/п | Перечень мобилизируемого оборудования | К-во, шт. | Вес оборудования, тн. |  | Наименование техники, необходимой для мобилизации оборудования |  |  | Кол-во техники, необходимой для мобилизации, шт.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
| ИТОГО: |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Генеральный директор ООО" ____________" | [5 empty] | Ф.И.О.
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)
к Приложению № 1
Расчет № 6
Затраты на демобилизацию после окончания строительства скважины №663 куст 5бис Кошинского ЛУ
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом (30 км/час) | без груза (50км/час) | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Доставка техники до места погрузки
1.1. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1.3. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1.4. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1.5. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1.6. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1.7. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.9. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10. |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Перевоз бригадного хоз-ва между скв. и текущим расположением
2.1. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. |  |  |  | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
2.5. |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
2.6. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
2.7. |  | 1 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.8. |  | 2 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.9. |  | 1 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.10. |  | 2 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Перевоз БУ между скв. и текущим расположением
3.1. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. |  |  |  | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3. |  | 1 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4. |  | 2 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5. |  | 1 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.6. |  | 2 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.7. |  | 1 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.8. |  | 2 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.9. |  | 1 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.10. |  | 2 |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО | [15 empty] | 0
4 | Техника на ПРР
4.1. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2. |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3. |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4. |  | 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.5. |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.6. |  | 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.7. |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.8. |  | 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.9. |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.10. |  | 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО | [15 empty] | 0
5 | Доставка техники до опорной базы
1.1. | П/прицеп |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Трал |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Бойлер (диз.топливо) |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4. | Бойлер (питьевая вода) |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. | Вахта |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6. | Манипулятор |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7. | А/кран |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8. | Бульдозер |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: | [15 empty] | 0
6 | Прочие затраты на мобилизацию
6.1. | Зарплата бригады стропальщиков | [7 empty] | 0 | 8 | [6 empty] | 0
6.2. | Накладные расходы 72% ФОТ | [15 empty] | 0
6.3. | Сметная прибыль 48 % ФОТ | [15 empty] | 0
| ИТОГО: | [15 empty] | 0
7 | Прочие затраты на мобилизацию
7.1. | Работа ДЭС-100 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.2. | Работа ДЭС-30 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.3. | Обслуживание авар.ДЭС | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.4. | Дизельное топливо для ДЭС | [7 empty] | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
7.5. | Пропуска за негабаритный груз
| ИТОГО: | [15 empty] | #REF!
| ВСЕГО | [15 empty] | #REF!
| НДС 20% | [15 empty] | #REF!
| Всего с НДС | [15 empty] | #REF!
Справочно:
Расчет потребности техники, необходимой для демобилизации БУ
№ п/п | Перечень мобилизируемого оборудования | К-во, шт. | Вес оборудования, тн. |  | Наименование техники, необходимой для мобилизации оборудования |  |  | Кол-во техники, необходимой для мобилизации, шт.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
| ИТОГО: |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Генеральный директор ООО" ____________" | [5 empty] | Ф.И.О.
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)
Note on A86: LazarevaMN:
Note on A198: LazarevaMN:

## №2.1Монтаж БУ
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.1
Затраты на монтаж буровой установки
тип БУ
Субподрядчик: |  | 0
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток | 25
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
На монтаж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
1.1 | Мастер буровой - 2 чел. | чел/час |  |  | 0
1.2 | Бурильщик ЭРБС 6 раз.- 4 чел. | чел/час |  |  | 0
1.3 | и т.д. | чел/час |  |  | 0
1.4 |  | чел/час |  |  | 0
1.5 |  | чел/час |  |  | 0
1.6 |  | чел/час |  |  | 0
1.7 |  | чел/час |  |  | 0
1.8 |  | чел/час |  |  | 0
1.9 |  | чел/час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1. |  | маш/час |  |  | 0
2.2. |  | маш/час |  |  | 0
| и т.д. |  |  |  | 0
| Итого затраты по механизмам: |  |  |  | 0
3. | Материалы
| (Расшифровать номенклатуру используемых при монтаже материалов с учетом возврата стоимости материалов) | (через дробь указать тоннаж)
3.1 | Пиломатериал | м3 |  |  | 0
3.2 | Аптечка медицинская первой помощи | шт |  |  | 0
3.3 | Болт в комплекте с гайками в асортименте | кг |  |  | 0
3.4 | Брус хвойный 100х150 | шт. |  |  | 0
3.5 | и т.д. | шт |  |  | 0
3.59 |  |  |  |  | 0
3.60 |  |  |  |  | 0
3.61 |  |  |  |  | 0
3.62 |  |  |  |  | 0
3.63 |  |  |  |  | 0
3.64 |  |  |  |  | 0
3.65 |  |  |  |  | 0
3.66 |  |  |  |  | 0
3.67 |  |  |  |  | 0
3.68 |  |  |  |  | 0
3.69 |  |  |  |  | 0
3.70 |  |  |  |  | 0
3.71 |  |  |  |  | 0
3.72 |  |  |  |  | 0
3.73 |  |  |  |  | 0
3.74 |  |  |  |  | 0
3.75 |  |  |  |  | 0
3.76 |  |  |  |  | 0
3.77 |  |  |  |  | 0
3.78 | Диз топливо для ДЭС | т |  | 0 | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 | А/кран - 2 ед. | маш/час |  |  | 0
4.2 | Бульдозер - 2 ед | маш/час |  |  | 0
4.3 | Бойлер (диз.топливо) | маш/час |  |  | 0
4.4 | Бойлер (питьевая вода) | маш/час |  |  | 0
4.5 | Вахта | маш/час |  |  | 0
4.6 | Манипулятор | маш/час |  |  | 0
4.7 | Полуприцеп | маш/час |  |  | 0
4.8 | Ямобур | маш/час |  |  | 0
4.9 | Трал | маш/час |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час | 600 | 0 | 0
6. | Амортизация
6.1. | Буровая установка | суток | 25 |  | 0
6.2. | Циркуляционная система и система очистки бурового раствора | суток | 25 |  | 0
6.3. | и т.д. |  |  |  | 0
6.4. |  |  |  |  | 0
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
8. | Итого затрат |  |  |  | 0
9. | Накладные расходы 72% от ФОТ |  |  |  | 0
10. | Сметная прибыль 48% от ФОТ |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) | (ФИО)

## №2.3 ПНР
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.3
Пусконаладочные работы
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность работ |  | суток | 5
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел., продолжительность работы в сутки)
1.1 | Мастер буровой - 2 чел. | чел/час | 55 |  | 0
1.2 | Бурильщик ЭРБС 7 раз.- 4 чел. | чел/час | 55 |  | 0
1.3 | и т.д. |  | 55 |  | 0
1.4 |  |  | 55 |  | 0
1.5 |  |  | 55 |  | 0
1.6 |  |  | 55 |  | 0
1.7 |  |  | 55 |  | 0
1.8 |  |  | 55 |  | 0
1.9 |  |  | 55 |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1 | Аренда ДЭС | маш/час | 120 | 0 | 0
2.2 | Амортизация буровой установки | суток | 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3 | Амортизация циркул. системы и системы очистки | суток | 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.4 | Амортизация превентора | суток | 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.5 | Амортизация бригадного хозяйства | суток | 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого затрат по механизмам: |  |  |  | #DIV/0!
3. | Материалы
Расшифровать какие материалы используются
3.1 | Кислород | бал |  |  | 0
3.2. | Пропан | бал |  |  | 0
3.3. | Электроды | кг |  |  | 0
3.4. | и т.д. |  |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортныеуслуги
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 | А/кран | маш/час | 55 | 0 | 0
4.2 | Бульдозер | маш/час | 55 | 0 | 0
4.4 | Бойлер (диз.топливо) | маш/час | 55 | 0 | 0
4.5 | и т.д. |  |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Дефектоскопия оборудования
Указать наименование оборудования
5.1 | Кронблок | шт. |  |  | 0
5.2 | Талевый блок | шт. |  |  | 0
5.3 | Штропа | шт. |  |  | 0
5.4 | Вертлюг СН-200 | шт. |  |  | 0
5.5 | Элеваторы | к-т |  |  | 0
5.6 | и т.д. |  |  |  | 0
| Итого затраты по дефектоскопии: |  |  |  | 0
8. | Итого затраты: |  |  |  | #DIV/0!
9. | Накладные расходы 58% от ФОТ | руб |  |  | 0
10. | Сметная прибыль 32 % от ФОТ | руб |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | #DIV/0!
| НДС 20% |  |  |  | #DIV/0!
| Всего с НДС |  |  |  | #DIV/0!
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №5.1Демонтаж БУ
к Приложению № 1
РАСЧЕТ № 5.1
Затраты на демонтаж буровой установки
тип БУ
| куст № | 518б, 4001б
Продолжительность монтажных работ |  | суток | 15
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
На монтаж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
1.1 | Мастер буровой - 2 чел. | чел/час | 165 |  | 0
1.2 | Бурильщик ЭРБС 7 раз.- 4 чел. | чел/час | 165 |  | 0
1.3 | и т.д. |  | 165 |  | 0
1.4 |  |  |  |  | 0
1.5 |  |  |  |  | 0
1.6 |  |  |  |  | 0
1.7 |  |  |  |  | 0
1.8 |  |  |  |  | 0
1.9 |  |  |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
| Перечислить какие механизмы используются, количество ед. | нет
2.1 |  | маш/час
2.2 |  | маш/час
и т.д.
Итого затраты по механизмам:
3. | Материалы
Расшифровать какие материалы используются
1 | Пиломатериал необрезной | м3 |  |  | 0
2 | Болт в комплекте с гайками | кг |  |  | 0
3 | и т.д. | шт. |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 | А/кран | маш/час | 0 | 0 | 0
4.2 | Бульдозер | маш/час | 0 | 0 | 0
4.3 | Бойлер (диз.топливо) | маш/час | 0 | 0 | 0
4.4 | и т.д. |  |  |  | 0
4.5
4.6
4.7
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час | 360 | 0 | 0
6. | Амортизация
6.1 | Аренда ДЭС | маш/час | 0 | 0 | 0
6.2 | Амортизация буровой установки | суток | 0 | 0 | 0
6.3 | Амортизация циркул. системы и системы очистки | суток | 0 | 0 | 0
6.4 | Амортизация превентора | суток | 0 | 0 | 0
6.5. | Амортизация бригадного хозяйства | суток | 0 | 0 | 0
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
| Итого затрат: |  |  |  | 0
7. | Накладные расходы 72% от ФОТ |  |  |  | 0
8. | Сметная прибыль 48% от ФОТ |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## № 8.1 ННС
к Приложению № 1
Расчет № 8.1
Стоимость бурения и крепления при строительстве
| куст |  | -
| месторождение |  | Нижнечутинское
Тип буровой установки
Расстояние до объекта |  |  |  | 0
Проходка по скважине |  |  |  | 80
Продолжительность бурения скважины, всего (с учетом доп. работ) |  |  |  | 0
в том числе:
продолжительность этапа "Бурение и крепление" |  |  |  | 0
продолжительность этапа "Заключительные работы" |  |  |  | 0
Коммерческая скорость бурения |  |  |  | #DIV/0!
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  |  | Стоимость работ на скважину, руб |  | ИТОГО | Примечание
Бурение, крепление без доп. работ
Опрессовка обсадной трубы на поверхности
1 | 2 |  |  | 3 | 10 | 12 | 13
| Продолжительность работ, сут. |  |  | 0 | 0
Стоимость работ:
1 | ФОТ буровой бригады |  |  | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.1
2 | Амортизация БУ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет 8.1.2
3 | Амортизация бригадного хозяйства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет 8.1.3
4 | Энергозатраты (ДЭС) |  |  | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.4
5 | Электроэнергия (ЛЭП) |  |  |  |  | 0 | Расчет 8.1.5
6 | Работа бульдозера |  |  | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.6
7 | Прочие материалы |  |  | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.7
8 | Износ бурильных труб |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Расчет 8.1.8
9 | Содержание бурового оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.9
10 | Пароводоснабжение (с учетом нефти) |  |  | 0 | 0 | 0 | Расчет 8.1.10
11 | ИТОГО прямые затраты |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Материалы
12 | ГСМ для МБУ и бур.насосов | [5 empty] | Расчет 8.1.12
13 | ИТОГО по статье "Материалы"
Сервисные услуги
14 | Инженерное сопровождение буровых растворов (с учетом стоимости химреагентов) |  |  | 0 |  | 0
15 | Инженерное сопровождение долотами (с учетом стоимости долот) |  |  |  |  | 0
16 | Работы по креплению скв. (с уч. цемента), в т.ч.: -оснастка обсадных колонн |  |  |  |  | 0
| 10 | - направление 426мм |  |  |  | 0
| 80 | - экспл. колонна 178мм |  |  |  | 0
17 | Телеметрическое сопровождение бурения |  |  |  |  | 0
| 10 | - направление 426мм |  |  |  | 0
| 80 | - экспл. колонна 178мм |  |  |  | 0
18 | Услуги по ГИС |  |  |  |  | 0
19 | Услуги противофонтанной службы |  |  |  |  | 0
20 | Прокат турбобуров |  |  |  |  | 0
21 | Опрессовка обсадной трубы |  |  |  |  | 0
29 | ИТОГО по статье "Сервисные услуги" |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Услуги бурового подрядчика по сервисным услугам (3% от итога по п. 22) |  |  | 0 | 0 | 0
Транспортные расходы
31 | Завоз обсадной трубы |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет 8.1.24
32 | Завоз ГСМ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет 8.1.24
33 | Прочий транспорт |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет 8.1.24
34 | Перевозка вахт |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Расчет 8.1.24
35 | ИТОГО по статье "Транспорт" |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | ВСЕГО затрат |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | Накладные расходы 112% от ФОТ |  |  | 0 | 0 | 0
38 | ИТОГО с накладными расходами |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | Сметная прибыль 51 % от ФОТ |  |  | 0 | 0 | 0
40 | ИТОГО со сметной прибылью |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | Аренда энергокомплекса
42 | ВСЕГО затрат |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | ИТОГО стоимость скважины без НДС |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | ВСЕГО стоимость скважины с НДС |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | Стоимость 1м проходки, руб с НДС |  |  | #DIV/0! | 1 опер.
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) | (ФИО)

## ГГД
№ п/п | Индикатор | Операция | Секция | Забой | Плановое Время на операцию, час | План. Время, сут | Плановая дата оконч. Операции | План. Время с накопл., сут.
0 |  | Служебная строка, не удалять и не изменять | направление |  |  | 0 | 2023-04-27 | 0
1 | Бурение и крепление | ПЗР | направление | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | направление | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 0 - 10 м | направление | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Бурение и крепление | Промывка | направление | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | направление | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | направление | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Бурение и крепление | ПЗР к спуску ОК | направление | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Бурение и крепление | Спуск ОК Ø 168 мм 0-10 метров | направление | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Бурение и крепление | Промывка перед цементированием | направление | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Бурение и крепление | ПЗР к цементажу ОК Ø 168 мм | направление | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Бурение и крепление | Цементаж ОК Ø 168 мм | направление | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Бурение и крепление | ОЗЦ, оборудование устья, сборка инструмента за палец | направление | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | направление | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | направление | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Бурение и крепление | Бурение оснастки, промывка | направление | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 10 - 80 м | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
17 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал, промывка | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
18 | Бурение и крепление | Промывка | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
18 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
19 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
20 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
21 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
22 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 80 - 950 м | Эксп. колонна | 950 |  | 0 |  | 0
23 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал, промывка | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
23 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 80 - 1002 м | Эксп. колонна | 1002 |  | 0 |  | 0
24 | Бурение и крепление | ВУС + ингибитор, промывка 1 цикл | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
24 | Бурение и крепление | Проработка до "направления", спуск на забой | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
25 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
26 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
27 | Бурение и крепление | ГИС | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
28 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
29 | Бурение и крепление | Шаблонировка до "направления", спуск на забой с проработкой | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
30 | Бурение и крепление | Промывка 2 цикла, ОГР | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
31 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
32 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
33 | Бурение и крепление | ПЗР к спуску ок Ø 114 мм | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
34 | Бурение и крепление | Спуск 114 мм с установкой изолирующиего пакера | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
35 | Бурение и крепление | Оборудование устья скважины | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
36 | Бурение и крепление | ОУС, Монтаж АФК, Опрессовка | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
37 | Заключительные работы | Спуск ГНО (насос, техпакер), опрессовка пакера | Эксп. колонна | 80 |  | 0 |  | 0
1 | ИТОГО БУРЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ |  | 0
2 | ИТОГО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  | 0
|  | Директор ООО "НПП "Бурение" |  |  |  | И.И. Попов
|  | (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## График работ
Скважина | Куст | Месторождение | Проектный горизонт | Проходка по стволу, м | Отход, м | Мобилизация |  |  | Монтаж |  |  | ПНР |  |  | Бурение |  |  | Тех. стаскивание |  |  | Демонтаж |  |  | Демобилизация + Техническая рекультивация |  |  | Сдача скважины в обустройство | Примечание
[6 empty] | начало | конец | сут | начало | конец | сут | начало | конец | сут | начало | конец | сут. | начало | конец | сут. | начало | конец | сут. | начало | конец | сут. | Дата
скв.№518б | - | Нижнечутинское
скв.№4001б | - | Нижнечутинское
|  | Генеральный директор ООО" ____________" | [6 empty] | Ф.И.О.
|  |  | (Должность) |  |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)
0

## Потребность хим. реагентов
№ п/п | Наименование видов работ, услуг | Един. Измерен. | цена за единицу с коэффиц. | Секция
|  |  |  | направление |  |  | кондуктор
|  |  |  | Объем | 0.00314 | м³ | Объем | 0.025811 | м³
|  |  |  | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб
1 | Необходимые материалы
| Каустическая сода | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Бентонит | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Мраморная крошка | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| и т.д. | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Всего:
Интервал |  |  |  |  | Направление |  |  | Кондуктор
Тип раствора |  |  |  |  | Глинистый |  |  | Глинистый
Интервал по инструменту (от/до), м-м |  |  |  |  | 10 |  |  | 80
Диаметр долота, мм
Диаметр обсадной колонны, мм
Коэффициент кавернозности
Переведено с предыдущего интервала, м3
Объем скважины, м3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00314
Объем продавки, м3 |  |  |  |  | 0.00314 |  |  | 0.022671
Потери со шламом, м³ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Расчетный объем приготавливаемого раствора на бурение интервала, м3 |  |  |  |  | 0.00314 |  |  | 0.025811
*Расчет химреагентов при составлении коммерческого предложения производить из учета потребности приготовления 1 (одного) объема скважины + заготовки вязкоупругих составов.
**В расчете химреагентов предусмотреть концентрации принятых в существующих программах промывки.
Генеральный директор ООО" ____________" | [7 empty] | Ф.И.О.
|  |  |  | (подпись, печать) |  |  |  | (ФИО)

## №13 Суточная ставка
к Приложению №1
Расчет № 13
Суточная ставка работы и простоя бригады бурения
Тип буровой установки
Расстояние до объекта |  | 0 | км
Глубина скважины |  | 80 | м.
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  |  | Стоимость 1 суток работы бригады бурения, руб. | Стоимость 1 суток простоя бригады бурения, руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Бурение и крепление
1 | ФОТ буровой бригады |  |  | 0 | 0
2 | Амортизация БУ |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Амортизация бригадного хозяйства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Энергозатраты (ДЭС) |  |  | 0 | 0
5 | Электроэнергия (ЛЭП)
6 | Работа бульдозера |  |  | 0 | 0
7 | Износ бурильных труб |  |  | #DIV/0! | 0
8 | Содержание бурового оборудования |  |  | 0 | 0
9 | Пароводоснабжение (с учетом нефти) |  |  | 0 | 0
10 | ГСМ для энергокомплекса
11 | Прочие материалы |  |  | 0 | 0
12 | ИТОГО прямые затраты |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Сервисные услуги
13 | исключить
Транспортные расходы
14 | Завоз ГСМ для энергокомплекса |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Завоз обсадной трубы |  |  | #DIV/0! | 0
16 | Прочий транспорт |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | Вахта |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | ИТОГО по статье "Транспорт" |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | ВСЕГО затрат |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Накладные расходы 112% от ФОТ |  |  | 0 | 0
21 | ИТОГО с накладными расходами |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Сметная прибыль 51% от ФОТ |  |  | 0 | 0
23 | ИТОГО со сметной прибылью |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | ВСЕГО затрат: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | ИТОГО стоимость 1 суток без НДС |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | ВСЕГО стоимость 1 суток с НДС |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  |  | Ф.И.О.
(Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.1 ЗП
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения № 1
Расчет № 8.1.1(№ 8.4.1, № 8.5.1)
Заработная плата буровой бригады
без НДС
№п/п | Наименование профессий | Разряд | Количество, чел. | Количество часов работы в месяц на 1 работника | Часовая ставка со всеми доплатами и начислениями, руб. | Месячная заработная плата на 1 работника, руб. | Месячная заработная плата всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Указать численно-квалификационный состав бригады
1 | Мастер буровой |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Бурильщик ЭРБС |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Бурильщик ЭРБС |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Помощник бурильщика ЭРБС |  |  |  |  | 0 | 0
5 | и т.д. |  |  |  |  | 0 | 0
6
7
8
9
| ИТОГО | [5 empty] | 0
| Среднесуточная ставка ФОТ | [5 empty] | 0
| Затраты ФОТ на скважину | сут | 0 |  |  |  | 0
РРРР
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.2 Амортизация БО
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.2 (№ 8.4.2, № 8.5.2)
Стоимость амортизации бурового оборудования
без НДС
№№ п.п. | Наименование оборудования | Ед.изм | Колич. | Балансовая стоимость за един., руб. | Балансовая стоимость всего, руб. | Срок полезного использования, мес. | Амортизация в мес., руб. | Амортизация в сут., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
1. | Буровая установка (аренда) | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2. | Циркуляционная система и система очистки бурового раствора | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3. | и т.д. | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого: | [5 empty] | #DIV/0!
| Суточная ставка | [5 empty] | #DIV/0!
| Затраты на скважину | сут | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## № 8.1.3 Амортизация БХ
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.3 (№ 8.4.3, № 8.5.3)
Стоимость амортизации бригадного хозяйства
без НДС
№№ п.п. | Наименование оборудования | Ед.изм | Колич. | Балансовая стоимость за един., руб. | Балансовая стоимость всего, руб. | Срок полезного использования, мес. | Амортизация в мес., руб. | Амортизация в сут., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
1. | Вагон-дома | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Контейнер | шт |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3. | и т.д. | [6 empty] | 0
| Итого: | [5 empty] | #DIV/0!
| Суточная ставка | [5 empty] | #DIV/0!
| Затраты на скважину | сут | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## № 8.1.4 энергозатраты
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.4 (№ 8.4.4, № 8.5.4)
Стоимость энергозатрат (ДЭС) за месяц
без НДС
№№ п.п. | Статьи затрат | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость всего за месяц, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
1.1 |  | чел/час | 0 | 0 | 0
Итого ФОТ:
2. | Амортизация оборудования | суток |  |  | 0
3. | Дизтопливо | тн |  |  | 0
4. | Смазка | лит |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Затраты на скважину | сут | 0 |  | 0
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО

## №8.1.6 Дежурство техники
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.6 (№ 8.4.6, № 8.5.6)
Стоимость работы бульдозера
без НДС
№№ п.п. | Наименование техники | Кол-во единиц техники, шт. | Кол-во суток работы в месяц | Продол-сть работы в сутки, час. | Всего, маш/час. | Стоимость за 1 маш/час., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Бульдозер | 1 |  | 11 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 0
| Суточная ставка | [5 empty] | 0
| Затраты на скважину | сут | 0 |  |  |  | 0
Генеральный директор ООО" ____________" | [5 empty] | Ф.И.О.
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## № 8.1.7 Проч. материалы
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.7 (№ 8.4.7, № 8.5.7)
Затраты по прочим материалам
без НДС
№ п.п. | Наименование материалов | Един. изм. | Норма расхода на скважину | Стоимость единицы, руб. | Итого стоимость на скважину, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Аптечка медицинская индивидуальная АИ-1 | шт |  |  | 0
2 | Втулки цилиндровые | шт |  |  | 0
3 | Поршни гумированные | шт |  |  | 0
4 | КШЗ-147/35 (ТВК) | ш |  |  | 0
5 | и т.д.
6
7
8
9
10
85
| Итого: |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО

## № 8.1.8 Износ буриль.труб
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.8 (№ 8.4.8, № 8.5.8)
Износ бурильных труб
Срок полезного использования |  |  | мес.
без НДС
№№ п.п. | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Расчетный вес 1 м. трубы, тн. | Вес трубы всего, тн. | Стоимость 1 тн., руб. | Стоимость всего, руб. | Износ в месяц, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Труба бурильная (марка, диаметр)
| СБТ | м |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| УБТ | м |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| ИТОГО: | [6 empty] | #DIV/0!
| Суточная ставка | [6 empty] | #DIV/0!
| Затраты на скважину | сут | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
Генеральный директор ООО" ____________" | [6 empty] | Ф.И.О.
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  |  | (ФИО)

## № 8.1.9 Содержание БО
к Расчету № 8.1( № 8.4, № 8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.9 (№ 8.4.9, № 8.5.9)
Затраты на содержание бурового оборудования (за месяц)
без НДС
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
указать численно-квалификационный состав, (профессия, разряд, количество чел.)
1.1 | слесарь чел. | чел/час |  |  | 0
1.2 | стропальщик чел. | чел/час |  |  | 0
1.3. | токарь чел | чел/час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Амортизация оборудования
(указать наименование оборудования, балансовую стоимость, срок полезного использования)
Итого амортизация:
3. | Электроэнергия, теплоэнергия БПО
3.1 | содержание БПО | руб. |  |  | 0
| Итого энергозатраты: |  |  |  | 0
4. | Материалы и запчасти
4.1 | Плунжер | шт |  |  | 0
4.2 | Комплект уплотняющий плунжера | шт |  |  | 0
4.3 | Седло клапана в сборе | шт |  |  | 0
и т.д.
| Итого материалы и запчасти: |  |  |  | 0
5. | Транспортные услуги
5.1 | Погрузчик | маш/час |  |  | 0
5.2 | Вахта | маш/час |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
6. | Ремонтные работы
6.1 | Ремонт буровых труб | руб. |  |  | 0
6.2 | Ремонт и инспекция элеваторов | руб. |  |  | 0
6.3 | Ремонт и инспекция спайдера | руб. |  |  | 0
6.4 | Ревизия и испытание ПВО | руб. |  |  | 0
6.5 | Ремонт и инспекция переводников | руб. |  |  | 0
| Итого ремонтные работы: |  |  |  | 0
| ИТОГО затрат: |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Затраты на скважину | сут | 0 |  | 0
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО

## № 8.1.10 Пароводоснабжение
к Расчету № 8.1( № 8.4, № 8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.10 (№ 8.4.10, № 8.5.10)
Затраты на пароводоснабжение (за месяц)
без НДС
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
1.1 | Оператор ( 4 чел) | чел/час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Амортизация оборудования
2.1 | Котельная | суток |  |  | 0
Итого амортизация:
3. | Материалы и запчасти | руб |  |  | 0
4. | Нефть | тн |  |  | 0
5. | Завоз нефти | рейс |  |  | 0
| ИТОГО затрат: |  |  |  | 0
| Коэффициент отопительного периода |  |  |  | 0.61
| Итого затрат с учетом коэффициента отопительного периода |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Затраты на скважину | сут | 0 |  | 0
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО

## №8.1.24 Транспорт
к Расчету № 8.1 (№8.4, №8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.24 (№ 8.4.24, № 8.5.24)
Затраты на транспортные услуги
[6 empty] | 0 | сут | [5 empty] | без НДС
№№ п.п. | Наименование перевозимого груза (материалов) | Наименование техники | Грузоподъемность, тн. | Количество рейсов, шт. | Расстояние перевозки, км. | Ср. тех. скорость, км. | Продолжи-ть 1 рейса, час. | Время работы всего, час. | Пробег всего, км. | Тариф, руб. |  | Затраты на скважину всего, руб.
[10 empty] | за час. | за км. | за время работы | за пробег | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Обсадные трубы (___тн.) | п/прицеп |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Суточная ставка по завозу трубы | [12 empty] | #DIV/0!
2. | ГСМ для энергокомплекса (_____тн.) | АТЗ |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Суточная ставка по завозу ГСМ | [12 empty] | #DIV/0!
3. | Прочий транспорт
указать марку а/транспорта, какие материалы перевозит и вес в тн.
3.1 | Опресcовка | ЦА-320 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.2 | а/кран | А/кран |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.4 | Отпарка оборудования | ППУ (сезонно) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.5. | Химия | п/прицеп |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.5. | Манипулятор | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.6. | Запасные части | п/прицеп |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Итого затраты по прочему транспорту: | [12 empty] | #DIV/0!
| Суточная ставка по прочему транспорту | [12 empty] | #DIV/0!
4. | Перевозка вахт
4.1 | Вахта | Микроавтобус |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Итого затраты по транспортировке вахт: | [12 empty] | 0
| Суточная ставка по перевозке вахт | [12 empty] | #DIV/0!
| Генеральный директор ООО" ____________" |  |  |  |  | Ф.И.О.
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)