## РПТЖ
Приложение 3
Согласовано: |  | Утверждаю:
Зам. генерального директора |  | Генеральный директор
по капитальному строительству |  | АО «Белкамнефть»
АО «Белкамнефть» |  | им. А.А. Волкова
им. А.А. Волкова
_____________ К.М. Рязанов |  | _____________Д.В. Арсибеков
«___»_____________2023 г. |  | «___»_____________2023 г.
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Каракулинский район. Расходная площадка технологических жидкостей"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
Генеральный директор ‑ Д.В. Арсибеков
Почтовый адрес:
Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова – 100.
Месторождение: Сосновское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: ПД №1389 "Реконструкция УПСВ на производственной базе "Вятка". Расходная площадка технологических жидкостей" (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
Адрес расположения документации в сети: \\caupfs.belkam.com\psd\ПСД электр.докум\Вятка ПБ\1389 ПД РПТЖ\ПД
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Каракулинский район. Расходная площадка технологических жидкостей
Противопожарные стены №1, №2 (ПД №1389-КР.ГЧ, л.59)
Стойки Ст1 (25 шт.)
1 | Бурение ям Ø500 мм, глубиной 2,1м, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов:2 | 1 шт. / 1 м3 | 25 / 10,3
2 | Изготовление и монтаж металлических стоек Ст1 из профиля 140х100х5 и стального листа 5х150х120 с погружением стоек в свежеуложенный бетон В15 W4 F100 (с учетом коэффициента расхода 10,6м3) | 1 шт. / 1 т | 25 / 2,418
3 | Установка геомембраны ПВД толщиной 0,5мм в просверленные ямы в 2 слоя | 1м2 | 196
4 | Очистка абразивным порошком металлических поверхностей стоек Ст1 до степени Sa 2,5 (ISO8501-1) | 1м2 | 69
5 | Обеспыливание и обезжиривание металлических поверхностей стоек Ст1 | 1м2 | 69
6 | Огрунтовка металлических поверхностей стоек Ст1 грунт-эмалью СБЭ-111 "Унипол" марки АМ за 1 раз V=69*0,20=13,8 кг Примечание: толщина слоя не менее 80мкм. | 1м2 | 69
7 | Нанесение огнезащитной вспучивающейся краски "Унипол" марки ОП на металлические поверхности стоек Ст1 за 1 раз V=69*1,35=93,2 кг | 1м2 | 69
8 | Нанесение финишного слоя на металлические поверхности стоек Ст1 грунт-эмаль СБЭ-111 "Унипол" марки АМ за 1 раз V=69*0,20=13,8 кг Примечание: толщина слоя не менее 80мкм. | 1м2 | 69
Балки Б1 (общей длиной 194,4м)
9 | Изготовление и приварка балок Б1 (профиль 140х100х5) к стойкам Ст1 | 1 т | 3.4331
10 | Очистка абразивным порошком металлических поверхностей стоек Ст1 до степени Sa 2,5 (ISO8501-1) | 1м2 | 97.5
11 | Обеспыливание и обезжиривание металлических поверхностей стоек Ст1 | 1м2 | 97.5
12 | Огрунтовка металлических поверхностей стоек Ст1 грунт-эмалью СБЭ-111 "Унипол" марки АМ за 1 раз V=97,5*0,20=19,5 кг Примечание: толщина слоя не менее 80мкм. | 1м2 | 97.5
13 | Нанесение огнезащитной вспучивающей краски "Унипол" марки ОП на металлические поверхности стоек Ст1 за 1 раз V=97,5*1,35=131,7 кг | 1м2 | 97.5
14 | Нанесение финишного слоя на металлические поверхности стоек Ст1 грунт-эмаль СБЭ-111 "Унипол" марки АМ за 1 раз V=97,5*0,20=19,5 кг Примечание: толщина слоя не менее 80мкм. | 1м2 | 97.5
Стеновое ограждение
15 | Монтаж сэндвич-панелей на металлический каркас из стоек Ст1 и балок Б1, при высоте противопожарной стены 3,5м - стеновая панель Металлпрофиль-ТСП-Z-80-1000-Г-МВ- (ПЭ-01-0,5/ПЭ-01-0,5)-ГОСТ 32603-2012 | 1м2 | 238
16 | Выполнение отверстий прямоугольного сечения в сэндвич-панелях для в местах прокладки существующего трубопровода | 1 м / 1 м2 | 10,8 / 1,2
17 | Изготовление и монтаж дополнительных стоек из профиля 50х50х5 (длиной 1,44м) в местах прохождения трубопроводов сквозь стеновое ограждение | 1 шт. / 1 т | 24 / 0,233
18 | Установка нащельника ФИ11 с обеих сторон панели с заполнением минеральной ватой плотностью 80кг/м3 | 1м | 22
19 | Для защиты утеплителя сэндвич-панелей от влаги: Изготовление и монтаж швеллера 90х50х3,5 | 1 м / 1 т | 157,6 / 0,768
20 | Установка углового нащельника ФИ7 в местах сопряжения противопожарной стенки длиной 25м и стенки длиной 9м с заполнением минеральной ватой плотностью 80кг/м3 | 1 шт. / 1 м | 2 / 7,0
21 | Очистка абразивным порошком металлических поверхностей швеллера 90х50х3,5 и стоек из профиля 50х50х5 до степени Sa 2,5 (ISO8501-1) | 1м2 | 37
22 | Обеспыливание и обезжиривание металлических поверхностей швеллера 90х50х3,5 и стоек из профиля 50х50х5 | 1м2 | 37
23 | Огрунтовка металлических поверхностей швеллера 90х50х3,5 и стоек из профиля 50х50х5 грунт-эмалью СБЭ-111 "Унипол" марки АМ за 1 раз V=37*0,20=7,4 кг Примечание: толщина слоя не менее 80мкм. | 1м2 | 37
24 | Нанесение огнезащитной вспучивающей краски "Унипол" марки ОП на металлические поверхности швеллера 90х50х3,5 и стоек из профиля 50х50х5 за 1 раз V=37,0*1,35=50,0 кг | 1м2 | 37
25 | Нанесение финишного слоя на металлические поверхности швеллера 90х50х3,5 и стоек из профиля 50х50х5 грунт-эмаль СБЭ-111 "Унипол" марки АМ за 1 раз V=37*0,20=7,4 кг Примечание: толщина слоя не менее 80мкм. | 1м2 | 37
Противопожарный трубопровод (L=299,4 м, Ø89х6мм ) (ПД №1389-КР.ГЧ, л.60)
Опоры под противопожарный трубопровод (22 шт.)
26 | для опор Оп29-Оп31, Оп32, Оп34: Бурение ям Ø400 мм, глубиной 2,1м, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов:2 | 1 шт. / 1 м3 | 22 / 5,81
27 | для опор Оп29-Оп31, Оп32, Оп34: Устройство подстилающих слоев из щебня М600 фр.20-40 мм V=0,9*1,3=1,2 м3 | 1 шт. / 1 м3 | 22 / 0,83
28 | Изготовление и монтаж металлических опор Оп29 из профиля 120х4, стальных листов тощиной 5мм и 10 мм с погружением опор в свежеуложенный бетон В15 W4 F100 (с учетом коэффициента расхода 2,8м3) | 1 шт. / 1 т | 12 / 0,7788
29 | Изготовление и монтаж металлических опор Оп30 из профиля 120х4, стальных листов тощиной 5мм и 10 мм с погружением опор в свежеуложенный бетон В15 W4 F100 (с учетом коэффициента расхода 0,7м3) | 1 шт. / 1 т | 3 / 0,1294
30 | Изготовление и монтаж металлических опор Оп31 из профиля 120х4, стальных листов тощиной 5мм и 10 мм, швеллера 12П с погружением опор в свежеуложенный бетон В15 W4 F100 (с учетом коэффициента расхода 1,2м3) | 1 шт. / 1 т | 3 / 0,2439
31 | Изготовление и монтаж металлических опор Оп32, Оп34 из профиля 120х4, стального листа толщиной 10 мм, швеллера 12П с погружением опор в свежеуложенный бетон В15 W4 F100 (с учетом коэффициента расхода 1,0м3) | 1 шт. / 1 т | 4 / 0,2623
32 | для опоры Оп33, Оп31.1: Сверление вертикальных отверстий в железобетонных плитах, диам. отверстия - 12мм, глубина отверстия - 110мм | 1 отв. | 20
33 | Изготовление и монтаж металлических опор Оп33 из профиля 120х4, стальных листов тощиной 5мм и 10 мм | 1 шт. / 1 т | 3 / 0,1648
34 | Изготовление и монтаж металлических опор Оп31.1 из профиля 120х4, стальных листов тощиной 5мм и 10 мм и швеллера 12П | 1 шт. / 1 т | 2 / 0,1195
35 | для опоры Оп33, Оп31.1: Установка болтов БСР м12х110 УЗ в готовые гнезда | 1 шт. | 20
36 | Огрунтовка металлических поверхностей опор за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=57*0,12=6,9 кг | 1 м2 | 57
37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза V=57*0,38=21,7 кг | 1 м2 | 57
Противопожарный трубопровод
38 | Изготовление трубопровода из стальной трубы бесшовной горячедеформированной Ø89х6 и прокладка открытым способом по опорам: - труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø89х6 ст.20, гр. В ГОСТ 8732-78: 285м; - отвод крутоизогнутый 30-89х5,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001: 12шт. (2,4м); - отвод крутоизогнутый 90-89х5,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001: 54шт. (10,8м); - тройник равнопроходный 1-88,9х5,9 ГОСТ 17376-2001: 6 шт. (0,6м); - переход К114х6,3 - 88,9х5,9 ст.20 ГОСТ 17378-2001: 6 шт. (0,6м) | 1 м | 299.4
39 | Установка узла присоединения передвижной пожарной техники УПТ на две ГМ-80 (климатич. исп.У, ст.20 с антикоррозионным покрытием) в комплекте с кранами, заглушками и ответным фланцем 100-16-01-1 ГОСТ 33259-2015 | 1 компл. | 6
40 | Установка УВПН-5 "Антифайер-1" (универсальный водопенный насадок на фланцевом соединении с ответными фланцами и негорючими прокладками в комплекте) | 1 компл. | 12
41 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=84*0,12=10,0 кг | 1 м2 | 84
42 | Окраска металлических поверхностей трубопроводов и запорной арматуры за 2 раза эмалью ПФ-115 (цвет - красный) V=84*0,38=32,0 кг | 1 м2 | 84
Очистка полости и испытание трубопровода
43 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением Рисп=1,5*Рраб=9,0МПа в течение 12 часов для трубопровода Ø89мм | 1 м | 299.4
44 | Гидравлическое испытание трубопроводов на герметичность давлением Рисп=Рраб=6,0МПа в течение 12 часов для трубопровода Ø89мм | 1 м | 299.4
Оснащенность подрядчика основными строительными машинами и механизмами (собственная или арендованная с предоставлением договоров аренды)
№ п/п | Наименование техники | Ед. изм. | Кол-во
1 | Бульдозер | 1 шт | 1
2 | Экскаватор гусеничный одноковшовый с отвалом, вместимость ковша 0,25/0,5 м3 | 1 шт | 1
3 | Самосвал вездеходный, грузоподъемность 10-20 тн | 1 шт | 1
4 | Автокран грузоподъемностью 14 тн, 221кВт, КС-55729-1В | 1 шт | 1
Примечание: в случае отсутствия у подрядной организации машин и механизмов, предусмотренные проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные параметры.
Срок выполнения работ: начало работ – июнь 2023г. окончание работ – июль 2023г.
за дополнительной информацией обращаться по тел 8(3412) 917-857 (доб. 41-93)
Зам.начальника ОКС УКС - А.С. Саитова
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Протяженность дорог от п/базы ул. Гагарина, 75 до РПТЖ Каракулинского района: - асфальтированная дорога - 144 км.;
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Необходимо ежедневное присутствие представителя подрядной организации (мастера) на строительной площадке
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих атттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
Подрядчику необходимо иметь наличие геодезической службы для сдачи работ по объекту.
Подрядчик обязан обеспечить контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет график производства работ, по форме согласованной заказчиком (прил. №1 к Техническому заданию).
Подрядчик самостоятельно согласовывает ППР со сторонними организациями при выполнении работ в охранных зонах объектов, принадлежащих таким организациям, и по завершении работ самостоятельно направляет справку о подтверждении выполнения ТУ в сторонние организации.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе Credo Dat. Предоставить файл в формате dat. Выполнить расчет земляных работ в программе Credo Генплан, либо в программах Credo_ter или Credo_mix. Предоставить файл в формате prx или файлы расчетов объемов из программ Credo_ter или Credo_mix. Предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dwg и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответсвтии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих атттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Начальник УКС _______________________ Н.В. Чепкасов

## Прил. №1 к ТЗ
Приложение №1 к Техническому заданию
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ Рязанов К.М. подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2023 | [27 empty] | ...2023 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2023 1 to ….2023 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2023 1 to ….2023 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2023 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2023 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2023 17: 8 чел.; ….2023 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2023 1: 4 чел.; ….2023 4: 4 чел.; ….2023 13: 4; ….2023 19: 4 чел.; ….2023 28: 4 чел.; ...2023 г. 2: 4 чел.; ...2023 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2023 6: 2; ...2023 г. 6: 2; ...2023 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 1 to ….2023 25
[6 empty] | Февраль 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 26 to ...2023 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13