## Вятская площадь куст №151А
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
"Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения. Подготовка кустовой площадки № 151А под бурение скважин" в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – ООО «Белкамнефть»
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: Рабочая документация №008-23-ГП "Вятская площадь Арланского месторождения нефти. Площадка под бурение куста №151А. Инженерная подготовка площадки под бурение. Технологический проезд" (документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Подготовка кустовой площадки №151А под бурение скважины (1 скважина) (РД №008-23-ГП)
Подготовительные работы
1 | Расчистка территории от снега (буровая площадка, жилой городок, бурты), толщ.снега 0,6м, с перемещением бульдозером на расстояние до 50м V=18890*0,6=11334м3 | 1 м2 / 1 м3 | 18890,0 / 11334
2 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под буровую площадку V=12925*0,2=2585м3 | 1 м2 / 1 м3 | 12925,0 / 2585
3 | Снятие плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м под жилой городок V=2122,0*0,2=424м3 | 1 м2 / 1 м3 | 2122,0 / 424
4 | Примечание: п. 4, л. 3: Перемещение плодородного слоя грунта в бурты с северной и южной стороны буровой площадки бульдозером на расстояние до 30м | 1 м3 | 2553
5 | Примечание: п. 4, л. 3: Перемещение плодородного слоя грунта в бурт с северо-западной стороны площадки под жилой городок бульдозером на расстояние до 20м | 1 м3 | 424
Земляные работы
6 | Выемка минерального грунта при планировке площадки буровой: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи до 50 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: для устройства насыпи на площадке буровой использовать 7803м3 грунта выемки; 1688 м3 для устройство насыпи на площадку под жилой городок; 73м3 использовать для устройства насыпи для врменных переездов через обваловку | 1 м3 | 9564
7 | Выемка минерального грунта при устройстве водоотводной канавы по внутреннему периметру площадки h=0,4м, L=180м: Разработка продольных водоотводных и нагорных канав с перемещением грунта в сторону насыпи до 10м, группа грунтов: 2 Примечание: грунт выемки при устройстве водоотводных канав использовать при возведении обваловки куста | 1 м3 | 72
8 | Выемка минерального грунта при устройстве водоотводной канавы h=0,4м, L=317м: Разработка продольных водоотводных и нагорных канав с перемещением грунта в сторону насыпи до 20м, группа грунтов: 2 Примечание: грунт выемки при устройстве водоотводных канав использовать при возведении обваловки куста | 1 м3 | 127
9 | Выемка минерального грунта при устройстве конструкций дорожной одежды: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 V=20+10=30м3 | 1 м3 | 30
10 | Устройство насыпи на площадку буровой из ранее разработанного глинистого грунта выемки: Разработка грунта бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 7803
11 | Устройство насыпи для формирования обваловки куста h=0,5 м из ранее разработанного глинистого грунта выемки: Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 142
12 | Для устройства насыпи из перемещенного минерального грунта при устройстве съездов на площадку буровой: Разработка грунта бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 122
13 | Устройство насыпи на площадке жилого городка из глинистого грунта выемки: Разработка с перемещением до 50 м бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 1688
14 | Уплотнение грунта буровой площадки и площадки под жилой городок механизированным способом с разравниванием, кол-во проходов 8, группа грунтов: 2 V=7803+1688=9491м3 | 1 м3 | 9491
15 | Планировка буровой площадки и площадки под жилой городок механизированным способом, группа грунтов 2 S=10816+1959=12775м2 | 1 м2 | 12775
16 | Для откосов буровой площадки, откосов обваловки и бермы обваловки, планировки откосов площадки под жилой городок V=1209+341,2+112,4+163=1825,6 м2: Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1 м2 | 1825.6
Примечание: избыток минерального грунта в объеме 38м3 использовать при устройстве насыпи под дорожное покрытие с перемщением бульдозерами на расстояние до 20м
17 | Устройство песчаного основания для подготовки фундамента под буровую установку, размером 40х15м, толщина h=0,3м (на 1 скв = 600м2) V=600*0,3*1,1=180*1,1=198м3 Прим.:привоз песка под буровую установку выполняет буровой подрядчик (п.5, л.1 общих указаний РД 008-23-ГП) | 1 м2 / 1 м3 | 600 / 180,0
Примечание: избыток минерального грунта в объеме 21м3 использовать при устройстве технологического проезда на период бурения.
Временный переезд через обваловку (2 шт.)
Тип покрытия № 1 (S=324м2)
18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси С7, толщ.0,15 м, с уплотнением V=324*0,15*1,22=48,6*1,22=59,3м3 | 1 м2 / 1 м3 | 324 / 48,6
19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси М75 (цемент М 400), толщиной 0,05 м, с уплотнением V=324*0,05*1,1=16,2*1,1=17,8м3 | 1 м2 / 1 м3 | 324 / 16,2
20 | Устройство покрытия проездов из дорожных ж/б плит ПДНм-Аv, толщ. 0,14м, массой 4200кг (плиты соединяются между собой сваркой петель) | 1 шт / 1 т / 1м3 | 27 / 113,4 / 45,36
Тип покрытия № 2 (S=48 м2)
21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М600 фр. 40-70, толщиной 0,4 м, с уплотнением механическим способом V=48*0,4*1,3=19,2*1,3=25,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 48 / 19,2
Водопропускные сооружения (2 шт.; труба б/у Ø426х8мм)
Примечание: Разработка грунта под водопропускные трубы и обратная засыпка учтена в общем объеме земляных масс в п.5 данного технического задания
22 | Устройство основания под водопропускную трубу L=12м из щебня М600 фр. 20-40мм, толщиной 0,2м, шириной 0,5 м, с уплотнением механизированным способом V=6*2*0,2*1,3=2,4*1,3=3,12м3 | 1 м2 / 1 м3 | 12 / 2,4
23 | Укладка водопропускных труб (б/у) Ø426х8мм, длиной 12м | 1 шт / 1 м / 1 т | 2 / 24,0 / 1,979
Примечание: рекультивацию земель выполнить в рамках обустройства куста.
Технологический проезд на период бурения №1 (РД № 008-23-ГП) (ПК0 - ПК3+13,86, Lобщ=313,86м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
Примечание: демонтаж технологического проезда на период бурения и рекультивацию земель выполнить в рамках обустройства куста.
Подготовительные работы
24 | Расчистка территории от снега, толщ.снега 0,6м, с перемещением бульдозером на расстояние до 50м V=3575*0,6=2145м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3575,0 / 2145
25 | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м, с перемещением бульдозерами на расстояние до 5м, группа грунтов 1 V=3575*0,2=715м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3575,0 / 715
Земляные работы
26 | Выемка минерального грунта при планировке технологического проезда на период бурения: Разработка грунта с перемещением в сторону насыпи под полотно до 100 м бульдозерами, группа грунтов 2 Примечание: грунт выемки использовать для насыпи под дорожное покрытие и для устройства обочин | 1 м3 | 401
27 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна и для устройства обочин, толщиной 0,3м, группа грунтов: 2 V=38+401=439м3 | 1 м3 | 439
28 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна и для устройства обочин, толщиной 0,3м: Перемещение привозного грунта (песок речной строительный средней крупности - 262м3) бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов: 1 Vпесок=(700-438)*1,1=262*1,1=288,2м3 | 1 м3 | 262
29 | Для насыпи на дорожное полотно в т.ч. на водопропускные сооружения (из перемещенного с выемки и привозного грунта), средней толщиной 0,2м, (ширина полотна с обочиной 7,5м + углы поворота трассы): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м V=3575*0,2=700м3 | 1 м2 / 1 м3 | 3575,0 / 700,0
Дорожное покрытие
Тип покрытия №3 (S=2209м2)
30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований технологического проезда из песчано-гравийной смеси С7, толщ. 0,10м с уплотнением (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=2209,0*0,10*1,22=220,9*1,22=269,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 2209,0 / 220,9
31 | Устройство покрытия основания технологического проезда из щебня М600 фр. 40-70мм, ср. толщиной 0,20м (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=2209,0*0,20*1,3=441,8*1,3=574,3 м3; | 1 м2 / 1 м3 | 2209,0 / 441,8
Тип покрытия №4 (S=192 м2)
31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси С7, толщ.0,16 м, с уплотнением V=192*0,16*1,22=30,7*1,22=37,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 192,0 / 30,7
32 | Устройство покрытия проездов из дорожных ж/б плит ПДНм-Аv, толщ. 0,14м, массой 4200кг (плиты соединяются между собой сваркой петель) | 1 шт / 1 т / 1м3 | 16 / 67,2 / 26,88
Технологический проезд на период бурения №2 (РД № 008-23-ГП) (1ПК0 - 1ПК0+22,45, Lобщ=22,45м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
Примечание: демонтаж технологического проезда на период бурения и рекультивацию земель выполнить в рамках обустройства куста.
Подготовительные работы
33 | Расчистка территории от снега, толщ.снега 0,6м, с перемещением бульдозером на расстояние до 50м V=615*0,6=369м3 | 1 м2 / 1 м3 | 615 / 369
34 | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом, толщиной h=0,2м, с перемещением на расстояние до 50м, группа грунтов 1 V=615*0,2=123м3 | 1 м2 / 1 м3 | 615 / 123
Земляные работы
35 | Устройство насыпи в основание дорожного полотна и для устройства обочин, толщиной 0,3м: Перемещение привозного грунта (песок речной строительный средней крупности - 270 м3) бульдозером на расстояние до 10м, группа грунтов: 1 V=270*1,1=297м3 | 1 м3 | 270
36 | Для насыпи на дорожное полотно в т.ч. на водопропускные сооружения (из перемещенного привозного грунта), средней толщиной 0,44м, (ширина полотна с обочиной 7,5м + углы поворота трассы): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м V=615*0,44=270м3 | 1 м2 / 1 м3 | 900 / 270
Дорожное покрытие
Тип покрытия №3 (S=446,1 м2)
37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований технологического проезда из песчано-гравийной смеси С7, толщ. 0,10м с уплотнением (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=446,1*0,10*1,22=44,6*1,22=54,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 446,1 / 44,6
38 | Устройство покрытия основания технологического проезда из щебня М600 фр. 40-70мм, ср. толщиной 0,20м (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=446,1*0,20*1,3=89,2*1,3=116,0 м3; | 1 м2 / 1 м3 | 446,1 / 89,2
Технологический проезд на период бурения №3 (РД № 008-23-ГП) (2ПК0 - 2ПК6+60,0, Lобщ=660,0м, категория IV-н; шириной 4,5 м)
Подготовительные работы
39 | Расчистка территории от снега, толщ.снега 0,6м, с перемещением бульдозером на расстояние до 50м V=6600*0,6=3960м3 | 1 м2 / 1 м3 | 6600 / 3960
Земляные работы
40 | на участках 2ПК0+48,00 - 2ПК0+63,00; 2ПК4+37,00 - 2ПК4+64,00: Устройство насыпи в основание дорожного полотна и для устройства обочин, средней толщиной 0,38м: Перемещение привозного грунта (песок речной строительный средней крупности -72,0 м3) бульдозером на расстояние до 10м, группа грунтов: 1 S=67,5+121,5=189м2 V=72*1,1=79,2м3 | 1 м3 | 189 / 72
41 | Для насыпи на дорожное полотно в т.ч. на водопропускные сооружения (из перемещенного привозного грунта), средней толщиной 0,44м, (ширина полотна с обочиной 4,5м + углы поворота трассы): Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т по 8 проходов по одному следу при толщине каждого слоя 0,20м | 1 м2 / 1 м3 | 189 / 72
Тип покрытия №4 (S=144 м2)
42 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси С7, толщ.0,16 м, с уплотнением V=144*0,16*1,22=23,0*1,22=28,1м3 | 1 м2 / 1 м3 | 144,0 / 23,0
43 | Устройство покрытия проездов из дорожных ж/б плит ПДНм-Аv, толщ. 0,14м, массой 4200кг (плиты соединяются между собой сваркой петель) | 1 шт / 1 т / 1м3 | 12 / 50,4 / 20,16
Тип покрытия №5 (S=72 м2)
44 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований технологического проезда из песчано-гравийной смеси С7, толщ. 0,10м с уплотнением (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=446,1*0,10*1,22=44,6*1,22=54,4м3 | 1 м2 / 1 м3 | 224 / 22,4
45 | Устройство покрытия основания дороги из щебня М600 фр. 40-70мм, ср. толщиной 0,20м (ширина проезжей части 4,5 м + углы поворота трассы) V=224*0,20*1,3=44,8*1,3=58,3 м3; | 1 м2 / 1 м3 | 224 / 44,8
Оснащенность подрядчика основными строительными машинами и механизмами (собственная или арендованная с предоставлением договоров аренды)
№ п/п | Наименование техники | Ед. изм. | Кол-во
1 | Бульдозер, мощностью 96 кВт, 125 кВт | 1 шт | 1
2 | Экскаватор гусеничный одноковшовый с отвалом, вместимость ковша 0,25-1,0 м3 | 1 шт | 1
3 | Прицепные катки, на пневмоколесном ходу, весом 25 т и др.аналоги | 1 шт | 1
4 | Самосвал вездеходный, грузоподъемность 10-20 тн | 1 шт | 1
5 | Автокран грузоподъемностью 14 тн, 221кВт, КС-55729-1В | 1 шт | 1
6 | Автомашина бортовая, грузоподъемностью 10тн, 176кВт, Урал-4320 | 1 шт | 1
Примечание: в случае отсутствия у подрядной организации машин и механизмов, предусмотренные проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные параметры.
Срок выполнения работ:
1. по подготовке площадки, тех.проезда: начало работ – январь 2024 г. окончание работ – январь 2024 г.
2. по строительству дороги до куста: начало работ – январь 2024 г. окончание работ – февраль 2024 г.
Согласно графику бурения, представленного служебной запиской №УСС-06/443 от 28.07.2023, мобилизация буровой 20.03.2024. Сроки подготовки кустовой площадки удовлетворяют началу бурения.
Точный период выполнения работ будет определен договором, исходя из сроков получения разрешительных документов.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В связи с применением работ в охранной зоне ВЛ, до начала производства работ необходимо получить наряд-допуск в эксплуатирующей организации.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность при выполненни работ на устройство технологического проезда №3 на период бурения, которые выполняются в охранной зоне ВЛ.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Протяженность дорог от п/б "Вятка" до куста №151А Вятской площади Арланского мн. - асфальтированная дорога - 12 км. - грунтовая дорога - 7 км.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. После проведения буровых работ, подрядная организация возвращается на объект для демонтажа временных конструкций, с оформлением документов о сдаче ТМЦ Заказчику.
К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются на склад силами Подрядчика. Демонтажные работы по каждому подобъекту рассчитать и оформить отдельными локальными сметами.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе Credo Dat. Предоставить файл в формате dat. Выполнить расчет земляных работ в программе Credo Генплан, либо в программах Credo_ter или Credo_mix. Предоставить файл в формате prx или файлы расчетов объемов из программ Credo_ter или Credo_mix. Предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dwg и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
При составлении сметной документации учесть перебазировку техники для демонтажа временных сооружений после завершения строительных работ по обустройству скважин .
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №6 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ в соответствии с приложением №7 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).

## Приложение 6
Приложение 6

## Приложение 7
Приложение 7
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2023 | [27 empty] | ...2023 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2023 1 to ….2023 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2023 1 to ….2023 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2023 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2023 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2023 17: 8 чел.; ….2023 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2023 1: 4 чел.; ….2023 4: 4 чел.; ….2023 13: 4; ….2023 19: 4 чел.; ….2023 28: 4 чел.; ...2023 г. 2: 4 чел.; ...2023 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2023 6: 2; ...2023 г. 6: 2; ...2023 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 1 to ….2023 25
[6 empty] | Февраль 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 26 to ...2023 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13