## Лист1
Приложение №1.1.
Производственная программа по освоению, капитальному и текущему ремонту скважин на Унтыгейском месторождении на 2026 г. (ЦДНГ-2)
Вид работ | № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. без НДС | Нормы | 2026 год | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
[7 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
[7 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
КРС | 1 | Итого КРС | шт. |  |  | 51.3727 | 4.3927 | 7.92 | 8.91 | 4 | 4.11 | 2.4 | 2.51 | 5.71 | 4 | 2.51 | 4 | 0.91
|  | Продолжительность ремонта КРС | час. | 150 | 150 | 7705.9 | 658.9 | 1188 | 1336.5 | 600 | 616.5 | 360 | 376.5 | 856.5 | 600 | 376.5 | 600 | 136.5
|  | Количество бригад КРС всего | бр. |  |  | 0.96593 | 0.96613 | 1.9286 | 1.9597 | 0.90909 | 0.90396 | 0.54545 | 0.55205 | 1.2559 | 0.90909 | 0.55205 | 0.90909 | 0.20015
Ст-ть ремонта
ТРС | 2 | Итого ТРС | шт. |  |  | 75.11 | 6.41 | 6 | 6.45 | 6 | 6.45 | 6 | 6.45 | 6.45 | 6 | 6.45 | 6 | 6.45
|  | Продолжительность ремонта ТРС | час. | 110 | 110 | 8262.1 | 705.1 | 660 | 709.5 | 660 | 709.5 | 660 | 709.5 | 709.5 | 660 | 709.5 | 660 | 709.5
|  | Количество бригад ТРС всего | бр. |  |  | 1.0289 | 1.0339 | 1.0714 | 1.0403 | 1 | 1.0403 | 1 | 1.0403 | 1.0403 | 1 | 1.0403 | 1 | 1.0403
Ст-ть ремонта
Освоение скважин после бурения |  | Итого Освоение | шт. |  |  | 64 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10
|  | Продолжительность ремонта Освоение | час. | 120 | 120 | 8782 | 682 | 0 | 0 | 1380 | 720 | 960 | 960 | 480 | 720 | 960 | 720 | 1200
|  | Количество бригад Освоение всего | бр. |  |  | 1.0885 | 1 | 0 | 0 | 2.0909 | 1.0557 | 1.4545 | 1.4076 | 0.70381 | 1.0909 | 1.4076 | 1.0909 | 1.7595
Ст-ть ремонта
ТКРС | 3 | Итого | шт. |  |  | 126.4827 | 10.8027 | 13.92 | 15.36 | 10 | 10.56 | 8.4 | 8.96 | 12.16 | 10 | 8.96 | 10 | 7.36
|  | Продолжительность ремонта | час. | 126.2465 |  | 15968 | 1364 | 1848 | 2046 | 1260 | 1326 | 1020 | 1086 | 1566 | 1260 | 1086 | 1260 | 846
|  | Количество бригад всего | бр. |  |  | 1.9949 | 2 | 3 | 3 | 1.9091 | 1.9443 | 1.5455 | 1.5924 | 2.2962 | 1.9091 | 1.5924 | 1.9091 | 1.2405
|  | Стоимость аренды подвески НКТ-73мм (выс.)(ОД) | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобилизация/Демобилизация | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ст-ть ремонта
Освоение скважин после бурения | 4 | Итого | шт. |  |  | 64 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10
|  | Продолжительность ремонта | час. | 137.2188 |  | 8782 | 682 | 0 | 0 | 1380 | 720 | 960 | 960 | 480 | 720 | 960 | 720 | 1200
|  | Количество бригад всего | бр. |  |  | 1.0885 | 1 | 0 | 0 | 2.0909 | 1.0557 | 1.4545 | 1.4076 | 0.70381 | 1.0909 | 1.4076 | 1.0909 | 1.7595
|  | Стоимость аренды подвески НКТ-73мм (выс.)(ОД) | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобилизация/Демобилизация одной бригады | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ст-ть ремонта | bar: декабрь
| 5 | Стоимость по капитальному и текущему ремонту скважин без учета НДС (бригадо-час) с привлечением подъемного агрегата грузоподъемностью 80 тонн. | Бригадо-часа
| 6 | Стоимость по капитальному и текущему ремонту скважин без учета НДС (бригадо-час) с привлечением подъемного агрегата грузоподъемностью 100 тонн. | Бригадо-часа
| 7 | Стоимость технологическое ожидание с персоналом(50% от бр./час) | Бригадо-часа
| 8 | Стоимость технологическое ожидание без персонала (33% от бр./час) | Бригадо-часа |  |  | 5880 |  |  |  |  | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
| 9 | Мобилизация/демобилизация ДЭС
| 10 | Продолжительность работы ДЭС | час |  |  |  | январь: 744; апрель: 720
|  | Стоимость 1(одного) часа работы ДЭС | час |  |  |  | январь: 0; февраль: 0; март: 0
| 11 | Мобилизации / демобилизации одной подвески НКТВ-73мм | операция
| 12 | Мобилизация/Демобилизация одной бригады | операция
ОД и КВ |  | Итого | шт. |  |  | 190.4827 | 11.8027 | 13.92 | 15.36 | 17 | 16.56 | 16.4 | 16.96 | 16.16 | 16 | 16.96 | 16 | 17.36
|  | Продолжительность ремонта | час. |  |  | 24750 | 2046 | 1848 | 2046 | 2640 | 2046 | 1980 | 2046 | 2046 | 1980 | 2046 | 1980 | 2046
|  | Количество бригад всего | бр. |  |  | 3.0833 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Стоимость аренды подвески НКТ-73мм (выс.)(ОД) | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобилизация/Демобилизация | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ст-ть ремонта
| Начальник ОТКРС ООО «КанБайкал» | [5 empty] | июнь: Р.А. Маннанов
Note on H25: Маннанов Руслан Афгатович: 8П
Note on K25: Маннанов Руслан Афгатович: 10П -660ч +3 ВНС
Note on J29: Маннанов Руслан Афгатович: Моб. на скв.10П
Note on S30: Маннанов Руслан Афгатович: Дем. со скв.10П
Note on H36: Маннанов Руслан Афгатович: 8П
Note on K36: Маннанов Руслан Афгатович: 10П