Приложение 3

| С О Г Л А С О В А Н О | У Т В Е Р Ж Д А Ю |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора – главный геолог АО «Самараинвестнефть» ______________ С.А. Понамарев «_____» ____________2023 г. | Генеральный директор АО «Самараинвестнефть» ________________ В.А. Черкашин «_____» ___________ 2023 г. |

Техническое задание

на выполнение работ по строительству 3 (трех) эксплуатационных скважин, 2 (двух) горизонтальных скважин №45 Северо-Базарного, №156 Крепостного месторождений и 1 (одной) наклонно-направленной скважины №21 Орловского месторождения.

1. Совмещенный график строительства скважин №21 Орловского; №45 Северо-Базарного, №156 Крепостного месторождений.

| Движение БУ |  |  | Цель бурения | Глубина скважины, м (по стволу) | Отклонение от устья, м | Пласт | Мобилизация (переезд), монтаж |  |  | Бурение и крепление Нормативное время |  |  | Демонтаж, демобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание | сут. | начало | окончание | сут. | начало | окончание | сут. |
|  | => | скв. №21 Орловского м-я | эксплуатация | 2550 | 500 | ДII | * | * | * | 06.01.24 | * | * | * | * | * |
|  | => | скв. №45 Северо-Базарного м-я | эксплуатация | 1750+500 «пилот» | 500 500 | Б2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | => | скв. №156 Крепостного м-я | эксплуатация | 1300 | 500 | А3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

1.	Предоставить Заказчику сетевой график мобилизации, монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и рекультивации кустовой площадки. Работы по монтажу, инженерной подготовке, технической рекультивации без согласованной Заказчиком схем не допускаются. При нарушении Подрядчиком данного пункта применяется понижающий коэффициент к этапу равный 0,95.

2.	Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины, с учетом коммерческой скорости бурения п. № 26 Раздела 3 Технического задания.

3.	Подрядчик самостоятельно предоставляет сроки ВМР, с учетом сроков начала и окончания строительства скважин.

4.	Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.

2. 	Транспортная схема

п. Суходол, склад ТМЦ – скв. №№21;45;156

Общая протяженность – 160 км.

Асфальтовое покрытие – 150 км

Полевая грунтовая дорога – 10 км.

3. Данные для строительства скважин

| - Месторождения | 1. Орловское; 2. Северо-Базарное; 3. Крепостное. |
| --- | --- |
| - Местоположение месторождения | Самарская область, Сергиевский район; Шенталинский район. |
| - Цель бурения | Добыча у.в. |
| - Номера кустовых площадок и количество скважин | №21 ННС Отдельная площадка №45 ГС Отдельная площадка №156 ГС Отдельная площадка |
| - Назначение скважин | Эксплуатационное |
| - Вид бурения | 1) Наклонно-направленное 2) Наклонно-направленное с горизонтальным окончанием 3) Наклонно-направленное с горизонтальным окончанием |
| - Тип буровой установки | Мобильная буровая установка с грузоподъемностью не менее 160-180 тн, не противоречащая ПБ и имеющая соответствующие разрешения Ростехнадзора РФ, удовлетворяющая условиям расположения точки проектной скважины, а также размерам кустовой площадки. |
| - Вид энергии (ЛЭП/ДЭС) | ДЭС (Поставляется буровым подрядчиком и обеспечивается электроснабжением представителей Заказчика: станция ГТИ, супервайзер, ГИС. В расчете стоимости коммерческого предложения затраты на услуги ДЭС указать отдельной ставкой) |
| - Вид строительства буровой установки | Первичный |
| - Статус отводимых земель под кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья) | Обычный статус |
| - Проектный горизонт, шифр пласта | 1) Пашийский (Д-II); Pпл=244Мпа; Т=600С. 2) Бобриковский горизонт (Б2); Pпл=13,2Мпа; Т=260С. 3) Верейский горизонт (А3); Pпл=3.5Мпа; Т=240С. |
| - Глубина кровли проектного горизонта (пласта) Lпл (по вертикали), общая мощность пластов hпл (по вертикали) | Lскв.21= 2422,1 hпл /15м; Lскв.45= 1326,5 hпл /3м; L скв.156= 913 м, hпл /3м. |
| - Глубина скважин Lскв. (по вертикали/стволу), м. (Глубина скважин уточняется дополнительно при согласовании профиля скважин. Отклонение стволов скважины от вертикали может измениться после согласования точек бурения скважины.) | ННС: Lскв21. =2482/2550м |
|  | ГС: L скв.45пилот 1366,5/1550м Lскв.45=1344 / 1750м |
|  | ГС: Lскв.156=916/1300м |
| - Вид типового проектного профиля (длина вертикального участка Lв, допустимая пространственная интенсивность изменения угла в интервале набора iдоп | ННС; Lскв21. Предусмотреть четырехинтервальный профиль: Lв=50м; iдоп 1,50/10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,00/ 10м); iдоп2,50/10м – ниже интервала установки ГНО; Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 00-390; iдоп гно 0,00/10м-при проектировании, превышение интенсивности по стволу скважины боле 0,300/10м влечёт штрафные санкции |
|  | ГС + Пилот; L скв45 Предусмотреть четырехинтервальный профиль Lв=50м; iдоп 1,70/10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,00/ 10м); iдоп2,50/10м – ниже интервала установки ГНО; Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 00-500; iдоп гно 0,00/10м при проектировании всех видов профилей скважин, превышение интенсивности по стволу скважины более 0,300/10м влечёт штрафные санкции; iгор=1,50/10м Lгор =200м =850 |
|  | ГС: L скв156 Предусмотреть четырехинтервальный профиль Lв=50м; iдоп 1,70/10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,00/ 10м); iдоп2,50/10м – ниже интервала установки ГНО; Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 00-600; iдоп гно 0,00/10м при проектировании всех видов профилей скважин, превышение интенсивности по стволу скважины более 0,300/10м влечёт штрафные санкции; iгор=1,50/10м Lгор =200м =880 Верхний коридор горизонтальных участков скважин №45; №156; не более 1,0м по вертикали от проектной траектории, нижний коридор 1,0м по вертикали от проектной траектории. |
| - Радиус круга допуска точки входа в пласт, м | 30 м |
| - Конструкция скважин (диаметры долота/о.к. и глубины спуска колонн по вертикали/стволу) | Скв№21 490/426×10 мм – ОТТМ – 50м/50м; 393,7/324 – ОТТМ –350м/350м; (324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения; оформляется дополнительными работами) 295,3/245×7,9 мм – ОТТМ –680м/ 680м; 215,9/146×7,0/7,7 мм – ОТТМ –2482/2550м; Скв№45 490/426х10мм – треуг. – 30м/30м; 393,7/324х9,5 мм – ОТТМ – 120м/120м; (324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения; оформляется дополнительными работами) 295,3/245 – ОТТМ/БТС–250м/250м; 215,9/168×7,3/8,9 мм – ОТТМ/БТС –1326,5м /1550 м; 142,9/114 ФСТП/ФСЭЛ 114×6,4 Д + 114х7,4 Д ОТТМ –1326,5- 1344 м/1550-1750м; (по стволу с учётом перекрытия башмака предыдущей колонны 75м.-114х7,4Д) Скв№156 490/426х10 мм – треугольная – 50м/50м; 393,7/324х9,5 мм – ОТТМ – 150м/150м; (324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения; оформляется дополнительными работами) 295,3/245 – ОТТМ/БТС– 400м/400м; 215,9/168×7,3/8,9мм – ОТТМ/БТС – 913м /1100м; 142,9/114 ФСТП/ФСЭЛ 114×6,4Д +114х7,4Д ОТТМ – 913-916м/1100-1300м. (по стволу с учётом перекрытия башмака предыдущей колонны 75м.-114х7,4Д) (При расчете коммерческого предложения руководствоваться данной конструкцией скважин.) |
| - Конструкция забоя (зацементированная колонна, готовый фильтр, открытый забой) | Скв№21: зацементированная колонна Скв№45: готовый фильтр, не цементируемый хвостовик. Скв№156: готовый фильтр, не цементируемый хвостовик. |
| - Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема цементного (ВПЦ) раствора за колонной | Скв№21 - Направление 426мм – ВПЦ 0-50м; - цемент нормальной плотности p=1840кг/м3; b) Промежуточная тех.колонна 324мм – ВПЦ 0-350м; - цемент нормальной плотности p=1840кг/м3; (324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения) с) Кондуктор 245мм – ВПЦ 0-680м; - цемент нормальной плотности p=1840кг/м3; d) Эксп. колонна 146мм: - облегченный тампонажный раствор p=1540кг/м3 в интервале 500-1100м; - тампонажный сульфатостойкий раствор p=1900кг/м3 в интервале 1100-2250м; - расширяющийся тампонажный материал p=1900кг/м3 в интервале 2250-2550м. Скв№45 - Направление 426мм – ВПЦ 0-30м; - цемент нормальной плотности p=1840кг/м3; b) Промежуточная тех. колонна 324мм – ВПЦ 0-120м; - цемент нормальной плотности p=1840кг/м3; (324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения) c) Кондуктор 245мм – ВПЦ 0-250м; - цемент нормальной плотности p=1840кг/м3. d) Экспл. колонна 168мм: - облегченный тампонажный раствор p=1540кг/м3 в интервале 100-800м; - расширяющийся тампонажный материал РТМ-50ПВ p=1900кг/м3 в интервале 800/1475м. e) УЦМ «пилотный» ствол. цемент нормальной плотности p=1840кг/м3; в интервале 1550-1350м; 1150-1050м. f) Хвостовик 114мм: не цементируемый в интервале 1475-1750м. Скв№156 - Направление 426мм – ВПЦ 0-50м; - цемент нормальной плотности p=1840кг/м3; b) Промежуточная тех.колонна 324мм – ВПЦ 0-150м; - цемент нормальной плотности p=1840кг/м3; (324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения) c) Кондуктор 245мм – ВПЦ 0-400м; - цемент нормальной плотности p=1840кг/м3. d) Экспл. колонна 168мм: - облегченный тампонажный раствор p=1540кг/м3 в интервале 150-700м; - расширяющийся тампонажный материал РТМ-50ПВ p=1900кг/м3 в интервале 700/1100м. Хвостовик 114мм: не цементируемый в интервале 1100-1300м. Предусмотреть: - Использование наиболее эффективных добавок к цементным растворам, повышающих качество крепления в продуктивных пластах, в т.ч. расширяющие добавки или материалы РТМ, пластификаторы (гидроцементы на основе полиэтиленоксида), газоблокаторы WCFL-12 (или аналог). - высота подъёма тампонажного и облегчённого цемента уточняется дополнительно при согласовании плана работ на цементирование скважины. - в случае необходимости следует применить двухступенчатое цементирование с установкой муфты МСЦ в интервале устойчивых не склонных к поглощению пород. (оформляется дополнительными работами и оплачивается согласно договорных отношений) |
| - Способы контроля качества цементирования | АКЦ, ГГЦ, СКЦ (при цементировании) |
| - Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка), тип утяжелителя (барит, меловая крошка) и реагенты хим. обработки (глубины указаны по вертикали) | Скв№21 a) Направление 0-50м, глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3 b) Кондуктор 50-680м, стабилизированный глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3. c) Экспл. колонна 680-1127м; техническая вода плотностью 1020-1060 кг/м3; 1127-1672м; ингибированный полимерный буровой раствор, плотностью 1170±0,03кг/м3; 1672-1482м; ингибированный полимерный буровой раствор, плотностью 1270±0,03кг/м3. Скв№45 a) Направление 0-30м, глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3 b) Кондуктор 30-250м, стабилизированный глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3. c) Эксплуатационная колонна 250-880м, техническая вода плотностью 1020 кг/м3; 880-1326,5м биополимерный буровой раствор 1120-1170 кг/м3. Пилотный ствол 1050-1326,5м, биополимерный буровой раствор 1120-1170 кг/м3. d) Хвостовик 1326,5-1344м, биополимерный буровой раствор 1100-1120 кг/м3. Скв№156 a) Направление 0-50м, глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3 b) Кондуктор 50-400м, стабилизированный глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3. c) Эксплуатационная колонна 400-700м, техническая вода плотностью 1020 кг/м3; - 700-913м биополимерный буровой раствор 1120-1170 кг/м3. d) Хвостовик 913-916м, биополимерный буровой раствор 1100-1120 кг/м3. Раствор необходимо обработать нейтрализатором сероводорода, т.к. в пластовых флюидах возможно наличие сероводорода. Разработать оптимальные решения по предупреждению и ликвидации поглощений (применение кольматантов Полицел, серии «К» и др.). Предусмотреть использование хим. реагентов импортного производства. Примечание: - При вскрытии зоны полного поглощения при бурении под направление, кондуктор дальнейшее углубление ведётся на т/воде, с прокачкой пачек ВУС (в зависимости от фактических условий) - Допускается бурение на альтернативном буровом растворе в соответствие с новыми разработками для строительства скважин. |
| - Наличие технологического/шламового амбара | Организация временного шламонакопителя для отходов бурения (БШ, ОБР, БСВ) в соответствии с проектом на строительство скважины осуществляется силами Бурового подрядчика. Содержание временного шламонакопителя, подъездных путей к ним и площадок погрузки отходов бурения в надлежащем состоянии, позволяющей осуществлять безопасную эксплуатацию, является зоной ответственности Бурового подрядчика. Временный накопитель подлежит технической рекультивации силами Бурового подрядчика. Обязанности и права Заказчика и Подрядчика в отношении обращения с отходами бурения предусматриваются условиями Договора. Подрядчик осуществляет организацию работ по гидроизоляции временного шламонакопителя для отходов бурения. Использовать материал, обеспечивающий полную гидроизоляцию, исключающую проникновение отходов бурения в грунт. Утилизацию гидроизоляционной пленки осуществляется силами подрядчика. |
| 22. Требования к Подрядной организации, осуществляющей утилизацию бурового шлама и осадка ОБР. Утилизация шлама (выбуренной горной породы, осадок ОБР) в пределах лимита согласно ГРП - за счёт Заказчика. б) Вывоз и утилизация бурового раствора в т.ч. технической жидкости, сточных вод, так же технический, бытовой мусор, пленка и т.д., договор за Подрядчиком | 1. Наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 2. Наличие разрешений на применение заявленной технологии и оборудования, в том числе, но не ограничиваясь: - положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду; - технологический регламент, технические условия, сертификат соответствия и необходимые заключения на получаемую продукцию; - положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности. 3. Наличие разрешительной документации на выполнение работ в соответствии с законодательством РФ, в том числе: разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, паспорта опасных отходов и т.д. 4. Отсутствие информации о негативных результатах за время трудовой деятельности. 5. Наличие опыта выполнения данного вида работ. 6. Наличие квалифицированного персонала. 7. Наличие у Подрядчика и работников, заключивших с ним трудовые договоры документов о квалификации, выданных по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I-IV классов опасности. 8. Наличие ответственного лица за допуск работников к работе с отходами I-IV классов опасности. 9. Наличие производственных мощностей, технологического оборудования, техники (отвечающих установленным требованиям). 10. Наличие аккредитованной лаборатории либо договора с аккредитованной лабораторией на организацию отбора проб и выполнение химических анализов отобранных проб. 11. Соответствие качества продукта требованиям технической документации и законодательства РФ (Техническим условиям на продукцию, ГОСТ и т.д.). 12. Подрядчик возмещает Заказчику расходы (убытки) из расходов (убытков) на сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, размещение бурового шлама и осадка отработанного бурового раствора, рассчитанных на количество бурового шлама и осадка отработанного бурового раствора, образованного сверх норматива при бурении транспортного и горизонтального ствола (хвостовика) на основании тарифов, принятых по договору между Заказчиком и специализированным предприятием, выполняющим работы по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению бурового шлама и осадка отработанного бурового раствора. За нормативный объем отходов бурения принимается объем, рассчитанный и согласованный Заказчиком на основании утвержденных документов на строительство транспортного и горизонтального ствола (хвостовика) (ГТН, программа промывки, том ИОС и прочее); - иных понесенных по вине Подрядчика расходов (убытков), документально подтвержденных Заказчиком." 12. Норматив образования отработанного бурового раствора: V обр. = 1,2 * Vскв. * К1(1,052) + 0,5 * Vциркул. В процентном соотношении жидкая фаза - составляет 51,16 % от общего количества образующихся отходов при бурении скважины. Vбсв = Vобр * 2 В процентном соотношении воды сточные буровые составляют 94,67 % от общего количества буровых сточных вод, образующихся при бурении скважины. Для расчёта КП Объём образования отходов на 1 наклоно-направленную скв. №21; - буровой раствор в т.ч., тех. жидкость 154,69м3 - буровые сточные воды 572,52м3 Для расчёта КП Объём образования отходов на 1 горизонтальную скв. №45; - буровой раствор в т.ч., тех. жидкость 105,5м3 - буровые сточные воды 390,5м3 Для расчёта КП Объём образования отходов на 1условно-горизонтальную скв№156; - буровой раствор в т.ч., тех. жидкость 94,5м3 - буровые сточные воды 349,5м3 |
| 23. Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора (тип, количество, марка) | а) Организационные требования: - предоставить программу промывки скважины для согласования с Заказчиком. - разработать и согласовать с Заказчиком схему циркуляционной системы, а также схемы обвалования и устройства гидроизоляции ВЛБ, НБ, ЕБ, блока очистки (данная схема предоставляется на согласование до начала работ по монтажу БУ). - приёмные ёмкости, ЦСГО, БПР должны оборудованы сливными приспособлениями (желоба, «рукава» и тд…) исключающими попадание технологических жидкостей, ОБР, в шламовый амбар. - выполнить работы по обвалованию и устройству гидроизоляции ВЛБ, емкостного, НБ, блока ГСМ, БПР и хранения хим. реагентов, по согласованным с Заказчикам схемам. - исключить возникновение различных розливов промывочной жидкости на территорию кустовой площадки. Система сбора шлама и отработанного бурового раствора раздельная: - перемещение и хранение отходов бурения, без согласования с Заказчиком, влечёт штрафные санкции. - сброс отработанного бурового раствора и других технологический жидкостей в шламовый амбар, без согласования с Заказчиком, влечёт штрафные санкции. - до начала бурения иметь запас технической воды для пополнения и приготовления бурового раствора не менее 300 м3. б) Технические требования: - четырехступенчатая система очистки; - трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (2 шт.) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5м2. - Сито-гидроциклонная установка. (1 шт.) - центрифуга. - наличие дополнительных емкостей для хранения бурового раствора в объеме не менее 150 м3. - наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.). - наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость. - осуществление приготовления БР; ВУС (с учетом ПЗР к приготовлению) в емкости V=40м3 (полезный объем не менее 35м3) 3,5-4ч. - осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям. - наличие оборудования и линии подачи жидкости для бесперебойного пополнение емкостей с амбара при бурении с поглощением.Наличие возможности заготовки бурового раствора, не прерывая процесса бурения.Наличие двух буровых насосов в обвязке с манифольдной линией и приемной емкостью. - продолжительность передвижки МБУ со скважины на скважину в зоне буровой (кустовой) площадки не более 5 (пяти) суток. - наличие оборудования, для регистрации и архивирования параметров бурения: нагрузка на долото, давление, момент свинчивания бурового инструмента и обсадных колонн, вес и др параметры. - подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ, следующих параметров: - плотность - условная вязкость - пласт. вязкость - водоотдача - содержание тв. фазы - содержание песка - СНС - ДНС - толщина глин. корки - рН - содержание смазки - содержание CL - коэффициент трения фильтрационной корки |
| 23.1 Технические требования КНБК | - включение ЯСС в КНБК обязательно - наличие УБТ-С Ø 203-102мм (Утяжелённые бурильные трубы со спиральными канавками) |
| 24. Корректировка ствола с помощью телеметрической системы | Скв№21 Использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении с глубины 350м. Непромер инклинометра и гамма-каротажа не должен превышать 12-14 метров. Скв№45 Использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении с глубины 250м. При бурении горизонтального участка включить в КНБК гамма-зонд, НДМ, использовать 2 зонда резистивиметрии + гамма каротаж + инклинометрия в режиме реального времени, использовать телеметрическое оборудование с электромагнитным или гидравлическим каналом связи. Непромер инклинометра под Э/К не должен превышать 12-14 метров. Скв№156 Использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении с глубины 150м. При бурении горизонтального участка включить в КНБК гамма-зонд, НДМ, использовать 2 зонда резистивиметрии + гамма каротаж + инклинометрия в режиме реального времени, использовать телеметрическое оборудование с электромагнитным или гидравлическим каналом связи. Непромер инклинометра под Э/К не должен превышать 12-14 метров. Перед началом работ подрядчик предоставляет схему компоновки телеметрической системы с указанием фактических размеров установленных датчиков. До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ, но не менее 3-х. |
| 25. Станция ГТИ и глубина начала контроля ГК | От начала бурения до проектного забоя. |
| 26. Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес | Скв№21 - 1600м/ст.-мес Скв№45 - 1600м/ст.-мес. Скв№156 - 1200м/ст.-мес. Предоставить график глубина день. |
| 27. Источник водоснабжения | Для технических нужд: 1 водозаборная скважина на площадке строительства скважины - 150м (120-145 м3/сут). Для хозяйственно-бытовых нужд: привозная – 50км. |
| 28. Расположение бурового оборудования | До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на кустовой площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования. |
| 29. Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика | Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного профиля скважины, охрана окружающей природной среды, безаварийное строительство скважины, увеличение коммерческой скорости и снижение сроков строительства. |
| 30. Требования к оборудованию подрядчика | Оборудование подрядчика должно быть сертифицировано, иметь паспорта, сертификаты проведенной дефектоскопии, а также полностью отвечать современным требованиям норм и правил ТБ, ОТ и ООС. Комплектность оборудования должна обеспечивать качественное и безостановочное проведение работ, а также возможность оперативного ремонта, либо замены в случае поломки. Перед началом работ буровой подрядчик в обязательном порядке предоставляет список оборудования, планируемого к использованию при выполнении работ по строительству данных скважин на согласование с Заказчиком. |
| 31. Инженерная подготовка площадки, требования по содержанию кустовой площадки и подъездных путей | Заказчик передает, а буровой подрядчик принимает подъездные пути и площадку по акту передачи на период строительства скважины. После передачи площадки буровой подрядчик, самостоятельно и за свой счет проводит инженерную подготовку (вскрышные работы; копка амбаров) Площадь каждой площадки для строительства скважины равна, S=19600 кв.м, мощность гумусового горизонта – 50 см. Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществлять контроль по недопущению загрязнения кустовой площадки техническими, бытовыми отходами, химическими реагентами и буровыми растворами, не допускать скопления дождевых и талых вод, разрушения гидроизоляции временных шламонакопителей, обвалования площадки. - не допускать загрязнения асфальтированного покрытия федеральных и региональных трасс, при выезде с буровых площадок как собственной, так и подрядной спец техники. По окончанию бурения скважины, буровой подрядчик производит зачистку площадки ведения буровых работ, вывоз бурового раствора и сточных вод с временных шламонакопителей, производит закопку амбаров, восстановление проектных вертикальных отметок (техническая рекультивация) и передачу площадки Заказчику в течении 14 рабочих дней после демобилизации буровой установки и бригадного хозяйства. В случае сдачи кустовой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова. |
| 32. Условия оплаты | Этапы работ: Скв. №21 Этап №1 – Инженерная подготовка кустовой площадки, мобилизация буровой установки, пуско-наладочные работы. Этап №2 – Бурение и крепление скважины №21, сдача дела скважины Заказчику. – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании бурения транспортного и горизонтального ствола скважины, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования. Этап №3 – Демонтаж, утилизация технологической жидкости, техническая рекультивация площадки. (в случае сдачи кустовой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова.) Скв. №45 Этап №4 – Инженерная подготовка кустовой площадки, переезд буровой установки с куста на куст, пуско-наладочные работы. Этап №5 – Бурение и крепление скважины №45, сдача дела скважины Заказчику. – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, транспортного ствола, пилотного ствола и его ликвидации, а также бурения горизонтального ствола скважины, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования. Этап №6 – Демонтаж, утилизация технологической жидкости, техническая рекультивация площадки. (в случае сдачи кустовой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова.) Скв. №156 Этап №7 – Инженерная подготовка кустовой площадки, переезд буровой установки с куста на куст, пуско-наладочные работы. Этап №8 – Бурение и крепление скважины №156, сдача дела скважины Заказчику. – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании бурения транспортного и горизонтального ствола скважины, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования. Этап №9 – Демонтаж, утилизация технологической жидкости, техническая рекультивация площадки. (в случае сдачи кустовой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова.) Этап №10 - демобилизация буровой установки подлежит оплате в случае необходимости демобилизации буровой установки на базу, не подлежит оплате в случае мобилизации буровой установки на нового Заказчика или в случае предоставления Заказчиком объемов по бурению. Перечисление Подрядчику установленной Договорной цены по результату выполненных Работ и услуг, производится Заказчиком при отсутствии замечаний Заказчика и по результату выполненных работ в течение 120 (ста двадцати) календарных дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета-фактуры, оформленной Подрядчиком на основании: 1) «Акта о приемке выполненных работ», при этом выполненные работы должны быть подтверждены полномочным сотрудником/работником Заказчика; 2) «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3). Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в договоре в разделе «Адреса, реквизиты, подписи сторон». Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении договора оформляются дополнительным соглашением сторон. Финансовые обязательства считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3) Расчёт стоимости ликвидации осложнений, возникших по геологическим причинам, определяется на основании стоимости выполненных работ бригады бурения, дополнительных расходов на транспорт, материалы, и сервисные компании. 4) Простой буровой бригады по погодным условиям (паводковый период) Заказчиком не оплачиваются. |
| 33. Условия формирования КП | В стоимость коммерческого предложения скважин входит ВМР: - подготовка кустовой площадки. – 3 опер. - мобилизация Буровой установки. – 1 опер. - демобилизация буровой установки. – 1 опер. - монтаж Буровой установки – 3 опер. - переезд бригады с куста на куст – 2 опер. - обеспечение работ технической водой – 1 арт. скважина – 3 опер. - пусконаладочные работы. – 3 опер. - монтаж автономного источника электроэнергии с учетом ПНР. – 3 опер. - демонтаж буровой установки. – 3 опер. - техническая рекультивация. – 3 опер. Бурение и крепление: Скв. №21 - бурение и крепление транспортный ствол Скв. №45 - бурение и крепление транспортный ствол - бурение и крепление горизонтальный участок ствола - бурение пилотного ствола Скв. №156 - бурение и крепление транспортный ствол - бурение и крепление горизонтальный участок ствола Дополнительные работы: Скв. №21 - опрессовка э/колонны снижением уровня. – 1 опер. - крепление скважины в 2(две) ступени с применением (МСЦ) – 1 опер. - нормализация забоя – 1 опер. - вывоз, утилизация технической жидкости при бурении. – 1 опер. Скв. №45 - опрессовка э/колонны снижением уровня. – 1 опер. - нормализация забоя – 1 опер. - Ликвидация пилотного ствола - вывоз, утилизация технической жидкости при бурении. – 1 опер. Скв. №156 - опрессовка э/колонны снижением уровня. – 1 опер. - нормализация забоя – 1 опер. - вывоз, утилизация технической жидкости при бурении. – 1 опер. |

4.Планируемый объём работ геофизических исследований и геолого-технического контроля для решения задач при строительстве скважин

| Наименование исследований | Масштаб записи | На глубине (по вертикали), м | В интервале, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по вертикали |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| Скважина №21 |  |  |  |  |
| ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, ННК, АК, ГГК-П, профилемитрия, инклинометрия, резистивиметрия, РК (ГК, НГК), ГТИ | 1:500 | 680 2482 | 0 630 | 680 2482 |
| БКЗ, КС, ПС, ИК, БК, МК, профилеметрия, резистивиметрия, ВАК, БМК, РК, ГГК-П | 1:200 | 2482 | 2150 | 2482 |
| Э/t (ОВПЦ) через 8 ч. ОЗЦ. |  | 680 2482 | 0 630 | 680 2482 |
| АКЦ, ГГК-Ц (СГДТ) | 1:500 | 680 | 0 | 680 |
|  |  | 2482 | 630 | 2482 |
| ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НК, АК, ГГК-П, профилемитрия, инклинометрия, резистивиметрия, РК (ГК, НГК), ГТИ | 1:500 | 680 2482 | 0 630 | 680 2482 |
| Скважина №45 |  |  |  |  |
| ГТИ, ПС, КС (1 - 2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, ННК, АК, ГГК-П, профилеметрия, инклинометрия, резистивиметрия, термометрия. | 1:500 | 1326,5 | 250 | 1326,5 |
| РК (ГК+НГК) | 1:500 | 1326,5 | 250 | 1326,5 |
| АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ | 1:500 | 1306 | 0 | 1306 |
| Э/t (ОВПЦ) через 8 ч. ОЗЦ. |  | 235 | 0 | 235 |
|  |  | 1306 | 0 | 1306 |
| Пилотный ствол |  |  |  |  |
| ГТИ, ПС, КС (1 - 2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, ННК, АК, ГГК-П, профилеметрия, инклинометрия, резистивиметрия, термометрия. | 1:200 | 1366,5 | 1326,5 | 1366,5 |
| Горизонтальный ствол |  |  |  |  |
| (ГК, НГК, ИК, КС, ПС, инклинометр) | 1:200 | 1343,5 | 1150 | 1343,5 |
| Дополнительно: при достижении угла наклона ствола скважины более 50 градусов исследования проводить при помощи АМК «Горизонт» |  |  |  |  |
| Скважина №156 |  |  |  |  |
| ГТИ, ПС, КС (1 - 2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, ННК, АК, ГГК-П, профилеметрия, инклинометрия, резистивиметрия, термометрия. | 1:500 | 913 | 410 | 913 |
| РК (ГК+НГК) | 1:500 | 913 | 410 | 913 |
| Э/t (ОВПЦ) через 8 ч. ОЗЦ. | 1:500 |  |  |  |
| ГК, АКЦ, ГГК-Ц, термометрия, ЛМ |  | 380 | 0 | 380 |
|  |  | 913 | 0 | 913 |
| Горизонтальный ствол |  |  |  |  |
| (ГК, НГК, ИК, КС, ПС, инклинометр) | 1:200 | 916 | 800 | 916 |
| Дополнительно: при достижении угла наклона ствола скважины более 50 градусов исследования проводить при помощи АМК «Горизонт» |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Все глубины даны по вертикали и являются ориентировочными. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При бурении транспортного ствола использовать телеметрическое оборудование с гидравлическим каналом связи, либо с электромагнитным. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Непромер инклинометра и гамма-каротажа не должен превышать 12-14 метров. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. При бурении горизонтального участка необходимо использовать НДМ , 2 зонда резистивиметрии + гамма каротаж + инклинометрия в режиме реального |  |  |  |  |  |  |  |
| времени. |  |  |  |  |  |  |  |

5. Геологическая характеристика

5.1 Литологическая характеристика разреза скважины №21

| № п/п | Прогнозные интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м |  |  | Индекс стратиграфического подразделения | Литологические особенности и характеристика разреза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | толщина |  |  |
| 1 | 0 | 11 | 11 | Q | Суглинки |
| 2 | 11 | 41 | 30 | N | Глины, песчаники |
| 3 | 41 | 174 | 133 | P2tat | Глины, песчаники и алевролиты |
| 4 | 174 | 277 | 103 | P2kz | Известняки, доломиты и глины |
| 5 | 277 | 355 | 78 | P1s | Доломиты и ангидриты |
| 6 | 355 | 456 | 101 | P1a | Известняки |
| 7 | 456 | 769 | 313 | C3 | Известняки, доломиты, гипс, с включениями кремния |
| 8 | 769 | 884 | 115 | C2mc | Известняки, доломиты |
| 9 | 884 | 1110 | 226 | C2pd | Известняки, доломиты |
| 10 | 1110 | 1176 | 66 | C2ks | Известняки, доломиты |
| 11 | 1176 | 1210 | 34 | C2vr | Глины, алевролиты, песчаники |
| 12 | 1210 | 1305 | 95 | C2b | Известняки, доломиты, ангидриты |
| 13 | 1305 | 1470 | 165 | C1srp | Доломиты, известняки |
| 14 | 1470 | 1660 | 190 | C1ok | Доломиты, известняки |
| 15 | 1660 | 1700 | 40 | C1tl | Песчаники, алевролиты и глины |
| 16 | 1700 | 1757 | 57 | C1bb | Песчаники |
| 17 | 1757 | 1882 | 125 | C1rd | Песчаники, алевролиты и глины |
| 18 | 1882 | 2062 | 180 | C1ks | Песчаники, алевролиты и глины |
| 19 | 2062 | 2115 | 53 | C1t | Известняки с прослоями доломитов |
| 20 | 2115 | 2210 | 95 | D3fm | Известняки с прослоями доломитов |
| 21 | 2210 | 2250 | 40 | D3vr+ D3ev+ D3lv | Известняки |
| 22 | 2250 | 2288 | 38 | D3mn | Известняки, мергели и глины |
| 23 | 2288 | 2356 | 68 | D3dm | Известняки, мергели и глины |
| 24 | 2356 | 2395 | 39 | D3sr | Известняки с прослоями мергелей и глин |
| 25 | 2395 | 2469 | 74 | D3tm | Алевролитово-глинистые породы |
| 26 | 2469 | 2519 | 50 | D3ps | Песчаники, алевролиты, глины |
| 27 | 2519 | 2550 | 5 | D2ml | Карбонаты и алевролиты |
| Литологическая характеристика разреза скважины №45 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Прогнозные интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м |  |  | Индекс стратиграфического подразделения | Литологические особенности и характеристика разреза |
|  | от | до | толщина |  |  |
| 1 | 0 | 15 | 15 | Q | Суглинки; Глины; Супеси; Пески |
| 2 | 15 | 185 | 170 | P2t | Мергели; Доломиты; Алевролиты; Песчаники; Глины |
| 3 | 185 | 205 | 20 | P2kz2 | Доломиты; Мергели; Алевролиты; Песчаники; Гипсы |
| 4 | 205 | 215 | 10 | P2u | Доломиты; Мергели; Алевролиты; Известняки; Гипсы |
| 5 | 226 | 438 | 212 | P1s | Доломиты; Известняки; Гипсы; Ангидриты |
| 6 | 438 | 628 | 190 | C3 | Доломиты; Известняки; Гипсы; Ангидриты |
| 7 | 628 | 752 | 124 | C2mc | Известняки; Доломиты; Глины |
| 8 | 752 | 920 | 168 | C2pd | Известняки; Доломиты; Глины |
| 9 | 920 | 965 | 45 | C2ks | Известняки; Гипсы; Глины |
| 10 | 965 | 975 | 10 | C2vr | Известняки; Глины |
| 11 | 975 | 1061 | 86 | C2b | Известняки |
| 12 | 1061 | 1260 | 199 | C1s+ok | Известняки; Доломиты |
| 13 | 1260 | 1326 | 66 | C1tl | Известняки |
| 14 | 1326 | 1340 | 14 | C1bb | Песчаники; Алевролиты; Глины |
| Литологическая характеристика разреза скважины №156 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Прогнозные интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м |  |  | Индекс стратиграфического подразделения | Литологические особенности и характеристика разреза |
|  | от | до | толщина |  |  |
| 1 | 0 | 5 | 5 | Q | Суглинки; Глины; Супеси; Пески |
| 2 | 5 | 240 | 235 | P2kz2 | Доломиты; Мергели; Алевролиты; Песчаники; Гипсы |
| 3 | 240 | 275 | 35 | P2u | Доломиты; Мергели; Известняки; Гипсы |
| 4 | 275 | 419 | 144 | P1ar+s+а | Доломиты; Известняки; Гипсы; Ангидриты |
| 5 | 419 | 602 | 183 | C3 | Доломиты; Известняки; Гипсы; Ангидриты |
| 6 | 602 | 712 | 110 | C2mc | Известняки; Доломиты; Глины |
| 7 | 712 | 882 | 170 | C2pd | Известняки; Доломиты; Глины |
| 8 | 882 | 913 | 31 | C2ks | Известняки; Гипсы; Глины |
| 9 | 913 | 916 | 3 | C2vr | Известняки; Глины |

5.2. Возможные поглощения, осыпи и обвалы, при бурении скважины №21

| № п/п |  | Интервалы глубин |  |  |  | Возраст |  |  | Виды и интервалы* осложнений |  |  |  |  | Причины, вызывающие осложнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 177-277 |  |  |  | P2kz |  |  | Частичные поглощение до полного ухода. |  |  |  |  | Проницаемые породы |  |  |  |  |
| 2 |  | 277-355 |  |  |  | P1s |  |  | Осыпи и обвалы |  |  |  |  | Неустойчивые породы |  |  |  |  |
| 3 |  | 456-769 |  |  |  | C3 |  |  | Частичные поглощение до полного ухода. |  |  |  |  | Проницаемые породы |  |  |  |  |
| 4 |  | 456-769 |  |  |  | C3 |  |  | Осыпи и обвалы |  |  |  |  | Неустойчивые породы |  |  |  |  |
| 5 |  | 1305-1470 |  |  |  | C1srp |  |  | Частичные поглощение до полного ухода. |  |  |  |  | Проницаемые породы |  |  |  |  |
| 6 |  | 1660-1700 |  |  |  | C1t |  |  | Осыпи и обвалы |  |  |  |  | Неустойчивые породы |  |  |  |  |
| 7 |  | 2422-2519 |  |  | D3ps |  |  | Предполагаемое нефтепроявление |  |  |  |  | Вскрытие, возможно нефтеносного, пласта Д1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 2422-2519 |  |  | D3ps |  |  | Предполагаемое нефтепроявление |  |  |  |  | Вскрытие, возможно нефтеносного, пласта Д2 |  |  |  |  |
| Возможное поглощение при бурении скважины №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс стратиграфического подразделения |  |  | Интервал по вертикали, м |  |  | Интервал по стволу, м |  |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, МПа/м |  |  |  |  | Условия возникновения |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | при вскрытии |  |  | после изоляционных работ |  |  |
| C1s+ok |  |  | 1061 | 1260 |  | 1067 | 1218 |  | 40-80 | на устье | нет | 0,0178 |  |  | 0,0187 |  | Повышение плотности бурового раствора и гидродинамических давлений при выполнении технологических операций сверх градиента поглощения |
| Возможное поглощение при бурении скважины №156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс стратиграфического подразделения |  |  | Интервал по вертикали, м |  |  | Интервал по стволу, м |  |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Градиент давления поглощения, МПа/м |  |  |  | Условия возникновения |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | при вскрытии |  | после изоляционных работ |  |  |  |
| С3 |  |  | 330 | 350 |  | 1119 | 1236 |  | 4 | на устье | нет |  |  |  |  | Повышение плотности бурового раствора и гидродинамических давлений при выполнении технологических операций сверх градиента поглощения |  |

Примечание:

* - в процессе строительства скважины интервалы ожидаемых осложнений могут быть скорректированы в случае уточнения положения стратиграфических подразделений;

** - границы интервала, предполагаемого нефтепроявления, определены исходя из глубин вскрытия кровли проницаемой части пласта и положения, предполагаемого ВНК принятого по последней замкнутой изогипсе структурной ловушки.

5.3. Возможные нефтегазоводопроявления скважины №45

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) | Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м |  |  | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, кг/м3 |  |  |  | Условия возникновения |  | Характер проявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От( верх) | до (низ) |  |  |  |  | внутреннего |  | наружного |  |  |  |  |
| C2v (А3) | 965 | 975 | нефть | - |  |  | 1077 |  | 1077 |  | Снижение противодавления на проявляющие пласты в результате понижения плотности бурового раствора, недолива скважины и эффекта поршневания при СПО |  | Газонефтяной фонтан |
| C2b (А4) | 975 | 1061 | нефть | - |  |  | 1081 |  | 1081 |  |  |  |  |
| C1bb (Б2) | 1326 | 1340 | нефть | - |  |  | 1065 |  | 1065 |  |  |  |  |
| Возможные нефтегазоводопроявления скважины №156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс стратиграфи-ческого подразделения | Интервал по вертикали, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ) |  | Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м | Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, кг/м3 |  |  |  | Условия возникновения |  | Характер проявления |  |
|  | От( верх) | до (низ) |  |  |  | внутреннего |  | наружного |  |  |  |  |  |
| C2v (А3) | 913 | 916 | нефть |  | - | 897 |  | 897 |  | Снижение противодавления на проявляющие пласты в результате понижения плотности бурового раствора, недолива скважины и эффекта поршневания при СПО |  | Газонефтяной фонтан |  |

5.4. Прихватоопасные зоны скважины №45

| Индекс страти-графи-ческого подраз-деления | Интервал по стволу, м |  | Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальнико-образования и т.д.) | Раствор, при применении которого произошел прихват |  |  |  | Наличие ограничений на оставление инструмента без движения или промывки (да, нет) | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | плотность, кг/м3 | водоотдача, см3/30 мин | смазывающие добавки (название) |  |  |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Q + P2t | 0 | 185 | Обвалы слабосцементированных песчаников, сальникообразование; | - | - | - | - | ДА (оставление инструмента в скважине без движения не более чем на 5 мин) | 1. Нарушение плотности и реологических параметров бурового раствора. 2. Нарушение режима Промывки скважины. 3. Оставление бурильного инструмента без движения в скважине |
| P2kz2 + P2u | 185 | 215 | Обвалы глин и слабосцементированных песчаников; | - | - | - | - |  |  |
| C2vr | 965 | 975 | Обвалы глин и слабосцементированных песчаников; | - | - | - | - |  |  |
| C1tl | 975 | 1061 | Обвалы слабосцементированных песчаников и глин; | - | - | - | - |  |  |
| C1bb | 1326 | 1340 | Обвалы слабосцементированных песчаников и глин; | - | - | - | - |  |  |
| Прихватоопасные зоны скважины №156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс страти-графи-ческого подраз-деления | Интервал по стволу, м |  | Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальнико-образования и т.д.) | Раствор, при применении которого произошел прихват |  |  |  | Наличие ограничений на оставление инструмента без движения или промывки (да, нет) | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | плотность, кг/м3 | водоотдача, см3/30 мин | смазывающие добавки (название) |  |  |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | 0 | 5 | Обвалы слабосцементированных песчаников, сальникообразование; | - | - | - | - | ДА (оставление инструмента в скважине без движения не более чем на 10 мин) | Нарушение плотности и реологических параметров бурового раствора. 2. Нарушение режима Промывки скважины. 3. Оставление бурильного инструмента без движения в скважине |

5.4. Осыпи и обвалы стенок скважины №45

| Интервал, м |  | Буровые растворы, применявшиеся ранее |  |  | Время до начала осложнения, сут | Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) | тип раствора | плотность, кг/м3 | дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород |  |  |
| 0 | 50 | Глинистый | 1120 | Условная вязкость 40 с, водоотдача 10 см3/30 мин | - | Регулирование свойств бурового раствора, приведение его в соответствие с проектом, крепление обсадными колоннами. Снизить время контакта бурового раствора с отложениями неустойчивых горных пород путем исключения непроизводительных затрат времени (аварий, простоев). В случае осложнений дальнейшие работы ведутся по дополнительному плану, согласованному с проектной организацией и Заказчиком. |
| 50 | 250 | Глинистый | 1120 | Условная вязкость 40 с, водоотдача 10 см3/30 мин | - |  |
| 250 | 880 | Тех. вода | 1000 |  | - |  |
| 1050 | 1550 | Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР) | 1120/1170 | Условная вязкость 50-60 с, водоотдача 5 см3/30 мин | Пилотный ствол |  |
| 880 | 1550 | Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР) | 1120/1170 | Условная вязкость 50-60 с, водоотдача 5 см3/30 мин | - |  |
| 1550 | 1750 | Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР) | 1100/1120 | Условная вязкость 50-60 с, водоотдача 3 см3/30 мин | - |  |
| Осыпи и обвалы стенок скважины №156 |  |  |  |  |  |  |
| Интервал, м |  | Буровые растворы, применявшиеся ранее |  |  | Время до начала осложнения, сут | Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.) |
| от (верх) | до (низ) | тип раствора | плотность, кг/м3 | дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород |  |  |
| 0 | 50 | Глинистый | 1120 | Условная вязкость 40 с, водоотдача 10 см3/30 мин | - | Регулирование свойств бурового раствора, приведение его в соответствие с проектом, крепление обсадными колоннами. Снизить время контакта бурового раствора с отложениями неустойчивых горных пород путем исключения непроизводительных затрат времени (аварий, простоев). В случае осложнений дальнейшие работы ведутся по дополнительному плану, согласованному с проектной организацией и Заказчиком. |
| 50 | 350 | Глинистый | 1120 | Условная вязкость 40 с, водоотдача 10 см3/30 мин | - |  |
| 350 | 800 | Тех. вода | 1000 |  | - |  |
| 800 | 1100 | Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР) | 1120/1170 | Условная вязкость 50-60 с, водоотдача 5 см3/30 мин | - |  |
| 1100 | 1300 | Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР) | 1120 | Условная вязкость 50-60 с, водоотдача 3 см3/30 мин | - |  |

5. Разделительная ведомость

| № п/п | Виды работ | Исполнитель |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатация |  |  |
|  |  | заказчик | подрядчик |  |
| 1 | Оформление разрешительных документов и договора аренды земельного участка | + |  |  |
| 2 | Подготовительные работы: |  |  |  |
|  | Инженерная подготовка площадки, шламового накопителя, амбара ОБР, в т.ч гидроизоляция амбаров, водозаборной скважины |  | + |  |
| 3 | Разработка проектной и сметной документации: - для строительства поисковых, эксплуатационных (наклонно-направленных и горизонтальных), водозаборных скважин; - для строительства и ликвидации артезианской скважины. | + |  | Подрядчик участвует в подготовке технического задания и в приемке выполненных работ |
| 4 | Мобилизация и демобилизация БУ Вышкомонтажные работы (монтаж и демонтаж БУ) в том числе пусконаладочные работы, строительство и ликвидация артезианской скважины |  | + |  |
| 5 | Бурение скважин |  | + |  |
| 5.1. | Инженерно-технологическое сопровождение при бурении скважины (предоставление гаммы долот, калибраторы, расширители и т.д. для всех интервалов бурения, винтовые забойные двигатели, телеметрические системы, роторно-управляемые системы, аварийный инструмент, хим. реагенты, буровой раствор.) |  | + |  |
| 6 | Промыслово-геофизические исследования при бурении скважины (инклинометрия по всему стволу, промежуточный, привязочный и окончательный каротаж, а также каротаж в эксплуатационной колонне (РК, МЛМ, СГДТ), ГТИ и ГК) | + |  |  |
| 7 | Крепление скважин |  | + |  |
| 7.1. | Обеспечение: - обсадной трубой - подвеска хвостовика (ФСЭЛ; ФСТП) | + |  | Заказчик передает Подрядчику материалы на давальческой основе. Порядок передачи согласно настоящего Договора |
| 7.2. | 1. Обеспечение; - оснастка обсадных колонн (ЦКОД, БК, центраторы, МСЦ, подгоночные патрубки, патрубки для соединения между собой элементов обсадных колонн, имеющих концы различных наружных диаметров с резьбовыми соединениями одного или различного типа, или одного наружного диаметра с резьбовыми соединениями различного типа, и т.д.) |  | + |  |
|  | - химреагенты для крепления обсадных колонн; |  | + |  |
|  | - оборудованием для спуска "хвостовика" (ПХН 114/168; тех. сопровождение) |  | + |  |
|  | - хим. реагенты для крепления обсадных колонн. |  | + |  |
| 7.3. | - опрессовка обсадных колонн (Д 245-146мм.) после спуска (совместно с ПВО, цементного камня, межколонного пространства, совместно с ФА, пакерный узел). - испытание эксплуатационной колонны снижением уровня жидкости, спуском НКТ (подрядчика) или бурильного инструмента. - нормализация забоя. |  | + + + |  |
| 7.4. | - получение и доставка материалов Заказчика с БПО АО «Самараинвестнефть» до скважины (ФА, ОКК/ОКО, обсадных колонн, подвески хвостовика и т.д.) Общая протяженность – 160 км. Асфальтовое покрытие – 150 км Полевая грунтовая дорога – 10 км. |  | + | п.г.т Суходол, Сергиевский р-н. ул. Гарина-Михайловского 1а. |
|  | - опрессовка обсадных колонн (Д 245-146мм.) до спуска в скважину. |  | + |  |
| 7.5. | -материалы и работы по ликвидации геологических осложнений в т.ч необходимые обсадные трубы. |  | + | Оформляются дополнительными работами и оплачиваются согласно договорным отношениям. |
| 8 | Обеспечение электроэнергией: - обеспечение электроэнергией при отсутствии ЛЭП - за счет автономного источника эл. энергии (ДЭС) |  | + |  |
| 8.1. | - обеспечение электроэнергией представителей Заказчика (станция ГТИ, супервайзер, ГИС). |  | + |  |
| 9 | Обеспечение нефтью. - для котельно-печного топлива и технологических нужд |  | + | За счет средств бурового Подрядчика. |
| 10 | Освоение скважин (в том числе завоз грунта, геофизические исследования при освоении (акустическая цементограмма, перфорация и т.д.) | + |  |  |
| 11 | Обеспечение оборудованием и инструментом: |  |  | Заказчик передает Подрядчику оборудование в монтаж с БПО АО «Самараинвестнефть» на основании унифицированной формы ОС-15 (порядок передачи согласно настоящего Договора) В случае отсутствия колонной головки у Заказчика, допускается использование ОКК подрядчика, для обвязки устья скважины. (Оформляется дополнительными работами и оплачивается согласно договорных отношений.) |
|  | - колонная головка (ОКК1-21-146Х245 К2 ХЛ; ОКК1-21-168Х245 К2 ХЛ) | + |  |  |
|  | - фонтанная арматура - обсадная колонна - фильтр щелевой - ПХН | + + + + |  |  |
| 11.1 | - «нулевой» патрубок Ø 245мм. - Катушка КПР |  | + + |  |
| 12 | Формирование "Дела скважины": |  |  |  |
|  | - по бурению |  | + |  |
|  | - по освоению | + |  |  |
| 13 | При работе по амбарной технологии |  |  |  |
| 13.1 | буровой раствор в т.ч., отработанная промывочная жидкость, сточные воды, так же технический, бытовой мусор, пленка и т.д. |  | + |  |
| 13.2 | - техническая рекультивация буровой площадки, временных шламонакопителей |  | + |  |
| 13.3 | - вывоз и утилизация бурового шлама - осадка отработанного бурового раствора. | + + |  | В пределах лимита согласно ГРП - за счёт Заказчика. Сверхлимитное образование шлама (подтвержденное инструментальным замером) - за счёт Подрядчика |
| 13.4 | - содержание подъездных дорог |  | + |  |
| 14 | Лабораторный анализ керна и пластовой жидкости | + |  |  |

7. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно

| № п/п | Критерии качества и отклонения от проекта и технологии | Коэф. кач. (К) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вышкомонтажные работы |  |  |
| 1.1. | Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласной Заказчиком схемы. | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 1.2. | Производство монтажа буровой установки без согласованной Заказчиком схемы. | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 1.3 | Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации | 0,95 | В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2. | Бурение и крепление |  |  |
| 2.1. | ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину: |  | С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2.1.1 | до 0,1 R круга допуска | 0,98 |  |
| 2.1.2 | от 0,2 до 0,5 R круга допуска | 0,95 |  |
| 2.1.3 | более 0,5 R круга допуска | 0,90 |  |
| 2.2 | ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: |  |  |
|  | в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО) |  | Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности. |
| 2.2.1 | до 1,5 градусов/10м. - | 1,00 |  |
| 2.2.2 | до 1,6 градусов/10м - | 0,99 |  |
| 2.2.3 | до 1,7 градусов/10м - | 0,97 |  |
| 2.2.4 | до 1,8 градусов/10м - | 0,95 |  |
| 2.2.5 | до 1,9 градусов/10м - | 0,93 |  |
| 2.2.6 | до 2 и более градусов/10м - | 0,90 |  |
|  | в интервале установки ГНО: |  | В случае превышения интенсивности более 1,5град/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. |
| 2.2.7 | до 0,3 градусов/10м.- - | 1,00 |  |
| 2.2.8 | до 0,5 градусов/10м - | 0,99 |  |
| 2.2.9 | до 0,7 градусов/10м - | 0,97 |  |
| 2.2.10 | до 0,8 градусов/10м - | 0,95 |  |
| 2.2.11 | до 0,9 градусов/10м - | 0,93 |  |
| 2.2.12 | до1,0 и более градусов/10м | 0,90 |  |
| 3 | ЗАРЕЗКА НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО СТВОЛА с отклонением от проектного азимута более +/- 30 градусов. | 0,99 | Отклонение согласовывается с Заказчиком. При несогласовании отклонения Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком. При отклонении за каждые 10 градусов (свыше +/- 30) коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 4 | ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения | 0,99 | Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком |
| 5 | НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 0,99 | Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком |
| 6 | НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ |  |  |
|  | - отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта | 0,96 | Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса |
|  |  |  | При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет |
| 7 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ: |  |  |
| 7.1 | - невыполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 7.2 | - невыполнение «Режимно - технологической карты» |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 7.3 | - невыполнение «Положения по креплению скважин» |  | Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения |
| 8 | ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений: |  |  |
| 8.1 | - отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3 |  | За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8.2 | - превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин |  | За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8.3 | - отклонения других параметров более чем на 20% |  | За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 8.3 | - применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов |  | За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 9 | ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны: |  |  |
| 9.1 | На величину до 50% | 0,99 | За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 ( в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения) |
| 9.2 | На величину от 50 до 100% | 0,98 |  |
| 9.3 | На величину более 100% | 0,95 |  |
| 9.4 | Не запланированное СПО | 0,98 |  |
| 10 | НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ |  | За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 11 | НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ: |  |  |
| 11.1 | -отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 | 0,99 | За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 11.2 | - остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых | 0,99 |  |
| 11.3 | - цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ | 0,98 | По согласованию с Заказчиком |
| 11.4 | - частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании | 0,99 |  |
| 11.5 | - полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования | 0,95 | При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах |
| 11.6 | - недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных) | 0,98 | По согласованию с Заказчиком |
| 11.7 | - не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки | 0,99 |  |
| 12 | КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ: |  |  |
| 12.1 | - недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров) | 0,95 | По согласованию с Заказчиком |
| 12.2 | - негерметичность обсадной колонны | 0,80 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации |
| 12.3 | - негерметичность межколонного пространства | 0,99 |  |
| 12.4 | - несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя. | 0,95 |  |
| 12.5 | - недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве) | 0,99 |  |
| 12.6 | - недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты | 0,96 |  |
| 12.7 | - недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты | 0,95 |  |
| 12.8 | - цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления | 0,99 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком |
| 12.9 | - не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны | 0,97 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. |
| 12.10 | - полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков | 0,85 | Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации |
| 12.11 | - полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала | 0,96 |  |
| 12.12 | - полное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала | 0,98 |  |
| 12.13 | - отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, отклонение интервала установки технологической оснастки, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации или невозможность проведения ГРП | 0,8 |  |
| 12.14 | отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см. | 0,99 |  |
| 12.15 | отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см | 0,96 |  |
| 13 | ПРОЧЕЕ |  |  |
| 13.1 | Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) | 0,99 | За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01 |
| 13.2 | Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины | 0,99 | За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01 Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне. |
| 13.3 | Нарушение сроков сдачи площадки из бурения в обустройства | 0,99 | За каждые 24 ч просрочки сдачи скважины из бурения в освоение |
| 13.4 | Нарушение габаритного размера ящика для хранения и перевозки кернового материала | 0,99 | К стоимости отбора кернового материала |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле:

Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С – фактическая стоимость выполнения работ этапа бурения и крепления; К - коэффициент качества.

- Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.

- Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров и другие документы.

- При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.

- Коэффициент качества не может быть менее 0,8

- Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.

К настоящему Техническому заданию имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение №3.1 –  Форма расчётов к коммерческому предложению.

Приложение №3.2 –   Штрафные санкции за нарушения Требований в области промышленной   и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах строительства: АО «Самараинвестнефть»

Зам. начальника отдела по бурению и КРС                                                             Р.Н. Ферзалиев