## ТЗ
Приложение 3
Техническое задание на участие в тендере по строительному объекту:
"Периметральное ограждение площадки водозабора Восточно-Рогозинского месторождения нефти"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Комнедра»
Генеральный директор ‑ Денисов Юрий Алексеевич
Почтовый адрес:
169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Заводская, д. 5, 3 этаж
Месторождение: Восточно-Рогозинское месторождение нефти
Требования к выполняемым работам, предоставляемым Подрядчиком
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Комнедра»
Сметная стоимость работ определяется на основании сборников базовых цен (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм) в Республике Коми, Усинском р-не (VI зона). Гранд-смета, согласно приказа Минстрой РФ от 04.08.20г. №421/пр., с применением индексов удорожания цен ООО "Стройинформресурс" в электронном формате ПК "Гранд-Смета" на начало текущего квартала 2023г (1кв-январь. 2кв-апрель. 3кв-июль, 4-кв -октябрь)
Обоснование: Строительство периметрального ограждения площадки водозабора Восточно-Рогозинского месторождения нефти
№ п/п | Наименование объектов видов работ. | Ед.из | Объем работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ограждение площадки водозабора
Подготовительные работы
1 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания трактором, кустарник и мелколесье средние | 1 га | 1.24
2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 1 га | 1.24
3 | Дробление древесно- кустарникой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу | 1 га | 1.24
4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см | 1 дерево | 356
5 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | 1 дерево | 356
6 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 700 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 1 хлыст | 356
Монтажные работы
Свайные работы СВ1.
7 | Бурение лидерных скважин Ø 150мм L= 2,5 м | шт | 62
8 | Изготовление и погружение свай СМ-1 L= 6250мм Ø159х8 мм | шт/тн | 62/11,544 | 11.5436
9 | Заполнение полости свай СМ1 цементно-песчаной смесью 1:5 | м3 | 7.6902
10 | Изготовление и монтаж опорных пластин и уголка | тн | 0.28396
11 | Очистка щетками | м2 | 193.4633
12 | Обезжиривание | м2 | 193.5
13 | Антикоррозийная защита фундамента Фм1 кремнеорганической краской КО-198 | м2 | 193.5
Свайные работы СВ2.
14 | Бурение лидерных скважин Ø 150мм L= 2,5 м | шт | 2
15 | Изготовление и погружение свай СМ-1 L= 8430мм Ø159х8 мм | шт/тн | 2/0,502 | 0.50226
16 | Заполнение полости свай СМ1 цементно-песчаной смесью 1:5 | м3 | 0.3346
17 | Изготовление и монтаж опорных пластин и уголка | тн | 0.00628
18 | Очистка | м2 | 8.4175
19 | Обезжиривание | м2 | 8.4
20 | Антикоррозийная защита фундамента Фм1 кремнеорганической краской КО-198 | м2 | 8.4
Монтаж металлоконструкций панелей ограждения
21 | Изготовление и монтаж прогонов Б1 | тн | 11.0548 | 371.09
22 | Изготовление и монтаж панелей ограждения | тн | 10.4572
23 | Очистка | м2 | 1031.22
24 | Обезжиривание | м2 | 1031.22
25 | Антикоррозийная защита металлоконструкций грунт-эмалью Виникор-Норд ТУ 2312-006-67503963-2012 | м2 | 1031.22
Калитка К1
Монтаж металлоконструкций
26 | Изготовление и монтаж калитки | тн | 0.036351
27 | Очистка | м2 | 2.07
28 | Обезжиривание | м2 | 2.07
29 | Антикоррозийная защита металлоконструкций грунт-эмалью Виникор-Норд ТУ 2312-006-67503963-2012 | м2 | 2.07
Водоотводная канава
Земляные работы
30 | Разработка грунта в траншее | м3 | 463
31 | Устройство усиления откосов из щебня 40-70 | м3 | 83
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1 | Сметы должны быть составлены на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР -2020), в программном комплексе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур/на период строительства объекта.
2 | Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
3 | Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и соотружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнеее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ без учета стоимости материалов Заказчика
4 | Размеры норм лимитироваенных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные Методиками действующей сметно-нормативной базы.
5 | Обязательно указывать в сметах удельный вес инертных материалов (песок, щебень и т.д.)
7 | ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком.
8 | Доставка материалов поставки Подрядчика силами Подрядчика
9 | Организация временных площадок хранения материалов и оборудования силами Подрядчика
10 | Мобилизация и демобилизация строительной техники и оборудования силами Подрядчика
11 | Организация перевозки вахт, перевозки рабочих силами Подрядчика
12 | Организация автономных жилых городков (питание, энергообеспечение, поставка ГСМ и т.д.) силами Подрядчика
13 | При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм на основании ФССЦ.
14 | Протяженность дорог г. Усинска до Водозабора Восточно-Рогозинского м.н.: грунтовая дорога - 25 км; асфальтированная дорога - 81 км.
15 | Предоставить Заказчику на согласование перечень спецтехники необходимой для реализации настоящего технического задания, отдельно по каждому этапу в обозначенные сроки.
16 | Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Комнедра».
17 | При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
18 | Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
19 | Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
20 | Условия оплаты: отсутствие авансирования; оплата работ производится в срок не позднее 180 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2.Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
21 | Стоимость поставки материалов Подрядчика согласуется до начала работ.
Срок строительства : 30.06.2026 - 30.08.2026г.