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1. График строительства поисковой скважины № 81П на Бобровом участке недр.
	Скв. 
№
	Проектный 
горизонт
	Проходка 
по 
стволу, 
м 

	Керн,
(интервал глубины по вертикали).
м
	Мобилизация, Монтаж, 
ПНР (в т.ч. строит арт скв.)
	Бурение 
	Передвижка / 
Демонтаж + демобилизация 
	Сдача скважины
 в освоение

	
	
	
	
	начало 
	конец
	Сут.
	начало 
	конец
	сут.
	начало
	конец
	сут.
	Дата

	81П
	
Тюменская свита,
пласт
 ЮС2-3
	


3080
	4 (четыре) интервала
95 метров

1. АС 2130-2170м       - 40м
2. БС 2375-2390м       - 15м
3. Ач3 2560-2580м     - 20м 
4. ЮС2 2750-2770м   - 20м

	*
	*
	*
	


01.02.2027
	*
	*
	*
	*
	*
	*




1. Предоставить Заказчику сетевой график мобилизации, монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и тех. рекультивации кустовой площадки. Работы по монтажу буровой установки и оборудования, технической рекультивации без согласованных с Заказчиком схем не допускаются. При нарушении Подрядчиком данного пункта применяется понижающий коэффициент к этапу равный 0,95.
2. Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины, с учетом коммерческой скорости бурения п. № 28 Раздел 3 Технического задания.
3. Подрядчик самостоятельно предоставляет сроки ВМР, с учетом сроков начала и окончания строительства скважины.
4. Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.

2. Транспортная схема









































Примечание: 
Ближайшим населенным пунктом является деревня Першино, расположенная в 12,6 км к юго-западу от объектов работ.
Покрытие автодорог: асфальтовое/грунтовое.	
3. Данные для строительства скважин

	1. 
	Месторождение / Участок недр
	Бобровый

	2. 
	Местоположение месторождения
	Тюменская область, Уватский район

	3. 
	Цель бурения
	Поиск залежей углеводородов

	4. 
	Номер кустовой площадки и количество скважин
	Скважина № 81П

	5. 
	Назначение скважины
	Поисковая

	6. 
	Профиль ствола скважины 
	Наклонно-направленный «S» образный,.
Профиль скважины должен обеспечивать максимальный зенитный угол в интервале башмака кондуктора – проектный забой не более 1,5 градуса. 
В интервале вскрытия целевых пластов предусмотреть выход на вертикальный профиль ствола скважины.

	7. 
	Тип буровой установки
	1. Буровая установка соответствующая требованиям ПБ и НГП.
2. Установка, предназначенная для бурения скважин на нефть и газ не противоречащая ПБНГП, имеющая соответствующие разрешения Ростехнадзора РФ, удовлетворяющая условиям расположения точки проектной скважины, а также размерам кустовой площадки:
- буровые насосы с возможностью запуска с низкой производительностью (от 3 л/с) и постепенным повышением производительности с минимальным шагом 1 л/с и линиями манифольда высокого давления с рабочим давлением 350 атм.
3. Буровая установка не старше 10-ти лет.

	8. 
	Вид энергии  (ЛЭП/ДЭС)
	ДЭС (Поставляется буровым подрядчиком)


	9. 
	Вид строительства буровой установки
	Первичный, агрегатный.

	10. 
	Статус отводимых земель под бурение (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья)
	Лесной фонд, вне водоохранных зон.

	11. 
	Проектный горизонт, шифр пласта
	Тюменская свита пл. ЮС2-3; 
(Температура=92°С, начальное пластовое давление =288,8 атм)

	12. 
	Глубина кровли проектного горизонта (пласта) Lпл (по вертикали), общая мощность пластов hпл эф (по вертикали).
	Глубина кровли проектного горизонта – 2750 м.
Мощность – 20 м

	13. 
	Глубина скважины Lскв. (по вертикали и стволу), м.
Отход от устья скважины, м
	По вертикали – 3050 м. 
По стволу - 3080 м:
50 м

	14. 
	Радиус круга допуска точки входа в пласт, м
	25 м

	15. 
	Проектный профиль скважины выбирается с учетом условий ее дальнейшей эксплуатации и должен быть технически выполним при использовании существующих технических средств, обеспечивая при этом проходимость геофизических приборов, обсадных и бурильных колонн.
	1) Максимальную интенсивность изменения зенитного угла в интервалах набора и корректировки (первый и второй интервалы набора) не более 1,5 градуса на 10 м.
2) Допустимая интенсивность изменения зенитного угла ниже зоны установки ЭЦН (+100 м) – 2,5 градуса на 10 м
3) В зоне расположения ГНО интенсивность набора кривизны = 0 градуса на 10 м с допустимым отклонением +/-0,3 градуса/10 м 
4) В зоне расположения ГНО угол отклонения от вертикали не более                       60 градусов..

	16. 











	Конструкция скважин:
диаметры долота и обсадных колонн, глубины спуска обсадных колонн по вертикали/стволу
уточняется перед началом работ (глубина по вертикали/стволу, м)

	Направление:  393,7 / 324х9,5 мм, «К55», ОТТМ – 70 м.
Башмак БК-324, ЦКОД-324. Центраторы типа ЦЦ-324/394-1 устанавливаются по длине направления – не менее 3 штук.

Кондуктор: -  295,3 / 245х7,9 мм, «К55», БТС – 1020/1080 м
Низ оборудуется обратным клапаном – типа ЦКОД-245 и башмаком типа БК-245.
Центраторы типа ЦЦН - 245/295-300-1 устанавливаются по длине кондуктора – не менее 25 штук. Турбулизатор ЦТ- 245/295 – не менее 20 штук.

Пилотный ствол  в интервале 1020/ 1080 - 3050 /3150 м,
Ликвидация согласно ПБНГП.
Эксплуатационная колона:  215,9 / 146х7,7 мм, «N80», БТС– 3050/3080 м.
Центраторы устанавливаются по всей длине эксплуатационной колонны для обеспечения концентричного ее размещения в скважине для получения последующего качественного цементирования. Таким образом, центраторы ЦПН-146/191-216-1 устанавливаются в количестве не менее 60 штук. 
* Также на эксплуатационной колонне устанавливаются турбулизаторы ЦТ 146/212-216.


	17. 
	
	· При расчете коммерческого предложения руководствоваться данной конструкцией скважин.
· В процессе спуска обсадных колонн обязательная регистрация момента свинчивания со сбором показателей и построением кривых крутящего момента; предоставление отчета в электронном и графическом виде.
· Цементировочные головки должны быть заводского изготовления.
· До начала выполнения работ по строительству скважины согласовать с Заказчиком тип, конструктивную особенность производителя технологической оснастки обсадных колонн.
Вся информация об объемах работ является предварительной и ориентировочной и может быть уменьшена Заказчиком в зависимости от изменения проектных решений и производственной программы, как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения без изменения единичных расценок.


	18. 
	Конструкция забоя (зацементированная колонна, готовый фильтр, открытый забой)
	Зацементированная колонна

	19. 
	Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема цементного раствора за колонной и технология цементирования по вертикали (одно- или двухступенчатая, российская, зарубежная) по стволу, м:
	Направление Ø 324 мм: 
Цементируется одной порцией: 
интервал 0–70 м – тампонажный раствор плотностью 1800 кг/м³ с применением цемента ПЦТ-I-50 ГОСТ 1581-2019. 

Кондуктор Ø 245 мм:
Цементируется по технологии прямого цементирования двумя порциями. 
В интервале 0-770 м по вертикали (0-770 м по стволу) – тампонажным раствором плотностью 1400 кг/м3, с использованием цемента марки ЦТОС-4-50 (либо ЦТРОС-4-50 АРМ или ПЦТ-III-Об4-50 (100) плотностью 1400-1420 кг/м3), в интервале 770-1020 м по вертикали (770-1080 м по стволу) – тампонажным раствором плотностью 1850 кг/м3, с использованием цемента марки ПЦТ-I-50 по ГОСТ 1581-2019.

 Эксплуатационная колонна Ø 146 мм:
Цементируется по технологии прямого цементирования двумя порциями. Первая порция – интервал 0-1980 м по вертикали (0-1980 м по стволу) – тампонажный раствор плотностью 1400 кг/м3 с применением цемента ЦТРОС-4-100 АРМ (либо ПЦТ-III-Об4-100), вторая порция – интервал 1980-3050 м по вертикали (1980-3080 м по стволу) – тампонажный раствор плотностью 1850 кг/м3 с применением цемента ПЦТ-I-G-CC по ГОСТ 1581-2019

Высота подъема тампонажного раствора над кровлей продуктивных горизонтов и башмаком предыдущей обсадной колонны согласно ПБНГП должна составлять не менее 150 м.


	
	
	-           Подрядчик гарантирует предоставление сертифицированной лаборатории для определения композиций цементного раствора и испытаний качества цементного камня и добавок к цементному раствору. Лабораторные испытания тампонажных смесей/камня производить строго с использованием цемента и добавок из партии, которая будет использоваться при цементировании на тех. воде используемой при затворении. Отбор проб воды для выполнения лабораторных анализов осуществляется Подрядчиком.
· Рецептуру тампонажных растворов следует подбирать за 5 суток до начала спуска соответствующей колонны. При этом особое внимание в обязательном порядке обращается на совместимость раствора с буферной и промывочной жидкости.
· Для цементирования обсадных колонн необходимо применять серийно выпускаемые тампонажные материалы.
· Наличие ППУ на время проведения операции по цементированию колонны. К моменту окончания спуска колонны вода для затворения цемента должна быть набрана и подогрета до температуры не менее 25°С.
· Лабораторный анализ цемента и цементных смесей перед цементированием (включая отбор пробы цемента, химреагентов и воды затворения, наличие анализа на объекте выполнения работ).
· Отбор и предоставление Заказчику проб цемента и используемых химреагентов непосредственно на буровой
· При цементировании эксплуатационной колонны устанавливать регистрацию расхода выходящего потока.


	20. 
	Способы контроля качества цементирования
	Термометрия для определения ВПЦ, АКЦ, РК, МЛМЛ, СГДТ

	21. 


	Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка), тип утяжелителя (меловая крошка) и реагенты хим. обработки (глубины указаны по вертикали):









































	- Направление – Полимер-глинистый,
плотность 1160 кг/м3, условная вязкость 60-100 с, водоотдача 10 см3/30 мин, рН 7-10.
- Кондуктор – Полимер-глинистый,
плотность 1160 кг/м3, условная вязкость 40-100 с, водоотдача 10-11 см3/30 мин, рН 7-9.
- Эксплуатационая колонна – Полимер-глинистый.
Плотность:
1120 кг/м3 в инт. 1200-2715м,
1130 кг/м3 в инт. 2715-2930м,
1170 кг/м3 в инт. 2930-3050м,
условная вязкость 20-55 с, водоотдача ≤8 см3/30 мин, рН 8-10.
*Не применять смазывающие добавки на углеводородной основе.

- Жидкость заканчивания - после спуска эксплуатационной колонны перевести скважину на тех. воду у=1,01 гм/см3.
*В качестве утяжелителя бурового раствора использовать карбонат кальция различного помола.


	
	
	Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ следующих параметров по стандарту API:
· Плотность, ρ (г/см3)
· Условная вязкость, УВ (с) по Воронке Марша (АБР-2М)
· Водоотдача (Показатель фильтрации) по API, В (ПФ) (см³/30 мин) (условно, для соответствия показателя фильтрации групповому рабочему проекту на строительство скважины, показатель фильтрации согласно РД принять равным половине показателя фильтрации согласно API)
· Циркуляционная температура, С
· Толщина глинистой корки, К (мм)
· Концентрация водородных ионов, рН (единицы рН)
· Предельное статическое напряжение сдвига через 10 сек, СНС 10 сек (дПа)
· Предельное статическое напряжение сдвига через 10 мин, СНС 10 мин (дПа)
· Пластическая вязкость, ηпл (мПа*с)
· Эффективная вязкость, ηэф (мПа*с)
· Предельное динамическое напряжение сдвига, ДНС (дПа)
· Очистительная способность, m
· Показатель консистенции, k (мПа*с)
· Удельная электрическая проводимость, УЭП (мС/см) (при помощи кондуктометра)
· Удельное электрическое сопротивление, ρуд (Ом*м)
· Содержание песка, П (%)
· Содержание твердой фазы/ жидкой фазы/ нефти (смазывающей добавки), %
· Концентрация коллоидных частиц MBT, Ск (кг/м³)
· Общая жесткость фильтрата бурового раствора, X (мг-экв/л)
· Массовая концентрация ионов кальция в фильтрате бурового раствора, YCa2+ (мг/л)
· Массовая концентрация ионов магния в фильтрате бурового раствора, YMg2+ (мг/л)
· Массовая концентрация ионов хлора в фильтрате бурового раствора, YCl- (мг/л)
· Щелочность Pf, Mf
· Содержание СаСО3, кг/м3;
Содержание калия путем замера ионов калия (не методом расчета по хлоридам)


	
21. 
	Ориентировочный объем отходов бурения

	Технология бурения –амбарная. 
1. Наклонно-направленная (забой = 3050м) = 1287,0 м³;
   БШ	= 235,3 м³;
   ОБР	= 912,6 м³;
   БСВ	= 139,1 м³.

2. Пилотный ствол 2100 м ликвидируемый участок = 518,0 м³;
   БШ	= 119,9 м³;
   ОБР	= 504,4 м³;
   БСВ	= 91,0 м³.

При бурении в обязательном порядке исполнять «Методические указания по определению объемов ОБР, БСВ и БШ при строительстве скважин» (приложение 3.2 к ТЗ)
Подрядчик осуществляет сбор и накопление отходов бурения.
Утилизация сверхнормативных объемов отходов бурения производится за счет Подрядчика (по фактически понесенным затратам).


	22. 
	Требования к учету объемов отходов бурения
	Расчет количества нормативного образования отходов бурения по скважине представлен в Приложении №3.2.
С целью определения фактических объемов образования отходов бурения, Заказчиком могут выполняются инструментальные замеры в присутствии представителя Подрядчика с составлением акта, подписанного уполномоченными представителями Сторон. В случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по объемам образованных отходов бурения, Подрядчиком, в присутствии представителя Заказчика, выполняется маркшейдерская съемка, результаты которой заверяются подписями уполномоченных представителей Сторон.
Подрядчик несет ответственность за объем образования отходов бурения.
Подрядчик обязан обосновать причины сверхнормативного образования отходов бурения по каждой скважине.


	23. 
	Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора (тип, количество, марка):
	Организационные требования:
Разработать и согласовать с Заказчиком схему циркуляционной системы. Исключить возникновение различных розливов промывочной жидкости на территорию площадки. 
Технические требования:
1) Четырехступенчатая система очистки импортного производства;
 - Трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (3 шт.) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5 м².
 - Сито-гидроциклонная установка (пескоотделитель, илоотделитель и вибросито).
  - Дегазатор (1 ед.)
  - Центрифуга.
2) Наличие емкостей для хранения бурового раствора в объеме не менее 120 м3. (без учета емкостей для хранения тех. воды)
3) Наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.).
4) Наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость. 
5) Осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям.
6) Буровые насосы и линии манифольда высокого давления должны иметь рабочее давление не менее 350 атм.
7) Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ параметров бурового раствора согласно РД 39-00147001-773-2004.


	24. 
	Телеметрия в процессе бурения скважины
	Для обеспечения контроля соблюдения проведения проектной цели на забой предусмотреть использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении в интервале 50 - окончательный забой.
Включить в компоновку с гл. 1100м, модуль ГК c гидравлическим каналом передачи данных при бурении секции «эксплуатационная колонна».
Применяемые телесистемы должны быть извлекаемыми с использованием равнопроходных элементов КНБК.
До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ, но не менее 3-х.Применяемые телесистемы должны быть извлекаемыми с использованием равнопроходных элементов КНБК


	25. 


	Станция ГТИ и глубина начала контроля газового каротажа.
	Из-под направления до проектного забоя.
Газовый каротаж с отбором шлама в интервале: с глубины 70 м до продуктивного пласта и до проектного забоя.


	26. 
	Интервал отбора не изолированного керна (интервалы по вертикали)
	Отбор керна – 1 интервал: 
АС 2130-2170м (по вертикали) суммарно 40 м
Отбор керна – 2 интервал:
БС 2375-2390м (по вертикали) суммарно 15 м
Отбор керна – 3 интервал:
Ач3 2560-2580м (по вертикали) суммарно 20 м 
Отбор керна – 4 интервал:
ЮС2 2750-2770м (по вертикали) суммарно 20 м

Отбор керна согласовывается с геологической службой Заказчика в процессе бурения.
Интервалы и объем отбора керна корректируются геологической службой Заказчика в процессе бурения после проведения привязочного каротажа.
Отбор керна диаметром не менее 100мм. Шлам и грунты отбираются на усмотрение геологической службы Заказчика. Интервалы отбора керна корректируются в процессе бурения по данным ГИС. 


	27. 
	Испытание в открытом стволе
(интервалы по вертикали)
	АС9          2130-2140м 
АС10        2150-2160м 
БС             2375-2390м
Ач3           2560-2570м 
ЮС2         2750-2760м 
Корректируются по результатам ГИС


	28. 
	Плановая коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес

	- Наклонно-направленная скважина 3080 м не менее 4000 м/ст. мес., без учета операций: привязочного каротажа перед отбором керна, отбор керна, испытания пластов в открытом стволе. 
Показатели учитывают все работы по бурению и креплению скважины в том числе, цементирование, проведению комплекса ГИС (в открытом стволе, запись качества крепления колонн).
Предоставить графики «Глубина-день».


	29. 
	Источник водоснабжения
	Для технических нужд: артезианская скважина на площадке строительства (глубина 85 м). 
Для хозяйственно-бытовых нужд: вода привозная, завозимая транспортом Подрядчика. 
Групповой рабочий проект на бурение водозаборной скважины для технических нужд разрабатывается Подрядчиком самостоятельно.


	30. 
	Расположение бурового
оборудования
	До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования. 

	31. 
	Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика
	Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного, согласованного (с учетом корректировок) профиля скважины, охрана окружающей природной среды, безаварийное строительство скважины, увеличение коммерческой скорости и снижение сроков строительства.


	32. 
	Требования к оборудованию подрядчика
	Оборудование подрядчика должно быть сертифицировано, иметь паспорта, сертификаты проведенной дефектоскопии, а также полностью отвечать современным требованиям норм и правил ПБ, ОТ и ООС. 
Комплектность оборудования должна обеспечивать качественное и безостановочное проведение работ, а также возможность оперативного ремонта, либо замены в случае поломки. 
Перед началом работ буровой подрядчик в обязательном порядке предоставляет список оборудования, планируемого к использованию при выполнении работ по строительству данных скважин на согласование с Заказчиком.


	33. 
	Требования по содержанию площадки
	Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществлять контроль над состоянием и при необходимости принимать необходимые меры по поддержанию площадки ведения буровых работ в надлежащем состоянии, не допуская скопления дождевых и талых вод, разрушения обвалования, загрязнения площадки, а также санитарной   бытовым и технологическими отходами.
Обеспечить беспрепятственный проезд техники Заказчика, а также техники, привлекаемой Подрядчиком, к месту производства работ на территории лицензионного участка согласно предварительно поданной заявки в соответствии с требованиями к Договору.
По окончании бурения буровой подрядчик производит зачистку площадки ведения буровых работ, восстановление проектных вертикальных отметок, планировка площадки, демонтаж фундаментов, контуров заземления, опор под трубопроводы и превенторных стоек, якорей, уборку мусора и твердых коммунальных отходов и бытовых канализационных стоков, замазученности, засыпку искусственных углублений и передачу площадки Заказчику в течении 10 сут. после демонтажа и демобилизации буровой установки и бригадного хозяйства.
В случае сдачи площадки в зимний период, окончательная сдача КП производится после схода снежного покрова, в разумные сроки, не превышая 14 календарных дней, в случаи не сдачи земельного участка и не выполнения рекультивации Заказчиком применяется понижающие коэффициент по этапу рекультивации равный 0,8.
По окончанию бурения скважины Подрядчик передает Заказчику площадку под обустройство размером 15×30 м, которая должна быть освобождена от бурового оборудования, строительной техники, льда, снега и спланирована. Не допускаются заболоченность грунта площадки. Временный буровой шахтный колодец должен быть демонтирован, имеющаяся в колодце жидкость (лед, снег) должны быть удалены. Направление разворота фонтанной арматуры должно быть выполнено в соответствии с проектом по обустройству соответствующей скважины, в случае отсутствия проекта направление разворота фонтанной арматуры Подрядчиком по бурению заблаговременно согласовывается с представителем НГП. Трасса для строительства нефтевыкидной линии (шириной не менее 14 м), и трасса для завоза (подвоза) материалов и оборудования к устью скважины (шириной не менее 10 м), переданные по акту буровому Подрядчику со стороны Заказчика, должны быть освобождены от строительной техники, бурового оборудования, инертных материалов, грунта и т.д. Трасса строительства линии пункта сбора нефти (в пределах буровой площадки) должна быть передана Заказчиком Подрядчику по бурению не позднее за двое суток до окончания бурения. До окончания Обустройства устья, размещение Подрядчиком по бурению и Подрядчиком по освоению материалов и оборудования, вагончиков и строительной техники на трассе завоза (подвоза) материалов и оборудования к устью скважины, на трассе строительства линии пункта сбора нефти и на территории площадки переданной под Обустройство скважины – не допускается. Подрядчик по бурению по окончанию работ передает площадку под обустройство с отметкой грунта в пределах – 0,4 ±0,05 м. вниз от фланца колонной головки. На кустовых площадках высота муфты кондуктора выходящих из бурения скважин должна соответствовать первой скважине на кусту.


	34. 
	Прочее
	· Давальческие материалы (обсадная колонна) должны укладываться на опоры, расположенные с интервалами, исключающими прогиб изделий или повреждение резьбы, все работы по обращению с трубной продукцией выполнять в соответствии с ГОСТ 34380-2007 (ISO 10405: 2000).
· Доливная емкость с принудительной подачей доливаемой жидкости, не участвующая в общем объеме ЦС, тарированная.
· Система паро-снабжения должна быть замкнутой, иметь емкость для сбора обратной циркуляции, исключать сброс пара и конденсата на территорию кустовой площадки, шахты скважины, временного шламонакопителя. Сброс пара предусмотреть только в приямок для отвода конденсата котельной установки.
· Подрядчик выполняет регистрацию и страхование ОПО по месту осуществления деятельности с предоставлением отчетной документации Заказчику в течении 30 календарных дней с начала выполнения работ и ответственен за предоставление документации в указанных срок.
· Все оборудование и материалы	Соответствие климатической категории 1 ГОСТ 15150-69 (-45 град С + 50 град С).
· Площадка обслуживания ПВО, соответствующая требованиям ПБНГП, заводского исполнения с паспортом.
· Мойка, предназначенная для высокопроизводительной и интенсивной очистки сложных загрязнений в больших объёмах.

· Промывочные переводники, использующиеся при спуске обсадных колонн.
· Устройство против падения посторонних предметов в скважину, заводского исполнения.
· Обтираторы заводского исполнения для бурильного инструмента, УБТ, ТБТ во время СПО.
· Вся колесная техника, используемая при подготовке и цементировании, должна быть вездеходной и предназначена для передвижения и работы в условиях низких температур и условиях бездорожья. Количество оборудования и агрегатов должно обеспечивать безостановочный процесс цементирования.
· Подрядчик самостоятельно получает все документы касательно разрешения на производство работ в охранной зоне.


	35. 
	Условия оплаты
	Этапы работ:

ЭТАП №1 –Мобилизация буровой установки; монтаж буровой установки, строительство артезианской скважины, пусконаладочные работы; бурение и крепление скв. № 81П, сдача дела скважины – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании строительства скважин, после подтверждения герметичности обсадной колонны, межколонных пространств, фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования.

ЭТАП №2 – Демонтаж буровой установки; ликвидация артезианских скважин, Техническая рекультивация площадки скважины.

ЭТАП №3 – Демобилизация буровой установки подлежит оплате в случае необходимости демобилизации буровой установки на базу (с подтверждением количества выполненных рейсов, но не более предусмотренных в коммерческом предложении).
Не подлежит оплате в случае мобилизации буровой установки на нового Заказчика или в случае предоставления Заказчиком объемов по бурению.

Заказчик производит оплату в срок не ранее 90 календарных дней и не позднее 180  календарных дней, по окончанию соответствующего этапа, при выполнении Подрядчиком следующих условий:
· выполнения всех работ по бурению и креплению скважины, предусмотренных утвержденным проектом на бурение скважины и Индивидуальной программой бурения скважины, выбросу инструмента, демонтажу противовыбросового оборудования, монтажа и опрессовки фонтанной арматуры;
· проведения Подрядчиком работ по расчистке устья скважины (с восстановлением грунтового покрытия, очисткой от снега, нефтепродуктов и металлолома), ликвидации водозаборных скважин согласно рабочему проекту. При этом отходы, образованные при производстве работ по расчистке устья скважины, являются собственностью Подрядчика и подлежат вывозу с территории месторождения силами и за счет средств Подрядчика;
· проведения работ по испытанию колонн и межколонных пространств на герметичность в соответствии с требованиями действующих руководящих документов;
· отсутствия замечаний по качеству работ по результатам проведения соответствующих геофизических исследований;
· подготовки и передачи необходимых геолого-технических документов по скважине - Дело скважины.
С даты подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 соответственно и получения счета-фактуры от Подрядчика, обязан оплатить стоимость выполненных работ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.


	36. 
	Условия формирования стоимости КП
	В стоимость коммерческого предложения входит:

Мобилизация буровой установки.
 
ВМР:
· Монтаж буровой установки-1 опер.
· Пусконаладочные работы -1 опер.
· Строительство арт. скважины – 1 опер.
· Технологическое стаскивание -  1опер.
· Демонтаж буровой установки -  1 опер.
· Ликвидация арт. скважины – 1 опер.
· Техническая рекультивация площадки скважины - 1опер.
· Демобилизация буровой установки -  1опер.

 Бурение и крепление: 
· Бурение и крепление основной ствол скв. № 81П	 - 3080 метров

 Дополнительные работы:
-     Бурение пилотного ствола – 2100 метров
-     Ликвидация пилотного ствола – 1 опер.
· Бурение с отбором неизолированного керна  - 95 метров
· ГИС привязка перед отбором керна  - 4 опер.
· Испытание пластов в открытом стволе   – 5 опер.





4. Геофизические исследования скважин
	
	
	

	

		Забой скважины
по вертикали
(по стволу), м
	Виды исследований
	Масштаб записи
	Интервал исследований по вертикали (по стволу), м
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Исследования в интервале под кондуктор

	1020 (1020)
	MWD (инклинометр+ГК)
	Непрерывная 
	0-1020 (0-1020)
	Определение геометрии ствола (при бурении)

	1020 (1020)
	ПС, РК (ГК, НГК/ННК), БК, инкл.
	1:500
	0-1020 (0-1020)
	Каротаж в интервале бурения 

	Исследования после спуска кондуктора

	1020 (1020)
	ГГЦ (ЦМ-8-10), АКЦ (доп.метод), ФКД
	1:500
	0-1010 (0-1010)
	Опр-е качества цементирования

	Привязочный каротаж перед отбором керна*

	2080 (2080)
2325 (2325)
2510 (2510)
2700 (2700)
	ГК, БК, инклинометр,
НГК по дополнительному согласованию
	1:200
	1980-2080         (1980-2080)
2225-2325
(2225-2325)
2410-2510            (2410-2510)
2600-2700          (2600-2700)
	Глубина проведения каротажа указана из расчета за 50 метров до вскрытия проектного горизонта (пласта)

	Исследования перед спуском эксплуатационной колонны 

	3050 (3050)
	MWD (инклинометр+ГК)
	Непрерывная 
	1020-3050           (1020-3050)
	Определение геометрии ствола (при бурении)

	
	ПС, БК, ГК, НКт, каверномер, Инкл  
	1:500
	1020-2000         (1020-2000)
	Окончательный каротаж в интервале бурения под эксплуатационную колонну

	
	Ст. кар. 1 зонд и ПС; БКЗ 6 зондов, Рез-р, БК, ИК, инклинометрия, ГГК-П, каверномер - профилемер, ВИКИЗ, 5ИК, АК широкополосный, РК (НКТ 2 зонда+ГК), МКЗ, МКВ, МБК  
	1:200
	2000-3050              (2000-3050)
	

	3050 (3050)
	ЯМК в сильном искусственном магнитном поле
	
	100
	

	В обсаженном стволе

	3050 (3050)
	Термометрия
	
	0-3040
	Определение ВПЦ

	Примечания 
1 *Интервалы геофизических исследований уточняются геологической службой по результатам бурения.
2 В случае не прохода прибора на гибком кабеле предусмотреть выполнение работ на жестком кабеле или с использованием прибора АМАК. 
3 В процессе бурения интервалы записи и методы ГИС могут быть скорректированы; забой при исследованиях ГИС уточнять на буровой.
4 Предусмотреть партией ГТИ: геолого-технологические исследования, газовый каротаж, геолого-геохимические исследования (с описанием шлама, ЛБА, ГК) – на все время строительства скважины; описание керна.
5 Все глубины даны по вертикали и являются ориентировочными.
6 РК, АКЦ (ФКД), СГДТ, локатор муфт будут прописаны на этапе освоения















5. Геологическая характеристика
Стратиграфический разрез скважин, элементы залегания и коэффициенты кавернозности.

	Глубина залегания по вертикали, м
	Стратиграфическое подразделение
	Элементы залегания (падения)
пластов по подошве
	Коэффициент кавернозности
интервала
(средневзве-шенная величина)

	от
(кров-ля)
	до
(подош-ва)
	название
	индекс
	
	

	
	
	
	
	угол
	

	
	
	
	
	град
	мин.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0
	50
	Четвертичные отложения
	Q
	-
	-
	1,25

	50
	150
	Журавская свита
	Р3gr
	-
	-
	1,25

	150
	260
	Новомихайловская свита
	Р3nm
	-
	-
	1,25

	260
	320
	Атлымская свита
	Р3-2atl
	-
	-
	1,25

	320
	500
	Тавдинская свита
	Р2tvd
	-
	-
	1,25

	500
	695
	Люлинворская свита
	Р1llv
	-
	-
	1,25

	695
	790
	Талицкая свита
	Р1tl
	-
	-
	1,25

	790
	890
	Ганькинская свита
	К2gn
	-
	-
	1,25

	890
	950
	Березовская свита
	К2bz
	-
	-
	1,25

	950
	1030
	Кузнецовская свита
	К2kz
	-
	-
	1,25

	1030
	1310
	Уватская свита
	К2uv
	
	
	1,15

	1310
	1550
	Ханты-Мансийская свита
	K1hm
	-
	-
	1,15

	1550
	1825
	Викуловская свита
	K1vk
	-
	до 30
	1,15

	1825
	2075
	Алымская свита
	K1alm
	-
	до 30
	1,15

	2075
	2375
	Черкашинская свита
	K1cr
	-
	до 30
	1,15

	2375
	2715
	Ахская свита
	K1ah
	-
	до 30
	1,15

	2715
	2730
	Баженовская свита
	J3bg
	-
	до 30
	1,15

	2730
	2750
	Абалакская свита
	J3ab
	1
	до 30
	1,15

	2750
	2930
	Тюменская свита
	J2tm
	2
	00
	1,1

	2930
	3050
	Палеозой
	PZ
	2
	00
	1,1






















Литологическая характеристика горных пород.
	Индекс стратигра-фического подразде-ления
	Интервал (по вертикали), м
	Горная порода
(краткое название)
	Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.п.)

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Q
	0
	50
	Пески, глины, галька
	Пески, супеси, суглинки, глины с галькой и гравием

	Р3gr-Р2tvd
	50
	500
	Глины, алевриты
	Глины и алевриты с прослоями песков и бурых углей

	Р1llv- К2kz
	500
	1030
	Глины
	Глины алевритистые с прослоями песчано-алевритового материала и опоковидных глин

	К2uv
	1030
	1310
	Песчаники
	Неравномерное переслаивание песчаников, песков

	K1hm
	1310
	1550
	Глины, песчаники
	Глины, тонкими прослоями алевролитов и песчаников

	K1vk
	1550
	1825
	Глины, песчаники, известняки
	Глины, с прослоями алевролитов и  песчаников

	K1alm
	1825
	2075
	Глины,
известняки
	Глины, с частыми, тонкими прослоями алевролитов и известняков

	K1cr-J3bg
	2075
	2730
	Песчаники, алевролиты и глины
	Чередование песчаников, алевролитов и глин аргиллитоподобных, с прослоями карбонатных разностей

	J3ab
	2730
	2750
	Аргиллиты, песчаники, алевролиты.
	Битуминозные аргиллиты.  Аргиллиты, тонкоотмученные, однородны и с редкими тонкими прослоями песчано-алевритового материала

	J2tm
	2750
	2930
	Аргиллиты, песчаники, алевролиты.
	Неравномерное частое переслаивание аргиллитоподобных глин, алевролитов и песчаников

	PZ
	2930
	3050
	Сланцы
	Глинистые и кремнисто-глинистые сланцы




Геокриологическая характеристика разреза скважин
    
	Индекс стратиграфи-ческого под-разделения
	Интервал залегания многолетнемерзлых пород, м
	Тип многолетне-мерзлых пород: основной, реликтовый
	Льдистость пород, %
	Наличие (да, нет)

	
	
	
	
	избыточной льдистости в породе в виде линз, пропластков, прослоев и т.д.
	таликов
	межмерзлот-ных напорных (защемлен-ных) вод
	пропластков газогидратов

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Примечание – Многолетнемерзлые породы в разрезе проектируемой скважины отсутствуют



Нефтеносность
	Индекс стратиграфического подразделения
	Пласт
	Интервал по вертикали, м
	Тип 
кол-
лектора
	Плотность нефти, кг/м3
	Подвижность нефти, сПз
	Содержание серы в нефти, %
	Содержание парафина в нефти, %
	Пластовое давление, МПа
	Параметры растворенного газа

	
	
	от (верх)
	от (верх)
	
	В пластовых условиях
	В поверхностных условиях
	
	
	
	
	Газовый фактор,
м3/т
	Содержание сероводорода, %
	Содержание углекислого газа, %
	Относительная по воздуху плотность газа
	Давление насыщения в пластовых условиях, МПа

	K1cr
	АС9
	2130
	2140
	Поровый
	844
	896
	0,001
	1,95
	2,52
	20,89 
	21,8
	0
	н/д
	0,8
	6,5

	K1cr
	АС10
	2150
	2160
	Поровый
	827
	878
	0,001
	1,99
	2,54
	21,08
	30,8
	0
	н/д
	0,8
	7,1

	K1ah
	БС
	2375
	2390
	Поровый
	794
	881
	0,001
	1,01
	1,81
	23,30
	45,6
	0
	н/д
	0,8
	6,9

	K1ah
	Ач3
	2560
	2580
	Поровый
	799
	886
	0,001
	1,01
	1,81
	25,11
	46,0
	0
	н/д
	0,8
	6,9

	J2tm
	ЮС2
	2750
	2770
	Поровый
	759
	838
	0,001
	0,98
	2,72
	28,88
	60,0
	0
	н/д
	0,8
	6,6



Газоносность
	Пласт
	Интервал, м
	Тип коллектора
	Состояние
(Г- газ, К - конденсат)
	Содержание в пластовом газе, % об
	Относительная по 
воздуху
плотность газа, г/см3
	Ожидаемое пластовое давление, МПа
	Ожидаемая пластовая температура, С
	Ожидаемый дебит
	Содержание конденсата, г/м3
	Плотность конденсата, г/см3
	Коллекторские свойства пластов, %

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	N2
	СО2
	
	
	
	газа, 
тыс.мз/сут, 
Ø штуцера, мм
	конденсата, т/сут, 
Ø штуцера,
мм
	
	
	Пористость
	Газонасыщенность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Примечание – В разрезе месторождения газоносные отложения (залежи, пласты) отсутствуют





Водоносность

	Индекс 
стратигра-
фического подразделения 
	Интервал по вертикали, м
	Тип
коллектора
	Плот-
ность,
кг/м3
	Дебит, 
м3/сут.
	Пластовое
давление,
кгс/см2
	Химический состав (воды), % экв.
	Минера- 
лизация,
г/л
	Тип воды по Сулину СФН-сульфатонатр., ГКН -гидрокарбонатр.,
ХМ-хлоромагн.,
ХК-хлорокаль-циев.
	Относится
к источнику питьевого водоснабжения 
 (да, нет)

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	
	анионы
	катионы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Cl -
	
SO --4
	
HCO-3
	
Na+ (К)
	
Mg ++
	
Са ++
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Олигоцен-четвертичный водоносный комплекс

	Q-P3-2alm
	0
	320
	поров.
	1009
	100-150
	0-3,0
	89
	-
	11
	82
	4
	14
	0,12-1,0
	ГКН
	Да

	Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс

	К2uv-K1vk
	1030
	1825
	поров.
	1010
	86-619
	10,3-18,5
	97
	-
	3
	89
	3
	8
	11-19
	ХК
	Нет

	Неокомский водоносный комплекс

	K1cr
	2130
	2160
	поров.
	1005
	14-470
	21,3-22,0
	96
	-
	4
	92
	1
	5
	12-17
	ГКН
	Нет

	Юрский водоносный комплекс

	J2tm
	2750
	2790
	поров.
	1007
	0,2-144
	28,9-29,3
	85
	1
	14
	93
	2
	5
	13-18
	ГКН
	Нет






















Давление и температура по разрезу скважины

	Индекс страти-графического подразделения
	Интервал, м
	Градиент
	Температура в конце инт-ла

	
	От
(верх)
	До
(низ)
	Пластового давления
	Гидроразрыва пород
	Горного давления
	оС
	Источ-ник получе-ния

	
	
	
	МПа / м
	Источник полу-чения
	МПа / м
	Источник полу-чения
	МПа / м
	Источник полу-чения
	
	

	
	
	
	От
(верх)
	До
(низ)
	
	От
(верх)
	До
(низ)
	
	От (верх)
	До
(низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Q
	0
	50
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0196
	0,0196
	РФЗ
	0,0196
	0,0196
	ПГФ
	-
	РФЗ

	Р3gr-Р2tvd
	50
	500
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0181
	0,0181
	РФЗ
	0,0196
	0,0196
	ПГФ
	17
	РФЗ

	Р1llv-Р1tl
	500
	790
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0181
	0,0181
	РФЗ
	0,0196
	0,0196
	ПГФ
	26
	РФЗ

	К2gn-К2uv
	790
	1310
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0167
	0,0167
	РФЗ
	0,0216
	0,0216
	ПГФ
	44
	РФЗ

	K1hm-K1cr
	1310
	2130
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0162
	0,0162
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	70
	РФЗ

	K1cr (АС9)
	2130
	2140
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0167
	0,0167
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	71
	РФЗ

	K1cr
	2140
	2150
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0167
	0,0167
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	71
	РФЗ

	K1cr (АС10)
	2150
	2160
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0167
	0,0167
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	72
	РФЗ

	K1cr-K1ah
	2160
	2375
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0167
	0,0167
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	79
	РФЗ

	K1ah (БС)
	2375
	2390
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0167
	0,0167
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	80
	РФЗ

	K1ah 
	2390
	2560
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0167
	0,0167
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	85
	РФЗ

	K1ah (Ач3)
	2560
	2580
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0170
	0,0170
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	86
	РФЗ

	K1ah
	2580
	2715
	0,00981
	0,00981
	РФЗ
	0,0170
	0,0170
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	90
	РФЗ

	J3bg (ЮС0)
	2715
	2730
	0,01050
	0,01050
	РФЗ
	0,0172
	0,0172
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	91
	РФЗ

	J3ab (ЮС1)
	2730
	2750
	0,01050
	0,01050
	РФЗ
	0,0172
	0,0172
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	92
	РФЗ

	J2tm (ЮС2)
	2750
	2770
	0,01050
	0,01050
	РФЗ
	0,0172
	0,0172
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	93
	РФЗ

	J2tm
	2770
	2930
	0,01050
	0,01050
	РФЗ
	0,0172
	0,0172
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	98
	РФЗ

	PZ
	2930
	3050
	0,01090
	0,01090
	РФЗ
	0,0172
	0,0172
	РФЗ
	0,0225
	0,0225
	ПГФ
	102
	РФЗ

	Примечание – В таблице указаны условные обозначения источника получения градиентов: ПГФ- прогноз по геофизическим исследованиям и РФЗ- расчет по фактическим замерам в скважинах


















6. Возможные осложнения по разрезу скважины

Поглощение бурового раствора
	Индекс стратиграфи-ческого подразделения
	Интервал по
вертикали, м
	Максимальная интенсивность поглощения,
м3/ч
	Имеется
ли потеря циркуляции
	Градиент давления
поглощения, кгс/см2/м
	Условия возникновения

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	при
вскрытии
	после изоляционных работ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Q-Р2tvd
	0
	500
	до 5,0
	-
	Не определены
	Отклонение параметров бурового раствора от проектных, нарушение скорости СПО



	
Осыпи и обвалы стенок скважины

	Индекс 
стратигра-
фического
подразделе-
ния
	Интервал по вертикали, м
	Устойчивость
пород, измеряе-
мая временем
от момента
вскрытия до начала осложнения, сутки
	Интенсив-
ность
осыпей и
обвалов
	Проработка в интервале из-за этого осложнения
	Условия возникновения

	
	
от 
(верх)
	
до 
(низ)
	
	
	мощность,
м
	скорость,
м/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Q-Р2tvd
 
Р1llv-PZ
	0

500
	500

3050
	3

3
	умеренные

слабые
	500

2550
	100-120

10-20
	Нарушение технологии бурения, отклонение параметров бурового раствора от проектных, превышение скорости СПО, организационные простои, несвоевременная реакция на признаки осложнений















Нефтеводопроявления 

	Индекс стратиграфи-ческого подразделения
	Интервал по
вертикали, м
	Вид проявляемого
флюида (вода, нефть, конденсат, газ)
	Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м
	Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, кг/м3
	Условие возникновения

	
	От (верх)
	До (низ)
	
	
	внутреннего
	наружного
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	К2uv-K1vk
	1030
	1825
	Вода
	-
	1010
	-
	Снижение гидростатического давления в скважине из-за:
- снижения уровня бурового раствора при бурении или жидкостей глушения при испытании при СПО инструмента и отсутствии долива скважины;
- подъема бурильной колонны при наличии сифона или поршневания;
-  снижения плотности бурового раствора или жидкостей освоения, заполняющей скважину  ниже допустимой величины, определяемой в соответствии с требованиями п. 387 Правил безопасности в НГП

	К1cr (АС9)
	2130
	2140
	Нефть
	-
	844
	-
	

	К1cr
	2140
	2150
	Вода
	-
	1010
	-
	

	К1cr (АС10)
	2150
	2160
	Нефть
	-
	827
	-
	

	K1ah (БС)
	2375
	2390
	Нефть
	-
	794
	-
	

	K1ah (Ач3)
	2560
	2580
	Нефть
	-
	799
	-
	

	J3bg (Ю0)
	2715
	2730
	Нефть
	-
	799
	-
	

	J3ab (Ю1)
	2730
	2750
	Нефть
	-
	799
	-
	

	J2tm (ЮС2 )
	2750
	2770
	Нефть 
	-
	759
	-
	

	J2tm
	2770
	2790
	Вода
	-
	1007
	-
	

	PZ
	2930
	3050
	Вода
	-
	1007
	-
	




Прихватоопасные зоны

	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал по
вертикали, м
	Вид (название) осложнения: желобообразование, перегиб ствола, искривление, грифонообразование
	Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения

	
	от (верх)
	от (верх)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	К2uv-K1vk
	1030
	1825
	Разжижение бурового раствора
	Отклонение свойств и параметров бурового раствора от проектных, в том числе снижение гидростатического давления на проявляющие пласты за счет снижения плотности 

	K1alm-PZ
	1825
	3050
	Сужение ствола скважины
	Естественный процесс набухания глин, зависящий от времени контакта с буровыми растворами на водной основе и отклонений свойств и параметров раствора от проектных, в том числе уровня фильтрации воды (водоотдачи). Осложнения устраняются проработкой этих интервалов 

	Примечание – В случае посадок инструмента, при спуске бурильной колонны, проработать места сужения ствола скважины со скоростью не более 100 м/ч




Данные по испытанию пластов в процессе бурения

	Пласты
	Испытание (опробование) 
пластоиспытателем на трубах
	Отбор проб на каротажном кабеле

	
	Вид операции (испытание, опробование)
	Интервал, м
	Количество циклов промывки после проработки
	Интервал, м
	Кол-во проб, шт.

	
	
	От (верх)
	До 
(низ)
	
	От
(верх)
	До
(низ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	АС9
	испытание
	2130
	2140
	2
	-
	-
	-

	АС10
	испытание
	2150
	2160
	2
	-
	-
	-

	БС
	испытание
	2375
	2390
	2
	-
	-
	-

	Ач3
	испытание
	2560
	2570
	2
	-
	-
	-

	ЮС2
	испытание
	2750
	2760
	2
	-
	-
	-

	Примечание – Испытание пластов в процессе бурения производится по решению Заказчика; интервалы испытания указываются в плане работ 



Отбор керна

	Индекс стратиграфического подразделения
	Параметры отбора керна
	Интервал по вертикали (по стволу), м
	Метраж отбора керна
(по стволу), м
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал по вертикали (по стволу), м
	Частота отбора шлама через, м
	Индекс стратиграфического подразделения
	Глубина отбора грунта, м
	Тип бокового грунтоноса
	Количество образцов пород, шт.

	
	минимальный диаметр, мм
	максимальная проходка за рейс, м
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	K1cr (АС9-10)
	100
	18
	2130
	2170
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	K1ah (БС)
	100
	18
	2375
	2390
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	K1ah (Ач3)
	100
	18
	2560
	2580
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	J2tm (ЮС2)
	100
	18
	2750
	2770
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Примечания 
1 Интервалы и объем отбора керна корректируются геологической службой Заказчика в процессе бурения по данным ГИС (после проведения привязочного каротажа).
2 Отбор керна диаметром не менее 100 мм. 
3 Шлам и грунты отбираются на усмотрение геологической службы Заказчика.






7. Устройство ящика для хранения и перевозки кернового материала.
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8. Распределение обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком.
	№ 
п/п 
	Виды работ
	Заказчик
	Подрядчик
	Примечание

	1.
	Оформление разрешительных документов и договора аренды земельного участка
	+
	
	

	2.
	Разработка проектной документации для строительства скважин.
	+
	
	

	3.
	Подготовительные работы: строительство кустовой площадки и подъездных дорог (вкл. обеспечение круглогодичного проезда до места производства работ, а также обеспечивает содержание внутрипромысловых дорог до буровой площадки).
	 +
	 
	 

	3.1.
	Завоз грунта для подсыпки кустовой площадки в период выполнения работ
	+
	 
	 

	4.
	Вышкомонтажные работы в том числе пусконаладочные работы и строительство и ликвидация артезианской скважины
	 
	+
	Устройство обвалований септиков, в т.ч. котельной. устройство настилов, площадок для хранения МТР, оборудования.
устройство выездов, проездов на буровой площадке.
Буровой подрядчик выполняет собственными силами во время монтажных работ

	4.1.
	Для технических нужд: 
Строительство артезианской скважины на площадке строительства (глубина 85 м).
	 
	+
	Заказчик обеспечивает разрешительную документацию на право пользование водным объектом.  Групповой рабочий проект на бурение водозаборной скважины для технических нужд разрабатывается Подрядчиком. Работы по строительству скважины выполняются в строгом соответствии с ПД (суточный объем не должен быть равен или превышать 100 м3 в сут.). 

	4.2.
	Ведение журналов учета водопотребления арт. скважины на бумажном носителе/электронном виде, согласно установленных форм, предоставление ежемесячной отчетности, сдача журнала с делом скважины.
	
	+
	Учет данных по водо-счетчику, ежесуточно предоставлять  Заказчику на объекте.

	4.3.
	Ликвидация артезианской скважины.
	
	+
	Работы по ликвидации выполняется в соответствии с ПД

	4.4.
	Для хозяйственно-бытовых нужд.
	
	+
	Вода привозная, завозимая транспортом Подрядчика.

	5.
	Пуско-наладочные работы
	 
	+
	 

	6.
	Бурение скважин в т.ч.:
	 
	+
	 

	6.1
	Долота долотный сервис (предоставление гаммы долот, расширители, ЯСС и т.д. для всех интервалов бурения)
	
	+
	

	6.2
	Бурголовки для отбора керна, керноотборочный снаряд и прочее оборудование для отбора керна.
	
	+
	

	6.3
	Ящики для хранения и транспортировки кернового материала
	
	+
	 Раздел 7 технического задания схема изготовления

	6.4
	Сервис по предоставлению ВЗД и элементов КНБК (забойные двигатели, калибраторы, обратные клапана для ВЗД, переводники и т.д.), хомуты, спайдер
	
	+
	

	6.5.
	Сервис телеметрии, включая гамма-датчик, немагнитные УБТ 
	 
	+
	

	6.6.
	Комплект аварийно-ловильного инструмента для специфичного оборудования сервисного Подрядчика
	
	+
	

	6.7.
	Сервис буровые растворы, включая хим. реагенты для приготовления
и обработки бурового раствора
	 
	+
	 

	6.8.
	Запас хим. реагентов для ликвидации возможных осложнений на базе бурового подрядчика, либо подрядчика по буровым растворам
	
	+
	Готовность Подрядчика произвести оперативный завоз (в течение 24 часов) на место проведения работ

	6.9.
	Бурильные трубы, УБТС, ТБТ, ВБТ, циркуляционный переводник, инструмент СПО и другие согласно требований Заказчика и Группового рабочего проекта.
	 
	+
	 

	6.10.
	Переводники на все элементы КНБК
	 
	+
	 

	7.
	Станция ГТИ и геолого-технологическое исследования во время бурения
	+
	
	

	8.
	Промыслово-геофизические исследования:
	
	
	

	8.1.
	Проведение окончательного и промежуточного каротажа, контрольных замеров кривизны партией геофизиков
	+
	
	По заявкам Подрядчика 

	9.
	Сервис по отбору изолированного/неизолированного керна (керноотборочный снаряд, бур. головка, инженерное сопровождение)
	
	 +
	

	10.
	Испытание пластов в открытом стволе (оборудование и услуги)
	
	 +
	

	11.
	Услуги ПФВО при бурении/ испытании
	
	+
	

	12.
	Крепление скважин, в т.ч. материалы, инженерное сопровождение, регистрация данных при цементировании .
	 
	+
	 

	12.1.
	- Обсадная труба (в т.ч. для изготовления подгоночных и переводных патрубков);
	+
	
	Заказчик передает Подрядчику материалы на давальческой основе. Подрядчик все работы по обращению с трубной продукцией выполняет в соответствии с ГОСТ 34380-2007 (ISO 10405: 2000)

	12.2.
	- Оснастка обсадных колонн (ЦКОД, БК, Центраторы, МСЦ, стыковочные узлы, заколонные пакера и т.д.).
	
	+
	Завод изготовитель согласовывается с Заказчиком

	12.3
	Спуск и цементирование обсадных колонн, включая инженерное сопровождение
	
	+
	Цементировочный комплекс

	12.4.
	Изготовление подгоночных и переводных патрубков
	
	+
	Материал (обсадная труба)  предоставляет Заказчик

	13.
	Обеспечение электроэнергией (при отсутствии ЛЭП - за счет автономного источника эл. энергии (ДЭС))
	
	+
	

	14.
	Нефть для котельно-печного топлива и технологических нужд, включая завоз.
	 
	+
	По отдельному договору купли-продажи с Заказчиком.

	15.
	Освоение скважин
	+
	
	После бурения скважины.

	15.1.
	Подготовка и планировка устьевой площадки после бурения скважин, для передачи в освоение
	
	+
	Грунт предоставляет Заказчик

	16.
	Обеспечение материалами:
	 
	 
	 

	16.1.
	Катушка КПР, переходной фланец под ПВО		
	
	+
	

	16.2.
	 - прочие материалы для бурения и крепления
	 
	+
	

	16.3.
	- наличие стеллажей для хранения обсадной колонны из расчета на 1 скважину.
	
	+
	

	16.4.
	Колонная головка
	+
	
	

	16.5.
	Фонтанная арматура
	+
	
	

	17.
	Транспортировка оборудования и погрузочно-разгрузочные работы, прочие работы  
	
	+
	

	17.1.
	Аварийная эвакуация
	
	+
	

	17.2.
	Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Подрядчика до объекта работ
	
	+
	

	17.3.
	Транспортировка оборудования и материалов Заказчика, необходимых для бурения скважины, со склада Заказчика (с места указанного Заказчиком) до объекта работ
	
	 +
	

	17.4.
	Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Заказчика на объекте работ (средствами малой механизации). Хранение в соответствии с требованием Заказчика, завода-изготовителя (обсадная труба, ОКО, АФК)
	
	+
	

	17.5.
	-  шаблонировка обсадной трубы на кустовой площадке
	
	+
	

	17.6.
	- опрессовка обсадной колонны с фонтанной арматурой и межколонных пространств.
	
	+
	

	18
	Организация питания на объекте персонала Заказчика, Подрядчика
	
	+
	

	19
	Техническая рекультивация
	
	+
	Означает демонтаж фундаментов, контуров заземления, якорей, уборку мусора и отходов, замазученности, засыпку искусственных углублений (без учета выполнения работ по рекультивации площадки временного накопления отходов бурения), планировку площадки. При необходимости грунт предоставляет Заказчик (вкл. завоз), аналогичные работы производятся при сдаче позиции скважины передаваемой в освоение, после бурения.














9. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно
	№ 
п/п
	Критерии качества и отклонения от проекта и технологии
	Коэф. кач. 
(К)
	Примечание

	1.
	Вышкомонтажные работы, подготовительные.

	1.1.
	Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.2.
	Монтаж буровой установки без согласованной с Заказчиком схемы.
	0,95
	

	1.3.
	Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации
	0,95
	

	2.
	Бурение и крепление

	2.1.
	ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину:
	
	С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.1.1
	до 0,1 R круга допуска
	0,98
	

	2.1.2
	от 0,2 до 0,5 R круга допуска
	0,95
	

	2.1.3
	более 0,5 R круга допуска
	0,90
	

	2.2
	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: 
	
	 

	
	в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО)
	
	Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности.

	2.2.1
	до 1,5 градусов/10м. - 
	1,00
	

	2.2.2
	до 1,6 градусов/10м - 
	0,99
	

	2.2.3
	до 1,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.4
	до 1,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.5
	до 1,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.6
	до 2 и более градусов/10м -
	0,90
	

	
	в интервале установки ГНО:
	
	В случае превышения интенсивности более 1,5 градуса/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО.
Брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.2.7
	до 0,3 градусов/10м.- -
	1,00
	

	2.2.8
	до 0,5 градусов/10м -  
	0,99
	

	2.2.9
	до 0,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.10
	до 0,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.11
	до 0,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.12
	до1,0 и более градусов/10м
	0,90
	

	2.3.
	НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ
	
	

	2.3.1
	- отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта
	0,96
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса
При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет

	2.3.2
	- изменение конструкции скважины, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации 
	0,8
	

	2.3.3
	выход за границы проектного коридора (допустимые отклонения по вертикали и горизонтали предусмотренные ПД)
	0,96
	Отклонение согласовывается с Заказчиком. При несогласовании отклонения Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	3.
	ЗАРЕЗКА НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО СТВОЛА 
с отклонением от проектного азимута более +/- 30 градусов.
	0,99
	Отклонение согласовывается с Заказчиком. При несогласовании отклонения Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.  При отклонении за каждые 10 градусов (свыше +/- 30) коэффициент качества снижается на 0,01

	4.
	ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения
	0,99
	

	5.
	НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	0,99
	Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Дополнении к Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком

	6.
	НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ 
	
	 

	
6.1
	- отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта
	0,96
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса.


	7.
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	
	 

	7.1
	- не выполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.2
	- не выполнение «Режимно - технологической карты»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.3
	- отклонение от программы бурения /индивидуального проекта на бурение скважины
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	8.
	ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений:
	
	 

	8.1
	- отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3
	
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.2
	- превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин
	
	За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.3
	- отклонения других параметров более чем на 20%
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	8.4
	- применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	9.
	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны:
	
	

	9.1
	На величину до 50%
	0,99
	За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 (в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения)


	9.2
	На величину от 50 до 100%
	0,98
	

	9.3
	На величину более 100%
	0,95
	

	9.4
	Не запланированное СПО
	0,98
	

	10
	НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ
	
	За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01

	11.
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	11.1
	-отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 
	0,99
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	11.2
	- остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых
	0,99
	 

	11.3
	- цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.4
	- частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании 
	0,99
	 

	11.5
	- полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования 
	0,95
	При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах  

	11.6
	- недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных)
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.7
	- не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки
	0,99
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	КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	12.1
	- недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров)
	0,95
	По согласованию с Заказчиком

	12.2
	- негерметичность обсадной колонны
	0,80
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.3
	- негерметичность межколонного пространства
	0,99
	

	12.4
	- несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя.
	0,95
	

	12.5
	- недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве)
	0,99
	

	12.6
	- недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты
	0,96
	 

	12.7
	- недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты
	0,95
	 

	12.8
	- цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления
	0,99
	 

	12.9
	- не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны
	0,97
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком

	12.10
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков
	0,85
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. 

	12.11
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,96
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.12
	- полное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,98
	

	12.13
	- отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации 
	0,8
	 

	12.14
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см.
	0,99
	 

	12.15
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см
	0,96
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	ПРОЧЕЕ
	
	

	13.1.
	отклонение АФЭН от вертикали, свыше 2 градусов
	0,95
	

	13.2.
	Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) 
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01

	13.3.
	Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины  
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01.
Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне.

	13.4.
	Не предоставление отчета о водопотреблении из арт. скважины по окончанию строительства скважины 
	0,99
	
По согласованию с Заказчиком

	13.5.
	Отсутствие прибора учета воды на арт. скважине
	0,99
	
По согласованию с Заказчиком

	13.6.
	Нарушение сроков сдачи площадки из бурения в освоение
	0,99
	За каждые 24 ч просрочки 

	13.7.
	Нарушение сроков сдачи площадки после технической рекультивации
	0,8
	В случаи превышения сдачи земельного участка и не выполнения рекультивации в течении 14 календарных дней.



ПРИМЕЧАНИЕ:		
1. Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле: 
Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С - договорная стоимость; К - коэффициент качества.
2.	Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.		
3.	Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапрта супервайзеров и другие документы.
4.	При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.
5.	Коэффициент качества не может быть менее 0,8	
6.	Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.

9. 
10. Общие условия по проведению тендера

10.1. Список предоставляемой информации:
1. График выполнения работ (в соответствии с формой таблиц раздела 1 настоящего технического задания); заполнять на каждый тип скважины, указанный в техническом задании, согласно предлагаемой коммерческой скорости п. 28.;
2. Сводный технико-экономический расчет (в соответствии с утвержденными
форматами настоящего технического задания);
3. Комплексная программа на бурение (в формате потенциального контрагента);
4. Справка о наличии опыта с отзывами;
5. Коммерческое предложение с расшифровками (в соответствии с утвержденными
форматами настоящего технического задания).

10.2. Дополнительная информация:
1. Коммерческое предложение потенциального контрагента должно содержать все затраты на технологическое предупреждение описанных в данном ТЗ осложнений при бурении;
2. Коммерческое предложение должно быть составлено с учетом возможного изменения проходки по скважине на +/‒150 м, без изменения стоимости работ;
3. Дата начала бурения, количество и назначение скважин может быть изменено, в случае изменения будет дополнительное уведомление. 
4. Срок оплаты не менее 180 календарных дней со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 и получения счета-фактуры от Подрядчика.
5. До начала бурения первой скважины (за 30 дней) контрагент предоставляет на согласование список привлекаемых субподрядчиков не менее 3 по каждому из направлений.
7. Совместно с комплексной программой бурения контрагент предоставляет подробный сетевой график ВМР и посуточный график строительства скважин «График глубина-день» (Приложение № 3.1 «ГГД») с учетом даты начала бурения скважины – 01.02.2027 г.


К настоящему Техническому заданию имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1–  Перечень обязательных документов, представляемых претендентом на участие в тендере;
Приложение № 2 – Приглашение к участию закрытого тендера, формы №№ 1; 2; 3; 4.
Приложение № 3.1 – Форма расчётов к коммерческому предложению;
Приложение № 3.2 – «Методические указания по определению объемов ОБР, БСВ и БШ при строительстве скважин».
Приложение № 3.3 – «Штрафные санкции за несоблюдение Требований в области ОТ, ПБ и ЭБ, Контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов за единичный факт зафиксированного нарушения».


СОГЛАСОВАНО:

Подготовил:
Начальник отдела бурения скважин 	                                                       	            А.И. Михлюев

Согласовано:
Начальник отдела геологии и лицензирования недр			         	           Н.Н. Мартынов

Дата составления – 03.08.2026
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