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Нормы времени и типовые наряд – задания по блокам 
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НОРМАТИВЫ КОМПАНИИ «НОРМЫ ВРЕМЕНИИ ТИПОВЫЕ НАРЯД – ЗАДАНИЯ  ПО БЛОКАМ  НА КАПИТАЛЬНЫЙ (ТЕКУЩИЙ) РЕМОНТ И ОСВОЕНИЕСКВАЖИН	 (далее - Нормативы) устанавливают нормы времени  на капитальный (текущий) ремонт и освоение скважин в соответствии c определенной номенклатурой ремонтов   скважин (с подъемных агрегатов АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АР 60/80 , УПР-100).
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· обеспечение единой нормативной базы для определения потребности в трудовых ресурсах при планировании трудозатрат капитального (текущего) ремонта скважин за счет нормирования трудозатрат; 
· повышение эффективности производства и сокращение себестоимости добычи нефти за счет режима экономии трудовых ресурсов и финансовых средств.
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 Основными задачами Нормативов являются:
· оптимизация трудовых затрат;
· повышение уровня сбалансированности планов производства;
· обеспечение контроля за рациональным использованием трудовых ресурсов.





ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Нормативы обязательны для исполнения работниками нефтегазодобывающих и сервисных дочерних обществ ОАО НК «Нефтиса» и носят рекомендательный характер для работников зависимых нефтегазодобывающих обществ, задействованных в реализации процесса капитального (текущего) ремонта скважин. 

Требования Нормативов становятся обязательными для исполнения после их утверждения и введения в действие в Обществе в соответствии с Уставом Общества и в установленном в обществе  порядке.

Требования Нормативов устанавливают нормы времени на капитальный (текущий) ремонт скважин в соответствии c определенной номенклатурой ремонтов   скважин с подъемных агрегатов АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АР 60/80, УПР-100).

При оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими капитальный (текущий) ремонта скважин, в условия договора обязательно должны включаться пункты о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований данных Нормативов.  

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны противоречить настоящим Нормативам.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Данные Нормативы являются локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящие Нормативы вводятся в действие в ООО «КанБайкал» на основании распоряжения ООО «КанБайкал».    

Настоящие Нормативы признаются утратившими силу в ООО «КанБайкал» на основании распорядительного документа ООО «КанБайкал».    

Изменения в Нормативы вносятся распорядительным документом ООО «КанБайкал»  

Инициатором внесения изменений в Нормативы является производственно-технический отдел, либо геологическая служба ООО «КанБайкал»

Изменения в Нормативы вносятся в случае изменения норм времени при внедрении передовых технологий в капитальном (текущем) ремонте скважин.
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Текущий ремонт скважин - работы, связанные с переводом скважин с одного способа эксплуатации на другой в целях обеспечения заданного технологического режима работы скважины, изменением режимов работы и сменой оборудования, очисткой ствола скважины и подъемных труб от песка, парафина, солей и иных отложений и др.


Капитальный ремонт скважин - работы, связанные с изменением эксплуатационного объекта, креплением рыхлых коллекторов, восстановлением герметичности цементного камня, обсадной колонны и устранением ее деформаций, зарезкой второго ствола, ограничением притоков пластовых, закачиваемых вод и вод из пластов - обводнителей, с ловильными и другими сложными работами в стволе скважины.

Освоение скважин – комплекс работ направленных на получение продукта из вновь построенных скважин.
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скважино - ремонт – единица ремонтных работ. Являются комплексом подготовительных, основных и заключительных работ, выполняемых на скважине от приема в ремонт до ввода в эксплуатацию.

Подготовительно-заключительные работы – переезд подъемника, подготовительные работы перед началом смены, подготовительные работы перед началом ремонта скважин, заправка подъемника горючим и смазочным материалом на рабочем месте, работы по оснастке, переоснастке, смене талевого каната; заключительные работы после окончания ремонта скважин, заключительные работы в конце смены.

Основные работы – работы, связанные с обследованием состояния колонны и фильтровой части скважины, со спуско-подъемными операциями насосно-компрессорных и бурильных труб, штанг; работы по смене подземного оборудования; очистке и промывке скважин от песчаных пробок; исследовательские работы.

Вспомогательные работы – работы по: подготовке труб к спуску в колонну; подвеске (снятию) машинных ключей; установке (снятию) ротора и патрубка на колонне труб; установке (снятию) противовыбросовой задвижки на устье скважины перед перфорацией колонны; монтажу (демонтаж) передвижных приемных мостков, рабочей площадки и др.

Отдел текущего и капитального ремонта скважин (ОТКРС) – структурное подразделение ДО, осуществляющее текущий и капитальный ремонт скважин.
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[bookmark: МУ]ЭЦН – электропогружной центробежный насос.

ШГН(НГН)– штанговый глубинный насос.

ТКРС – текущий и капитальный ремонт скважин.

ОТКРС – отдел текущего и капитального ремонта скважин.

НКТ– насосно-компрессорные трубы.

ШГН – штанговый глубинный насос.

ЦА – цементировочный агрегат. 

АЦН– автомобильная цистерна наливная. 

КПБП – кабель погружной бронированный плоский.

ОПЗ - обработка призабойной зоны  

СКВ - соляно-кислотная ванна.

СКО - соляно-кислотная обработка.

НИС – нормативный источник.

БТ – бурильные трубы.
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Нормы времени на капитальный и текущий ремонты и освоение скважин установлены для: 
· наиболее распространенных условий выполнения работ с учетом оснащения рабочего места необходимыми приспособлениями, механизмами и инструментами;
· рационального использования мощности применяемого оборудования, перемещения механизмов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны;
· нормативных условий труда, соответствующих «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

В основу разработки норм времени на капитальный и текущий ремонты скважин положены следующие материалы: 
· фотохронометражные наблюдения; 
· паспорта, технические характеристики оборудования, механизмов и другая справочная литература;
· требования техники безопасности и технической эксплуатации оборудования и спецтехники;
· данные, полученные в результате анализа организации труда и использования рабочего времени.

Нормы времени на капитальный и текущий ремонты скважин установлены на смену (вахту) на принятый измеритель. Нормы времени указаны в минутах (часах). Нормы времени рассчитаны на численный и квалификационный состав смены (вахты). 

Нормы времени указаны в нормативной части документа, которая состоит из 3 разделов (каждый раздел имеет параграфы по видам работ и расшифровкой операций с указанием нормативного времени):

I раздел – нормативная часть;
II раздел - нормы времени на спуск и подъем насосно-компрессорных, бурильных труб для бригад ТКРС при работе с подъемников АПРС-40 (3х4), А-50 (3х4), АПРС-50 (3х4), УПА-60 (3х4), АПР 60/80 (3х4), УПР-100 (4х5)
III раздел - типовые наряд–задания по блокам на капитальный ремонт скважин подъемниками АПРС-40 (3х4), А-50 (3х4), АПРС-50 (3х4), УПА-60 (3х4), АПР 60/80 (3х4), УПР-100 (4х5)

В  раздел I включены нормы времени, выполняемые в процессе капитального (текущего) ремонта скважин с передвижных подъемников  АПРС-40, А-50, АПРС-50,УПА-60, АПР 60/80, УПР-100

В Раздел II включены таблицы с расчетами норм времени на спуско - подъемные операции при работе с выше перечисленных подъемников.

Нормы времени на спуск и подъем насосно-компрессорных и бурильных труб определены по формуле:
t = (tм + tр  )*k, где

tм  - машинное время,
tр  - ручное машинно-ручное время,
k – Коэффициент на отдых и личные надобности.

При работе с подъемников АПРС-40, А-50; АПРС-50, УПА-60, АПР 60/80, УПР-100 нормы времени рассчитаны на спуск и подъем НКТ длиной 8,5м; 9м., 10м и диаметром 48мм, 60мм, 73мм, 89-102мм, 114мм., бурильные трубы длинной 7,5 м и 9 м, 10м, 

 При подъеме и спуске труб длиной больше или меньше принятой в расчетах к норме времени и количеству поднимаемых труб следует применять поправочные коэффициенты, установленные в Таблице 1, 2.



Таблица 1
Поправочные коэффициенты для НКТ
	тип соединения
	длина насосно-компрессорных труб, м
	поправочные коэффициенты

	
	
	к норме времени
	к количеству поднимаемых труб

	однотрубка
	6,5-7,5
7,6-8,5
8,6-9,5
9,6-10,5
10,6-11,5
11,6-12,5
	0,96
1,00
1,04
1,08
1,12
1,16
	1,14
1,00
0,89
0,80
0,78
0,67

	двухтрубка
	13,0-15,0
15,1-17,0
17,1-19,0
19,1-21,0
21,1-23,0
23,1-25,0
	0,96
1,00
1,04
1,08
1,12
1,16
	1,14
1,00
0,89
0,80
0,78
0,67






Таблица 2
Поправочные коэффициенты для БТ
	тип соединения
	длина бурильной трубы (БТ), м
	поправочные коэффициенты

	
	
	к норме времени
	к количеству поднимаемых труб

	однотрубка
	6,5-7,5
7,6-8,5
8,6-9,5
9,6-10,5
10,6-11,5
11,6-12,0
	1,00
1,04
1,08
1,12
1,16
1,20
	1,00
0,87
0,77
0,68
0,62
0,57

	двухтрубка
	12,5-13,5
13,6-14,5
14,6-15,5
15,6-16,5
16,6-17,5
17,6-18,0
	1,00
1,03
1,06
1,09
1,12
1,15
	1,00
0,92
0,86
0,81
0,75
0,71




При выполнении спуско-подъемных операций к норме времени следует применять поправочный коэффициент, указанный в Таблице 3:



Таблица 3
Поправочные коэффициенты
	Наименование
	Коэффициент

	При  свинчивании и развинчивании труб вручную
	1,15

	При подъеме труб из наклонно-направленных скважин с отклонением свыше 20°  (включая кустовые скважины)  
	1,05

	При подъеме труб с жидкостью, засоренных отложениями парафина или соли, а также с пойманными предметами или трубами
	1,1

	При ремонте многоствольных скважин
	1,15

	При подъеме и спуске клапанного узла, дренирующей компоновки
	1,2

	При  спуске на скважинах с подвесной трубой свыше 2500м
	1,2

	При спуске и подъеме пакера;  (компоновка клапанный узел+пакер)
	1,2

	При подъеме труб с затяжками, тугой отворот, отставание КПБП
	1,1



	При подъеме бурильных труб с откреплением их машинными ключами и последующим развинчиванием цепными ключами, к норме времени необходимо добавлять 0,4 мин.
	В раздел 3 включены типовые наряд – задания по блокам на капитальный ремонт скважин подъемниками АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АПР60/80, УПР-100, которые могут в процессе ремонта корректироваться технологическими службами предприятия. 
	Работы, включенные в типовые наряд - задания, но в процессе ремонта не выполненные, должны исключаться из нормы времени. 
	Работы, которые не были включены в наряд - задание, но в процессе ремонта были выполнены - должны добавляться к нормам времени или оформляться актом.
	Время на непредвиденные работы устанавливается технологической службой предприятия аналитическим путем ( %) (Приложение 1).
К нормам времени на работы по капитальному и текущему  ремонту скважин, выполняемому в зимних условиях, устанавливаются усредненные поправочные коэффициенты (Приложение 2).                                     
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Подрядчик на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной и пожарной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
· Трудовым кодексом Российской Федерации;
· Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
· Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534.
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Таблица 4
Перечень Приложений к Нормативам Компании
	НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
	Примечание

	1
	Перечень непредвиденных работ, входящих в %, при капитальном (текущем) ремонте скважин
	Содержит перечень непредвиденных работ
	Включено в настоящий файл

	2
	Повышающие коэффициенты к нормам времени на работы, выполняемые в зимних условиях
	Содержит коэффициенты к нормам времени и правила их применения
	Включено в настоящий файл

	3
	Нормативная часть норм времени при капитальном (текущем) ремонте скважин
	Содержит 3 раздела:
· Раздел 1 –нормы времени на подготовительно-заключительные и ремонтные работы при ТКРС;
· Раздел 2 - нормы времени на спуск и подъем насосно-компрессорных, бурильных труб для бригад ТКРС при работе с подъемников  АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АПР 60/80 , УПР-100 (в таблицах);
· Раздел 3- типовые наряд – задания по блокам на капитальный (текущий) ремонт скважин подъемниками АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АПР 60/80 , УПР-100 ;

	Разделы приложены отдельными файлами  в формате Excel
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Перечень непредвиденных работ, входящих в 7 %, при капитальном (подземном) ремонте скважин. 


1. Смена элеватора.

2. Центровка мачты.

3. Подтаскивание, подкатывание труб, штанг на стеллажи и обратно.

4. Отвертывание предохранительных колпачков, удаление пробок.

5. Обвивка шлангов предохранительными канатами.

6. Мелкий ремонт вертлюга, гидроротора, подъемной лебедки, электрооборудования, гидроключей, инструмента бригады ТКРС.

7. Смена плашек в гидроключе.

8. Смена плашек в превенторе.

9. Смена манометра.

10. Подбор нестандартных фланцевых и резьбовых соединений.

11. Повторные сборки – разборки устьевой арматуры и выкидных линий.

12. Открытие и закрытие устья скважины, герметизация устья скважины при перерывах в работе.

13. Подготовка рабочего места перед началом работы смены и заправка подъемника горючими и смазочными материалами на рабочем месте.

14. Герметизация резьб уплотнительной лентой ФУМ.

15. Другие вспомогательные мелкие ремонтные работы. Другие часто повторяющиеся работы, относящиеся к ремонту инструмента, оборудования.

16. Чистка резьб нейлоновой щеткой, смазка резьб, ревизия резьб, шаблонировка НКТ, расконсервация (пропарка) резьб.

17. Смена талевого каната.

18. Монтаж противосифонной юбки.
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Коэффициенты предусматривают компенсацию дополнительных затрат рабочего времени, возникающих при выполнении работ в зимних условиях и учитывают влияние на производительность труда рабочих следующих факторов:
· стесненность движения рабочего теплой одеждой, неудобство работы в рукавицах при необходимости прикосновения к холодному металлу;
· понижение видимости в зимнее время на рабочем месте;
· затруднения в работе в связи с наличием на рабочем месте льда и снега, обледенением обуви, материалов, конструкций, инструментов, необходимость в процессе работы периодической очистки рабочего места, материалов и т.п. от снега и льда.
· Обогрев персонала, отогрев оборудования.
· усложнения в технологических процессах, вызываемых низкой температурой.

Коэффициентами не учитываются перерывы для обогревания рабочих и полное прекращение работ, применяемые при работе на открытом воздухе в холодное время года, в зависимости от температуры воздуха.

Работы по обогреву материалов, очистка территории от снега вне пределов рабочего места, сколка льда со стремянок, лесов и т.п., а также очистке рабочих мест после сильных снегопадов и метелей в период прекращения работ (между сменами, в выходные и праздничные дни, простои и др.), коэффициентами  учтены.

Коэффициентом учитывается отогрев оборудования при возобновлении работ после полного прекращения работ, вызванного низкими отрицательными температурами.

Для упрощения расчетов нормативного времени, введен усредненный зимний повышающий коэффициент 1,07 к нормам времени при выполнении работ в зимнее время на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях. Коэффициент применяется в следующие месяцы: ноябрь, декабрь, январь, февраль. 
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ НОРМ ВРЕМЕНИ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ (ТЕКУЩЕМ) РЕМОНТЕ СКВАЖИН

Таблица 5
Нормативная часть документа
	№ п/п
	Наименование работ

	1
	2

	1
	Раздел 1.Нормы времени на подготовительно-заключительные и  ремонтные работы при ТКРС

	 1.1
	Подготовительно-заключительные  работы

	 1.2
	Проработка эксплуатационной колонны скважины гидроскрепером, мехскрепером (в интервале негерметичности

	1.3
	Отсыпка забоя скважины проппантом

	1.4
	Технологические операции при  ремонте скважин,  оборудованных штанговыми глубинными насосами

	 1.5
	Технологические операции при  ремонте скважин, оборудованных электропогружными насосами

	 1.6
	Кислотная обработка

	 1.7
	Ловильные работы

	 1.8
	Углубление забоя фрезерованием, фрезерование посторонних предметов, пропантовой корки с установкой мех.ротора

	 1.9
	Углубление забоя фрезерованием, фрезерование посторонних предметов пропантовой корки с помощью Д - 105

	 1.10
	Работа  трубореза  внутреннего

	 1.11
	Обследование предмета или объекта в скважине свинцовой печатью

	 1.12
	Ликвидация скважин

	1.13
	 Монтаж,демонтаж подъемников


	1.14
	Геофизические работы

	2
	Раздел 2.Нормы времени на спуск и подъем насосно-компрессорных, бурильных труб для бригад ТКРС при работе с подъемников  АПРС-40, А-50, АПРС-50, УПА-60, АПР 60/80 , УПР-100 :

	2.1 
	Подъемник  АПРС - 40 

	2.1.1
	Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПРС-40 с укладкой на мостки

	2.1.2
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПРС-40 с укладкой на мостки

	2.1.3
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПРС-40 с укладкой на мостки

	2.1.4
	Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПРС-40 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки

	2.1.5
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПРС-40 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки

	2.1.6
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПРС-40 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки

	2.1.7
	Подъем и спуск  бурильных труб ( L=7,5м) однотрубками с укладкой на мостки подъемником АПРC-40

	2.1.8
	Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб при L=9,0 м c укладкой на мостки подъемником  АПРC-40

	2.1.9
	Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб (L=10,0м) подъемником АПРC-40 c укладкой на мостки

	2.1.10
	Нормы времени на подъем НКТ (L=8,5м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.11
	Нормы времени на подъем НКТ ( L=9,0м ) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.12
	Нормы времени на подъем НКТ ( L=10,0м ) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.13
	Нормы времени на спуск НКТ ( L=8,5м ) подъемником АПРС-40 (3х4) со вспомогательными работами

	2.1.14
	Нормы времени на спуск НКТ ( L= 9,0м ) подъемником АПРС-40 (3х4) со вспомогательными работами

	2.1.15
	Нормы времени на спуск НКТ ( L= 10,0м ) подъемником АПРС-40 (3х4) со вспомогательными работами

	2.1.16
	Нормы времени  на подъем ЭЦН на  НКТ  (L=8.5м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.17
	Нормы времени  на подъем ЭЦН на  НКТ  (L=9.0м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.18
	Нормы времени  на подъем ЭЦН на  НКТ  (L=10.0м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.19
	Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=8,5м) подъемником АПРС-40 (3х4) со вспомогательными работами

	2.1.20
	Нормы времени  на спуск ЭЦН на  НКТ  (L=9.0м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.21
	Нормы времени  на спуск ЭЦН на  НКТ  (L=10.0м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.22
	Нормы времени на подъем бурильных труб (L=7,5м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4) 

	2.1.23
	Нормы времени на подъем бурильных труб (L=9м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.24
	Нормы времени на подъем бурильных труб (L=10м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.25
	Нормы времени на спуск бурильных труб (L=7,5м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.26
	Нормы времени на спуск бурильных труб (L=9м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.27
	Нормы времени на спуск бурильных труб (L=10м) подъемником АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.1.28
	Нормы времени на подъем и спуск штанг  подъемником  АПРС-40 (оснастка 3х4)

	2.2
	 Подъемник  А 50  

	2.2.1
	Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником А-50 с укладкой на мостки

	2.2.2
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником А -50 с укладкой на мостки

	2.2.3
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником А-50 с укладкой на мостки

	2.2.4
	Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником А -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки

	2.2.5
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником А -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки

	2.2.6
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником А-50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки

	2.2.7
	Подъем и спуск  бурильных труб ( L=7,5м) однотрубками с укладкой на мостки подъемником А-50

	2.2.8
	Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб при L=9,0 м c укладкой на мостки подъемником  А-50

	2.2.9
	Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб (L=10,0м) подъемником А-50 c укладкой на мостки

	2.2.10
	Нормы времени на подъем НКТ (L=8,5м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.11
	Нормы времени на подъем НКТ ( L=9,0м ) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.12
	Нормы времени на подъем НКТ ( L=10,0м ) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.13
	Нормы времени на спуск НКТ ( L=8,5м ) подъемником А -50 (3х4) со вспомогательными работами

	2.2.14
	Нормы времени на спуск НКТ ( L= 9,0м ) подъемником А -50 (3х4) со вспомогательными работами

	2.2.15
	Нормы времени на спуск НКТ ( L= 10,0м ) подъемником А -50 (3х4) со вспомогательными работами

	2.2.16
	Нормы времени  на подъем ЭЦН на  НКТ  (L=8.5м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.17
	Нормы времени  на подъем ЭЦН на  НКТ  (L=9.0м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.18
	Нормы времени  на подъем ЭЦН на  НКТ  (L=10.0м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.19
	Нормы времени на спуск ЭЦН на НКТ (L=8,5м) подъемником А -50 (3х4) со вспомогательными работами

	2.2.20
	Нормы времени  на спуск ЭЦН на  НКТ  (L=9.0м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.21
	Нормы времени  на спуск ЭЦН на  НКТ  (L=10.0м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.22
	Нормы времени на подъем бурильных труб (L=7,5м) подъемником А -50 (оснастка 3х4) 

	2.2.23
	Нормы времени на подъем бурильных труб (L=9м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.24
	Нормы времени на подъем бурильных труб (L=10м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.25
	Нормы времени на спуск бурильных труб (L=7,5м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.26
	Нормы времени на спуск бурильных труб (L=9м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.27
	Нормы времени на спуск бурильных труб (L=10м) подъемником А -50 (оснастка 3х4)

	2.2.28
	Нормы времени на подъем и спуск штанг  подъемником  А -50 (оснастка 3х4)

	2.3
	Подъемник  АПРС - 50 

	2.3.1
	Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПРС-50 с укладкой на мостки

	2.3.2
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПРС -50 с укладкой на мостки

	2.3.3
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПРС -50 с укладкой на мостки

	2.3.4
	Подъем и спуск НКТ (L=8,5м) однотрубками подъемником АПРС -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки

	2.3.5
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=9м подъемником АПРС -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки

	2.3.6
	Допускаемое количество поднимаемых труб при L=10м подъемником АПРС -50 в скважинах, оборудованных ЭПН, с укладкой на мостки

	2.3.7
	Подъем и спуск  бурильных труб ( L=7,5м) однотрубками с укладкой на мостки подъемником АПРС-50

	2.3.8
	Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб при L=9,0 м c укладкой на мостки подъемником  АПРС-50

	2.3.9
	Допускаемое количество поднимаемых бурильных труб (L=10,0м) подъемником АПРС-50 c укладкой на мостки

	2.3.10
	Нормы времени на подъем НКТ (L=8,5м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4)

	2.3.11
	Нормы времени на подъем НКТ ( L=9,0м ) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4)

	2.3.12
	Нормы времени на подъем НКТ ( L=10,0м ) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4)

	2.3.13
	Нормы времени на спуск НКТ ( L=8,5м ) подъемником АПРС -50 (3х4) со вспомогательными работами

	2.3.14
	Нормы времени на спуск НКТ ( L= 9,0м ) подъемником АПРС -50 (3х4) со вспомогательными работами

	2.3.15
	Нормы времени на спуск НКТ ( L= 10,0м ) подъемником АПРС -50 (3х4) со вспомогательными работами

	2.3.16
	Нормы времени  на подъем ЭЦН на  НКТ  (L=8.5м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4)

	2.3.17
	Нормы времени  на подъем ЭЦН на  НКТ  (L=9.0м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4)

	2.3.18
	Нормы времени  на подъем ЭЦН на  НКТ  (L=10.0м) подъемником АПРС -50 (оснастка 3х4)

	2.3.19
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