## мероприятия 81П табл.1.1
Приложение 3.1
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке к освоению скважины 81П Бобрового лицензионного участка
№ п/п | Наименование работ (операций) | Период производства работ (ориентировочный) |  | Время проведения работ (ориентировочное) | Стоимость, руб. без НДС | Примечание
|  | Начало | Окончание
1 | Работа ТКРС
1.1 | Мобилизация бригады ТКРС |  | 2027-03-12
1.2 | Монтаж бригады ТКРС |  |  | 27
1.3 | Спуск скос воронки, ПСШ для определения проходимости ЭК, определения текущего забоя до гл. 3050м, перевод с бурового раствора на раствор 1,01г/см3, промывка скважины. Опрессовка ЭК-125 атм (согласно ГРП на строительство 81П) | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 24
1.4 | Скрепирование ЭК в интервалах с 10-ти кратной проработкой (при подъеме) для посадки пакера: 2 725 - 2 675 м (планируемый ИП ЮС2 2 760 - 2 750 м) 2 535 - 2 485 м (планируемый ИП Ач3 2 570 - 2 560 м) 2 350 - 2 300 м (планируемый ИП БС 2 390 - 2 375 м) 2 075 - 2 125 м (планируемый ИП АС10 2 160 - 2 150 м) 2 105 - 2 055 м (планируемый ИП АС9 2 140 - 2 130 м) | 2027-03-13 | 2027-03-15 | 27
1.5 | Испытание ЮС2: перфорация на кабеле 2 750 - 2 760 м. | 2027-03-15 | 2027-03-22 12:00 | 18
1.6 | Спуск пакера и посадка в интервале 2 690 - 2 710 м. |  |  | 26
1.7 | Испытание ЮС2: освоение свабированием на пакере |  |  | 72 |  |  | 10135.23
1.8 | Подъем пакера |  |  | 20
1.9 | Установка ВП и ЦМ-10м (2 желонки) с целью изоляции ЮС2 на глубине 2 700 м. |  |  | 18
1.10 | ОЗЦ. Опрессовка ЦМ Р-125 атм |  |  | 26
1.11 | Испытание Ач3: перфорация на кабеле 2 560 - 2 570 м. | 2027-03-22 12:00 | 2027-03-30 | 18
1.12 | Спуск пакера и посадка в интервале 2 500 - 2 520 м. |  |  | 26
1.13 | Испытание Ач3: освоение свабированием на пакере |  |  | 72 |  |  | 10135.23
1.14 | Подъем пакера |  |  | 20
1.15 | Установка ВП и ЦМ 10м (2 желонки) с целью изоляции Ач3 на глубине 2 510 м. |  |  | 18
1.16 | ОЗЦ. Опрессовка ЦМ Р-125 атм |  |  | 26
1.17 | Испытание БС: перфорация на кабеле 2 375 - 2 390 м. | 2027-03-30 | 2027-04-07 08:00 | 18
1.18 | Спуск пакера и посадка в интервале 2 315 - 2 335 м. |  |  | 24
1.19 | Испытание БС: освоение свабированием на пакере |  |  | 96 |  |  | 10135.23
1.20 | Подъем пакера |  |  | 18
1.21 | Установка ВП и ЦМ с целью изоляции БС на глубине 2 325 м. |  |  | 18
1.22 | ОЗЦ. Опрессовка ЦМ Р-125 атм |  |  | 26
1.23 | Испытание АС10 : перфорация на кабеле 2 150 - 2 160м. | 2027-04-07 08:00 | 2027-04-14 08:00 | 12
1.24 | Спуск пакера и посадка в интервале 2 090 - 2 120 м. |  |  | 22
1.25 | Испытание АС10: освоение свабированием на пакере |  |  | 72 |  |  | 10135.23
1.26 | Подъем пакера |  |  | 18
1.27 | Установка ВП и ЦМ 10м (2 желонки) с целью изоляции АС10 на глубине 2 148 м. |  |  | 18
1.28 | ОЗЦ. Опрессовка ЦМ Р-125 атм |  |  | 26
1.29 | Испытание АС9 : нормализация забоя до 2141 м, перфорация на кабеле 2 130 - 2 140м. | 2027-04-14 08:00 | 2027-04-21 08:00 | 12
1.30 | Спуск пакера и посадка в интервале 2 070 - 2 090 м. |  |  | 22
1.31 | Испытание АС9: освоение свабированием на пакере |  |  | 72 |  |  | 10135.23
1.32 | Подъем пакера |  |  | 18
1.33 | Установка ВП и ЦМ с целью изоляции АС9 на глубине 2 080 м. |  |  | 18
1.34 | ОЗЦ. Опрессовка ЦМ Р-125 атм |  |  | 26
1.35 | Спуск воронки на НКТ-73 (500м) | 2027-04-21 08:00 | 2027-04-21 21:00 | 5
1.36 | ЗР и д/ж бригады ТКРС |  |  | 8
1.37 | Демобилизация бригады ТКРС
Итого: |  |  |  |  | 0

## Схема скв. 81П (hidden)
2026-08-07
КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ № 81П
[6 empty] | Составлено: |  | 2025-09-22 | Альтитуда ротора, м: |  | 94.35
[6 empty] | Отредактировано: |  |  | Роторная поправка, м: |  | 6.31
[5 empty] | направление 324 мм | Устьевое оборудование: |  |  | АФЭН 1-65-210; ОКК-1 (210-146*245
Координаты устья скважины (гео/ск-63):
[6 empty] | Эксплуатационная колонна | Ø, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | Кол-во труб, шт | Длина, м | Глубина от стола ротора, м
[6 empty] | Колонна | 146 | 7,3 | Д | 0 | 1681
[6 empty] | Колонна | 146 | 8.9 | Д | 1681 | 3158
|  |  |  | кондуктор 245мм 1002 м |  | Колонна
Фильтр
| ИП 2075-2083 |  | АС9
ИП 2225-2229
Внутрискважинное оборудование
Наименование и глубина спуска
Дата запуска
| ИП 2149-2155 2160-2168 |  | АС10 |  |  | Наработка, сут
[6 empty] | Давление опрессовки ЭК, МПа |  |  | Общий интервал перфорации: |  | 1067-1151 и фильтр 2734-2975
[5 empty] | Цем мост 2180-2230 | Дата опрессовки ЭК |  |  | Перфорировано: |  | 1067-1078,1080-1097,1119-1151
[6 empty] | Нарушение ЭК |  | - | Количество зарядов: |  | 150
[7 empty] | абс. отмет. | верт. отмет. | Плотность перфорации: |  | 10отв /метр
| ИП 2280-2285 2293-2295 2300-2307 2314-2321,5 |  | АС12 |  |  | Кровля прод. пласта |  |  | Перфораторы: |  | ЗПК 63 ГП
[6 empty] | ВИП |  |  | Максимальный угол: |  | 92,13 град на гл. 2835 м
[6 empty] | СИП |  |  | Макс. интенс. набора угла: |  | 3,4 град/10 м на гл. 2660 м
|  |  |  | Э/к 146 мм-3284 м |  | Забой |  |  | Отход на кровлю прод.пласта:
[6 empty] | ВНК |  |  | Магнитный азимут:
| ИП 2702-2720 |  | Ач |  |  | Рпл (МПа / Дата) |  |  | Категория по НГВП и ОФ: |  | 3
Цем мост 2874-2972-м
| ИП 2894-2898 2906-2908 2928-2952 |  | ЮС0
| ИП 2973-2980 |  | ЮС1
Цем мост 3220-3270м
3288 м