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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по искусственному лесовосстановлению 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований к выполнению работ

	Общие сведения

	1.
	Заказчик
	ООО «КанБайкал»

	2.
	Подрядная организация
	По результатам тендера

	3.
	Цель выполнения работ
	Компенсационное лесовосстановление (искусственное) путем посадки саженцев, сеянцев с последующим 3 (трех) годичным агротехническим уходом за ними 

	4.
	Объемы выполнения работ
	Выполнение работ по лесовосстановлению (лесоразведению) на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений на территории ХМАО (19,4560 га) при реализации проекта в соответствии с разработанным в рамках исполнения договора проектом лесовосстановления 

	5.
	Основание для выполнения работ
	Основанием для выполнения работ по компенсационному лесовосстановлению являются:

• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

• Федеральный закон Российской Федерации от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»;

• Федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 № 897 «Об утверждении Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном частью 4 статьи 63 Лесного кодекса Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

• Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047  «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;

• Приказ Минприроды РФ от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»; 

• Приказ Минприроды РФ от 21.08.2017 № 452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчёт о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчёта о воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме»

• Лесохозяйственный регламент лесничества

В случае изменения (введения новой) нормативно-правовой и нормативно-технической базы в РФ Подрядная организация учитывает данные нормы при выполнении работ

	6.
	Состав, виды и сроки выполнения работ 
	1 этап работ (с 01.08.2026 по 30.10.2026):

• выбор лесного участка для проведения работ по лесовосстановлению; согласование участка проведения работ с Заказчиком; передача информации о выбранном участке для проведения работ по лесовосстановлению Заказчику для согласования места проведения работ с уполномоченным государственным органом;

• подготовка проекта лесовосстановления; передача его Заказчику для проверки и подачи на утверждение в уполномоченный государственный орган;
• закрепление на местности границ участка лесохозяйственными знаками (столбами);

• установка информационного аншлага с указанием информации о работающей подрядной организации и наименование участка производства работ;

• приобретение сертифицированного посадочного материала, доставка его до места производства лесовосстановительных работ и хранение;
• при необходимости подготовительные работы на участке лесовосстановления (сплошная или полосная расчистка площади от валежной древесины, камней, стволов усохших деревьев, корчевку пней, препятствующих движению техники, планировку поверхности лесного участка);

• осуществление мероприятий по лесовосстановлению;
• подготовка отчета по лесовосстановлению по форме 1-ВЛ, утвержденного Приказом Минприроды РФ от 21.08.2017 № 452; передача его Заказчику для проверки и подачи в уполномоченный государственный орган;
• агротехнический и лесоводственный уход первого года роста лесных культур;
• cдача-приемка этапа работ по лесовосстановлению уполномоченному государственному органу;

• сдача работ Заказчику.
     2 этап работ (с 01.06.2027 по 30.09.2027): 
• агротехнический уход второго года роста лесных культур;
• подготовка отчета по форме 1-ВЛ (отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении); передача его Заказчику для проверки и подачи в уполномоченный государственный орган;
• сдача этапа работ (агротехнический уход) уполномоченному государственному органу;
• сдача этапа работ (агротехнический уход) Заказчику.
3 этап работ (с 01.06.2028 по 30.09.2028):
• агротехнический уход третьего года роста лесных культур; 

• подготовка отчета по форме 1-ВЛ (отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении); передача его Заказчику для проверки и подачи в уполномоченный государственный орган;

• сдача этапа работ (агротехнический уход) уполномоченному государственному органу;

• сдача этапа работ (агротехнический уход) Заказчику.

	7.
	Результаты работ необходимые для передачи Заказчику
	1 этап работ: 

• проект лесовосстановления; документ об его утверждении уполномоченным государственным органом;

• акт сдачи-приемки по лесовосстановлению, подписанный уполномоченным государственным органом;

• акт сдачи-приемки выполненных 1 этапа работ по Договору

• отчёт о воспроизводстве лесов (по форме 1-ВЛ);

• фитосанитарный сертификат на посадочный материал;

• паспорт на посадочный материал, удостоверяющий качество сеянцев (должен содержать сведения о месте заготовки, качестве используемого материала для их выращивания);

• свидетельство о том, что посадочный материал выращен из районированных семян, соответствующий району высадки;

• фотоотчёт полного цикла лесовосстановления.

2 этап работ: 

• акт сдачи-приемки по агротехническому уходу, подписанный уполномоченным государственным органом;

• акт сдачи-приемки выполненных 2 этапа работ по Договору;

• отчёт о воспроизводстве лесов (по форме 1-ВЛ);

• фотоотчёт о проведении работ по агротехническому уходу;

3 этап работ: 

• акт сдачи-приемки по агротехническому уходу, подписанный уполномоченным государственному органу;

• акт сдачи-приемки выполненных 3 этапа работ по Договору;

• отчёт о воспроизводстве лесов (по форме 1-ВЛ);

• фотоотчёт о проведении работ по агротехническому уходу.

Результаты работ передаются Заказчику на бумаге в 1 экз., а также в электронном виде (формат pdf, xml). 

	8.
	Условия оплаты
	Не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты оформления акта сдачи-приемки выполненных работ.
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