## Лист1
Приложение 9
Производственная программа по освоению, капитальному и текущему ремонту скважин на Западно-Малобалыкском месторождении на 2026 г. (ЦДНГ-1)
Вид работ | № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. без НДС | Нормы | 2026 год | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
[7 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
[7 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
КРС | 1 | Итого КРС | шт. |  |  | 49.4495 | 4.2385 | 3.633 | 4.2385 | 4.0367 | 4.2385 | 4.0367 | 4.2385 | 4.2385 | 4.0367 | 4.2385 | 4.0367 | 4.2385
|  | Продолжительность ремонта КРС | час. | 218 | 150 | 10780 | 924 | 792 | 924 | 880 | 924 | 880 | 924 | 924 | 880 | 924 | 880 | 924
|  | Количество бригад КРС всего | бр. |  |  | 1.3419 | 1.3548 | 1.2857 | 1.3548 | 1.3333 | 1.3548 | 1.3333 | 1.3548 | 1.3548 | 1.3333 | 1.3548 | 1.3333 | 1.3548
Ст-ть ремонта
ТРС | 2 | Итого ТРС | шт. |  |  | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Продолжительность ремонта ТРС | час. | 110 | 110 | 5280 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
|  | Количество бригад ТРС всего | бр. |  |  | 0.65809 | 0.64516 | 0.71429 | 0.64516 | 0.66667 | 0.64516 | 0.66667 | 0.64516 | 0.64516 | 0.66667 | 0.64516 | 0.66667 | 0.64516
Ст-ть ремонта
Освоение скважин после бурения |  | Итого Освоение | шт. |  |  | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Продолжительность ремонта Освоение | час. |  | 140 | 3360 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
|  | Количество бригад Освоение всего | бр. |  |  | 0.38389 | 0.37634 | 0.41667 | 0.37634 | 0.38889 | 0.37634 | 0.38889 | 0.37634 | 0.37634 | 0.38889 | 0.37634 | 0.38889 | 0.37634
Ст-ть ремонта
ТКРС | 3 | Итого | шт. |  |  | 97.4495 | 8.2385 | 7.633 | 8.2385 | 8.0367 | 8.2385 | 8.0367 | 8.2385 | 8.2385 | 8.0367 | 8.2385 | 8.0367 | 8.2385
|  | Продолжительность ремонта | час. | 164.8032 |  | 16060 | 1364 | 1232 | 1364 | 1320 | 1364 | 1320 | 1364 | 1364 | 1320 | 1364 | 1320 | 1364
|  | Количество бригад всего | бр. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Стоимость аренды подвески НКТ-73мм (выс.)(ОД) | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобилизация/Демобилизация одной бригады | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ст-ть ремонта
Освоение скважин после бурения | 4 | Итого | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Продолжительность ремонта | час. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество бригад всего | бр. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобилизация/демобилизация одной подвески НКТ-73 мм (выс.) | скв/оп
|  | Мобилизация/Демобилизация одной бригады | скв/оп
Ст-ть ремонта
| 5 | Стоимость по капитальному и текущему ремонту скважин без учета НДС (бригадо-час) с привлечением подъемного агрегата грузоподъемностью 80 тонн. | Бригадо-часа
| 6 | Стоимость по капитальному и текущему ремонту скважин без учета НДС (бригадо-час) с привлечением подъемного агрегата грузоподъемностью 100 тонн. | Бригадо-часа
| 7 | Стоимость технологическое ожидание с персоналом(50% от бр./час) | Бригадо-часа
| 8 | Стоимость технологическое ожидание без персонала (33% от бр./час) | Бригадо-часа
| 9 | Мобилизация/демобилизация ДЭС | операция
| 10 | Продолжительность работы ДЭС | час |  |  |  | январь: 0; февраль: 0; март: 0
|  | Стоимость 1(одного) часа работы ДЭС | час |  |  |  | январь: 0; февраль: 0; март: 0
| 11 | Мобилизации / демобилизации одной подвески НКТВ-73мм | операция
| 12 | Мобилизация/Демобилизация одной бригады | операция
|  | Итого | шт. |  |  | 97.4495 | 8.2385 | 7.633 | 8.2385 | 8.0367 | 8.2385 | 8.0367 | 8.2385 | 8.2385 | 8.0367 | 8.2385 | 8.0367 | 8.2385
|  | Продолжительность ремонта | час. |  |  | 16060 | 1364 | 1232 | 1364 | 1320 | 1364 | 1320 | 1364 | 1364 | 1320 | 1364 | 1320 | 1364
|  | Количество бригад всего | бр. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Мобилизация/демобилизация одной подвески НКТ-73 мм (выс.) | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобилизация/Демобилизация одной бригады | скв/оп |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ст-ть ремонта
Note on K25: Маннанов Руслан Афгатович: 99
Note on L25: Маннанов Руслан Афгатович: 99