## эхз ЦДНГ-3,4, ЦППН-2
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту объектов электрохимзащиты трубопроводов ЦДНГ-3, ЦДНГ-4, ЦППН-2
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Месторождение: Смольниковское н.м., Ошворцевско-Дмитриевское н.м., Николаевское н.м., Юськинское н.м., Якшур-Бодьинское н.м., Патраковское н.м.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость № 2.3.2 от 22. 01.2026 г., № 2.3.3 от 22.01.2026 г., № 2.3.4 от 22.01.2026 г., № 2.3.5 от 22.01.2026 г., № 2.3.7 от 12.03.2025 г., № 2.3.8 от 22.01.2026 г., № 2.3.9 от 22.01.2026 г., № 2.3.10 от 22.01.2026 г., № 2.3.11 от 22.01.2026 г., № 2.3.12 от 22.01.2026 г.
| Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 |  | 3 | 4
1 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЦДНГ-3, ЦДНГ-4, ЦППН-2
2 | БЕ-1000 2.3.2. НЕФТЕПРОВОД НАПОРНЫЙ ППН-ПСП d=159мм ППН СМОЛ. УПН Смольники инв. №12452117300002 (ДВ № 2.3.2 от 22.01.2026 г.)
3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 V=1*0,7*10=7м3 | 1 м / 1 м3 | 10,0 / 7,0
4 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (местным грунтом) V=0,7*0,2*10м=1,4 м3 | 1 м / 1 м3 | 10 / 1,4
5 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 1х16 в траншее (от БДР-4 до трубопровода) | 1 м | 10
6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м механизированно, группа грунтов 2 V=7 м3-1,4 м3 | м3 | 5.6
7 | Монтаж контактного устройства на трубопроводе термитной сваркой с применением паяльно-сварочных стержней | 1 шт | 2
8 | Изоляция контактного устройства (лента термоусаживающаяся Терма-Р - 10м) | 1 м2 / стык | 1,0 / 2
9 | Сроки выполнения работ: июль 2026
10 | БЕ-1000 2.3.3. НЕФТЕПРОВОД Д219 ОТ ДНС ОШВ-ДМИТРИЕВСКОГО НМ ДО УПН ЧЕРНОВСКОЕ инв. №2200001123 (ДВ № 2.3.3 от 22.01.2026 г.)
11 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 на 13 участках по трассе нефтепровода V=1*0,7*150=105м3 | 1 уч / 1 м3 | 13 / 105
12 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (местным грунтом) V=0,7*0,2*150м=21 м3 | 1 м / 1 м3 | 150 / 21
13 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 1х16 в траншее (от БДР-1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 61, 62 до трубопровода) | 1 уч / 1 м | 13 / 150
14 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м механизированно, группа грунтов 2 V=105 м3-21 м3 | м3 | 84
15 | Монтаж контактного устройства на трубопроводе термитной сваркой с применением паяльно-сварочных стержней | 1 шт | 26
16 | Изоляция контактного устройства (лента термоусаживающаяся Терма-Р - 10м) | 1 м2 / стык | 13 / 26
17 | Сроки выполнения работ: сентябрь 2026
18 | БЕ-1300 2.3.4. Нефтесборные сети от к.2 до к.3 4740м инв. №УР00000323 НИКОЛАЕВСКОЕ НМ Куст 2 Водовод высоконапорный от к.3 до к.4 3188м инв. №УР00000498 НИКОЛАЕВСКОЕ НМ Куст 3 (ДВ № 2.3.4 от 22.01.2026 г)
19 | инв. №УР00000323
20 | Демонтаж-монтаж станции катодной защиты СКЗ 4а | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,1
21 | Ремонт станции катодной защиты (диагностирование оборудования, ремонтные работы оборудования, приобретение необходимых ТМЦ выполняется подрядчиком с оформлением акта на дополнительные работы и заключением дополнительного соглашения к договору подряда) | 1 шт | 1
22 | Измерение выходных параметров станции: - потенциала на трубопроводе в точке дренажа, - сопротивление защитного заземления, - плечо (охват) действия станции. | 1 мер | 1
23 | Настройка, пусконаладочные работы станции катодной защиты (регулировка параметров) | 1 шт | 1
24 | инв. №УР00000498
25 | Демонтаж-монтаж станции катодной защиты СКЗ 4 | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,1
26 | Ремонт станции катодной защиты (диагностирование оборудования, ремонтные работы оборудования, приобретение необходимых ТМЦ выполняется подрядчиком с оформлением акта на дополнительные работы и заключением дополнительного соглашения к договору подряда) | 1 шт | 1
27 | Измерение выходных параметров станции: - потенциала на трубопроводе в точке дренажа, - сопротивление защитного заземления, - плечо (охват) действия станции. | 1 мер | 1
28 | Настройка, пусконаладочные работы станции катодной защиты (регулировка параметров) | 1 шт | 1
29 | Сроки выполнения работ: август 2026
30 | БЕ-3000 2.3.5. Нефтепровод Д219 от УПСВ Дебесы до УПН Смольники инв. №124521181000008 УПСВ Дебесского м/р (ДВ № 2.3.5 от 22.01.2026 г.)
31 | Демонтаж блока БДР (№ 5, 6) 2К-25 | 1 шт / 1 тн | 2,0 / 0,03
32 | Демонтаж блока БДР (№ 7) 1К-25 | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,014
33 | Монтаж блока БДР № 5, 6 (БЛОК ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ БДР-М2-25-2-УХЛ1 25А ТУ4218-033-24707490-2007) | 1 шт | 2
34 | Монтаж блока БДР № 7 (БЛОК ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ БДР-М2-25-1-УХЛ1 25А ТУ4218-033-24707490-2007) | 1 шт | 1
35 | Расключение кабеля от защищаемого подземному сооружения до БДР | 1 шт | 3
36 | Сроки выполнения работ: сентябрь 2026
37 | БЕ-1300 2.3.11. Н/сб.сети от к.7 до к.8 К.500м Д.159х5 инв. №УР00000344 ОШВОРЦЕДМИТРИЕВСК НМ Куст 7 (ДВ № 2.3.6 от 22.01.2026 г.)
38 | Демонтаж-монтаж станции катодной защиты типа КСЭР-3,0 | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,15
39 | Ремонт станции катодной защиты (диагностирование оборудования, ремонтные работы оборудования, приобретение необходимых ТМЦ выполняется подрядчиком с оформлением акта на дополнительные работы и заключением дополнительного соглашения к договору подряда) | 1 шт | 1
40 | Измерение выходных параметров станции: - потенциала на трубопроводе в точке дренажа, - сопротивление защитного заземления, - плечо (охват) действия станции. | 1 мер | 1
41 | Настройка, пусконаладочные работы станции катодной защиты (регулировка параметров) | 1 шт | 1
42 | Сроки выполнения работ: сентябрь 2026
43 | БЕ-1300 2.3.12. Нефтесборные сети к5 А-т.врез. 40м инв. №УР00000520 ОШВОРЦЕДМИТРИЕВСК НМ Куст 5 (ДВ № 2.3.6 от 22.01.2026 г.)
44 | Демонтаж-монтаж станции катодной защиты типа ОПС-2-100-48-У1(5кВт) | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,2
45 | Ремонт станции катодной защиты (диагностирование оборудования, ремонтные работы оборудования, приобретение необходимых ТМЦ выполняется подрядчиком с оформлением акта на дополнительные работы и заключением дополнительного соглашения к договору подряда) | 1 шт | 1
46 | Измерение выходных параметров станции: - потенциала на трубопроводе в точке дренажа, - сопротивление защитного заземления, - плечо (охват) действия станции. | 1 мер | 1
47 | Настройка, пусконаладочные работы станции катодной защиты (регулировка параметров) | 1 шт | 1
48 | Сроки выполнения работ: октябрь 2026
49 | БЕ-1000 2.3.7. Газопровод технолог.отДНС Ник.доДНС Ошв-Дм.К.7,3км инв. №124521191000007 ДНС Ошворце-Дмитриевское м/р. (ДВ № 2.3.7 от 12. 03. 2025 г.)
50 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 V=1*0,7*10=7м3 | 1 м / 1 м3 | 10 / 7,0
51 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (местным грунтом) V=0,7*0,2*10м=1,4 м3 | 1 м / 1 м3 | 10 / 1,4
52 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 1х16 в траншее (от СКЗ-1 до контура заземления) | 1 м | 5
53 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м механизированно, группа грунтов 2 V=7 м3-1,4 м3 | м3 | 5.6
54 | Изготовление и монтаж (забивка) вертикальных заземлителей L=1,5 м (Уголок металлический 45x5 ст.Ст3 ГОСТ 8509-93) | 1 шт / 1 м / 1 кг | 3 / 4,5 / 15,2
55 | Изготовление и монтаж (приварка к вертикальным заземлителям) горизонтальных заземлителей из полосы (Полоса 50x4 ст.Ст3 ГОСТ 103-06) | 1 м / 1 кг | 6,4 / 10,0
56 | Изоляция контактного устройства (лента термоусаживающаяся Терма-Р - 10м) | 1 м2 / стык | 1,0 / 2
57 | Монтаж наконечника (Наконечник кабельный ТМ 16-6-6 медный) | 1 шт | 1
58 | Присоединение концов кабеля на болтовое соединение (Болт шестигранный 1 М8x1.25x6gx20 ст. оцинк. гайка, шайба ГОСТ 7798-70) к защитному заземлению | 1 шт | 1
59 | Сроки выполнения работ: июль 2026
60 | БЕ-1000 2.3.8. НЕФТЕПРОВОД ОТ КУСТА №4 ДО ТОЧКИ ВРЕЗКИ инв. №124521173000144 Юськинское НМ (ДВ № 2.3.8 от 22. 01. 2026 г.)
61 | Демонтаж-монтаж станции катодной защиты А5-1 КСЭР-ВС-5,0 | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,01
62 | Ремонт станции катодной защиты (диагностирование оборудования, ремонтные работы оборудования, приобретение необходимых ТМЦ выполняется подрядчиком с оформлением акта на дополнительные работы и заключением дополнительного соглашения к договору подряда) | 1 шт | 1
63 | Измерение выходных параметров станции: - потенциала на трубопроводе в точке дренажа, - сопротивление защитного заземления, - плечо (охват) действия станции. | 1 шт | 3
64 | Настройка станции катодной защиты (регулировка параметров) | 1 шт | 1
65 | Сроки выполнения работ: июль 2026
66 | БЕ-1000 2.3.9. НЕФТЕПРОВОД D114*6 ОТ ДНС ЯК.БОДЬИНСКОГО Н.М. ДО ДНС НИКОЛАЕВСКОГО инв. №2200003759 (ДВ № 2.3.9 от 12. 03. 2025 г.)
67 | Демонтаж-монтаж станции катодной защиты СКЗ (№1) 2К-25 | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,1
68 | Ремонт станции катодной защиты (скрытые работы, объем ремонтных работ определяется исполнителем после проведения диагностирования оборудования) | 1 шт | 1
69 | Измерение выходных параметров станции: - потенциала на трубопроводе в точке дренажа, - сопротивление защитного заземления, - плечо (охват) действия станции. | 1 шт | 3
70 | Настройка станции катодной защиты (регулировка параметров) | 1 шт | 1
71 | Сроки выполнения работ: август 2026
72 | БЕ-1000 2.3.10. НЕФТЕПРОВОД Д159 ОТ ЦПС ПАТРАКОВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДО ДНС НИКОЛАЕВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ инв. №124521173000197 ЦПС Патраковского м/р. (ДВ № 2.3.10 от 22.01.2026 г.)
73 | Демонтаж-монтаж станции катодной защиты СКЗ (№2) | 1 шт / 1 тн | 1,0 / 0,15
74 | Ремонт станции катодной защиты (диагностирование оборудования, ремонтные работы оборудования, приобретение необходимых ТМЦ выполняется подрядчиком с оформлением акта на дополнительные работы и заключением дополнительного соглашения к договору подряда) | 1 шт | 1
75 | Измерение выходных параметров станции: - потенциала на трубопроводе в точке дренажа, - сопротивление защитного заземления, - плечо (охват) действия станции. | 1 шт | 3
76 | Настройка станции катодной защиты (регулировка параметров) | 1 шт | 1
77 | Сроки выполнения работ: июль 2026
Срок выполнения работ: начало работ – июль 2026 г. окончание работ – октябрь 2026 г.
Точные сроки выполнения работ будут определны пунктом договора.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: (3412) 917-857 (вн. 42-09)
Представителю подрячика необходимо обязательное присутствие на еженедельных производственных совещаниях по приглашению Заказчика
Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) и согласовать данный документ с Заказчиком.
В связи с тем, что капитальный ремонт влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, на объекте отсутствуют факторы, определяющие стесненные условия труда.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 3 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет нормативный график производства работ по форме, указаной в приложении № 3.5 к техническому заданию.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, ПГС, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком.
Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность, в т.ч. наличие холодного склада на площадке строительства для хранения негабаритных ТМЦ. Для крупногабаритных ТМЦ хранение организовать согласно требованиям инструкций, сертификатов, паспортов на соответствующий тип ТМЦ.
Протяженность дорог от п/б Гагарина,75 в г. Ижевск: - Смольниковское н.м. дорога с асфальто-бетонным покрытием 145км - Ошворцевско-Дмитриевское н.м. дорога с асфальто-бетонным покрытием 65км - Николаевское н.м. дорога с асфальто-бетонным покрытием 68км - Юськинское н.м. дорога с асфальто-бетонным покрытием 23км - Якшур-Бодьинское н.м. дорога с асфальто-бетонным покрытием 52км - Патраковское н.м. дорога с асфальто-бетонным покрытием 68км
При составлении сметной документации руководствоваться актуальной редакцией сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь). Количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
Производить демонтаж оборудования или конструкций на основании приказа Заказчика на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются до склада силами Подрядчика.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих атттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
Проведение огнеопасных работ на объектах системы нефтеподготовки (в т.ч. зачистка, сварочные работы на РВС, трубопроводах, емкостях, земляные работы механизированным способом вблизи действующих коммуникаций) разрешается производить только при наличии соответствующего наряда допуска, в рабочие дни в присутствии ответственного лица от эксплуатирующей организации.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования - в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможными штрафными санкциями, в соответствие с приложением 3.1 к Техническому заданию.

## прил.3.3 к ТЗ
Приложение 3.3

## Прил. №3.4 к ТЗ
Приложение 3.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2023 | [27 empty] | ...2023 г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2023 1 to ….2023 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2023 1 to ….2023 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2023 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2023 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2023 17: 8 чел.; ….2023 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2023 1: 4 чел.; ….2023 4: 4 чел.; ….2023 13: 4; ….2023 19: 4 чел.; ….2023 28: 4 чел.; ...2023 г. 2: 4 чел.; ...2023 г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2023 6: 2; ...2023 г. 6: 2; ...2023 г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 1 to ….2023 25
[6 empty] | Февраль 2022 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2023 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2022 г. оборудование без НДС | bar: ….2023 26 to ...2023 г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13