Приложение 3

Утверждаю

Главный энергетик

ООО «КанБайкал»

_________________О.Ю. Локтионов

Техническое задание

на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности

в охранной зоне ВЛ.

| № п/п | Параметры требований к выполнению работ | Требования к работам |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Вырубка древесно-кустарниковой растительности (далее – «ДКР»), в охранной зоне ВЛ. |  |
| 2 | Местонахождение | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, Западно-Малобалыкское месторождение. |  |
| 3 | Объем выполняемых работ | 1) Охранная зона ВЛ-35 кВ - «Южная» цепь1, цепь2 опора №24-1 от ПС-35/6 № 3 до ПС-110/35/6 – 25,6 Га (фактические объемы уточняются по топографической съёмке, при приемке выполненных работ). |  |
| 4 | Период выполнения работ | Июль 2026 – октябрь 2026 |  |
| 5 | Цель выполнения работ | Требование ПУЭ в части Раздел 2, гл.2.5, п. 2.5.201.-2.5.209. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, вследствие касания деревьями проводов ЛЭП. |  |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | Вырубку ДКР производить согласно инструкции по очистке трасс ВЛ ВЛ 10-110 кВ (разрабатывается и утверждается руководителем подрядной организации на основании типовой инструкции). Утилизацию порубочных остатков произвести путем их измельчения на месте рубки. |  |
| 7 | Порядок выполнения работ | Перечень работ | Срок выполнения |
|  |  | Обследование трассы на предмет безопасного производства работ. | Июль |
|  |  | Количественная разметка трассы, планируемой к вырубке. Уточнение площади проведения вырубки. | Июль |
|  |  | Проведение рубки ДКР в охранной зоне ВЛ, в том числе измельчение пней. | Июль – Сентябрь |
|  |  | Сбор и штабелирование ДКР | Октябрь |
|  |  | Утилизация порубочных (дробление в щепу), с применением специализированной техники. | Октябрь |
|  |  | Сдача площадки Заказчику. | Октябрь |
| 8 | Требования к материально-техническому обеспечению работ | Для своевременного и качественного выполнения работ, Подрядчик должен располагать следующими материально-техническими ресурсами: - Инструмент малой механизации (в случае невозможности проезда спецтехники) для валки ДКР, обрубки сучьев, в т.ч.: - Кусторез – не менее 6 шт.; - Бензопила – не менее 6 шт.; - Мульчерная техника для измельчения древесины (в том числе пней на корню), производительностью не менее 0,6 га/ч в смену (с возможностью работы на болотистых грунтах) – не менее 1 ед.; - Щепорубильная машина для измельчения порубочных остатков, с возможностью работы на болотистых грунтах – не менее 1 ед.; - Автотранспорт на шасси повышенной проходимости для доставки персонала и оборудования. |  |
| 9 | Требования к качеству выполняемых работ и качеству материалов, используемых при выполнении работ | Оказывать услуги надлежащего качества, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок, и других нормативных документов; |  |
| 10 | Прочее | Мобилизация и демобилизация на объект – за счет средств и силами Подрядчика. Организация проживания работников - за счет средств и силами Подрядчика. Организация горячего питания - за счет средств и силами Подрядчика. |  |

| Подготовил: Главный энергетик О.Ю. Локтионов |  |
| --- | --- |