## Техническое задание
Приложение 3
Согласовано: |  | Утверждаю:
Заместитель генерального директора - Главный инженер |  | Генеральный директор
АО «Самараинвестнефть» |  | АО «Самараинвестнефть»
_____________ А.В. Пушкарев |  | _____________В.А. Черкашин
«___»_____________2026 г. |  | «___»_____________2026 г.
Согласовано:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
АО «Самараинвестнефть»
_____________ В.В. Баранов
«___»_____________2026г.
Согласовано:
Заместитель генерального директора по обеспечению производства
АО «Самараинвестнефть»
_____________ А.В. Сластенин
«___»_____________2026г.
Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту на объекте: "Подъездная автомобильная дорога к ПСП Калиновый ключ, инв. № 000009271"
Заказчик – АО «Самараинвестнефть»
Генеральный директор ‑ Виктор Алексеевич Черкашин
Почтовый адрес:
Россия, 443029, Самарская область, г. Самара, ул. Губанова – 21.
Месторождение: АО «Самараинвестнефть», ПСП Калиновый ключ, Сергиевский р-он Самарской области.
Состав работ и квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Самараинвестнефть», стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО «Стройинформресурс» для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подъездная автомобильная дорога к ПСП Калиновый ключ, инв. № 000009271
Подготовительные работы
1 | Погрузка и перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км (Геосетка, Геотекстиль при весе 275г/м2) | 1 т | 2.2071 | Перевозка выполняется с места складирования, расположенного на расстоянии 1 км от места производства работ
2 | Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние: до 1 км (песок при плотности 1,6 т/м3, щебень при плотности 1,8 т/м3) | 1 т | 5977.96 | Перевозка выполняется с места складирования, расположенного на расстоянии 1 км от места производства работ | 6671
3 | Погрузка и перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 1 км (плиты ПДН, масса одной плиты 4,2т) | 1 т | 1696.8 | Перевозка выполняется с места складирования, расположенного на расстоянии 1 км от места производства работ | 580
Техническая рекультивация
4 | Планировка плодородного слоя грунта механизированным способом, группа грунта 1 S=10*(54+18+96)+580=2260м2 | 1 м2 | 2260
Участок № 9 (протяженность участка дороги L=54 м, категория дороги - IV)
Демонтажные работы
5 | Разборка дорожного покрытия из асфальтобетона при помощи отбойных молотков с сгребанием материалов в штабель V=426*0,12=51,1м3 | 1 м2 / 1 м3 | 426 / 51,1
6 | Разборка оснований из щебня с сгребанием материалов в штабель V=426*0,25=106,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 426 / 106,5
7 | Разборка покрытий обочин из щебня с сгребанием материалов в штабель V=(692-426)*0,15=39,9м3 | 1 м2 / 1 м3 | 266 / 39,9
Устройство дорожного покрытия
8 | Планировка площадей механизированным способом (полотно с обочинами и откосами) S=692+362=1054м2 | 1 м2 | 1054
9 | Устройство сплошной прослойки из геотекстильного материала Геоспан с плотностью не менее 275 г/м2 в 1 слой на ширину 10,5м на земляном полотне. Перед устройством прослойки, земляное полотно уплотнить катками | 1 м2 | 692
| Материал геотекстильный Геоспан ТН-50 5,2м 275 г/м2 | 1 м2 | 692
10 | Устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов нижнего слоя толщиной 15 см, двухслойного основания V=692*0,15*1,26=103,8*1,26=130,8 | 1 м2 / 1 м3 | 692 / 103,8
| Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 (K=1,26) | 1 м3 | 130.8
11 | Устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов верхнего слоя толщиной 10 см, двухслойного основания V=692*0,1*1,26=69,2*1,26=87,2 | 1 м2 / 1 м3 | 692 / 69,2
| Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (K=1,26) | 1 м3 | 87.2
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев h=0,2м оснований из песка с уплотнением (под плиты на ширину полотна 9м) V=(9*6*9)*0,2*1,1=486*0,2*1,1=97,2*1,1=106,9 | 1 м2 / 1 м3 | 486 / 97,2
| Песок речной для строительных работ средний, к=1,1 | 1 м3 | 106.9
13 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью одной плиты 12м2 с заделкой швов раствором | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 36 / 60,48 / 151,2
| Плита дорожная ПДН 6000х2000х140 по серии 3.503.1-91 вып.1 | 1 шт | 36
Укрепление откосов
14 | Погрузка механизированным способом материала полученного от разборки дорожных покрытий и оснований с перевозкой до 0,5км к месту россыпи и разравнивания материала (25% - асфальт, 75% - щебень в перемешку с грунтом) V=51,1+106,5+39,9=197,5м3 | 1 м3 | 197.5
15 | Укрепление откосов без проливки водой по обе стороны полотна дороги материалами разборки дорожных покрытий с уплотнением S=197,5/0,3=658,3м2 | 1 м2 / 1 м3 | 658,3 / 197,5
Участок № 12 (протяженность участка дороги L=18 м, категория дороги - IV)
Демонтажные работы
16 | Разборка дорожного покрытия из асфальтобетона при помощи отбойных молотков с сгребанием материалов в штабель V=147*0,12=17,6м3 | 1 м2 / 1 м3 | 147 / 17,6
17 | Разборка оснований из щебня с сгребанием материалов в штабель V=147*0,25=36,8м3 | 1 м2 / 1 м3 | 147 / 36,8
18 | Разборка покрытий обочин из щебня с сгребанием материалов в штабель V=(221-147)*0,15=11,1м3 | 1 м2 / 1 м3 | 74 / 11,1
Устройство дорожного покрытия
19 | Планировка площадей механизированным способом (полотно с обочинами и откосами) S=221+154=375м2 | 1 м2 | 375
20 | Устройство сплошной прослойки из геотекстильного материала Геоспан с плотностью не менее 275 г/м2 в 1 слой на ширину 10,5м на земляном полотне. Перед устройством прослойки, земляное полотно уплотнить катками | 1 м2 | 221
| Материал геотекстильный Геоспан ТН-50 5,2м 275 г/м2 | 1 м2 | 221
21 | Устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов нижнего слоя толщиной 15 см, двухслойного основания V=221*0,15*1,26=33,2*1,26=41,8 | 1 м2 / 1 м3 | 221 / 33,2
| Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 (K=1,26) | м3 | 41.8
22 | Устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов верхнего слоя толщиной 10 см, двухслойного основания V=221*0,1*1,26=22,1*1,26=27,9 | 1 м2 / 1 м3 | 221 / 22,1
| Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (K=1,26) | м3 | 27.9
23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев h=0,2м оснований из песка с уплотнением (под плиты на ширину полотна 9м) V=(9*6*3)*0,2*1,1=162*0,2*1,1=32,4*1,1=48,6 | 1 м2 / 1 м3 | 162 / 32,4
| Песок речной для строительных работ средний, к=1,1 | м3 | 35.6
24 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью одной плиты 12м2 с заделкой швов раствором | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 12 / 20,16 / 50,4
| Плита дорожная ПДН 6000х2000х140 по серии 3.503.1-91 вып.1 | шт | 12
Монолитный участок
25 | Планировка площадей механизированным способом (полотно с обочинами и откосами) S=3+3=6м2; V=6*0,35=2,1м3 | 1 м2 / 1 м3 | 6 / 2,1
| Арматура АIII 10мм по ГОСТ 23279-2012 | т | 0.077712
| Бетон В30 W8 F300 по ГОСТ 26633–2015 | м3 | 2.1
Укрепление откосов
26 | Погрузка механизированным способом материала полученного от разборки дорожных покрытий и оснований с перевозкой до 0,5км к месту россыпи и разравнивания материала (25% - асфальт, 75% - щебень в перемешку с грунтом) V=17,6+36,8+11,1=65,5м3 | 1 м3 | 65.5
27 | Укрепление откосов без проливки водой по обе стороны полотна дороги материалами разборки дорожных покрытий с уплотнением S=65,5/0,3=218,3м2 | 1 м2 / 1 м3 | 218,3 / 65,5
Участок № 14/15 (протяженность участка дороги L=96 м, категория дороги - IV)
Демонтажные работы
28 | Разборка дорожного покрытия из асфальтобетона при помощи отбойных молотков с сгребанием материалов в штабель V=746*0,12=89,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 746 / 89,5
29 | Разборка оснований из щебня с сгребанием материалов в штабель V=746*0,25=186,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 746 / 186,5
30 | Разборка покрытий обочин из щебня с сгребанием материалов в штабель V=(1159-746)*0,15=62,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 413 / 62,0
Устройство дорожного покрытия
31 | Планировка площадей механизированным способом (полотно с обочинами и откосами) S=1159+1068=2227м2 | 1 м2 | 2227
32 | Устройство сплошной прослойки из геотекстильного материала Геоспан с плотностью не менее 275 г/м2 в 1 слой на ширину 10,5м на земляном полотне. Перед устройством прослойки, земляное полотно уплотнить катками | 1 м2 | 1159
| Материал геотекстильный Геоспан ТН-50 5,2м 275 г/м2 | 1 м2 | 1159
33 | Устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов нижнего слоя толщиной 15 см, двухслойного основания (на ширину 10,5м) V=1159*0,15*1,26=173,9*1,26=219,1 | 1 м2 / 1 м3 | 1159 / 173,9
| Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 (K=1,26) | м3 | 219.1
34 | Устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов верхнего слоя толщиной 10 см, двухслойного основания (на ширину 10,5м) V=1159*0,1*1,26=115,9*1,26=146 | 1 м2 / 1 м3 | 1159 / 115,9
| Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (K=1,26) | м3 | 146
35 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев h=0,2м оснований из песка с уплотнением (под плиты на ширину полотна 9м) V=(9*6*16)*0,2*1,1=864*0,2*1,1=172,8*1,1=190,1 | 1 м2 / 1 м3 | 864 / 172,8
| Песок речной для строительных работ средний, к=1,1 | м3 | 190.1
36 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью одной плиты 12м2 с заделкой швов раствором | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 64 / 107,52 / 268,8
| Плита дорожная ПДН 6000х2000х140 по серии 3.503.1-91 вып.1 | шт | 64
Монолитный участок
37 | Планировка площадей механизированным способом (полотно с обочинами и откосами) S=5+4+4+3+12+2=30м2; V=30*0,35=10,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 30 / 10,5
| Арматура АIII 10мм по ГОСТ 23279-2012 | т | 0.38856
| Бетон В30 W8 F300 по ГОСТ 26633–2015 | м3 | 10.5
Укрепление откосов
38 | Погрузка механизированным способом материала полученного от разборки дорожных покрытий и оснований с перевозкой до 0,5км к месту россыпи и разравнивания материала (25% - асфальт, 75% - щебень в перемешку с грунтом) V=89,5+186,5+62=338м3 | 1 м3 | 338
39 | Укрепление откосов без проливки водой по обе стороны полотна дороги материалами разборки дорожных покрытий с уплотнением S=338/0,3=1126,7м2 | 1 м2 / 1 м3 | 1126,7 / 338
Период выполнения ремонтных работ: июль 2026г - октябрь 2026г.
Точные сроки выполнения работ будут определены пунктом договора.
Материалы поставки Заказчика, передаются Подрядчику по давальческой схеме.
Погрузка материалов и оборудования на производственной базе Заказчика выполняется силами и средствами Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика.
Доставка оборудования и материалов с производственной базы Заказчика, на объект строительства выполняется силами и средствами Заказчика. Разгрузка материалов и оборудования выполняется силами Подрядчика.
Перед началом производства работ Заказчик передает по акту Подрядчику границы земельного участка, а также известные Заказчику места пересечения с действующими коммуникациями.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы.
Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами, приказами АО "Самараинвестнефть"
В связи с тем, что строительство влечет за собой вскрытие дефектов, требующих выполнения некоторых сопутствующих работ, объемы работ могут быть скорректированы при приемке выполненных работ, в случае увеличения объемов работ с оформлением акта на дополнительные работы.
Подрядчику предусмотреть дополнительные затраты при работе на территории действующего объекта имеющего развевленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций.
Стоимость работ должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При привлечении к выполнению работ субподрядных организаций, участник должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Все затраты на проведение согласований и заключений во время производства работ производит подрядчик.
Протяженность дороги от г. Самара до площадки строительства: - асфальтированная дорога - 100км
Протяженность автодороги по перевозке материалов: - Щебень, Песок до 1км; - Плиты дорожные до 1км;
При определении стоимости транспортировки материалов принять поправки: - грунт растительный: потери при транспортировке Ктр = 1,01, уплотнение Купл = 1,05, удельный вес грунта - 1,2 т/м3; - грунт глинистый: удельный вес грунта - 1,44 т/м3; - щебень: уплотнение Купл = 1,05, удельный вес - 1,8 т/м3, расход - К=1,26; - камень бутовый: уплотнение Купл = 1,05, удельный вес - 1,6 т/м3, расход - К=1,26; - песок: уплотнение Купл = 1,05, удельный вес - 1,6 т/м3; - бетон тяжелый: удельный вес - 1,8т/м3; - смесь цементно-песчаная: удельный вес - 1,53т/м3 - асфальтобетон: удельный вес - 2,4т/м3
Разгрузка материалов поставки Заказчика со склада до объекта производства работ осуществляется силами Подрядчика. Работы по погрузке, перевозке и разгрузке материалов и оборудования определяются на основании нормативной базы ФЕР с пересчетом в текущий уровень цен индексами ООО Стройинформресурс на период формирования сметной документации.
Затраты на перебазировку строительной техники следует представить в виде расчета на объект и обратно в текущих ценах с исключением затрат на перебазировку, учтённых в стоимости машино-часа в размере усреднённого процента (5%) от общей стоимости эксплуатации строительной техники по смете. - Перебазировка бульдозера на трале - Перебазировка экскаватора на трале - Перебазировка катка самоходного на трале - Перебазировка автокрана
По окончании работ подрядчик обязан предоставить в полном объеме исполнительную документацию (включая спец.журналы) согласно действующих на сегодняшний момент нормативных документов.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования, - оплата работ производится в срок не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненых работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, Отчета об израсходованных материалах при строительных работах, передачи Заказчику проверенной исполнительной документации за выполненный объем работ.
Разработал:
Начальник ОКС _______________________ Ю.В. Скопец
Согласовано:
Главный технолог _____________________А.В. Кузнецов