## Нефтегазопр. от АГЗУ528 до 526
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Нефтегазопровод от АГЗУ № 529 до врезки № 528 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Почтовый адрес:
Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова – 100.
Месторождение: Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Дефектная ведомость № 1-2026-3 от "30" марта 2026 г.
Адрес расположения документации в сети: \\ngdu2\папка УКС\oks\01 Технические задания\3 Капитальное строительство (ВПТС)\Вятская пл. Арланского н.м\2026 год\Аварийные нефтепроводы\Нефтегазопровод от АГЗУ № 529 до врезки №528\Согласование в 1С
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
"Нефтегазопровод от АГЗУ № 529 до врезки № 528 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения" (сталь ст. 20, диам. 114x9 мм, протяженность L=1515м) (Дефектная ведомость № 1-2026-3 от "29" января 2026 г. )
1 | Подготовительные работы и техническая рекультивация
2 | Снятие растительного грунта с перемещением в бурты, на ширину строительной полосы 10 м, толщиной 0,2м с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 1 V=1515*10*0,2=3030м3 | 1 м2 / 1 м3 | 15150 / 3030
3 | Техническая рекультивация после завершения строительства: Разработка растительного грунта с перемещением из буртов, на расстояние до 10 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1 м2 / 1 м3 | 15150 / 3030
4 | Планировка плодородного слоя грунта механизированным способом, группа грунта 1 | 1 м2 | 15150
5 | Земляные работы
6 | Lобщ=1515м Разработка грунта экскаватором в отвал, в траншеи шириной 1,0 м, на среднюю глубину 1,5 м (с учетом толщины срезки растительного грунта), группа грунтов: 2 V=1515*1,0*1,5*0,97=2272,5*0,97=2204,3м3 | 1 м / 1м3 | 1515 / 2204,3
7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1,5м, группа грунтов: 2 V=2272,5-2204,3=68,2 м3 | 1 м / 1м3 | 1515 / 68,2
8 | Обратная засыпка траншей вручную грунтом выемки, группа грунтов: 2 V=68,2м3 | 1 м3 | 68.2
9 | Обратная засыпка траншей с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 V=2204,3м3 | 1 м3 | 2204.3
10 | Земляные работы в местах врезки в существующий трубопровод
11 | Разработка грунта вручную в 2-х приемочных котлованах габ. рзмеры 2,0х2,0х2,5 м в местах врезки в существующий трубопровод и в местах монтажа с запорной арматуры, группа грунтов 2: V=10*2 шт=20м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 20,0
12 | Обратная засыпка приемочных котлаванов экскаватором глубиной до 2,5м, группа грунтов 2 (в точках врезки) с уплотнением механизмами: V=10*2=20м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 20,0
13 | Монтажные работы
14 | Монтаж подземных участков нефтегазопровода из стальных труб
15 | Сварка и монтаж трубопровода из металлических труб диам. 114x9 ст.09Г2С В ГОСТ 8732-78 с внутренним эпоксидным покрытием с наружой двухслойной усиленной изололяцией заводского нанесения констр. №2 ГОСТ Р 51164-98 с укладкой в траншею | 1 м | 1515
16 | Монтаж отвода ОК-2КП/200-2ВЭП-1.5DN 90-114x9 ст. 20 | 1 шт | 5
17 | Монтаж втулок внутренней защиты сварного шва ВК-1 АКП 114x9 мм ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 161
18 | Изоляция сварных стыков комплектами изоляционных материалов покрытие Литкор КМ-Р 114х500 мм ТУ 5772-010-55857963-2009 | 1 стык | 150
19 | Изоляция фасонных изделий диам. 114 мм, в составе на 2,5 м: - Лента герметизирующая изоляционная шириной 90мм Литкор или Пирма-1-З 90x2,2 мм (2,741 кг на 1м) - 6,85кг, - Грунтовка (Праймер) ПЛ-М (0,059 кг на 1м) - 0,15кг, - Лента герметизирующая ПВХ 90x0,6 мм (0,497 кг на 1м) - 1,24кг | 1 м | 2.5
20 | Установка знаков закрепления трассы (15 компл)
21 | Изготовление и монтаж стойки под знаки закрепления трассы водовода из НКТ труб группа А К 73х5,5мм ГОСТ 633-80 - 2,5м*15шт=37,5м с погружением на глубину до 1,0м | 1 шт / 1м | 15 / 37,5
22 | Изготовление и монтаж плаката из листа стального толщ. 3мм с креплением винтами | 1 шт / 1т | 15 / 0,051
23 | Монтаж пластиковой таблички размером 0,300х0,400м толщ. 4мм с отражением охранной зоны водовода, телефоном эксплуатирующей организации. Текст надписи согласовать с Заказчиком | 1 шт | 15
24 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=12*0,12*1=1,44кг | 1 м2 | 12
25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет - черный) V=12*0,19*2=4,56кг | 1 м2 | 12
26 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
27 | Неразрушающий контроль сварных стыков для трубы диам. 89х6мм радиографическим методом (25 % стыков) | 1 стык | 41 | всего 162шт
28 | Неразрушающий контроль сварных стыков для трубы диам. 89х6мм методом УЗК (75 % стыков) | 1 стык | 122
29 | Очистка и испытание полости трубопроводов
30 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов диам.114мм L=1515м | 1 м | 1515
31 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние до 5 км (до УПН "Вятка") для последующей утилизации | 1 м3 | 9.5
32 | Гидравлические испытания на прочность давлением Рисп.= 1,25Рраб=5МПа (Pmax=50атм) в течение 6 часов для стальных трубопроводов диам. 114мм L=1515м | 1 м | 1515
33 | Гидравлическое испытание на герметичность давлением Рисп=Рраб= 4МПа (Pmax=40атм) в течение 12 ч для стальных трубопроводов диам. 114мм L=1515м | 1 м | 1515
34 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 5 км (до УПН "Вятка") для последующей утилизации | 1 м3 | 9.5
Примечание: работы выполняются силами РСЦ УКС АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
Срок выполнения работ:
начало работ – июль 2026г. окончание работ – август 2026г.
Протяженность дорог от п/базы "Вятка" до объекта строительства - асфальтированная дорога - 5 км.;
За дополнительной информацией обращаться по тел.: (3412) 917-839
Подрядчик предоставляет письменное подтверждение сторонних организаций о фактическом выполнении соответствующих ТУ.
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметной документации Подрядчик обязан учесть работы, связанные с организацией строительства и обозначенные в разделе ПОС проектной (рабочей) документации.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД и в сметах к коммерческому предложению.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutuCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования, - оплата в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3.
Приложение 3.3

## Прил. 3.4
Приложение 3.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2025г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2025г. 2: 4 чел.; ...2025г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2025г. 6: 2; ...2025г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2025г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13