## Приложение 4
Приложение 4
Ведомость поставки материалов и оборудования к техническому заданию
по объекту капитального строительства:
"Обустройство куста скважин№6 Мастерьельского месторождения нефти"
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед.изм | Кол-во ВСЕГО | Приобретение материалов/оборудования |  | Наличие на складе Заказчика (кол-во) | Сроки поставки (число/месяц/год)
|  |  |  | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1. | 2. | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Монтажные работы
Дренажная емкость V 5 м3
Свайные работы
1 | Трубы Ø 325х8 ГОСТ 10704-91 электросварные прямошовные сталь 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 | тн | 2.502 | V
Антикорозийная защита
2 | Уайт спирит | кг | 6.735 |  | V
3 | Эмаль СБЭ 111 Унипол 2 слоя | кг | 13.47 |  | V
4 | Портланд цемент М-400 ГОСТ 31108-2003 | кг | 636.3 |  | V
5 | Песок | м3 | 2.892 |  | V
Монтаж металлоконструкций
6 | Лист ГК 10 мм 0,35 х 0,35 - 4 шт | тн | 0.038465 | V
7 | Двутавр 20Б1 ГОСТ57837-2017 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | тн | 0.36736 | V
Антикорозийная защита
8 | Растворитель Уайт-спирит | кг | 2.1165 |  | V
9 | Грунт-эмаль Виникор-Норд на 2 раза | кг | 3.1889 |  | V
Монтаж оборудования
10 | Дренажная емкость V 5 м3 | шт | 1 | V |  | V
11 | Статическая лента с храповым механизмом | шт | 1 |  | V
12 | Трубы Ø 114х6 ГОСТ 10704-91 электросварные прямошовные сталь 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | тн | 0.096 |  | V
13 | Отвод П 90-89*6 мм 20С по ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3 |  | V
14 | Огнепреградитель Ду 100 | шт. | 1 |  | V
15 | Фланец Ду 100 | шт. | 2 |  | V
Монтаж ограждения дренажной емкости V 5м3
16 | Трубы Ø 73 х 8 НКТ Б/У | тн | 1.0769 | V |  | V
Антикорозийная защита свай - стоек ограждения дренажной емкости V 5м3
17 | Уайт спирит | кг | 2.8875 |  | V
18 | Эмаль СБЭ 111 Унипол 2 слоя | кг | 5.775 |  | V
Монтаж металлоконструкций
19 | Трубы Ø 73 х 8 НКТ Б/У | тн | 0.78843 | V |  | V
Антикорозийная защита
20 | Растворитель Уайт-спирит | кг | 2.1145 |  | V
21 | Грунт-эмаль Виникор-Норд на 2 раза | кг | 3.1859 |  | V
22 | Вертикальный заземлитель из круглой стали диаметром 18 мм, L=5 м, ГОСТ 2590-2006 (БМА, АГЗУ) | м | 20 |  | V
23 | Горизонтальный заземлитель из полосовой стали 5×40, ГОСТ 103-2006 (БМА, АГЗУ) | м | 30 |  | V
Прожекторная мачта h- 24 м. (1шт.)
Свайные работы
24 | Труба Ø325 х8 ГОСТ 10704-91 электросварные прямошовные сталь 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | тн | 6.05 | V
25 | Лист 10 мм ГОСТ19903-2015 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | тн | 0.448 | V
26 | Лист 20 мм ГОСТ19903-2015 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | тн | 0.2544 | V
27 | Лист 8 мм ГОСТ19903-2015 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | тн | 0.0608 |  | V
Антикорозийная защита
28 | Растворитель Уайт-спирит | л | 8 |  | V
29 | Эмаль КО-198 (2 слоя) | кг | 6.5 |  | V
30 | Цемент | тн | 1.7675 |  | V
31 | Песок строительный | м3 | 5.8917 |  | V
Монтаж металлоконструкций заводского изготовления
32 | Балка Б35-2-20 по серии 3.407.9-146 вып.3 | тн | 0.412 |  | V
33 | Мачта прожекторная с площадками обслуживания ПО1…ПО4 | тн | 3.6029 | V
Антикорозийная защита
34 | Растворитель Уайт-спирит | л | 2.1 |  | V
35 | Грунт-эмаль Виникор-Норд на 2 раза | кг | 6.6 |  | V
36 | Вертикальный заземлитель из круглой стали диаметром 18 мм, L=5 м, ГОСТ 2590-2006 (БМА, АГЗУ) | м | 20 |  | V
37 | Горизонтальный заземлитель из полосовой стали 5×40, ГОСТ 103-2006 (БМА, АГЗУ) | м | 30 |  | V
Кабельная эстакада
38 | Труба стальная длиной 9,0 м, диаметром: 159х8 мм | шт./т | 39/10,45 | V |  | V
Антикорозийная защита
39 | Уайт cпирит | кг | 56.0768 |  | V
40 | Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки Б в 2 слоя | кг | 119.1632 |  | V
41 | Песок | м3 | 5.2358 |  | V
42 | Цемент М 400 | кг | 1151.9625 |  | V
Монтаж металлоконструкций
43 | Лист ГК h 10 | т | 0.0975 | V
44 | Труба профильная 120 х 120 х 5 | т | 5.44 | V |  | V
45 | Лист ГК h 6 | т | 0.024375 |  | V
Антикорозийная защита металлоконструкций
46 | Уайт cпирит | кг | 53.376 |  | V
47 | Грунт-эмаль Грунт-эмаль Виникор-Норд в 2 слоя | кг | 166.8 |  | V
Монтаж конструкций кабельной эстакады
48 | Лоток перф. 100х400х1,5 L3000 мм LPplus100-400-1.5-3000 | шт. | 125 | V
49 | Полка кабельная K1163 450х2,5 мм RAL N | шт. | 366 |  | V
50 | Стойка кабельная K1150х2,0 L400 мм N | шт. | 200 | V (80шт) | V (120шт.)
51 | Крышка лотка 400х1,5 L3000 мм "ПЛЮС" KLplus400-1.5-3000 | шт. | 125 | V
52 | Угол горизонтальный 90 гр. 100х400 мм GLplus90-100-400 | шт. | 16 | V
53 | Угол внутр. верт. 45 гр. NLplus45-100-400 | шт. | 8 | V
54 | Угол внеш. верт. 45 гр. 100х400 мм VLplus45-100-400 | шт. | 8 | V
Технологические решения
Монтаж трубопроводов подземных
Монтаж арматуры
55 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением, ХЛ1, класс гермитичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015. Рабочая среда - водогазонефтяная смесь. ЗКЛ2 100-40 лс ХЛ1 30лс15нж. | шт/кг | 12/780 |  | V
56 | Клапан обратный фланцевый из стали 20ГЛ, с КОФ. Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015, Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, DN100 PN4,0 Мпа | шт/кг | 4/216 |  | V
57 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с электроприводом , ХЛ1, класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015. Рабочая среда - водогазонефтяная смесь. ЗКЛ2 150-40 лс ХЛ1 30лс15нж. | шт/кг | 1/149,7 | V
Трубы:
58 | Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 09Г2С, с наружним трёхслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена усиленного типа по ТУ 1390-004-322256008-03 ø114х8, с монтажем одного захлеста и одного пересечения с действующим трубопроводом. (из них 32 м. надземные участки в теплоизоляции) | м/тн | 341/7,46 | V |  | V
| Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 09Г2С, ø159х8 | м/тн | 2,4/0,072 | V |  | V
Фасонные изделия :
59 | Отводы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 09Г2С, с наружним трёхслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена усиленного типа по ТУ 1390-004-322256008-03 ОКШ 90-114(8 К48)-4,0-0,767-1,5DN-К52-ХЛ-09Г2С | шт/кг | 31/403 |  | V
60 | Тройники приварные из стали 09Г2С ГОСТ 17378-2001 114х8 | шт/кг | 8/57,6 |  | V
61 | Тройники приварные из стали 09Г2С ГОСТ 17378-2001 114х8-57*8 | шт/кг | 4/34,4 |  | V
62 | Тройники приварные из стали 09Г2С ГОСТ 17378-2001 159х8-114*8 | шт/кг | 9/34,0 |  | V
63 | Переходы из стали 09Г2С ГОСТ 17378-2001 114х8-89*8 | шт/кг | 8/14,4 |  | V
64 | Заглушка сферическая из стали 09Г2С ГОСТ 17378-2001 159х8 | шт/кг | 1/2,3 |  | V
Антикорозийная защита стыков трубопровода:
65 | Термоусаживающие манжеты в комплекте с замковыми пластинами и эпоксидным праймером.ТИАЛ М 114 | шт | 67 | V
Антикорозийная защита надземных участков трубопровода
66 | Растворитель уайт-спирит | кг | 39.36 |  | V
67 | Грунт-эмаль Виникор-Норд | кг | 123 |  | V
Теплоизоляция надземных участков трубопровода и ЗРА:
68 | Маты прошивные МП 100-1000-2000.60 | м3 | 4.365 | V
69 | Сталь оцинкованная 0,8 мм | м2 | 60.3046 | V
Изготовление и монтаж стоек опор под арматуру (2шт.).
70 | Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 09Г2С, ø159х8 | т | 0.298 | V |  | V
Антикорозийная защита стоек опор
71 | Уайт спирит | кг | 1.5968 |  | V
72 | Грунт Эмаль КО - 198 2слоя | кг | 1.2974 |  | V
73 | Песок строительный | м3 | 0.16667 |  | V
74 | Цемент М 400 | кг | 46.6667 |  | V
Монтаж металлоконструкций
75 | Лист стальной ГК 10 мм | м2 | 0.0125 | V
76 | Труба 159х8 | т | 0.08937 | V
77 | Швеллер 14П | т | 0.0369 |  | V
Антикорозийная защита
78 | Уайт спирит | кг | 1.1616 |  | V
79 | Кремнейорганическая эмаль КО-198 ТУ 6-02-841-74 2 слоя | кг | 0.9438 |  | V
Монтаж готовых изделий
80 | Опора скользящая хомутовая ф 114 мм | шт | 4 |  | V
Площадка обслуживания гребенки АГЗУ
81 | Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 09Г2С, ø159х8 | тн | 1.07 | V
Антикорозийная защита, заполнение свай ЦПС
82 | Уайт спирит | кг | 5.7504 |  | V
83 | Грунт Эмаль КО - 198 слоя | кг | 4.6722 |  | V
84 | Песок строительный | м3 | 0.568 |  | V
85 | Цемент М 400 | кг | 142 |  | V
Монтаж металлоконструкций
86 | Лист стальной ГК 10 мм | тн | 0.019 | V
87 | Труба 159х8 | тн | 0.065 | V
88 | Швеллер 14П | тн. | 0.744 |  | V
89 | Лист ПВ 506 | тн. | 0.607 |  | V
90 | Полоса 40*4, сталь | тн. | 0.0314 |  | V
91 | Лист 4 мм (отбортовка 150*4) | тн. | 0.118 |  | V
92 | Уголок 50*50*5 | тн. | 0.227 |  | V
93 | Уголок 75*75*5 | тн. | 0.207 |  | V
Антикорозийная защита
94 | Уайт спирит | кг | 19.3728 |  | V
95 | Кремнейорганическая эмаль КО-198 ТУ 6-02-841-74 2 слоя | кг | 15.7404 |  | V
Нефтесборный трубопровод от АГЗУ №6 до т.вр. в трубопровод ∅219х8 ПСН-УПН
Монтаж трубопроводов подземных ф159, протяженность 426 м.
Антикорозийная защита подземной части трубопровода
96 | Купершлак (абразив) | тн | 5.987 |  | V
97 | Уайт спирит | кг | 18.5164 |  | V
98 | Праймер НК-50 | кг | 18.7247 |  | V
99 | Полилен 40 - ЛИ - 63 (2 слоя) | кг | 207.2035 | V |  | V
100 | Полилен -ОБ 40-ОБ-63 (2 слоя) | кг | 186.4114 | V |  | V
Сварка и укладка трубопровода с монтажом фасонных изделий
101 | Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 09Г2С, ø159х8 | тн | 7.66 | V |  | V
102 | Отводы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 09Г2С, ОКШ 90-159х8 | шт | 6 |  | V
Антикорозийная защита стыков трубопровода:
103 | Термоусаживающие манжеты в комплекте с замковыми пластинами и эпоксидным праймером.ТИАЛ М ( Ф 159 ) | компл. | 29 | V
Монтаж УЗА -3
Монтаж арматуры
104 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением, ХЛ1, класс гермитичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015. Рабочая среда - водогазонефтяная смесь. ЗКЛ2 150-40 лс ХЛ1 30лс15нж. | шт | 1 |  | V
105 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем с ручным управлением, ХЛ1, класс гермитичности затвора "А" по ГОСТ 9544-2015. Рабочая среда - водогазонефтяная смесь. ЗКЛ2 50-40 лс ХЛ1 30лс15нж. | шт | 1 |  | V
Монтаж фасонных изделий
106 | Отводы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 09Г2С, ОКШ 90-159х8 | шт | 2 |  | V
107 | Тройник из стали марки 09Г2С, 219*8 -159х8мм | шт | 1 |  | V
108 | Труба стальная бесшовная 09Г2С Ф 159х8 | т | 0.238 | V |  | V
109 | Труба стальная бесшовная 09Г2С Ф 57х6 | т | 0.002 |  | V
110 | Бобышка приварная БП-ТМ-30-M20×1,5 (ТУ 4218-001-4719015564-201) | шт | 2 |  | V
111 | Клапанный блок БКН1-10 | шт | 2 | V
Изготовление и монтаж стоек опор под арматуру (2шт.)
112 | Трубы стальные бесшовные горячеформированные из стали марки 09Г2С, ø159х8 | т | 0.298 | V |  | V
Антикорозийная защита стоек опор
113 | Уайт спирит | кг | 1.5968 |  | V
114 | Грунт Эмаль КО - 198 слоя | кг | 1.2974 |  | V
115 | Песок строительный | м3 | 0.16 |  | V
116 | Цемент М 400 | кг | 40 |  | V
Монтаж металлоконструкций
117 | Лист стальной ГК 10 мм | м2 | 0.0125 | V
118 | Труба 159х8 | т | 0.0895 | V |  | V
Антикорозийная защита
119 | Уайт спирит | кг | 0.5824 |  | V
120 | Кремнейорганическая эмаль КО-198 ТУ 6-02-841-74 2 слоя | кг | 0.4732 |  | V
Монтаж готовых изделий
121 | Опора скользящая хомутовая 159 | шт | 2 |  | V
Теплоизоляция надземных участков трубопровода и ЗРА:
122 | Маты прошивные МП 100-1000-2000.60 | м3 | 0.51 | V
123 | Сталь оцинкованная h - 0,5 мм | м2 | 9.21 | V
Монтаж ограждения на УЗА-2, размером 2 х 3 м (1шт)
Свайные работы
123 | Трубы Ø 159х8 ГОСТ 10704-91 электросварные прямошовные сталь 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 | тн | 1.0724 | V |  | V
Антикорозийная защита
124 | Уайт спирит | кг | 2.6955 |  | V
125 | Кремнейорганическая эмаль КО-198 ТУ 6-02-841-74 2 слоя | кг | 4.0612 |  | V
126 | Портланд цемент М-400 ГОСТ 31108-2003 | кг | 170.4 |  | V
127 | Песок | м3 | 0.568 |  | V
Монтаж металлоконструкций
128 | Лист 10 мм | тн | 0.01884 | V
129 | Профиль 120*120*5мм | тн | 0.2099 | V
Антикорозийная защита
130 | Уайт спирит | кг | 0.792 |  | V
131 | Кремнейорганическая эмаль КО-198 ТУ 6-02-841-74 2 слоя | кг | 1.1933 |  | V
Монтаж металлоконструкций заводского изготовления
132 | Стойки "Топаз" СТф, 60х60х2 мм, Н=2000мм в комплекте с креплением и торцевыми заглушками из листа | шт | 7 |  | V
133 | Панели ограждения 2D "Топаз" ПС1, 2500х2100мм в комплекте с креплением диаметр прутьев 4мм | компл | 6 |  | V
134 | Калитка К1 "Топаз" 800х2000 мм. 2D в комплекте с креплением, навесами, петлями и замком диаметр прутьев 4мм | компл | 1 |  | V
Монтаж знаков опозновательных
135 | Знак опозновательный 450х300 на стойке ДУ 76мм ( Надписи согласовать с Заказчиком) | шт | 2 |  | V
136 | Пленка самоклеющаяся с нанесенным логотипом | м2 | 5.25 |  | V
Электроснабжение
137 | Кабель ПвБШвнг(А)-LS 1х185 | м | 680 | V |  | V
138 | Наконечник кабельный ТМЛ 185-12-21 медь луженый | шт | 32 | V |  | V
139 | Термоусаживающая трубка (ЖЗК) | шт | 32 |  | V
140 | Монтаж кабеля силовой ВБШвнг(A)-ХЛ 1x50-0,66 кВ, по кабельной эстакаде от СУ до ТМПН | м | 40 | V |  | V | ЮКБ00087405
141 | Кабель силовой КПБП 3х25 | м | 524 | V |  | V
142 | Кабель силовой ВБШвнг(А) - ХЛ 5х10 | м | 29 | V |  | V | У34139
143 | Кабель силовой ВБШвнг(А) - ХЛ 4х4 | м | 89 |  | V
144 | Труба ВГП 32Ду 3,2 | м | 29 | V |  | V
145 | Кабель силовой ВБШвнг(А) - ХЛ 4х2,5 | м | 44 | V |  | V | У34136
146 | Кабель силовой ВБШвнг (А)- ХЛ 5х4 | м | 65 | V |  | V | ЮКБ00113866
147 | Кабель силовой К9РВСБПМнг(А)-HF 5х25 мм2 | м | 145 | V |  | V | ЮКБ00035623
148 | Кабельный наконечник ТМЛ 25-10-8 | шт | 10 |  | V
149 | Ящик силовой ЯВК 8801-80-7-7 У1-39 | шт | 1 | V |  | V | юкб003828
150 | Компактный модуль коммутации взрывозащищенный CCA-АВТ с автоматическим выключателем на мачте освещения ПМ-24 | шт | 1 |  | V
151 | Ящик ЯУО 9602-3474 | шт | 1 | V |  | V | юкб00113831
152 | Металлорукав и термоусадок по проектному решению | м | 50 |  | V
153 | Кабель силовой ВБШвнг (А)- ХЛ 5х4 ( БМА-АГЗУ,отопление,электропривод гидронасоса) | м | 30 | V |  | V | ЮКБ00113866
154 | Кабель силовой ВБШвнг(А) - ХЛ 4х2,5 ( БМА-АГЗУ, освещение, вентиляция) | м | 30 | V |  | V | У34136
155 | Вертикальный заземлитель из круглой стали диаметром 18 мм, L=5 м, ГОСТ 2590-2006 (БМА, АГЗУ) | м | 40 |  | V
156 | Горизонтальный заземлитель из полосовой стали 5×40, ГОСТ 103-2006 (БМА, АГЗУ) | м | 60 |  | V
157 | Осветительный прибор Omnis industry 336 на мачте освещения ПМ-24 | шт | 4 |  | V
158 | Шкаф ВУП | шт | 4 | V | V |  | 2 шт. из наличия юкб00036297
159 | Провод ПВЗ 1×10, ТУ 3594-025-4667 1337-2012 | м | 15 |  | V
160 | Соединительная коробка на ПМ-24 | шт | 1 |  | V
161 | Кабель силовой ВБШвнг(А) - ХЛ 5х4 ( эл. приводная задвижка) | м | 131 | V |  | V | ЮКБ00113866
162 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-ХЛ 10x1-0,66 ( эл. приводная задвижка) | м | 40 | V |  | V | ЮКБ00041703
142 | Фильтр активный сетевой ФС-630 | шт. | 4 | V
143 | Горизонтальный заземлитель из полосовой стали 5×40, ГОСТ 103-2006 (БМА, АГЗУ) | м | 30 |  | V
144 | Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки Б в 2 слоя (черная) | л. | 5 |  | V
145 | Провод ПВЗ 1×50, ТУ 3594-025-4667 1337-2012 | м | 15 |  | V
146 | Наконечник кабельный ТМЛ 50-10 (медь луженый) | шт. | 24 |  | V
147 | Болт М10*30 в комплекте с (гайка, шайба, гровер). | кмп. | 12 |  | V
Площадка под передвижной ремонтный агрегат. (4 плиты ПДН х 4 скважины= 16шт)
148 | ПГС | м3 | 13.65 | V |  | V
149 | Плиты ПДН 6*2*0,14 | шт | 16 | V |  | V
при формировании сметного расчета учесть норму расхода материалов