## Комм пред
Приложение №1 к форме №3 "Коммерческое предложение"
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
стоимости коммерческого предложения по предмету тендера: строительство 3 (трех) эксплуатационных скважин, 2 (двух) горизонтальных скважин №45 Северо-Базарного, №156 Крепостного месторождений и 1 (одной) наклонно-направленной скважины №21 Орловского месторождения
Куст №
Месторождение
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. без НДС | кол-во | Итого стоимость, рублей |  | Примечание
[5 empty] | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Инженерная подготовка кустовой площадки и временного шламонакопителя | опер |  | 3 |  |  | Расчет №9
2 | Мобилизация буровой установки | опер |  | 1 |  |  | Расчет №1
3 | Монтаж буровой установки, всего в том числе:
3.1. | Монтаж буровой установки | опер |  | 3 |  |  | Расчет №2.1
3.2. | Строительство артезианской скважины скв.№21, №45, №156 | опер |  | 3 |  |  | Расчет №2.2
3.4. | Пусконаладочные работы | опер |  | 3 |  |  | Расчет №2.3
3.4. | Пусконаладочные работы СВП | опер |  |  |  |  | Расчет №2.3
4 | Затраты, связанные с автономным источником электроэнергии, в том числе:
4.1. | Завоз автономного источника электроэнергии | опер |  | 1
4.2. | Монтаж автономного источника электроэнергии с учетом пусконаладочных работ | опер |  | 3
4.3. | Демонтаж автономного источника электроэнергии | опер |  | 3
4.4. | Вывоз автономного источника электроэнергии | опер |  | 1
5 | Передвижки буровой установки, всего в том числе:
5.1. | На 5 метров | опер
5.2. | Переезд на 60км | опер |  | 1 |  |  | Расчет №2.4
5.3. | Переезд на 100км | опер |  | 1 |  |  | Расчет №2.4.1
6 | Демонтаж буровой установки, всего в том числе:
6.1. | Демонтаж буровой установки | опер |  | 3 |  |  | Расчет №5.1
6.2. | Ликвидация артезианской скважины | опер |  | 3 |  |  | Расчет №2.2
7 | Демобилизация буровой установки | опер |  | 1 |  |  | Расчет № 6
8 | ИТОГО вышкомонтажные работы
9 | Бурение и крепление (без учета затрат на обсадную трубу, фильтры, ПХН) , всего
в том числе:
9.1. | бурение скв. №21 | м |  | 2550 |  |  | Расчет №8.1
9.2. | бурение скв. №45 | м |  | 2250 |  |  | Расчет №8.1
в том числе:
| - основной ствол | м |  | 1550
| - пилотный ствол | м |  | 500
| - горизонтальный участок | м |  | 200
9.2. | бурение скв. №156 | м |  | 1300 |  |  | Расчет №8.1
в том числе:
| - основной ствол | м |  | 1100
| - горизонтальный участок | м |  | 200
9.3. | крепление скв. №21 с МСЦ | опер |  | 1 |  |  | Расчет №8.1
9.4. | крепление скв. №45 | опер |  | 1 |  |  | Расчет №8.1
9.5. | крепление скв. №156 | опер |  | 1 |  |  | Расчет №8.1
10 | Дополнительные работы:
10.1. | Нормализация забоя | опер |  | 3 |  |  | Расчет №8.1
10.2. | Опрессовка снижением уровня | опер |  | 3 |  |  | Расчет №8.1
10.3. | Ликвидация пилотного ствола | опер |  | 1 |  |  | Расчет №8.1
11 | Вывоз и утилизация шлама
11.1. | Вывоз и утилизация ОБР, БСВ №21 | опер |  | 1 |  |  | Расчет №14
11.3. | Вывоз и утилизация ОБР, БСВ №45 | опер |  | 1 |  |  | Расчет №14
11.4. | Вывоз и утилизация ОБР, БСВ №156 | опер |  | 1 |  |  | Расчет №14
12 | Техническая рекультивация скв.№21 | опер |  | 1 |  |  | Расчет №12
13 | Техническая рекультивация скв.№45 | опер |  | 1 |  |  | Расчет №12
14 | Техническая рекультивация скв.№156 | опер |  | 1 |  |  | Расчет №12
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 0
15 | Справочно: стоимость 1 суток:
15.1 | - работы буровой бригады | сут. |  | 1 |  |  | Расчет №13
15.2 | - простоя буровой бригады | сут. |  | 1 |  |  | Расчет №13
|  | (подпись, печать) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)

## Хим. скв 21
№ п/п | Наименование видов работ, услуг | Един. Измерен. | цена за единицу с коэффиц. | Секция
|  |  |  | направление |  |  | кондуктор |  |  | эксплуатационная колонн |  |  | хвостовик
|  |  |  | Объем | 60 | м³ | Объем | 167.8295 | м³ | Объем | 255.7973 | м³ | Объем | 0 | м³
|  |  |  | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб
1 | Необходимые материалы
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Всего:
Интервал |  |  |  |  | Направление |  |  | Кондуктор |  |  | Эксплуатационная
Тип раствора |  |  |  |  | Глинистый |  |  | Глинистый |  |  | Известковый малоглинистый ингиб. буровой раствор
Интервал по инструменту (от/до), м-м |  |  |  |  | 50 |  |  | 680 |  |  | 2550
Диаметр долота, мм |  |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.2953 |  |  | 0.2159
Диаметр обсадной колонны, мм |  |  |  |  | 0.426 |  |  | 0.245 |  |  | 0.168
Коэффициент кавернозности |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.3 |  |  | 1.2
Переведено с предыдущего интервала, м3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 40
Объем скважины, м3 |  |  |  |  | 11.3087 |  |  | 62.5333 |  |  | 109.3747
Объем продавки, м3 |  |  |  |  | 6.4698 |  |  | 27.2644 |  |  | 101.7895
Потери со шламом, м³ |  |  |  |  | 5.6544 |  |  | 28.0318 |  |  | 24.6331
Расчетный объем приготавливаемого раствора на бурение интервала, м3 |  |  |  |  | 23.4329 |  |  | 117.8295 |  |  | 235.7973
Расчетный объем приготавливаемого раствора на бурение интервала, м3 |  |  |  |  | 60 |  |  | 167.8295 |  |  | 255.7973
*Расчет химреагентов при составлении коммерческого предложения производить из учета потребности приготовления 1 (одного) объема скважины + заготовки вязкоупругих составов.
**В расчете химреагентов предусмотреть концентрации принятых в существующих программах промывки.
[7 empty] | (подпись, печать) | [7 empty] | (ФИО)

## Хим. скв 45
№ п/п | Наименование видов работ, услуг | Един. Измерен. | цена за единицу с коэффиц. | Секция
|  |  |  | направление |  |  | кондуктор |  |  | эксплуатационная колонн |  |  | хвостовик
|  |  |  | Объем | 60 | м³ | Объем | 93.2722 | м³ | Объем | 186.1024 | м³ | Объем | 66.1602 | м³
|  |  |  | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб
1 | Необходимые материалы
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Всего:
Интервал |  |  |  |  | Направление |  |  | Кондуктор |  |  | Эксплуатационная |  |  | Хвостовик
Тип раствора |  |  |  |  | Глинистый |  |  | Глинистый |  |  | Известковый малоглинистый ингиб. буровой раствор |  |  | Известковый малоглинистый ингибированный буровой раствор
Интервал по инструменту (от/до), м-м |  |  |  |  | 30 |  |  | 250 |  |  | 1550 |  |  | 1750
Диаметр долота, мм |  |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.2953 |  |  | 0.2159 |  |  | 0.1429
Диаметр обсадной колонны, мм |  |  |  |  | 0.426 |  |  | 0.245 |  |  | 0.168 |  |  | 0.114
Коэффициент кавернозности |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.3 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
Переведено с предыдущего интервала, м3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 60
Объем скважины, м3 |  |  |  |  | 6.7852 |  |  | 23.4596 |  |  | 67.1057 |  |  | 30.4773
Объем продавки, м3 |  |  |  |  | 3.8819 |  |  | 10.0237 |  |  | 61.872 |  |  | 34.9135
Потери со шламом, м³ |  |  |  |  | 3.3926 |  |  | 9.7889 |  |  | 17.1246 |  |  | 0.76944
Расчетный объем приготавливаемого раствора на бурение интервала, м3 |  |  |  |  | 14.0597 |  |  | 43.2722 |  |  | 146.1024 |  |  | 66.1602
Расчетный объем приготавливаемого раствора на бурение интервала, м3 |  |  |  |  | 60 |  |  | 93.2722 |  |  | 186.1024 |  |  | 66.1602
*Расчет химреагентов при составлении коммерческого предложения производить из учета потребности приготовления 1 (одного) объема скважины + заготовки вязкоупругих составов.
**В расчете химреагентов предусмотреть концентрации принятых в существующих программах промывки.
#REF!
[7 empty] | (подпись, печать) | [7 empty] | (ФИО)

## Хим. скв 156
№ п/п | Наименование видов работ, услуг | Един. Измерен. | цена за единицу с коэффиц. | Секция
|  |  |  | направление |  |  | кондуктор |  |  | эксплуатационная колонн |  |  | хвостовик
|  |  |  | Объем | 60 | м³ | Объем | 93.2722 | м³ | Объем | 166.1024 | м³ | Объем | 26.1602 | м³
|  |  |  | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб | концентрация | колич-во | стоимость, руб
1 | Необходимые материалы
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | тн |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Всего:
Интервал |  |  |  |  | Направление |  |  | Кондуктор |  |  | Эксплуатационная |  |  | Хвостовик
Тип раствора |  |  |  |  | Глинистый |  |  | Глинистый |  |  | Известковый малоглинистый ингиб. буровой раствор |  |  | Известковый малоглинистый ингибированный буровой раствор
Интервал по инструменту (от/до), м-м |  |  |  |  | 30 |  |  | 250 |  |  | 1550 |  |  | 1750
Диаметр долота, мм |  |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.2953 |  |  | 0.2159 |  |  | 0.1429
Диаметр обсадной колонны, мм |  |  |  |  | 0.426 |  |  | 0.245 |  |  | 0.168 |  |  | 0.114
Коэффициент кавернозности |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.3 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
Переведено с предыдущего интервала, м3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 100
Объем скважины, м3 |  |  |  |  | 6.7852 |  |  | 23.4596 |  |  | 67.1057 |  |  | 30.4773
Объем продавки, м3 |  |  |  |  | 3.8819 |  |  | 10.0237 |  |  | 61.872 |  |  | 34.9135
Потери со шламом, м³ |  |  |  |  | 3.3926 |  |  | 9.7889 |  |  | 17.1246 |  |  | 0.76944
Расчетный объем приготавливаемого раствора на бурение интервала, м3 |  |  |  |  | 14.0597 |  |  | 43.2722 |  |  | 146.1024 |  |  | 66.1602
Расчетный объем приготавливаемого раствора на бурение интервала, м3 |  |  |  |  | 60 |  |  | 93.2722 |  |  | 166.1024 |  |  | 26.1602
*Расчет химреагентов при составлении коммерческого предложения производить из учета потребности приготовления 1 (одного) объема скважины + заготовки вязкоупругих составов.
**В расчете химреагентов предусмотреть концентрации принятых в существующих программах промывки.
[7 empty] | (подпись, печать) | [7 empty] | (ФИО)

## ГГД
№ п/п | Индикатор | Операция | Секция | Забой | Плановое Время на операцию, час | План. Время, сут | Плановая дата оконч. Операции | План. Время с накопл., сут. | РАСЧЕТ ННБ
1 | Бурение и крепление |  | направление | 0
2 | Бурение и крепление |  | направление | 0
3 | Бурение и крепление |  | направление | 0
4 | Бурение и крепление |  | направление | 0
5 | Бурение и крепление |  | направление | 0
6 | Бурение и крепление |  | направление | 0
7 | Бурение и крепление |  | направление | 0
8 | Бурение и крепление |  | направление | 0
9 | Бурение и крепление |  | направление | 0
10 | Бурение и крепление |  | направление | 0
11 | Бурение и крепление |  | направление | 0
12 | Бурение и крепление |  | направление | 0
13 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
14 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
15 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
16 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
17 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
18 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
19 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
24 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
25 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
26 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
27 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
28 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
29 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
30 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
31 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
32 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
33 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
34 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
35 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
36 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
37 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
38 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
39 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
40 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
41 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
42 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
43 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
44 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
45 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
46 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
47 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
48 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
49 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
50 | Бурение и крепление |  | кондуктор | 0
51 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
52 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
53 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
54 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
55 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
56 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
57 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
58 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
59 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
60 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
61 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
62 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
63 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
64 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
65 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
66 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
67 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
68 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
69 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
70 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
71 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
72 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
73 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
74 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
75 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
76 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
77 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
78 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
79 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
80 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
81 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
82 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
83 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
84 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
85 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
86 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
87 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
88 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
89 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
90 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
91 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
92 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
93 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
94 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
95 | Бурение и крепление |  | Экс.колонна | 0
146 | Доп.работы (Цем. 2 ступени) |  | Экс.колонна | 0
147 | Доп.работы (Цем. 2 ступени) |  | Экс.колонна | 0
148 | Доп.работы (Цем. 2 ступени) |  | Экс.колонна | 0
154 | Доп.работы (нормализация забоя) |  | Экс.колонна | 0
155 | Доп.работы (нормализация забоя) |  | Экс.колонна | 0
156 | Доп.работы (нормализация забоя) |  | Экс.колонна | 0
157 | Доп.работы (нормализация забоя) |  | Экс.колонна | 0
158 | Доп.работы (нормализация забоя) |  | Экс.колонна | 0
159 | Доп.работы (опрессовка снижением) |  | Экс.колонна | 0
160 | Доп.работы (опрессовка снижением) |  | Экс.колонна | 0
161 | Доп.работы (опрессовка снижением) |  | Экс.колонна | 0
162 | Доп.работы (опрессовка снижением) |  | Экс.колонна | 0
163 | Доп.работы (нормализация забоя) |  | Экс.колонна | 0
164 | Доп.работы (нормализация забоя) |  | Экс.колонна | 0
165 | Доп.работы (нормализация забоя) |  | Экс.колонна | 0
166 | Доп.работы (нормализация забоя) |  | Экс.колонна | 0
167 | Доп. работы (ГИС-АКЦ) |  | Экс.колонна | 0
ВСЕГО
1 | ИТОГО БУРЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ
2 | ИТОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ экс.колонна
3 | ИТОГО (нормализация забоя)
4 | ИТОГО ОПРЕССОВКА СНИЖЕНИЕМ УРОВНЯ
Коммерческая скорость бурения, м/ст*мес.

## ННБ
№ скважины
| Проектный забой |  | м
| Стоимость скважины |  | рублей без НДС
| Стоимость работы ННБ | ед. изм | работа | ожидание
1 | Бурение Роторной КНБК | руб./сут. | 0 | 0
2 | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК) | руб.
3 | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) | руб.
4 | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) | руб.
5 | Бурение ВЗД (с т/с, с расширенный комплекс ГИС) | руб.
6 | Отбор изолированного керна | руб.
7 | Отбор неизолированного керна | руб.
| Наименование секции | от | до | проходка | Количетсво дней на секцию | Количество дней работы | Количество дней ожидание | Стоимость ННБ (работа) | Стоимость ННБ (ожидание) | мобил/демоб оборуд.ННБ
напр
конд
экс.кол.
пилотный ствол
хвостовик
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Для коммерческого предложения
1 | Телеметрическое сопровождение бурения
2 | Прокат турбобуров
3 | Прокат Яс
4 | Силовой верхний привод
5 | Стоимость метра бурения | ед. изм
5.1. | Бурение Роторной КНБК; | руб./м
5.2. | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК). | руб./м
5.3. | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) | руб./м
5.4. | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) | руб./м
5.5. | Бурение Роторной КНБК; | руб./м
5.6. | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК); | руб./м
5.7. | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК); | руб./м
5.8. | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) | руб./м
5.9. | Бурение ВЗД (с т/с, срасширенный комплекс ГИС) | руб./м
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №9 21; 45; 156
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №9
Расчет инженерной подготовки скв. №21
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка площадки | м³
2 | Копка шламонакопителей | м³
3 | Материалы (гидроизоляция) территории МБУ, НБ, ЕБ. | м2
4 | Завоз/вывоз бульдозера
5 | УАЗ (выезд специалиста для принятия точки)
6 | Итого
7 | Накладные %
8 | Плановые %
9 | Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| (Должность) | (подпись, печать) |  | (ФИО)
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №9
Расчет инженерной подготовки скв. №45
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка площадки | м³
2 | Копка шламонакопителей | м³
3 | Материалы (гидроизоляция) территории МБУ, НБ, ЕБ. | м2
4 | Завоз/вывоз бульдозера
5 | УАЗ (выезд специалиста для принятия точки)
6 | Итого
7 | Накладные %
8 | Плановые %
9 | Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| (Должность) | (подпись, печать) |  | (ФИО)
РАСЧЕТ №9
Расчет инженерной подготовки скв. №156
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка площадки | м³
2 | Копка шламонакопителей | м³
3 | Материалы (гидроизоляция) территории МБУ, НБ, ЕБ. | м2
4 | Завоз/вывоз бульдозера
5 | УАЗ (выезд специалиста для принятия точки)
6 | Итого
7 | Накладные %
8 | Плановые %
9 | Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| (Должность) | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №1,6 Мобил., демоб БУ
к Приложению № 1
Расчет №1
Затраты на мобилизацию БУ и бригадного хозяйства для строительства скважины
| Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону от базы) | [5 empty] | База |  |  |  |  | км
| Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону с места дислокации БУ) | [10 empty] | км
[7 empty] | База |  |  | 0
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом | без груза | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
1 | Доставка техники до места погрузки
1.1. | [17 empty] | 0
1.2. | [17 empty] | 0
1.3. | [17 empty] | 0
1.4. | [17 empty] | 0
1.5. | [17 empty] | 0
1.6. | [17 empty] | 0
1.7. | [17 empty] | 0
1.8. | [17 empty] | 0
1.9. | [17 empty] | 0
1.10. | [17 empty] | 0
1.11. | [17 empty] | 0
2 | Перевоз бригадного хоз-ва м/у скв.
2.1. | [17 empty] | 0
3 | Перевоз МБУ
3.1. | [17 empty] | 0
3.2. | [17 empty] | 0
3.3. | [17 empty] | 0
3.3. | [17 empty] | 0
3.4. | [17 empty] | 0
3.3. | [17 empty] | 0
3.4. | [17 empty] | 0
3.5. | [17 empty] | 0
3.6. | [17 empty] | 0
3.7. | [17 empty] | 0
| ИТОГО техника | [16 empty] | 0
4 | [17 empty] | 0
6 | [17 empty] | 0
7 | [17 empty] | 0
8 | [17 empty] | 0
9 | [17 empty] | 0
10 | ИТОГО работа техники: | [16 empty] | 0
11 | Проезд от месторождения до базы:
11.1. | [17 empty] | 0
11.2. | [17 empty] | 0
11.3. | [17 empty] | 0
11.4. | [17 empty] | 0
11.5. | [17 empty] | 0
11.6. | [17 empty] | 0
11.7. | [17 empty] | 0
11.8. | [17 empty] | 0
11.9. | [17 empty] | 0
11.10. | [17 empty] | 0
| ИТОГО | [16 empty] | 0
12 | Зарплата бригады стропальщиков | [16 empty] | 0
13 | Накладные расходы % ФОТ | [16 empty] | 0
14 | Сметная прибыль % ФОТ | [16 empty] | 0
15 | ИТОГО: | [16 empty] | 0
16 | Работа ДЭС-100 | [16 empty] | 0
17 | Работа ДЭС-30 | [16 empty] | 0
| Обслуживание авар.ДЭС | [16 empty] | 0
| Дизельное топливо для ДЭС | [16 empty] | 0
| Пропуска за негабаритный груз | [16 empty] | 0
| Имущественные платежи | [16 empty] | 0
18 | ИТОГО: | [16 empty] | 0
19 | НДС 20% | [16 empty] | 0
20 | Всего с НДС | [16 empty] | 0
Расчет №6
Затраты на демобилизацию БУ и бригадного хозяйства после строительства скважины
| Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону от базы) | [5 empty] | 0 |  |  | База |  | км | 0
[16 empty] | 0 |  | сут
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом | без груза | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
1 | Перевоз бригадного хоз-ва м/у скв.
1.1. | [17 empty] | 0
2. | Перевоз МБУ
2.1. | [17 empty] | 0
2.2. | [17 empty] | 0
2.3. | [17 empty] | 0
2.4. | [17 empty] | 0
2.5. | [17 empty] | 0
2.6. | [17 empty] | 0
2.7. | [17 empty] | 0
2.8. | [17 empty] | 0
2.9. | [17 empty] | 0
| ИТОГО техника | [16 empty] | 0
3 | [17 empty] | 0
4 | [17 empty] | 0
5 | [17 empty] | 0
6 | [17 empty] | 0
7 | [17 empty] | 0
| Итого работа техники | [16 empty] | 0
8 | Зарплата бригады стропальщиков | [16 empty] | 0
9 | Накладные расходы % ФОТ | [16 empty] | 0
10 | Сметная прибыль % ФОТ | [16 empty] | 0
11 | ИТОГО: | [16 empty] | 0
12 | Работа ДЭС | [16 empty] | 0
13 | Работа ДЭС | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Обслуживание авар.ДЭС | [16 empty] | 0
| Дизельное топливо для ДЭС | [16 empty] | 0
| Пропуска за негабаритный груз | [16 empty] | 0
| Имущественные платежи | [16 empty] | 0
14 | ИТОГО: | [16 empty] | 0
15 | НДС 20% | [16 empty] | 0
16 | Всего с НДС | [16 empty] | 0
#REF! | [5 empty] | #REF!
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №2.4.переезд скв. 45
к Приложению № 1
Расчет №1
Затраты на переезд БУ и бригадного хозяйства для строительства скважины
| Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону от базы) | [5 empty] | База |  |  |  |  | км
| Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону с места дислокации БУ) | [10 empty] | км
[7 empty] | База |  |  | 0
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом | без груза | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
1 | Доставка техники до места погрузки
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2 | Перевоз бригадного хоз-ва м/у скв.
2.1.
3 | Перевоз МБУ
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.
3.4.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
| ИТОГО техника: | [16 empty] | 0
4
6
7
8
9
10 | ИТОГО работа техники: | [16 empty] | 0
11 | Проезд от месторождения до базы:
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
| ИТОГО: | [16 empty] | 0
12 | Зарплата бригады стропальщиков
13 | Накладные расходы % ФОТ
14 | Сметная прибыль % ФОТ
15 | ИТОГО: | [16 empty] | 0
16 | Работа ДЭС
17 | Работа ДЭС
Обслуживание авар.ДЭС
Дизельное топливо для ДЭС
Пропуска за негабаритный груз
Имущественные платежи
18 | ИТОГО: | [16 empty] | 0
19 | НДС 20% | [16 empty] | 0
20 | Всего с НДС | [16 empty] | 0
Расчет №6
Затраты на демобилизацию БУ и бригадного хозяйства после строительства скважины
| Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону от базы) | [5 empty] | 0 |  |  | База |  | км | 0
[16 empty] | 0 |  | сут
№ п/п | Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом | без груза | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
1 | Перевоз бригадного хоз-ва м/у скв.
1.1. | Седельный тягач с тралом | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2. | Перевоз БУ 3Д-86 м/у скв.
2.1. | С/тягач с тралом | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2. | С/тягач с полуприцепом | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.3. | Автокран 25тн | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.4. | Автокран 50 тн. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.5. | Бойлер | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.6. | Топливозаправщик | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.7. | УАЗ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.8. | Трубовоз-доставка бур труб | 3.6921 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.9. | Седельный тягач с тралом (доставка плит) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ИТОГО техника | [16 empty] | #DIV/0!
3 | Работа ав/крана 25 тн на ПРР | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4 | Работа ав/крана 50 тн на ПРР | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Работа ав/крана 25 тн на ПРР | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6 | Трактор Т-170 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7 | Кран тракторный КТМ-6,3 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Итого работа техники | [16 empty] | 0
8 | Зарплата бригады стропальщиков | [16 empty] | 0
9 | Накладные расходы 72% ФОТ | [16 empty] | 0
10 | Сметная прибыль 48 % ФОТ | [16 empty] | 0
11 | ИТОГО: | [16 empty] | 0
12 | Работа ДЭС-100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | Работа ДЭС-30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Обслуживание авар.ДЭС | [16 empty] | 0
| Дизельное топливо для ДЭС | [16 empty] | 0
| Пропуска за негабаритный груз | [16 empty] | 0
| Имущественные платежи | [16 empty] | 0
14 | ИТОГО: | [16 empty] | #DIV/0!
15 | НДС 20% | [16 empty] | #DIV/0!
16 | Всего с НДС | [16 empty] | #DIV/0!
Директор ООО "УК "Ресурс" Управляющей компании ООО "Отрадное" | [5 empty] | В.В.Асташкин
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №2.4.1.переезд скв. 156
к Приложению № 1
Расчет №1
Затраты на переезд БУ и бригадного хозяйства для строительства скважины
Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону от базы) | [5 empty] | База |  |  |  |  | км
Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону с места дислокации БУ) | [10 empty] | км
[6 empty] | База |  |  | 0
Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
| шт. | тн. | км. | с грузом | без груза | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
Доставка техники до места погрузки
Перевоз бригадного хоз-ва м/у скв.
Перевоз МБУ
ИТОГО техника: | [16 empty] | 0
ИТОГО работа техники: | [16 empty] | 0
Проезд от месторождения до базы:
ИТОГО: | [16 empty] | 0
Зарплата бригады стропальщиков
Накладные расходы % ФОТ
Сметная прибыль % ФОТ
ИТОГО: | [16 empty] | 0
Работа ДЭС-100
Работа ДЭС-30
Обслуживание авар.ДЭС
Дизельное топливо для ДЭС
Пропуска за негабаритный груз
Имущественные платежи
ИТОГО: | [16 empty] | 0
НДС 20% | [16 empty] | 0
Всего с НДС | [16 empty] | 0
Затраты на демобилизацию БУ и бригадного хозяйства после строительства скважины
Маршрут (расстояние до объекта в одну сторону от базы) | [5 empty] | 0 |  |  | База |  | км | 0
[15 empty] | 0 |  | сут
Наименование техники | Кол-во единиц техники | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения, км/час. |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
| шт. | тн. | км. | с грузом | без груза | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18
Перевоз бригадного хоз-ва м/у скв.
Седельный тягач с тралом | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Перевоз БУ 3Д-86 м/у скв.
С/тягач с тралом | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
С/тягач с полуприцепом | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Автокран 25тн | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Автокран 50 тн. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Бойлер | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Топливозаправщик | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
УАЗ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Трубовоз-доставка бур труб | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | #DIV/0!
Седельный тягач с тралом (доставка плит) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
ИТОГО техника | [16 empty] | #DIV/0!
Работа ав/крана 25 тн на ПРР | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Работа ав/крана 50 тн на ПРР | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Работа ав/крана 25 тн на ПРР | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Трактор Т-170 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Кран тракторный КТМ-6,3 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Итого работа техники | [16 empty] | 0
Зарплата бригады стропальщиков | [16 empty] | 0
Накладные расходы 72% ФОТ | [16 empty] | 0
Сметная прибыль 48 % ФОТ | [16 empty] | 0
ИТОГО: | [16 empty] | 0
Работа ДЭС-100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Работа ДЭС-30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Обслуживание авар.ДЭС | [16 empty] | 0
Дизельное топливо для ДЭС | [16 empty] | 0
Пропуска за негабаритный груз | [16 empty] | 0
Имущественные платежи | [16 empty] | 0
ИТОГО: | [16 empty] | #DIV/0!
НДС 20% | [16 empty] | #DIV/0!
Всего с НДС | [16 empty] | #DIV/0!
#REF!
|  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №2.1.Монтаж БУ
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.1
Затраты на монтаж буровой установки БУ
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток |  |  |  | 0
№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество |  | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
|  |  | На монтаж | Возврат- 80%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
и т.д.
| Итого ФОТ: |  |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1.
2.2.
и т.д.
| Итого затраты по механизмам: |  |  |  |  | 0
3. | Материалы
| (Расшифровать номенклатуру используемых при монтаже материалов с учетом возврата стоимости материалов) | (через дробь указать тоннаж)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
| Итого затраты по материалам: |  |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
| Итого транспортные услуги: |  |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС |  |  |  |  | 0
6. | Амортизация
6.1.
6.2.
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  |  | 0
7 | Монтаж автономного источника электроэнергии с учетом пусконаладочных работ
8. | Итого затрат |  |  |  |  | 0
9. | Накладные расходы % (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  |  | 0
10. | Сметная прибыль % от ФОТ |  |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  |  | 0
| #REF! |  |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №5.1Демонтаж БУ
к Приложению № 1
РАСЧЕТ № 5.1
Затраты на демонтаж буровой установки
| тип БУ | 0
| куст № | 0
| месторождение | 0
Продолжительность демонтажных работ |  | суток |  |  | 0
№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
На монтаж
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
1.1
Итого ФОТ:
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1
2.2
и т.д.
| Итого затраты по механизмам: |  |  |  | 0
3. | Материалы
Расшифровать какие материалы используются
3.1 |  | м3 |  |  | 0
3.2 |  | м3 |  |  | 0
3.3 |  | шт. |  |  | 0
3.4 |  | м |  |  | 0
3.5 |  | шт. |  |  | 0
3.6 |  | шт. |  |  | 0
3.7 |  | шт. |  |  | 0
3.8 |  | шт. |  |  | 0
3.9 |  | кг |  |  | 0
3.10 |  | кг |  |  | 0
3.11 |  | кг |  |  | 0
3.12 |  | кг |  |  | 0
3.13 |  | кг |  |  | 0
3.14 |  | кг |  |  | 0
3.15 |  | шт |  |  | 0
3.16 |  | шт |  |  | 0
3.17 |  | кг |  |  | 0
| и т.д. | кг |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС |  |  |  | 0
| Дизельное топливо для ДЭС |  |  |  | 0
6. | Амортизация
6.1
6.2
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
| Итого затрат: |  |  |  | 0
7
8 | Накладные расходы % (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  | 0
9 | Сметная прибыль % от ФОТ |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| #REF! |  |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №2.2 Арт.скв.
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.2
Строительство артезианских скважин
Тип БУ |  |  | #REF!
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Бурение водяной скважины 1шт. | м |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
Ликвидация артезианской скважины
Продолжительность бурения скважины |  |  | суток
№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ликвидация водяной скважины | шт |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | #REF!
| (Должность) | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## №2.3 ПНР
к Приложению № 1
РАСЧЕТ №2.3
Пусконаладочные работы
Тип БУ |  |  | #REF!
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток |  |  | 0
№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел., продолжительность работы в сутки)
1.1 |  | сут |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1 |  | сут |  |  | 0
2.2 |  | сут |  |  | 0
| Итого затрат по механизмам: |  |  |  | 0
3. | Материалы
Расшифровать какие материалы используются
3.1 |  |  |  |  | 0
3.2 |  |  |  |  | 0
3.3 |  |  |  |  | 0
3.4 |  |  |  |  | 0
3.5 |  |  |  |  | 0
3.6 |  |  |  |  | 0
3.7 |  |  |  |  | 0
3.8 |  |  |  |  | 0
3.9 |  |  |  |  | 0
3.10 |  |  |  |  | 0
3.11 |  |  |  |  | 0
3.12 |  |  |  |  | 0
3.13 |  |  |  |  | 0
3.14 |  |  |  |  | 0
3.15 |  |  |  |  | 0
3.16 |  |  |  |  | 0
3.17 |  |  |  |  | 0
3.18 |  |  |  |  | 0
3.19 |  |  |  |  | 0
3.20 |  |  |  |  | 0
3.21 |  |  |  |  | 0
3.22 |  |  |  |  | 0
3.23 |  |  |  |  | 0
3.24 |  |  |  |  | 0
3.25 |  |  |  |  | 0
3.26 |  |  |  |  | 0
3.27 |  |  |  |  | 0
3.28 |  |  |  |  | 0
3.29 |  |  |  |  | 0
3.30 |  |  |  |  | 0
3.31 |  |  |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортныеуслуги
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 |  |  |  |  | 0
4.4 |  |  |  |  | 0
4.5 |  |  |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Дефектоскопия оборудования
Указать наименование оборудования
5.1 |  |  |  |  | 0
5.2 |  |  |  |  | 0
| Итого затраты по дефектоскопии: |  |  |  | 0
6. | Амортизация
6.1 |  |  |  |  | 0
6.2 |  |  |  |  | 0
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
8. | Итого затраты: |  |  |  | 0
9. | Накладные расходы % (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  | 0
10. | Сметная прибыль % от ФОТ |  |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) | (ФИО)
Пусконаладочные работы с СВП
Тип БУ
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность монтажных работ |  | суток
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел., продолжительность работы в сутки)
1.1 |  | чел/час |  |  | 0
1.2 |  | чел/час |  |  | 0
1.3 |  | чел/час |  |  | 0
1.4 |  | чел/час |  |  | 0
1.5 |  | чел/час |  |  | 0
1.6 |  | чел/час |  |  | 0
1.7 |  | чел/час |  |  | 0
1.8 |  | чел/час |  |  | 0
1.9 |  | чел/час |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Эксплуатация механизмов
| Перечислить какие механизмы используются, количество ед. | нет
2.1 |  | маш/час |  |  | 0
2.2 |  | суток |  |  | 0
2.3 |  | суток |  |  | 0
2.4 |  | суток |  |  | 0
2.5 |  | суток |  |  | 0
2.2 |  | сут |  |  | 0
| Итого затрат по механизмам: |  |  |  | 0
3. | Материалы
Расшифровать какие материалы используются
3.1 |  | бал |  |  | 0
3.2. |  | бал |  |  | 0
3.3. |  | кг |  |  | 0
3.4. |  | тн |  |  | 0
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортныеуслуги
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 |  | маш/час |  |  | 0
4.2 |  | маш/час |  |  | 0
4.4 |  | маш/час |  |  | 0
4.5 |  | маш/час |  |  | 0
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Дефектоскопия оборудования
Указать наименование оборудования
5.1 |  | шт. |  |  | 0
5.2 |  | шт. |  |  | 0
5.3 |  | шт. |  |  | 0
5.4 |  | шт. |  |  | 0
5.5 |  | к-т |  |  | 0
5.6 |  | шт. |  |  | 0
| Итого затраты по дефектоскопии: |  |  |  | 0
8. | Итого затраты: |  |  |  | 0
9. | Накладные расходы 58% (с учетом ЕСН) от ФОТ | руб |  |  | 0
10. | Сметная прибыль 32 % от ФОТ | руб |  |  | 0
| Всего: |  |  |  | 0
| НДС 20% |  |  |  | 0
| Всего с НДС |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) | (ФИО)

## №2.4.1 Тех.стаскивание (hidden)
РАСЧЕТ № 2.4.1
Технологическое стаскивание
Субподрядчик:
(если работы выполняются субподрядчиком) |  | (наименование организации, ИНН)
Продолжительность передвижки |  | 10 | суток |  | 0
№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего с учетом возврата, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
Указать состав бригады (профессия, разряд и количество чел.)
1.1 | Прораб | чел/час | 110 | 0 | 0
1.2 | Вышкомонтажник 6р | чел/час | 110 | #REF! | #REF!
1.3 | Вышкомонтажник 5р 9чел | чел/час | 990 | #REF! | #REF!
1.4 | Вышкомонтажник 4р 6чел | чел/час | 660 | #REF! | #REF!
и т.д.
| Итого ФОТ: |  |  |  | #REF!
2. | Эксплуатация механизмов
Перечислить какие механизмы используются, количество ед.
2.1. | Бульдозер TY-165 | маш/час | 110 | 0 | 0
2.2. | Трактор Т170 | маш/час | 110 | 0 | 0
и т.д.
| Итого затраты по механизмам: |  |  |  | 0
3. | Материалы
| (Расшифровать номенклатуру используемых при монтаже материалов с учетом возврата стоимости материалов) | (через дробь указать тоннаж)
1 |  | м3 |  |  | 0
2 |  | кг |  |  | 0
3 |  | шт. |  |  | 0
4 |  | шт. |  |  | 0
5 |  | кг |  |  | 0
6 |  | шт |  |  | 0
7 |  | шт |  |  | 0
8 |  | м |  |  | 0
9 |  | м |  |  | 0
10 |  | шт |  |  | 0
11 |  | шт |  |  | 0
и т.д.
| Итого затраты по материалам: |  |  |  | 0
4. | Транспортные расходы
Указать наименование автотранспорта, грузоподъемность, расстояние перевозки, количество рейсов, что перевозит
4.1 | Трал | час (км) | 6 |  | 0
4.2 | Автокран 50т | маш/час | 110 | 0 | 0
4.3 | Автокран 25т | маш/час | 110 | 0 | 0
4.4 | Автокран 25т | маш/час | 110 | 0 | 0
4.5 | Бойлер (питьевая вода) | час (км) | 1.4286 |  | 0
4.6 | Топливозаправщик | час (км) | 1.4286 |  | 0
4.7 | Автобус | час (км) | 1.4286 |  | 0
4.8 | УАЗ дежурная а/м | маш/час | 220 | 0 | 0
и т.д.
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
5. | Аренда ДЭС | маш/час | 240 | 0 | 0
6. | Амортизация
6.1. | Амортизация БО | суток | 10 | 0 | 0
6.2. | Амортизация БХ | суток | 10 | 0 | 0
и т.д.
| Итого затраты по амортизации: |  |  |  | 0
7. | Итого затрат |  |  |  | #REF!
8. | Накладные расходы 72% (с учетом ЕСН) от ФОТ |  |  |  | #REF!
9. | Сметная прибыль 48% от ФОТ |  |  |  | #REF!
| Всего: |  |  |  | #REF!
| НДС 20% |  |  |  | #REF!
| Всего с НДС |  |  |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF!
| (Должность) |  | (подпись, печать) | (ФИО)

## № 8.1 ННС 21
к Приложению № 1
Расчет № 8.1
Стоимость наклонно-направленной скважины №21
| куст |  | 0
| месторождение |  | 0
Тип буровой установки |  |  |  | #REF!
Расстояние до объекта |  |  |  |  | км.
Проходка по скважине |  |  |  |  | м.
в том числе:
| основной ствол |  |  | 1095 | м
Отбор керна |  |  |  |  | м.
Продолжительность бурения скважины, всего | [5 empty] | сут.
в том числе:
| продолжительность работ по бурению и креплению |  |  |  | 0
| продолжительность работ по цементированию в 2-е ступени |  |  |  | 0
| продолжительность работ по опрессовке снижением уровня |  |  |  | 0
| продолжительность работ по нормализации забоя (заключительные работы) |  |  |  | 0
продолжительность работ по установке цементного моста (скв. до 4000 м)
продолжительность работ по бурению пилотного ствола (скв. до 4000 м)
продолжительность работ по бурению пилотного ствола (скв. до 5000 м)
Коммерческая скорость бурения |  |  |  | #DIV/0! | м/ст.мес.
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  |  | Стоимость работ на скважину, руб | [6 empty] | ИТОГО | Примечание
Бурение, крепление без доп. работ
[5 empty] | Подготовительные работы к ЗБС | Нормализация забоя, опрессовка снижением уровня | Работы по креплению хвостовика | Микросканер | ГДК | Другие доп.работы
1 | 2 |  |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Продолжительность работ, сут. |  |  | 12: 0
Стоимость работ:
1 | ФОТ буровой бригады (без учета ЕСН)
2 | Амортизация БУ
3 | Амортизация бригадного хозяйства
4 | Энергозатраты (ДЭС)
5 | Электроэнергия (ЛЭП)
6 | Работа бульдозера
7 | Прочие материалы
8 | Износ бурильных труб
9 | Содержание бурового оборудования
10 | Пароводоснабжение (с учетом нефти)
11 | ИТОГО прямые затраты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы
12 | ГСМ для МБУ и бур.насосов
13 | ИТОГО по статье "Материалы" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сервисные услуги
14 | Инженерное сопровождение буровых растворов (с учетом стоимости химреагентов)
15 | Инженерное сопровождение долотами (с учетом стоимости долот)
16 | Работы по креплению скв. (с уч. цемента), в т.ч.: -оснастка обсадных колонн
- направление
- тех. колонна
- кондуктор
- эксплуатационная колонна
18 | Телеметрическое сопровождение бурения, в т.ч
19 | Яс
21 | Услуги противофонтанной службы
22 | Прокат турбобуров
25 | Опрессовка обсадной трубы
26 | Опрессовка инертным газом
27 | Система очистки
28 | ИТОГО по статье "Сервисные услуги"
29 | Услуги бурового подрядчика по сервисным услугам (3% от итога по п. 22)
Транспортные расходы
29 | Завоз обсадной трубы |  |  | 13: Расчет
30 | Завоз ГСМ |  |  | 13: Расчет
31 | Прочий транспорт |  |  | 13: Расчет
32 | Перевозка вахт |  |  | 13: Расчет
30 | ИТОГО по статье "Транспорт" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ВСЕГО затрат |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Накладные расходы % (с уч. ЕСН) от ФОТ |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0
33 | ИТОГО с накладными расходами |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Сметная прибыль % от ФОТ
35 | ИТОГО со сметной прибылью |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Аренда энергокомплекса
37 | ВСЕГО затрат |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ИТОГО стоимость скважины без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ВСЕГО стоимость скважины с НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Стоимость 1м проходки, руб с НДС |  |  | #DIV/0! |  | 1 опер. | 1 опер. | 1 опер. | 1 опер. | #DIV/0!
| #REF! |  |  | 6: #REF!
| (Должность) |  |  | 3: (подпись, печать); 6: (ФИО)

## График ВМР (пример) (hidden)
План-График
Сетевой график цикла строительства буровой установки
Монтаж
№ | Наименование оборудования | чел часы | Стоимость, % | Текущее выполение, % | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
Дни | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
ЖДО
1 | подключение и протаскивание каб продукции, подключение освещения рельсовых путей. | 24 | 0.3328% |  | 2020-01-27: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
2 | Разбивка разметка,м/ж лежневого фундамента под направляющие,м/ж направляющих,м/ж межтумбовых поясов,протяжка. | 167 | 2.316% |  | 2020-01-08: 16.6667; 2020-01-09: 33.6667; 2020-01-10: 50.6667; 2020-01-11: 67.6667; 2020-01-12: 84.6667; 2020-01-13: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
Совмещеный блок
3 | Тумбы, основание сов.блока,монтаж КТУ+КРУ,кабельная продукция. | 136 | 1.886% |  | 2020-01-11: 14; 2020-01-12: 28; 2020-01-13: 42; 2020-01-14: 56; 2020-01-15: 70; 2020-01-16: 84; 2020-01-17: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
НБ
4 | М/ж направляющих ЖДО,Колесных пар,площадок основания, буровых насосов, 2-х синхронных двигателей,кожухов бур.насосов,текстильные ремни,у,протяжка болтовых соединений. | 142 | 1.969% |  | 2020-01-11: 33; 2020-01-12: 66; 2020-01-13: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
5 | ШН, ПВЛ, полы,,шибера, каркас укрытия,протяжка болтовых соединений,панели укрытия,центровка насоса. | 162 | 2.246% |  | 2020-01-13: 33; 2020-01-14: 66; 2020-01-15: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
6 | Протаскивание и подключение кабелей подпорных насосов, установка щитов цепей управления ЗД-1 и ЗД-2 и протаскивание к ним кабельной продукции,Подключение силовых кабелей БСУ ЗД-1 и ЗД-2,Освещение | 94 | 1.303% |  | 2020-01-13: 25; 2020-01-14: 50; 2020-01-15: 75; 2020-01-16: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
7 | Утепление, дефлекторы,заделка проемов,м/ж кран-балки,корпоративное укрытие,Обвязка ПВЛ, дренажей,обвязка нагнетательной линии (тройник, гибкие вставки),опрессовка манифольда,ремонт полов. | 365 | 5.061% |  | 2020-01-14: 16.6667; 2020-01-15: 33.6667; 2020-01-16: 50.6667; 2020-01-17: 67.6667; 2020-01-18: 84.6667; 2020-01-19: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
ЕБ
8 | М/ж направляющих ЖДО,колесных пар,площадок основания,межблочных тяг,крепление. | 82 | 1.137% |  | 2020-01-12: 50; 2020-01-13: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
9 | М/ж емкостей,СМР и ремонтные работы в ЕБ,М/ж болтовых соединений растворной линии, шиберных задвижек,обвязки растворных коммуникаций,ПВЛ линия,сварочные работы по ПВЛ. | 167 | 2.316% |  | 2020-01-12: 14; 2020-01-13: 28; 2020-01-14: 42; 2020-01-15: 56; 2020-01-16: 70; 2020-01-17: 84; 2020-01-18: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
10 | М/ж ГШН обвязка, м/ж винтовые насосы,сброс.линии центрефуг,гидроворонка, ПВЛ, каркас укрытия, панели укрытия,кранбалка,тельфер,обвязка ПВЛ,корпоративное укрытие,дренажные линии. | 345 | 4.784% |  | 2020-01-15: 13; 2020-01-16: 26; 2020-01-17: 39; 2020-01-18: 52; 2020-01-19: 65; 2020-01-20: 78; 2020-01-21: 91; 2020-01-22: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
11 | Кабельная продукция,ЭМР,подключение оборудования,заземление, м/ж освещения. | 85 | 1.179% |  | 2020-01-17: 20; 2020-01-18: 40; 2020-01-19: 60; 2020-01-20: 80; 2020-01-21: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
ЦСГО
12 | Напраляющих ЖДО,колесных пар,площадок основания,межблочных тяг,крепление. | 82 | 1.137% |  | 2020-01-18: 50; 2020-01-19: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
13 | М/ж емкостей,внутриннего и наружнего шнека,ФСУ, вибросит,ШН, центрифуг,растворной линии,СМР видимого заземления дегазатора, центрифуг,обвязка долива,песко-илоотделитель,переходы,площадки. | 275 | 3.813% |  | 2020-01-19: 16.6667; 2020-01-20: 33.6667; 2020-01-21: 50.6667; 2020-01-22: 67.6667; 2020-01-23: 84.6667; 2020-01-24: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
14 | Ремонт площадок обслуживания вибросит и центрифуг,установка шиберов,протяжка шиберов,площадка лестницы, обвязка линии ЦС,м/ж панелей укрытия крышевых,торцевых,обрешётка проемов. | 247 | 3.425% |  | 2020-01-22: 20; 2020-01-23: 40; 2020-01-24: 60; 2020-01-25: 80; 2020-01-26: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
15 | Протаскивание и подключение винтовых насосов, ГШН, внутреннего шнека, центрифуг, кнопочного поста вибросит,дегазатора, освещение,заземление. | 97 | 1.345% |  | 2020-01-23: 20; 2020-01-24: 40; 2020-01-25: 60; 2020-01-26: 80; 2020-01-27: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
16 | Обвязка дренажей,М/ж утепления корпоративного укрытия,обвязка ФСУ, гидроворонка,сварочные работы по изготовлению линии и обвязка перекачивающих насосов,экологичка,обвязка ПВЛ. | 290 | 4.021% |  | 2020-01-23: 14; 2020-01-24: 28; 2020-01-25: 42; 2020-01-26: 56; 2020-01-27: 70; 2020-01-28: 84; 2020-01-29: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
Эшелон
17 | Кронштейны ПВО,ремонт переходных площадок, маршевых лестниц и перильных ограждений,корпоративное укрытие,контур заземления,покраска оборудования, | 638 | 8.846% |  | 2020-01-28: 7; 2020-01-29: 14; 2020-01-30: 21; 2020-01-31: 28; 2020-02-01: 35; 2020-02-02: 42; 2020-02-03: 49; 2020-02-04: 56; 2020-02-05: 63; 2020-02-06: 70; 2020-02-07: 77; 2020-02-08: 84; 2020-02-09: 91; 2020-02-10: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
18 | Обвязка денажной линии,натяжка провода ЛЭП,огрождение опр ЛЭП,изоляция ПВЛ,ЭМР. | 690 | 9.567% | [21 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ВЛБ
19 | Лонжероны,Межлонжеронные балки с поясами,монтаж транспортировочной балки,монтаж ферм с поясами,основание лебёдочного блока,площадки силового блока, станции управления ВСП.,Забалчивание болтовых соединений площадок. | 170 | 2.357% |  | 2020-01-23: 25; 2020-01-24: 50; 2020-01-25: 75; 2020-01-26: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
20 | Роторного стола,КПЦ, портала,боковой площадки на ротре,2 х подроторных площадок,площадок обслуживания ПВО,контейнера СВП,аварийный привод, Марш лесницы,площадка боковая,панели,транспортировочная балка,протяжка лебедочного и подроторного блока. | 132 | 1.83% |  | 2020-01-24: 25; 2020-01-25: 50; 2020-01-26: 75; 2020-01-27: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
21 | Сборка секций мачты вышки,монтаж стоек опоры вышки,диагональных поясов. Подготовительные работы к монтажу кронблока,секции вышки,кронблока,оснастки УПВ на крюкоблок,туннельные лестницы на кронблоке,секции на лонжерон,запасовка т.оснастки на лебёдку и на неподвижную ветвь тал.каната. | 234 | 3.245% |  | 2020-01-25: 20; 2020-01-26: 40; 2020-01-27: 60; 2020-01-28: 80; 2020-01-29: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
22 | ЭМР по мачте вышки(фонари, прокладка кабелей, ревизия фонарей освещения балкона вехового),ремогт балкона верхового,м/ж страховок по вышке,ПР к подъему,подъем вышки,крепление. | 71 | 0.9845% |  | 2020-01-29: 50; 2020-01-30: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
23 | Вспомогательной лебёдки, 4х панелей укрытия рабочей площадки, балки крепления направляющей СВП, подключение вспом. Лебёдки,ПР к монтажу устьевого жёлоба, стойки КП8,балок крепления направляющих СВП, запасовка вспомлебёдки. | 123 | 1.705% |  | 2020-01-30: 33; 2020-01-31: 66; 2020-02-01: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
24 | М/ж доливной ёмкости, лестничной площадка подъёма на ротор, помещения для отдыха буровой бригады, трансформатора СВП,направляющей и СВП,кабельная подвеска СВП,обвязка ПВЛ. | 240 | 3.328% |  | 2020-01-31: 20; 2020-02-01: 40; 2020-02-02: 60; 2020-02-03: 80; 2020-02-04: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
25 | Обвязка нагнетательной линии (тройник, гибкие вставки),кожух цепи КРБ, ЛБУ, кронштейны, дроссельная,желоб, доливная линия, линии ВШН,кожух цепи ротора,протяжка,центровка СВП. | 285 | 3.952% |  | 2020-02-03: 16.6667; 2020-02-04: 33.6667; 2020-02-05: 50.6667; 2020-02-06: 67.6667; 2020-02-07: 84.6667; 2020-02-08: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
26 | Сборка и м/ж ригелей коркаса,панели укрытия силового блока,утипление корпоративным укрытием. | 128 | 1.775% |  | 2020-02-06: 25; 2020-02-07: 50; 2020-02-08: 75; 2020-02-09: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
27 | М/ж приемного моста,наклонный козырек и стелажи,обвязка гидравлической линии перемещения и выравнивания вышки (домкраты, толкатели). | 110 | 1.525% |  | 2020-02-08: 33; 2020-02-09: 66; 2020-02-10: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
БДЕ
28 | Плиты ЖБИ под основание БДЕ,площадки основания,емкостя БДЕ | 75 | 1.04% |  | 2020-01-29: 50; 2020-01-30: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
29 | М/ш ШНГ,обвязка БДЕ и растворных линий. | 190 | 2.634% |  | 2020-01-30: 20; 2020-01-31: 40; 2020-02-01: 60; 2020-02-02: 80; 2020-02-03: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
30 | Подключение и протаскивание каб продукции,перемешивателей, ГШН, кнопочного поста перемешивателей,Протаскивание кабельной прод от БКРУ до БДЕ,Подключение,освещение,заземление. | 70 | 0.9706% |  | 2020-02-01: 25; 2020-02-02: 50; 2020-02-03: 75; 2020-02-04: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
31 | Стойки под каркас БДЕ,ригеля,панели укрытия,утипление,нащельники. | 187 | 2.593% |  | 2020-02-02: 16.6667; 2020-02-03: 33.6667; 2020-02-04: 50.6667; 2020-02-05: 67.6667; 2020-02-06: 84.6667; 2020-02-07: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
32 | крепеж запорной арматуры, обвязка линий ,перильные ограждения. | 110 | 1.525% |  | 2020-02-03: 33; 2020-02-04: 66; 2020-02-05: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
ГСМ
33 | ЖБ плиты,оборудования парка емкостей, площадка обслуживания емкости,тоннельной лестницы,коллектор. | 90 | 1.248% |  | 2020-01-31: 50; 2020-02-01: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
Котельная
34 | Основание под котельную,модуля КУ,дымогарных труб КУ,оттяжек дымогарных труб,нащельников между основаниями,лестницы. | 66 | 0.9151% |  | 2020-01-25: 50; 2020-01-26: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
35 | Обвязка ПВЛ с выходом на наружние коммуникации,линия ПВЛ от КУ до БУ,контур заземления. | 236 | 3.272% |  | 2020-01-26: 20; 2020-01-27: 40; 2020-01-28: 60; 2020-01-29: 80; 2020-01-30: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
Водоблок
36 | М/ж основания , емкости,коллектор ШН, лестница с площадкой, каркас укрытия водоблока,крышевые панели, обрешётка, утепление укрытия. | 150 | 2.08% |  | 2020-02-02: 33; 2020-02-03: 66; 2020-02-04: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
37 | Обвязка с выходом на укладку наружных коммуникаций,обрешетка укрытия. | 115 | 1.595% |  | 2020-02-04: 33; 2020-02-05: 66; 2020-02-06: 100; 2020-02-11: 100; 2020-02-12: 100; 2020-02-13: 100; 2020-02-14: 100; 2020-02-15: 100; 2020-02-16: 100; 2020-02-17: 100; 2020-02-18: 100; 2020-02-19: 100; 2020-02-20: 100; 2020-02-21: 100
38 | Разгрузка БО | 342 | 4.742% | [5 empty] | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 100 | [23 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Общее | 7212 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.714% | 2.439% | 3.165% | 4.804% | 7.336% | 10.92% | 8.326% | 11.82% | 12.3% | 13.67% | 14.87% | 10.65% | 5.958% | 7.942% | 9.006% | 7.455% | 11.08% | 11.42% | 16.22% | 12.93% | 12.38% | 16.44% | 13.03% | 11.21% | 14.94% | 15.64% | 20.46% | 22.68% | 19.56% | 21.23% | 22.25% | 22.31% | 20.11% | 19.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Суточный Процент выполнения
Демонтаж
№ | Наименование оборудования | чел часы | Стоимость, % | Текущее выполение, % | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
Дни | time axis 2020-01-01 to 2020-02-21
КРУНБ,ЭБ,компрессорный.
1 | Крепежа основания ЭБ,кабельной продукции,(энергоблок в целом + основание),компремсорный блок. | 86 | 3.377% | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | основание, тумбы 2шт, | 16 | 0.6282% |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Превышечное
3 | Стелажи,приемный мост, 8КП-2, блок дросселирования, ГУП-100 | 56 | 2.199% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Насосоный блок
4 | Разбалчивание БО (обвязка), привод БН, обвязки, ПВЛ, освещение,кабельная продукция | 88 | 3.455% |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Корпоративного укрытия,панели укрытия,привод БН, Бур.насосы, ПВЛ, ШН подпорные, лестница, обвязка | 91 | 3.573% |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Разбалчивание,д/ж основания, рамы ,площадки, колесные пары. | 56 | 2.199% |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Емкостной блок
7 | Бур. Укрытий (корпоративный),кабельная продукция (РЩ, освещение, перемешиватели, ШНы),укрытие, региля, лестницы переходы, верхния обвязка емкостей. | 156 | 6.125% |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Коммоникации под эшелоном, обвязка , д/ж емкости 4шт, ШН, ФСУ,.винтовых насосов, | 65 | 2.552% |  |  |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Разбалчивание основания, д/ж рамы, площадки основания, колесные пары. | 52 | 2.042% |  |  |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ЦСГО
10 | Д/ж корпоративного Бур.укрытия,насщельники,д/ж панелей укрытия,ригеля стойки,верхняя обвязка емкостей,площадок. | 128 | 5.026% |  |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Отключение центрифуг, вибросит, илоотделителей , ГШН,звуковых сигналов, и кабельной продукции,желобов кабельной продукции | 51 | 2.002% |  |  |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Разкрепление оборудования,растворная линия бвязка БО,д/ж центрифуг,дегазатор, шнека,основание под шнек,к,3-х ГШН,ФСУ | 114 | 4.476% | [6 empty] | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Емкостя,площадок основания,колесных пар,коммуникации под эшелоном, кабельной продукции. | 102 | 4.005% | [8 empty] | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ВЛБ
14 | Разбалчивание болтовых соединений,доливная емкость,ветровые панели ВЛБ,бухта тк,кронштейны УМК, основание долива, подсвечники. Цепь ротора, кожухи, УТК | 66 | 2.591% | [8 empty] | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Укрытие силового блока, СВП (модули управления),СВП, балки гашения. | 168 | 6.596% | [9 empty] | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Освещение, кабель свп, ПР к опусканию мачты,разключение кабельной продукции. | 60 | 2.356% | [10 empty] | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | ПР к опусканию мачты,опускание,д/ж навесного оборудования,д/ж мачты. | 147 | 5.771% | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Разбалчивание БО,д/ж угловых панелей ВЛБ,д/ж порталов,боковых площадок роторного стола. | 100 | 3.926% | [13 empty] | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
19 | Д/ж центральной рамы,подроторных ферм,площадок основания КПЦ,авар.прривода,д/ж лебедки,рама лебедки. | 68 | 2.67% | [15 empty] | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | Д/ж транспортировочных балок, промежуточные балки,д/ж лонжеронов. | 40 | 1.57% | [17 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ЖДО
21 | направляющих тумб и поясов,лежневого фундамента, заземление. | 48 | 1.885% | 0 |  |  | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
БДЕ,Водоблок.
22 | Бур.укрытие,Укрытие,обвязка ГШН,обвязка емкостей,освещение,ЭМР,переходы. | 116 | 4.554% | [10 empty] | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Емкости,основания,площ.лестницы,гшн. | 66 | 2.591% | [11 empty] | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Котельная установка
24 | Расход.ем, основание, обвязка. | 36 | 1.413% | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | Модуля котельной | 26 | 1.021% | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Вспом
26 | Сборка кабельной продукции. | 32 | 1.256% | [17 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
27 | Погрузка БО | 445 | 17.47% | [5 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Зачистка КП | 68 | 2.67% | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Общее | 2547 | 25.47 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Процент выполнения |  | 1.688% |  | 6.478% | 9.973% | 20.78% | 27.49% | 34.33% | 44.91% | 46.68% | 55.18% | 61.29% | 69.05% | 75.03% | 78.58% | 82.86% | 85.59% | 90.32% | 92.33% | 96.92% | 100% | 100% | 100%
| Суточный Процент выполнения |  | 1.688% |  | 6.478% | 3.494% | 10.81% | 6.704% | 6.839% | 10.59% | 1.769% | 8.502% | 6.103% | 7.764% | 5.978% | 3.553% | 4.28% | 2.729% | 4.731% | 2.012% | 4.584% | 3.082% | 0% | 0%

## Расчет ННБ (hidden)
| № скважины | [6 empty] | работа | ожидание | мобил/демоб.
| Проектный забой | 0 | м |  |  | ставка ТС (СНС) |  | 192600 | 96300 | 160500
| Стоимость бурения |  | рублей без НДС |  |  | ставка ТС с ГК (СНС) |  | 210148 | 105074 | 160500
| Стоимость работы ННБ | ед. изм | работа | ожидание
1 | Бурение Роторной КНБК | руб./сут.
2 | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК) | руб.
3 | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) | руб. | 192600 | 96300
4 | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) | руб. | 210148 | 105074
5 | Бурение ВЗД (с т/с, срасширенный комплекс ГИС) | руб.
13 | Отбор изолированного керна | руб.
14 | Отбор неизолированного керна | руб.
| Наименование секции | от | до | проходка | Количество дней на секцию | Количество дней работы | Количество дней ожидание | Стоимость ННБ (работа) | Стоимость ННБ (ожидание) | мобил/демоб оборуд.ННБ
| напр | 0 | 8 | 8 | 1.68 |  |  | 0 | 0
| конд | 8 | 150 | 142 | 8.7465 |  |  | 0 | 0
| экс.кол. | 150 | 1095 | 945 | 19.2465 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 1095 | 29.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пилот | 0
Для коммерческого предложения
1 | Телеметрическое сопровождение бурения | 0
2 | Прокат турбобуров | 0
3 | Прокат Яс
4 | Силовой верхний привод | 0
5 | Стоимость метра бурения | ед. изм | 0
5.1. | Бурение Роторной КНБК без СВП | руб./м
5.2. | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК) без СВП | руб./м
5.3. | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) без СВП | руб./м
5.4. | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) без СВП | руб./м
5.5. | Бурение ВЗД (с т/с, срасширенный комплекс ГИС) без СВП | руб./м
5.6. | Отбор изолированного керна без ВСП | руб./м | #REF! | и т.д.
5.7. | Отбор неизолированного керна без ВСП | руб./м | #REF! | и т.д.
5 | Стоимость метра бурения | ед. изм | #DIV/0!
5.1. | Бурение Роторной КНБК с СВП | руб./м | 0
5.2. | Бурение ВЗД (без т/с, без ГК) с СВП | руб./м | 0
5.3. | Бурение ВЗД (с т/с, без ГК) с СВП | руб./м | 0
5.4. | Бурение ВЗД (с т/с, с ГК) с СВП | руб./м | 0
5.5. | Бурение ВЗД (с т/с, срасширенный комплекс ГИС) с СВП | руб./м
5.6. | Отбор изолированного керна с ВСП | руб./м | #REF!
5.7. | Отбор неизолированного керна с ВСП | руб./м | #REF!

## ГГД пилот (hidden)
Граифк глубина-день скважина №411, 412
№ п/п | Индикатор | Операция | Секция | проходка | Забой | Плановое Время на операцию, час | План. Время, сут | Плановая дата оконч. Операции | План. Время с накопл., сут. | РАСЧЕТ ННБ
0 |  | Служебная строка, не удалять и не изменять | направление |  | 0 |  | 0 | 2021-01-20 | 0 | Работа | Дежурство
1 | Бурение и крепление | ПЗР | направление |  | 0 | 2 | 0.083333 | 2021-01-20 02:00 | 0.083333
2 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | направление |  | 0 | 3 | 0.125 | 2021-01-20 05:00 | 0.20833
3 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 0 - 50 м | направление | 50 | 50 | 15 | 0.625 | 2021-01-20 20:00 | 0.83333
4 | Бурение и крепление | Промывка | направление |  | 50 | 0.5 | 0.020833 | 2021-01-20 20:30 | 0.85417
5 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | направление |  | 50 | 2 | 0.083333 | 2021-01-20 22:30 | 0.9375
6 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | направление |  | 50 | 3 | 0.125 | 2021-01-21 01:30 | 1.0625
7 | Бурение и крепление | ПЗР к спуску ОК | направление |  | 50 | 0.5 | 0.020833 | 2021-01-21 02:00 | 1.0833
8 | Бурение и крепление | Спуск ОК Ø 426 мм 0-50 метров | направление |  | 50 | 4.5 | 0.1875 | 2021-01-21 06:30 | 1.2708
9 | Бурение и крепление | Промывка перед цементированием | направление |  | 50 | 0.5 | 0.020833 | 2021-01-21 07:00 | 1.2917
10 | Бурение и крепление | ПЗР и цементаж ОК Ø 426 мм | направление |  | 50 | 2 | 0.083333 | 2021-01-21 09:00 | 1.375
11 | Бурение и крепление | ОЗЦ, оборудование устья, сборка инструмента за палец | направление |  | 50 | 30 | 1.25 | 2021-01-22 15:00 | 2.625 |  | 1.25 | моб.
12 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | кондуктор |  | 50 | 7 | 0.29167 | 2021-01-22 22:00 | 2.9167 | 0.29167
13 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | кондуктор |  | 50 | 1 | 0.041667 | 2021-01-22 23:00 | 2.9583 | 0.041667
14 | Бурение и крепление | Бурение оснастки, промывка | кондуктор |  | 50 | 1 | 0.041667 | 2021-01-23 | 3 | 0.041667
15 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 50 - 350 м | кондуктор | 300 | 350 | 27 | 1.125 | 2021-01-24 03:00 | 4.125 | 1.125
16 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал, промывка | кондуктор |  | 350 | 1.5 | 0.0625 | 2021-01-24 04:30 | 4.1875 | 0.0625
17 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 350 - 650 м | кондуктор | 300 | 650 | 27 | 1.125 | 2021-01-25 07:30 | 5.3125 | 1.125
18 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | кондуктор |  | 650 | 6 | 0.25 | 2021-01-25 13:30 | 5.5625 | 0.25
19 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | кондуктор |  | 650 | 7 | 0.29167 | 2021-01-25 20:30 | 5.8542 | 0.29167
20 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | кондуктор |  | 650 | 7 | 0.29167 | 2021-01-26 03:30 | 6.1458 | 0.29167
21 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | кондуктор |  | 650 | 6 | 0.25 | 2021-01-26 09:30 | 6.3958 | 0.25
22 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 650 - 950 м | кондуктор | 300 | 950 | 27 | 1.125 | 2021-01-27 12:30 | 7.5208 | 1.125
23 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал, промывка | кондуктор |  | 950 | 1.5 | 0.0625 | 2021-01-27 14:00 | 7.5833 | 0.0625
24 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 950 - 1050 м | кондуктор | 100 | 1050 | 14 | 0.58333 | 2021-01-28 04:00 | 8.1667 | 0.58333
25 | Бурение и крепление | ВУС + ингибитор, промывка 1 цикл | кондуктор |  | 1050 | 2 | 0.083333 | 2021-01-28 06:00 | 8.25 | 0.083333
26 | Бурение и крепление | Проработка до "направления", спуск на забой | кондуктор |  | 1050 | 14 | 0.58333 | 2021-01-28 20:00 | 8.8333 | 0.58333
27 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | кондуктор |  | 1050 | 7 | 0.29167 | 2021-01-29 03:00 | 9.125 | 0.29167
28 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | кондуктор |  | 1050 | 7 | 0.29167 | 2021-01-29 10:00 | 9.4167 | 0.29167
29 | Бурение и крепление | ГИС | кондуктор |  | 1050 | 20 | 0.83333 | 2021-01-30 06:00 | 10.25 |  | 0.83333
30 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | кондуктор |  | 1050 | 3 | 0.125 | 2021-01-30 09:00 | 10.375 |  | 0.125
31 | Бурение и крепление | Шаблонировка | кондуктор |  | 1050 | 7 | 0.29167 | 2021-01-30 16:00 | 10.6667 |  | 0.29167
32 | Бурение и крепление | Промывка 2 цикла, ОГР | кондуктор |  | 1050 | 2 | 0.083333 | 2021-01-30 18:00 | 10.75 |  | 0.083333
33 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | кондуктор |  | 1050 | 7 | 0.29167 | 2021-01-31 01:00 | 11.0417 |  | 0.29167
34 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | кондуктор |  | 1050 | 3 | 0.125 | 2021-01-31 04:00 | 11.1667 |  | 0.125
35 | Бурение и крепление | ПЗР к спуску ок Ø 324 мм | кондуктор |  | 1050 | 2 | 0.083333 | 2021-01-31 06:00 | 11.25 |  | 0.083333
36 | Бурение и крепление | Спуск 324 мм кондуктора с промывкой до гл. 1005м | кондуктор |  | 1050 | 18 | 0.75 | 2021-02-01 | 12 |  | 0.75
37 | Бурение и крепление | ПЗР и цементаж 324 мм кондуктора, прочее | кондуктор |  | 1050 | 4 | 0.16667 | 2021-02-01 04:00 | 12.1667 |  | 0.16667
38 | Бурение и крепление | ОЗЦ 324 мм кондуктора, ГИС термометр (ВПЦ), | кондуктор |  | 1050 | 36 | 1.5 | 2021-02-02 16:00 | 13.6667 |  | 1.5
39 | Бурение и крепление | Сборка ПВО, прочее | кондуктор |  | 1050 | 46 | 1.9167 | 2021-02-04 14:00 | 15.5833 |  | 1.9167
40 | Бурение и крепление | Опрессовка ПВО (глухие плашки) | кондуктор |  | 1050 | 2 | 0.083333 | 2021-02-04 16:00 | 15.6667 |  | 0.083333
41 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | кондуктор |  | 1050 | 7 | 0.29167 | 2021-02-04 23:00 | 15.9583 | 0.29167
42 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | кондуктор |  | 1050 | 7 | 0.29167 | 2021-02-05 06:00 | 16.25 | 0.29167
43 | Бурение и крепление | Опрессовка ОК, трубных плашек ПВО | кондуктор |  | 1050 | 2 | 0.083333 | 2021-02-05 08:00 | 16.3333 | 0.083333
44 | Бурение и крепление | Разбурка цемента и башмака, опресовка ЦК | кондуктор |  | 1050 | 4 | 0.16667 | 2021-02-05 12:00 | 16.5 | 0.16667
45 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 1050 - 1350 м | Тех.колонна | 300 | 1350 | 30 | 1.25 | 2021-02-06 18:00 | 17.75 | 1.25
45 | Бурение и крепление | Промывка 1 цикл | Тех.колонна |  | 1350 | 1 | 0.041667 | 2021-02-06 19:00 | 17.7917 | 0.041667
46 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Тех.колонна |  | 1350 | 5 | 0.20833 | 2021-02-07 | 18 | 0.20833
47 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 1350 - 1650 м | Тех.колонна | 300 | 1650 | 30 | 1.25 | 2021-02-08 06:00 | 19.25 | 1.25
48 | Бурение и крепление | Промывка 1 цикл с расхаживанием | Тех.колонна |  | 1650 | 1 | 0.041667 | 2021-02-08 07:00 | 19.2917 | 0.041667
49 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Тех.колонна |  | 1650 | 5 | 0.20833 | 2021-02-08 12:00 | 19.5 | 0.20833
50 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 1650 - 1950 м | Тех.колонна | 300 | 1950 | 30 | 1.25 | 2021-02-09 18:00 | 20.75 | 1.25
51 | Бурение и крепление | Промывка 1 цикл | Тех.колонна |  | 1950 | 1 | 0.041667 | 2021-02-09 19:00 | 20.7917 | 0.041667
52 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Тех.колонна |  | 1950 | 10 | 0.41667 | 2021-02-10 05:00 | 21.2083 | 0.41667
53 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Тех.колонна |  | 1950 | 7 | 0.29167 | 2021-02-10 12:00 | 21.5 | 0.29167
54 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Тех.колонна |  | 1950 | 7 | 0.29167 | 2021-02-10 19:00 | 21.7917 | 0.29167
55 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Тех.колонна |  | 1950 | 10 | 0.41667 | 2021-02-11 05:00 | 22.2083 | 0.41667
56 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 1950 - 2250 м | Тех.колонна | 300 | 2250 | 30 | 1.25 | 2021-02-12 11:00 | 23.4583 | 1.25
57 | Бурение и крепление | Промывка 1 цикл | Тех.колонна |  | 2250 | 1 | 0.041667 | 2021-02-12 12:00 | 23.5 | 0.041667
58 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Тех.колонна |  | 2250 | 5 | 0.20833 | 2021-02-12 17:00 | 23.7083 | 0.20833
59 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 2250 - 2550 м | Тех.колонна | 300 | 2550 | 30 | 1.25 | 2021-02-13 23:00 | 24.9583 | 1.25
60 | Бурение и крепление | Промывка 1 цикл | Тех.колонна |  | 2550 | 1 | 0.041667 | 2021-02-14 | 25 | 0.041667
61 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Тех.колонна |  | 2550 | 5 | 0.20833 | 2021-02-14 05:00 | 25.2083 | 0.20833
62 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 2550 - 2850 м | Тех.колонна | 300 | 2850 | 30 | 1.25 | 2021-02-15 11:00 | 26.4583 | 1.25
63 | Бурение и крепление | Промывка 1 цикл | Тех.колонна |  | 2850 | 3 | 0.125 | 2021-02-15 14:00 | 26.5833 | 0.125
64 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Тех.колонна |  | 2850 | 12 | 0.5 | 2021-02-16 02:00 | 27.0833 | 0.5
65 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Тех.колонна |  | 2850 | 7 | 0.29167 | 2021-02-16 09:00 | 27.375 | 0.29167
66 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Тех.колонна |  | 2850 | 7 | 0.29167 | 2021-02-16 16:00 | 27.6667 | 0.29167
67 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Тех.колонна |  | 2850 | 12 | 0.5 | 2021-02-17 04:00 | 28.1667 | 0.5
68 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 2850 - 3150 м | Тех.колонна | 300 | 3150 | 30 | 1.25 | 2021-02-18 10:00 | 29.4167 | 1.25
69 | Бурение и крепление | Промывка 1 цикл | Тех.колонна |  | 3150 | 1.5 | 0.0625 | 2021-02-18 11:30 | 29.4792 | 0.0625
70 | Бурение и крепление | Шаблонировка | Тех.колонна |  | 3150 | 13 | 0.54167 | 2021-02-19 00:30 | 30.0208 | 0.54167
71 | Бурение и крепление | Промывка 2 цикла | Тех.колонна |  | 3150 | 3 | 0.125 | 2021-02-19 03:30 | 30.1458 | 0.125
72 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Тех.колонна |  | 3150 | 13 | 0.54167 | 2021-02-19 16:30 | 30.6875 | 0.54167
73 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Тех.колонна |  | 3150 | 7 | 0.29167 | 2021-02-19 23:30 | 30.9792 | 0.29167
74 | Бурение и крепление | ГИС | Тех.колонна |  | 3150 | 24 | 1 | 2021-02-20 23:30 | 31.9792 |  | 1
75 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Тех.колонна |  | 3150 | 3 | 0.125 | 2021-02-21 02:30 | 32.1042 |  | 0.125
76 | Бурение и крепление | Шаблонировка под спуск технической колоны | Тех.колонна |  | 3150 | 13 | 0.54167 | 2021-02-21 15:30 | 32.6458 |  | 0.54167
77 | Бурение и крепление | Промывка 2 цикла, ОГР | Тех.колонна |  | 3150 | 3 | 0.125 | 2021-02-21 18:30 | 32.7708 |  | 0.125
78 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Тех.колонна |  | 3150 | 13 | 0.54167 | 2021-02-22 07:30 | 33.3125 |  | 0.54167
79 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Тех.колонна |  | 3150 | 3 | 0.125 | 2021-02-22 10:30 | 33.4375 |  | 0.125
80 | Бурение и крепление | ПЗР к спуску тех.колонны Ø 245 мм | Тех.колонна |  | 3150 | 2 | 0.083333 | 2021-02-22 12:30 | 33.5208 |  | 0.083333
81 | Бурение и крепление | Спуск 245 мм с промывкой | Тех.колонна |  | 3150 | 34 | 1.4167 | 2021-02-23 22:30 | 34.9375 |  | 1.4167
82 | Бурение и крепление | ПЗР и цементаж 245 мм ПК, прочее | Тех.колонна |  | 3150 | 6 | 0.25 | 2021-02-24 04:30 | 35.1875 |  | 0.25
83 | Бурение и крепление | ОЗЦ 245 мм, ГИС термометр (ВПЦ), ГК, НГК, ННК в колонне | Тех.колонна |  | 3150 | 48 | 2 | 2021-02-26 04:30 | 37.1875 |  | 2
84 | Бурение и крепление | Перемонтаж ПВО | Тех.колонна |  | 3150 | 24 | 1 | 2021-02-27 04:30 | 38.1875 |  | 1
85 | Бурение и крепление | Опрессовка ПВО (глухие плашки) | Тех.колонна |  | 3150 | 2 | 0.083333 | 2021-02-27 06:30 | 38.2708 |  | 0.083333
86 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Тех.колонна |  | 3150 | 7 | 0.29167 | 2021-02-27 13:30 | 38.5625 | 0.29167
87 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Тех.колонна |  | 3150 | 13 | 0.54167 | 2021-02-28 02:30 | 39.1042 | 0.54167
88 | Бурение и крепление | Опрессовка ОК, трубных плашек ПВО | Тех.колонна |  | 3150 | 1 | 0.041667 | 2021-02-28 03:30 | 39.1458 | 0.041667
89 | Бурение и крепление | Разбурка цемента и башмака, опресовка ЦК | Тех.колонна |  | 3150 | 4 | 0.16667 | 2021-02-28 07:30 | 39.3125 | 0.16667
90 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 3150 - 3450 м | Эксп. колонна | 300 | 3450 | 50 | 2.0833 | 2021-03-02 09:30 | 41.3958 | 2.0833
91 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Эксп. колонна |  | 3450 | 6 | 0.25 | 2021-03-02 15:30 | 41.6458 | 0.25
92 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 3450 - 3500 м | Эксп. колонна | 50 | 3500 | 8 | 0.33333 | 2021-03-02 23:30 | 41.9792 | 0.33333
93 | Бурение и крепление | Промывка, ВУС (или комбинированная пачка) | Эксп. колонна |  | 3500 | 3 | 0.125 | 2021-03-03 02:30 | 42.1042 | 0.125
94 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Эксп. колонна |  | 3500 | 14 | 0.58333 | 2021-03-03 16:30 | 42.6875 | 0.58333
95 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Эксп. колонна |  | 3500 | 7 | 0.29167 | 2021-03-03 23:30 | 42.9792 | 0.29167
96 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Эксп. колонна |  | 3500 | 7 | 0.29167 | 2021-03-04 06:30 | 43.2708 | 0.29167
97 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Эксп. колонна |  | 3500 | 14 | 0.58333 | 2021-03-04 20:30 | 43.8542 | 0.58333
98 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 3500 - 3600 м | Эксп. колонна | 100 | 3600 | 50 | 2.0833 | 2021-03-06 22:30 | 45.9375 | 2.0833
99 | Бурение и крепление | Промывка, ВУС (или комбинированная пачка) | Эксп. колонна |  | 3600 | 3 | 0.125 | 2021-03-07 01:30 | 46.0625 | 0.125
100 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Эксп. колонна |  | 3600 | 14 | 0.58333 | 2021-03-07 15:30 | 46.6458 | 0.58333
101 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Эксп. колонна |  | 3600 | 7 | 0.29167 | 2021-03-07 22:30 | 46.9375 | 0.29167
102 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Эксп. колонна |  | 3600 | 7 | 0.29167 | 2021-03-08 05:30 | 47.2292 | 0.29167
103 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Эксп. колонна |  | 3600 | 14 | 0.58333 | 2021-03-08 19:30 | 47.8125 | 0.58333
104 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 3600 - 3700 м | Эксп. колонна | 100 | 3700 | 50 | 2.0833 | 2021-03-10 21:30 | 49.8958 | 2.0833
105 | Бурение и крепление | Промывка, ВУС (или комбинированная пачка) | Эксп. колонна |  | 3700 | 3 | 0.125 | 2021-03-11 00:30 | 50.0208 | 0.125
106 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Эксп. колонна |  | 3700 | 14 | 0.58333 | 2021-03-11 14:30 | 50.6042 | 0.58333
107 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Эксп. колонна |  | 3700 | 7 | 0.29167 | 2021-03-11 21:30 | 50.8958 | 0.29167
108 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Эксп. колонна |  | 3700 | 7 | 0.29167 | 2021-03-12 04:30 | 51.1875 | 0.29167
109 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Эксп. колонна |  | 3700 | 14 | 0.58333 | 2021-03-12 18:30 | 51.7708 | 0.58333
110 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 3700 - 3800 м | Эксп. колонна | 100 | 3800 | 50 | 2.0833 | 2021-03-14 20:30 | 53.8542 | 2.0833
111 | Бурение и крепление | Промывка, ВУС (или комбинированная пачка) | Эксп. колонна |  | 3800 | 3 | 0.125 | 2021-03-14 23:30 | 53.9792 | 0.125
112 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Эксп. колонна |  | 3800 | 14 | 0.58333 | 2021-03-15 13:30 | 54.5625 | 0.58333
113 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Эксп. колонна |  | 3800 | 7 | 0.29167 | 2021-03-15 20:30 | 54.8542 | 0.29167
114 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Эксп. колонна |  | 3800 | 7 | 0.29167 | 2021-03-16 03:30 | 55.1458 | 0.29167
115 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Эксп. колонна |  | 3800 | 14 | 0.58333 | 2021-03-16 17:30 | 55.7292 | 0.58333
116 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 3800 - 4100 м | Эксп. колонна | 300 | 4100 | 75 | 3.125 | 2021-03-19 20:30 | 58.8542 | 3.125
117 | Бурение и крепление | Шаблонировка на пробуренный интервал | Эксп. колонна |  | 4100 | 6 | 0.25 | 2021-03-20 02:30 | 59.1042 | 0.25
118 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 4100 - 4400 м | Эксп. колонна | 300 | 4400 | 75 | 3.125 | 2021-03-23 05:30 | 62.2292 | 3.125
119 | Бурение и крепление | Промывка, ВУС (или комбинированная пачка) | Эксп. колонна |  | 4400 | 5 | 0.20833 | 2021-03-23 10:30 | 62.4375 | 0.20833
120 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Эксп. колонна |  | 4400 | 16 | 0.66667 | 2021-03-24 02:30 | 63.1042 | 0.66667
121 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Эксп. колонна |  | 4400 | 7 | 0.29167 | 2021-03-24 09:30 | 63.3958 | 0.29167
122 | Бурение и крепление | Сборка КНБК | Эксп. колонна |  | 4400 | 7 | 0.29167 | 2021-03-24 16:30 | 63.6875 | 0.29167
123 | Бурение и крепление | Спуск КНБК | Эксп. колонна |  | 4400 | 16 | 0.66667 | 2021-03-25 08:30 | 64.3542 | 0.66667
124 | Бурение и крепление | Бурение в интервале 4400 - 4500 м | Эксп. колонна | 100 | 4500 | 34 | 1.4167 | 2021-03-26 18:30 | 65.7708 | 1.4167
125 | Бурение и крепление | Промывка, ВУС (или комбинированная пачка) | Эксп. колонна |  | 4500 | 5 | 0.20833 | 2021-03-26 23:30 | 65.9792 | 0.20833
126 | Бурение и крепление | Шаблонировка, промывка на забое | Эксп. колонна |  | 4500 | 5 | 0.20833 | 2021-03-27 04:30 | 66.1875 | 0.20833
127 | Бурение и крепление | Подъем КНБК | Эксп. колонна |  | 4500 | 17 | 0.70833 | 2021-03-27 21:30 | 66.8958 |  | 0.70833
128 | Бурение и крепление | Разборка КНБК | Эксп. колонна |  | 4500 | 7 | 0.29167 | 2021-03-28 04:30 | 67.1875 |  | 0.29167
129 | Бурение и крепление | ГИС в открытом стволе | Эксп. колонна |  | 4500 | 48 | 2 | 2021-03-30 04:30 | 69.1875 |  | 1
130 | [7 empty] | 2021-03-30 04:30 | 69.1875 | 50.0208 | 20.1323
1 | ИТОГО БУРЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ |  | 72.6469
Коммерческая скорость бурения, не должна быть ниже 1616 м/ст*мес.
Formulas:
Плановая дата оконч. Операции = [Плановая дата оконч. Операции, row above]+[План. Время, сут]
Плановая дата оконч. Операции = [Плановая дата оконч. Операции, row above]

## ГГД (расчет моста) (hidden)
График глубина-день для установки цементного моста в скважинах до 4000 м.
№ п/п | Индикатор | Операция | Секция | Забой | Плановое Время на операцию, час | План. Время, сут | Плановая дата оконч. Операции | План. Время с накопл., сут.
0 |  | Служебная строка, не удалять и не изменять | направление |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
1 | ПЗР | ПЗР к сборке КНБК | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
2 | КНБК | Сборка КНБК на УЦМ | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
3 | СПО | Спуск КНБК 4400 | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
4 | ПЗР | ПР к цементированию ОК178 | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
5 | Цементирование | Цементирование ОК178 1ступень | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
6 | Цементирование | Промывка-срезка | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
7 | ОЗЦ | ОЗЦ (подъем КНБК; Сборка КНБК на РЦМ) | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
8 | СПО | Спуск КНБК 4400 | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
9 | Опрессовка | Опрессовка ЦМ | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
10 | РЦМ | Разбуривание ЦМ | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
11 | Промывка | Промывка | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
12 | СПО | Подъем КНБК | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
13 | КНБК | Разборка КНБК | эксп.колонна |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0
14 | НПВ | Простои, ремонты, НПВ (5%) | Эксп. колонна |  | 0 | 0 | 2020-12-01 | 0
|  | ИТОГО |  |  |  | 0
График глубина-день для установки цементного моста в скважинах до 5000 м.
№ п/п | Индикатор | Операция | Секция | Забой | Плановое Время на операцию, час | План. Время, сут | Плановая дата оконч. Операции | План. Время с накопл., сут.
0 |  | Служебная строка, не удалять и не изменять | направление |  |  | 0 | #REF! | 0
1 | ПЗР | ПЗР к сборке КНБК | эксп.колонна |  | 2 | 0.083333 | #REF! | 0.083333
2 | КНБК | Сборка КНБК на УЦМ | эксп.колонна |  | 3 | 0.125 | #REF! | 0.20833
3 | СПО | Спуск КНБК 4400 | эксп.колонна |  | 16 | 0.66667 | #REF! | 0.875
4 | ПЗР | ПР к цементированию ОК178 | эксп.колонна |  | 1 | 0.041667 | #REF! | 0.91667
5 | Цементирование | Цементирование ОК178 1ступень | эксп.колонна |  | 2 | 0.083333 | #REF! | 1
6 | Цементирование | Промывка-срезка | эксп.колонна |  | 1 | 0.041667 | #REF! | 1.0417
7 | ОЗЦ | ОЗЦ (подъем КНБК; Сборка КНБК на РЦМ) | эксп.колонна |  | 24 | 1 | #REF! | 2.0417
8 | СПО | Спуск КНБК 4400 | эксп.колонна |  | 16 | 0.66667 | #REF! | 2.7083
9 | Опрессовка | Опрессовка ЦМ | эксп.колонна |  | 1 | 0.041667 | #REF! | 2.75
10 | РЦМ | Разбуривание ЦМ | эксп.колонна |  | 40 | 1.6667 | #REF! | 4.4167
11 | Промывка | Промывка | эксп.колонна |  | 4 | 0.16667 | #REF! | 4.5833
12 | СПО | Подъем КНБК | эксп.колонна |  | 16 | 0.66667 | #REF! | 5.25
13 | КНБК | Разборка КНБК | эксп.колонна |  | 3 | 0.125 | #REF! | 5.375
14 | НПВ | Простои, ремонты, НПВ (5%) | Эксп. колонна |  | 6.45 | 0.26875 | #REF! | 5.6438
|  | ИТОГО |  |  |  | 5.6438
Formulas:
Плановая дата оконч. Операции = [Плановая дата оконч. Операции, row above]+[План. Время, сут]

## График ВМР (Самсонов) (hidden)
План-График
Сетевой график цикла строительства буровой установки
Монтаж
№ | Наименование оборудования | чел часы | Стоимость, % | Текущее выполение, % | -68 | -67 | -66 | -65 | -64 | -63 | -62 | -61 | -60 | -59 | -58 | -57 | -56 | -55 | -54 | -53 | -52 | -51 | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -44 | -43 | -42 | -41 | -40 | -39 | -38 | -37 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11
| Дни | [33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| Инженерная подготовка площадки, временных шламонакопителей |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| Мобилизация БУ | [13 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Монтаж БУ 3Д-86
1 | Монтаж плит фундамента, плит ПДН | 166 | 2.219% | [31 empty] | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | [35 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Монтаж и центровка основания вышечного блока. | 84 | 1.123% | [34 empty] | 50 | 75 | 100
3 | Монтаж подъёмника ПВЛ, Монтаж кранблока на роторный стол | 182 | 2.433% | [36 empty] | 50 | 75 | 100 | [34 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Монтаж секции вышки №1 , №2 | 242 | 3.235% | [38 empty] | 50 | 75 | 100 | [32 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Монтаж секции вышки №3 , №4. Монтаж балкона верхавого№1. | 184 | 2.46% | [40 empty] | 50 | 75 | 100 | [30 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Монтаж секции вышки №5 , №6. Монтаж балкона верхавого№2. | 425 | 5.682% | [41 empty] | 50 | 75 | 100 | [29 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Монтаж секции вышки №7 , №8 | 217 | 2.901% | [42 empty] | 50 | 75 | 100
8 | Монтаж секции вышки №9, Демонтаж ПВЛ. | 132 | 1.765% | [44 empty] | 75 | 100 | [27 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Монтаж ветровых панелей вышечного блока. | 264 | 3.529% | [45 empty] | 75 | 100 | [26 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Монтаж основания буровой лебедки и буровой лебедки с ЭМТ | 385 | 5.147% | [46 empty] | 50 | 75 | 100 | [24 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Сборка и монтаж основания 3-х дизельного блока, установку общий трансмиссии, силовых агрегатов №1,2,3 и приводных карданов | 165 | 2.206% | [47 empty] | 50 | 75 | 100 | [23 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Установка блока воздухосборника,энергоблока, электростанции 300, Эл. монтажные работы. | 84 | 1.123% | [48 empty] | 50 | 75 | 100
13 | Монтаж буровых насосов №1,2, приводных карданов и общего коллектора для бур насосов №1,2, | 162 | 2.166% | [50 empty] | 75 | 100 | [21 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | Монтаж привода бур насоса (силовой агрегат) | 315 | 4.211% | [51 empty] | 75 | 100 | [20 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Монтаж желобов под электра кабель и электро монтажные работы | 287 | 3.837% | [52 empty] | 75 | 100 | [19 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Монтаж воздушных линий, трубопроводов в насосном блоке. Монтаж манифольда, кожухов бур насосов и паровых калориферов в насосном блоке | 167 | 2.233% | [53 empty] | 75 | 100 | [18 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Монтаж привода ротора, ротора и площадок на основании мачты | 330 | 4.412% | [54 empty] | 50 | 75 | 100 | [16 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Монтаж кабины бурильщика, вспомогательной лебедки и навесного оборудования на мачте | 84 | 1.123% | [55 empty] | 50 | 75 | 100
19 | Монтаж укрытия насосного блока | 678 | 9.064% | [57 empty] | 50 | 75 | 100 | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | Монтаж гидравлических и пневмо линий по обвязки оборудования на основании мачты | 740 | 9.893% | [59 empty] | 75 | 100 | [12 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Электро монтажные работы на основании мачты | 182 | 2.433% | [59 empty] | 50 | 75 | 100
22 | Монтаж укрытия буровой лебёдки и основания | 171 | 2.286% | [62 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Монтаж приемного моста, крана 8 КП-2, наклонного желоба, стеллажей под инструмент, и лестниц захода на основания мачты | 193 | 2.58% | [65 empty] | 75 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | Монтаж емкостей ОЦС, виброситов, центрифуги, пескоотделителя, фильтра центрифуги, желобов для шлама и дегазатора. Эл. монтажные работы. | 340 | 4.545% | [66 empty] | 75 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | Монтаж приемных емкостей, общего коллектора приемных емкостей, хозяйственной линии, переходных площадок и ограждений | 348 | 4.652% | [66 empty] | 75 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | Монтаж гидро воронок Свако, общего коллектора от гидро воронок на приемные емкостя и будки лаборанта | 168 | 2.246% | [67 empty] | 75 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
27 | Монтаж укрытия ОЦС и приемных емкостей | 180 | 2.406% | [68 empty] | 75 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Монтаж емкостей в блоке ГСМ и основной топливной линии | 178 | 2.38% | [68 empty] | 50 | 75 | 100
29 | Монтаж котельных установок-2шт, паровых линий | 165 | 2.206% | [70 empty] | 75 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | Электро монтажные работы и заземление оборудования буровой | 262 | 3.503% | [62 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Процент выполнения | 7480 | 100% | [31 empty] | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 23% | 25% | 28% | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 47% | 49% | 52% | 55% | 58% | 61% | 64% | 66% | 69% | 72% | 75% | 77% | 79% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100%
| Суточный Процент выполнения | [33 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1%
| Численно квалификационный состав ВМБ | чел. | [32 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 0 | ед. | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | ед. | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 0 | ед. | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | ед. | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0 | ед. | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Демонтаж
№ | Наименование оборудования | чел часы | Стоимость, % | Текущее выполение, % | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | [41 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11
| Дни |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [41 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Демонтаж БУ 3Д-86
1 | Демонтаж стеллажей, крана «8 КП-2», приемного моста, наклонного желоба и лестниц захода на основания мачты | 87 | 3.579% |  | 0: 75; 1899-12-31: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Демонтаж панелей укрытия, мачты и основания лебёдочного блока | 36 | 1.481% |  | 0: 50; 1899-12-31: 75; 1900-01-01: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Демонтаж кабины бурильщика с основания вышечного блока | 36 | 1.481% |  | 1899-12-31: 30; 1900-01-01: 75; 1900-01-02: 100
6 | Демонтаж навесного оборудования и канатов с мачты | 98 | 4.031% |  | 1900-01-01: 75; 1900-01-02: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Электро демонтажные работы по мачте, демонтаж подсвечника, талевой системы,талевого блока | 100 | 4.114% |  | 1900-01-01: 75; 1900-01-02: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Демонтаж вспомогательной лебедки, ротора и привода ротора | 70 | 2.879% |  | 1900-01-02: 75; 1900-01-03: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Монтаж подъёмника ПВЛ, Демонтаж секции вышки №9. | 56 | 2.304% |  | 1900-01-02: 75; 1900-01-03: 100
10 | Демонтаж секции вышки №8 , №7. | 146 | 6.006% |  | 1900-01-03: 75; 1900-01-04: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Демонтаж секции вышки №6 , №5., демонтаж балкона верхавого. | 68 | 2.797% |  | 1900-01-03: 75; 1900-01-04: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Демонтаж секции вышки №4 , №3., демонтаж балкона верхавого. | 57 | 2.345% |  | 1900-01-04: 75; 1900-01-05: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Демонтаж секции вышки №2 , №1. | 56 | 2.304% |  | 1900-01-04: 75; 1900-01-05: 100
14 | Демонтаж подъёмника ПВЛ, Демонтаж кранблока. | 122 | 5.019% |  | 1900-01-05: 75; 1900-01-06: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Демонтаж основания вышечного блока. | 56 | 2.304% |  | 1900-01-05: 75; 1900-01-06: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Демонтаж основания лебёдочного блока. | 110 | 4.525% |  | 1900-01-06: 75; 1900-01-07: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Демонтаж плит фундамента, плит ПДН. | 100 | 4.114% |  | 1900-01-06: 75; 1900-01-07: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Электро демонтажные работы по НБ, демонтаж подсвечника, талевой системы,талевого блока | 56 | 2.304% |  | 1900-01-07: 75; 1900-01-08: 100
19 | Демонтаж выхлопов, выкидных линий ДЗУ от бур насосов, паровых трубопроводов и трубопроводов в насосном блоке | 69 | 2.838% |  | 1900-01-07: 75; 1900-01-08: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | Демонтаж кабельной продукции и кабельных желобов в насосном блоке | 157 | 6.458% |  | 1900-01-08: 75; 1900-01-09: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Демонтаж электростанции 300, кВт и энерго блока. Эл. демонтажные работы. | 64 | 2.633% |  | 1900-01-08: 75; 1900-01-09: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | Демонтаж трубопроводов и пневмосистемы в 3-х дизельном блоке | 138 | 5.677% |  | 1900-01-09: 75; 1900-01-10: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Демонтаж силовых агрегатов №1,2,3, карданов привода бур насосов и общий трансмиссии 3-х дизельного блока | 98 | 4.031% |  | 1900-01-09: 75; 1900-01-10: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | Разборка и демонтаж основания 3-х дизельного блока. | 81 | 3.332% |  | 1900-01-10: 75; 1900-01-11: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | Демонтаж бур. лебедки,ЭМТ. | 56 | 2.304% |  | 1900-01-10: 75; 1900-01-11: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | Демонтаж привода бур насосов №1,2 | 66 | 2.715% |  | 1900-01-10: 75; 1900-01-11: 100
27 | Демонтаж бур насосов №1,2, манифольда и общего коллектора для бур насосов №1,2, | 63 | 2.592% |  | 1900-01-10: 75; 1900-01-11: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Эл. демонтажные работы блока ОЦС и приемных емкостей | 66 | 2.715% |  | 1900-01-09: 30; 1900-01-10: 75; 1900-01-11: 100
29 | Демонтаж общего коллектора приемных емкостей. Коллектора от гидроворонок Свако, водяных линий, укрытие емкостей ОЦС и приемных емкостей | 124 | 5.101% |  | 1900-01-11: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | Демонтаж центрифуги, пескоотделителя, виброситов на емкостях ОЦС и емкостей ОЦС | 70 | 2.879% |  | 1900-01-10: 75; 1900-01-11: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | Демонтаж гидроворонок Свако и приемных емкостей | 55 | 2.262% |  | 1900-01-09: 30; 1900-01-10: 75; 1900-01-11: 100
32 | Демонтаж основной топливной линии и емкостей в блоке ГСМ | 48 | 1.974% |  | 1900-01-09: 30; 1900-01-10: 75; 1900-01-11: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | Демонтаж котельной установки | 22 | 0.905% |  | 1900-01-11: 100 | [41 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | Демобилзация БУ, БО |  |  |  | 1900-01-12: 50; 1900-01-13: 10; 1900-01-14: 15; 1900-01-15: 20; 1900-01-16: 25; 1900-01-17: 35; 1900-01-18: 40; 1900-01-19: 50; 1900-01-20: 55; 1900-01-21: 60; 1900-01-22: 70; 1900-01-23: 80; 1900-01-24: 90; 1900-01-25: 100
35 | Зачистка КП |  |  |  | 1900-01-26: 50; 1900-01-27: 100
36 | Сдача КП |  |  |  | 1900-01-28: 100
| Общее | 2431 | 100% |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Процент выполнения |  |  |  | 7% | 14% | 21% | 30% | 35% | 40% | 46% | 55% | 60% | 75% | 85% | 90% | 100%
| Суточный Процент выполнения |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 9% | 5% | 5% | 6% | 9% | 5% | 15% | 10% | 7% | 10%
| Численно квалификационный состав ВМБ | чел |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 0 | ед. | bar: 1 to 13
| 0 | ед. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 0 | ед. | bar: 1 to 13
| 0 | ед. | bar: 1 to 13
| 0 | ед. | bar: 1 to 13

## № 8.1 ГС 45
к Приложению № 1
Расчет № 8.1
Стоимость ГС №45
| куст |  | 0
| месторождение |  | 0
Тип буровой установки |  |  |  | #REF!
Расстояние до объекта |  |  |  | 0 | км.
Проходка по скважине |  |  |  |  | м.
в том числе:
| основной ствол |  |  | 1095 | м
Отбор керна |  |  |  |  | м.
Продолжительность бурения скважины, всего | [5 empty] | сут.
в том числе:
| продолжительность работ по бурению и креплению |  |  |  | 0
| продолжительность работ по цементированию в 2-е ступени |  |  |  | 0
| продолжительность работ по опрессовке снижением уровня |  |  |  | 0
| продолжительность работ по нормализации забоя (заключительные работы) |  |  |  | 0
продолжительность работ по установке цементного моста (скв. до 4000 м)
продолжительность работ по бурению пилотного ствола (скв. до 4000 м)
продолжительность работ по бурению пилотного ствола (скв. до 5000 м)
Коммерческая скорость бурения |  |  |  | #DIV/0! | м/ст.мес.
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  |  | Стоимость работ на скважину, руб | [6 empty] | ИТОГО | Примечание
Бурение, крепление без доп. работ
[5 empty] | Подготовительные работы к ЗБС | Нормализация забоя, опрессовка снижением уровня | Работы по креплению хвостовика | Микросканер | ГДК | Другие доп.работы
1 | 2 |  |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Продолжительность работ, сут. |  |  | 12: 0
Стоимость работ:
1 | ФОТ буровой бригады (без учета ЕСН) |  |  | 13: Расчет
2 | Амортизация БУ |  |  | 13: Расчет
3 | Амортизация бригадного хозяйства |  |  | 13: Расчет
4 | Энергозатраты (ДЭС) |  |  | 13: Расчет
5 | Электроэнергия (ЛЭП) |  |  | 13: Расчет
6 | Работа бульдозера |  |  | 13: Расчет
7 | Прочие материалы |  |  | 13: Расчет
8 | Износ бурильных труб |  |  | 13: Расчет
9 | Содержание бурового оборудования |  |  | 13: Расчет
10 | Пароводоснабжение (с учетом нефти) |  |  | 13: Расчет
11 | ИТОГО прямые затраты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы
12 | ГСМ для МБУ и бур.насосов |  |  | 13: Расчет
13 | ИТОГО по статье "Материалы" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сервисные услуги
14 | Инженерное сопровождение буровых растворов (с учетом стоимости химреагентов)
15 | Инженерное сопровождение долотами (с учетом стоимости долот)
16 | Работы по креплению скв. (с уч. цемента), в т.ч.: -оснастка обсадных колонн
- направление
- тех. колонна
- кондуктор
- пилотный ствол
- эксплуатационная колонна
- хвостовик
18 | Телеметрическое сопровождение бурения, в т.ч
19 | Яс
21 | Услуги противофонтанной службы
22 | Прокат турбобуров
24 | Отбор керна
25 | Опрессовка обсадной трубы
26 | Опрессовка инертным газом
27 | Система очистки
28 | ИТОГО по статье "Сервисные услуги"
29 | Услуги бурового подрядчика по сервисным услугам (3% от итога по п. 22)
Транспортные расходы
29 | Завоз обсадной трубы |  |  | 13: Расчет
30 | Завоз ГСМ |  |  | 13: Расчет
31 | Прочий транспорт |  |  | 13: Расчет
32 | Перевозка вахт |  |  | 13: Расчет
29 | Доставка керна
30 | ИТОГО по статье "Транспорт"
31 | ВСЕГО затрат
32 | Накладные расходы % (с уч. ЕСН) от ФОТ
33 | ИТОГО с накладными расходами
34 | Сметная прибыль % от ФОТ
35 | ИТОГО со сметной прибылью
36 | Аренда энергокомплекса
37 | ВСЕГО затрат
38 | ИТОГО стоимость скважины без НДС
39 | ВСЕГО стоимость скважины с НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Стоимость 1м проходки, руб с НДС |  |  | 7: 1 опер.; 8: 1 опер.; 9: 1 опер.; 10: 1 опер.; 11: #DIV/0!
| #REF! |  |  | 6: #REF!
| (Должность) |  |  | 3: (подпись, печать); 6: (ФИО)

## № 8.1 ГС 156
к Приложению № 1
Расчет № 8.1
Стоимость ГС №156
| куст |  | 0
| месторождение |  | 0
Тип буровой установки |  |  |  | #REF!
Расстояние до объекта |  |  |  | 0 | км.
Проходка по скважине |  |  |  |  | м.
в том числе:
| основной ствол |  |  | 1095 | м
Отбор керна |  |  |  |  | м.
Продолжительность бурения скважины, всего | [5 empty] | сут.
в том числе:
| продолжительность работ по бурению и креплению |  |  |  | 0
| продолжительность работ по цементированию в 2-е ступени |  |  |  | 0
| продолжительность работ по опрессовке снижением уровня |  |  |  | 0
| продолжительность работ по нормализации забоя (заключительные работы) |  |  |  | 0
продолжительность работ по установке цементного моста (скв. до 4000 м)
продолжительность работ по бурению пилотного ствола (скв. до 4000 м)
продолжительность работ по бурению пилотного ствола (скв. до 5000 м)
Коммерческая скорость бурения |  |  |  | #DIV/0! | м/ст.мес.
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  |  | Стоимость работ на скважину, руб | [6 empty] | ИТОГО | Примечание
Бурение, крепление без доп. работ
[5 empty] | Подготовительные работы к ЗБС | Нормализация забоя, опрессовка снижением уровня | Работы по креплению хвостовика | Микросканер | ГДК | Другие доп.работы
1 | 2 |  |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Продолжительность работ, сут. |  |  | 12: 0
Стоимость работ:
1 | ФОТ буровой бригады (без учета ЕСН) |  |  | 13: Расчет
2 | Амортизация БУ |  |  | 13: Расчет
3 | Амортизация бригадного хозяйства |  |  | 13: Расчет
4 | Энергозатраты (ДЭС) |  |  | 13: Расчет
5 | Электроэнергия (ЛЭП) |  |  | 13: Расчет
6 | Работа бульдозера |  |  | 13: Расчет
7 | Прочие материалы |  |  | 13: Расчет
8 | Износ бурильных труб |  |  | 13: Расчет
9 | Содержание бурового оборудования |  |  | 13: Расчет
10 | Пароводоснабжение (с учетом нефти) |  |  | 13: Расчет
11 | ИТОГО прямые затраты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материалы
12 | ГСМ для МБУ и бур.насосов |  |  | 13: Расчет
13 | ИТОГО по статье "Материалы" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сервисные услуги
14 | Инженерное сопровождение буровых растворов (с учетом стоимости химреагентов)
15 | Инженерное сопровождение долотами (с учетом стоимости долот)
16 | Работы по креплению скв. (с уч. цемента), в т.ч.: -оснастка обсадных колонн
- направление
- тех. колонна
- кондуктор
- эксплуатационная колонна
- хвостовик
18 | Телеметрическое сопровождение бурения, в т.ч
19 | Яс
21 | Услуги противофонтанной службы
22 | Прокат турбобуров
24 | Отбор керна
25 | Опрессовка обсадной трубы
26 | Опрессовка инертным газом
27 | Система очистки
28 | ИТОГО по статье "Сервисные услуги"
29 | Услуги бурового подрядчика по сервисным услугам (3% от итога по п. 22)
Транспортные расходы
29 | Завоз обсадной трубы |  |  | 13: Расчет
30 | Завоз ГСМ |  |  | 13: Расчет
31 | Прочий транспорт |  |  | 13: Расчет
32 | Перевозка вахт |  |  | 13: Расчет
29 | Доставка керна
30 | ИТОГО по статье "Транспорт"
31 | ВСЕГО затрат
32 | Накладные расходы % (с уч. ЕСН) от ФОТ
33 | ИТОГО с накладными расходами
34 | Сметная прибыль % от ФОТ
35 | ИТОГО со сметной прибылью
36 | Аренда энергокомплекса
37 | ВСЕГО затрат
38 | ИТОГО стоимость скважины без НДС
39 | ВСЕГО стоимость скважины с НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Стоимость 1м проходки, руб с НДС |  |  | 7: 1 опер.; 8: 1 опер.; 9: 1 опер.; 10: 1 опер.; 11: #DIV/0!
| #REF! |  |  | 6: #REF!
| (Должность) |  |  | 3: (подпись, печать); 6: (ФИО)

## №13 Суточная ставка
к Приложению №1
Расчет № 13
Суточная ставка работы и простоя бригады бурения при строительстве скважины
Тип буровой установки
Расстояние до объекта |  |  | км
Глубина скважины |  |  | м.
№ п/п | Наименование видов работ, услуг |  |  | Стоимость 1 суток работы бригады бурения, руб. | Стоимость 1 суток простоя бригады бурения, руб. | 0.83
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Бурение и крепление
1 | ФОТ буровой бригады (без учета ЕСН)
2 | Амортизация БУ
3 | Амортизация бригадного хозяйства
4 | Энергозатраты (ДЭС)
5 | Электроэнергия (ЛЭП)
6 | Работа спецтехники
7 | Износ бурильных труб
8 | Содержание бурового оборудования
9 | Пароводоснабжение (с учетом нефти)
10 | ГСМ для энергокомплекса
11 | Прочие материалы
12 | ИТОГО прямые затраты |  |  | 0 | 0
Сервисные услуги
13
Транспортные расходы
14
15
16
17
18 | ИТОГО по статье "Транспорт" |  |  | 0 | 0
19 | ВСЕГО затрат |  |  | 0 | 0
20 | Накладные расходы % (с уч.ЕСН) от ФОТ
21 | ИТОГО с накладными расходами |  |  | 0 | 0
22 | Сметная прибыль % от ФОТ
23 | ИТОГО со сметной прибылью |  |  | 0 | 0
24 | ВСЕГО затрат: |  |  | 0 | 0
25 | ИТОГО стоимость 1 суток без НДС |  |  | 0 | 0
26 | ВСЕГО стоимость 1 суток с НДС |  |  | 0 | 0
#REF! |  |  |  |  | #REF!
(Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.1 ЗП
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения № 1
Расчет № 8.1.1(№ 8.4.1, № 8.5.1)
Заработная плата буровой бригады (без учета ЕСН)
без НДС
№п/п | Наименование профессий | Разряд | Количество, чел. | Количество часов работы в месяц на 1 работника | Часовая ставка со всеми доплатами и начислениями, руб. | Месячная заработная плата на 1 работника, руб. | Месячная заработная плата всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Указать численно-квалификационный состав бригады
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 0
| Среднесуточная ставка ФОТ | [5 empty] | 0
| Затраты ФОТ на скважину | сут | 0 |  |  |  | 0
РРРР
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.2 Амортизация БО
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.2 (№ 8.4.2, № 8.5.2)
Стоимость амортизации бурового оборудования
без НДС
№№ п.п. | Наименование оборудования | Ед.изм | Колич. | Балансовая стоимость за един., руб. | Балансовая стоимость всего, руб. | Срок полезного использования, мес. | Амортизация в мес., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | МБУ | компл.
2 | Оборудование | шт.
| Итого: | [5 empty] | 0
| Суточная ставка | [5 empty] | 0
| Затраты на скважину | сут | 0 |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## № 8.1.3 Амортизация БХ
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.3 (№ 8.4.3, № 8.5.3)
Стоимость амортизации бригадного хозяйства
без НДС
№№ п.п. | Наименование оборудования | Ед.изм | Колич. | Балансовая стоимость за един., руб. | Балансовая стоимость всего, руб. | Срок полезного использования, мес. | Амортизация в мес., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Емкости
2
3
4
5
6 | Вагончики
7
8
9
10
11
| Итого: | [5 empty] | 0
| Суточная ставка | [5 empty] | 0
| Затраты на скважину | сут | 0 |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## № 8.1.4 энергозатраты
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.4 (№ 8.4.4, № 8.5.4)
Стоимость энергозатрат (ДЭС) за месяц
без НДС
№№ п.п. | Статьи затрат | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость всего за месяц, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 |  | сутки
Итого ФОТ:
ИТОГО:
Суточная ставка
| Затраты на скважину | сут | 0 |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО | (ФИО)

## №8.1.6 Спецтехника
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.6 (№ 8.4.6, № 8.5.6)
Стоимость работы бульдозера
без НДС
№№ п.п. | Наименование техники | Кол-во единиц техники, шт. | Кол-во суток работы в месяц | Продол-сть работы в сутки, час. | Всего, маш/час. | Стоимость за 1 маш/час., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 0
| Суточная ставка | [5 empty] | 0
| Затраты на скважину | сут | 0 |  |  |  | 0
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.7 Проч. материалы
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.7 (№ 8.4.7, № 8.5.7)
Затраты по прочим материалам
без НДС
№ п.п. | Наименование материалов | Един. изм. | Норма расхода на скважину | Стоимость единицы, руб. | Итого стоимость на скважину, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Прочие материалы
| Всего на прочие материалы |  |  |  | 0
|  |  | суточная ставка |  | 0
(подпись, печать)

## № 8.1.8 Износ буриль.труб
к Расчету № 8.1 (№ 8.4, № 8.5) Приложения №1
Расчет № 8.1.8 (№ 8.4.8, № 8.5.8)
Износ бурильных труб
Срок полезного использования |  |  | мес.
без НДС
№№ п.п. | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Расчетный вес 1 м. трубы, тн. | Вес трубы всего, тн. | Стоимость 1 тн., руб. | Стоимость всего, руб. | Износ в месяц, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Суточная ставка | [6 empty] | 0
| Затраты на скважину | сут | 0 |  |  |  |  | 0
(Должность) |  |  | (подпись, печать) |  |  |  | (ФИО)

## №8.1.9 Содержание БО
к Расчету № 8.1( № 8.4, № 8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.9 (№ 8.4.9, № 8.5.9)
Затраты на содержание бурового оборудования (за месяц)
без НДС
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ (без учета ЕСН)
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Амортизация оборудования
| Наименование оборудования | СПИ, мес | Балансовая стоимость |  | Амортизация
| ВЛЭП | 360 |  |  | 0
(ФИО)
| Итого амортизация: |  |  |  | 0
3. | Электроэнергия, теплоэнергия БПО
3.1
3.2
| Итого энергозатраты: |  |  |  | 0
4. | Материалы и запчасти
5. | Транспортные услуги
5.1
5.2
| Итого транспортные услуги: |  |  |  | 0
6. | Ремонтные работы
6.1
6.2
| Итого ремонтные работы: |  |  |  | 0
7. | Изготовление пологов
ИТОГО затрат:
Суточная ставка на бур. установку
Затраты на скважину
(подпись, печать)

## № 8.1.10 Пароводоснабжение
к Расчету № 8.1( № 8.4, № 8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.10 (№ 8.4.10, № 8.5.10)
Затраты на пароводоснабжение (за месяц)
без НДС
№№ п.п. | Наименование элементов затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за един., руб. | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ФОТ
1.1 | Аренда котельной с оператором | сут. |  |  | 0
| Итого ФОТ: |  |  |  | 0
2. | Амортизация оборудования
2.1 | Котельная | суток |  |  | 0
Итого амортизация:
3. | Материалы и запчасти | руб |  |  | 0
4. | Нефть | тн | 0 |  | 0
5. | Завоз нефти | рейс | 0 | 0 | 0
| ИТОГО затрат: |  |  |  | 0
| Коэффициент отопительного периода |  |  |  | 0.58
Итого затрат с учетом коэффициента отопительного периода
| Суточная ставка |  |  |  | 0
| Затраты на скважину | сут | 0 |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  | ФИО | (ФИО)

## №8.1.12 ГСМ
к Расчету № 8.1 (№8.4, №8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.12 (№ 8.4.12, № 8.5.12)
Затраты на ГСМ для энергокомплекса (за месяц)
Кол-во суток бурения |  | 0
без НДС
№№ п.п. | Наименование потребителя ГСМ | Количество, шт. | Норма расхода кг/сутки на 1 ед. потребителя | Количество топлива, кг. | Цена руб./кг. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Расход |  |  |  |  | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 0
| Суточная ставка |  |  |  |  | 0
| Затраты на скважину | 0 |  |  |  | 0
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №8.1.24 Транспорт
к Расчету № 8.1 (№8.4, №8.5) Приложения № 1
РАСЧЕТ № 8.1.24 (№ 8.4.24, № 8.5.24)
Затраты на транспортные услуги
[6 empty] | 0 | сут | [5 empty] | без НДС
№№ п.п. | Наименование перевозимого груза (материалов) | Наименование техники | Грузоподъемность, тн. | Количество рейсов, шт. | Расстояние перевозки, км. | Ср. тех. скорость, км. | Продолжи-ть 1 рейса, час. | Время работы всего, час. | Пробег всего, км. | Тариф, руб. |  | Затраты на скважину всего, руб.
[10 empty] | за час. | за км. | за время работы | за пробег | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Обсадные трубы
Суточная ставка по завозу трубы
2. | ГСМ для энергокомплекса
Суточная ставка по завозу ГСМ
3. | Прочий транспорт
указать марку а/транспорта, какие материалы перевозит и вес в тн.
3.1
3.2
3.4
3.5.
3.5.
3.6.
3.8.
3.9
| Итого затраты по прочему транспорту: | [12 empty] | 0
Суточная ставка по прочему транспорту
4. | Перевозка вахт
4.1 | [13 empty] | 0
| Итого затраты по транспортировке вахт: | [12 empty] | 0
Суточная ставка по перевозке вахт
| (Должность) |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №12 рекультивация
Расчет №12
технической рекультивации скв. №21 Орловского месторождения | [7 empty] | 10
№ п/п | Наименование работ | кол-во, час | Расстояние, км | кол-во, м3 | Стоимость | Стоимость км пробега | Всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 6
Итого:
| накладные расходы | %
| плановые накопления | %
| Всего: | [5 empty] | 0
| НДС 20% | [5 empty] | 0
| Итого: | [5 empty] | 0
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)
Расчет №12
технической рекультивации скв. №45 Северо-Базарного месторождения
№ п/п | Наименование работ | кол-во, час | Расстояние, км | кол-во, м3 | Стоимость | Стоимость км пробега | Всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 6
Итого:
%
%
| Всего: | [5 empty] | 0
| НДС 20% | [5 empty] | 0
| Итого: | [5 empty] | 0
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)
Расчет №12
технической рекультивации скв. №156 Крепостного месторождения
№ п/п | Наименование работ | кол-во, час | Расстояние, км | кол-во, м3 | Стоимость | Стоимость км пробега | Всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 6
Итого:
%
%
| Всего: | [5 empty] | 0
| НДС 20% | [5 empty] | 0
| Итого: | [5 empty] | 0
| (Должность) |  |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## Доставка керна (hidden)
Расчет стоимости доставки керна до кернохранилища в г.Оренбург
Маршрут: (база г.Отрадный -Сл-Заречное м/р-г.Оренбург-база г.Отрадный)
г. Отрадный-Сл-Заречное м/р |  |  |  | 0
Сл-Заречное м/р - г.Оренбург |  |  |  | 211
г.Оренбург - г.Отрадный |  |  |  | 440
№ п/п | Наименование техники | Кол-во рейсов | Грузо-ть | Расст-е | Скорость движения |  | Время в пути, час. на 1 ед. техники |  | Время ПРР на 1 ед. техники | ИТОГО время | Стоимость 1 маш/час | Общая сумма затрат | Кол-во пробега на 1 ед. техники | Общий пробег | Ст-ть 1 км. пробега | Ст-ть затрат за общий пробег | Ст-ть затрат на 1 установку | ВСЕГО, затрат
|  | шт. | тн. | км. | с грузом | без груза | с грузом | без груза | час. | час. | руб. | руб. | км. | км. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Прибытие техники к месту погрузки | [16 empty] | 0
1.1. | Тягач седельный с манип.установкой КАМАЗ 680102 | 1 |  | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.7 | 0 | 0 | 0 | 25.19 | 0 |  | 0
2 | Перевоз керна до кернохранилища г.Оренбург | [16 empty] | 22184.1952
2.1. | Тягач седельный с манип.установкой КАМАЗ 680102 | 1 |  | 211 | 30 | 35 | 7.0333 | 6.0286 | 4 | 17.0619 | 988.7 | 16869.1052 | 211 | 211 | 25.19 | 5315.09 |  | 22184.1952
3 | Прибытие техники из г.Оренбург на базу в г.Отрадный | [16 empty] | 38013.9048
3.1. | Тягач седельный с манип.установкой КАМАЗ 680102 | 1 |  | 440 | 30 | 35 | 14.6667 | 12.5714 | 0 | 27.2381 | 988.7 | 26930.3048 | 440 | 440 | 25.19 | 11083.6 |  | 38013.9048
4 | ИТОГО: | [16 empty] | 60198.1
5 | НДС 20% | [16 empty] | 12039.62
6 | Всего с НДС | [16 empty] | 72237.72
| Директор ООО "УК "РЕСУРС" Управляющей компании ООО "Отрадное" |  |  |  | _____________________ |  | Асташкин В.В.
|  |  |  | (подпись, печать) |  |  | (ФИО)

## №14. вывоз шлама
Расчет №14
Вывоз ОБР БСВ (субподряд) скв. №21 Орловского м-я
№ п/п | Наименование работ | кол-во, м3 | Стоимость | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | ОБР |  |  | 0
3 | БСВ |  |  | 0
| Итого: | 0 |  | 0
| НДС 20% |  |  | 0
| Всего: |  |  | 0
(Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)
Вывоз шлама (субподряд) скв. №45 Северо-Базарного м-я
№ п/п | Наименование работ | кол-во, м3 | Стоимость | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | ОБР |  |  | 0
3 | БСВ |  |  | 0
| Итого: | 0 |  | 0
| НДС 20% |  |  | 0
| Всего: |  |  | 0
(Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)
Вывоз шлама (субподряд) скв. №156 Крепостного м-я
№ п/п | Наименование работ | кол-во, м3 | Стоимость | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | ОБР |  |  | 0
3 | БСВ |  |  | 0
| Итого: | 0 |  | 0
| НДС 20% |  |  | 0
| Всего: |  |  | 0
(Должность) |  | (подпись, печать) |  | (ФИО)

## расчет шлама (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник отдела бурения ООО " Сладковско-Заречное" | Начальник отдела охраны окружающей среды ООО "Сладковско-Заречное" |  |  | Главный инженер ООО "Отрадное"
| ______________________Р.И.Сенюков |  | _______________А.А. Баженов |  |  |  |  | __________________ А.Н. Побежимов
| "__"________2021г |  | "____"___________2021г. |  |  |  |  | "_____"__________2021г.
Расчёт объема буровых отходов
|  |  | Месторождение | Сладковско-Заречное | Куст | 103
[5 empty] | Скважина | 411, 412
Вид отходов | Показатель | Обозначение | Ед. изм. | Формула/Значение | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Пилотный ствол | Эксплуатационная колонна | Хвостовик | ИТОГО
[5 empty] | глинистый | полимер глинистый | соленасыщенный полимер глинистый | биополимерный ингибированный | биополимерный ингибированный | хлоркалиевый биополи-мерный
Исходные данные | Время строительства интервала | Тстр | сут |  | 2.63 | 13.88 | 22.81 | 0 | 45.75 | 0 | 85.07
| Количество суток в году | Т | сут |  | 365
| Количество суток отопительного периода в году | Тотоп | сут |  | 204
| Коэффициент повторного использования объема конденсата (в случае наличия оборотной системы котельной установки) | Кповт.котел |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глубина спуска ОК на предыдущем интервале | Lок i-1 | м |  |  | 50 | 1050 | 0 | 3150
| Глубина спуска ОК | Lок | м |  | 50 | 1050 | 3150 | 0 | 4500
| Высота подъема цементного раствора в заколонном пространстве от устья | Нпод.цi | м |  | 0 | 0 | 0 |  | 2561
| Глубина срезки с цементного моста | Lсрезкаi | м
| Объем цементного стакана | Vцс | м3 | Vцс = πDнарок i-1 /1000 ˑ 10 | 0 | 1.2812 | 1.8244 | 0 | 0.99122 | 0
| Диаметр бурильного инструмента | Dинстрi | мм |  | 127 | 127 | 127 |  | 127
| Внешний диаметр ОК на предыдущем интервале | Dнарок i-1 | мм |  |  | 426 | 323.9 |  | 244.8
| Толщина стенки ОК на предыдущем интервале | hст i-1 | мм |  |  | 11 | 9.5 |  | 10.03
| Внутренний диаметр ОК на предыдущем интервале | Dнарок i-1 | мм | Dнарок i-1 = Dнарокi - 2hст i | 0 | 404 | 304.9 | 0 | 224.74 | 0
| Внешний диаметр ОК |  | мм |  | 426 | 323.9 | 244.48 |  | 177.8
| Количество цементных стаканов и цементных мостов | Цс | шт |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
| Коэффициент кавернозности | k |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.3 |  | 1.2
| Протяженность интервала бурения | L | м |  | 50 | 1000 | 2100 |  | 1350 |  | 4500 | Примечание
| Диаметр долота | Dдол | мм |  | 490 | 393.7 | 295.3 |  | 220.7
| Минимальный объем на поверхности | Vповi | м3 |  | 130
| Объем переведенный на следующий интервал | Vпер | м3 |  | 0 | 40 | 40 |  | 0
| Плановая плотность бурового раствора | ρплан | г/см3 |  | 1.14 | 1.35 | 1.31 |  | 1.19
| Предельно допустимая плановая твердая фаза | ТФпланi | % |  | 100 | 30 | 31 |  | 25
| Расчетная твердая фаза | ТФрасчi | % | Приложение №2 к МУ Таб. 7 | 8.12 | 19.38 | 20 |  | 16.88
| Допустимое содержание выбуренной породы | Cдоп | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
| Коэффициент извлечения | Kизв | доли | Приложение №1 к МУ Таб. 6 | 0.3166 | 0.3166 | 0.746 |  | 0.732
| Плановое содержание коллоидной фазы | MBTплан | кг/м3 |  | 200 | 80 | 70 |  | 20
| Применение РУО (да/нет) |  |  |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Площадь шламового амбара | Sн | м2 |  | 900
| Среднмесячное количество атм. осадков, выпадающих в районе строения скважин | hо | м |  | 0.35
| Среднемесячная испаряемость воды (жидкости), в районе строения скважин | hи | м | В случае отсутствия данных проставляется - 0 | 0
| Обращение с ОБ |  |  | Проставляется Истина - при амбарном бурении Ложь - при безамбарном бурении | TRUE
| Производительность котельной установки | Q | тн/сут |  | 24
| Сезон работы котельной установки |  |  | Если неизвестен сезон и время работы котельной установки проставляетя 0, если известен сезон и время работы котельной установки проставляется - 1 | 0
| Время работы котельной установки | Ткотел | сут
| Влажность шлама на виброситах | ɑвс |  | Приложение №1 к МУ Таб.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2
| Влажность шлама с вибросит после системы осушки | ɑосуш |  | При применении проставить коэффициент согласно паспорта В случае отсутствия системы осушки оставить поля пустыми
| Влажность шлама на ситогидроциклонной установке | ɑсгцу |  | Приложение №1 к МУ Таб.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| Влажность шлама на центрифуге | ɑцфг |  | Приложение №1 к МУ Таб.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| Степень очистки вибросит | ɛвс |  | Приложение №1 к МУ Таб.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 |  | 0.62
| Степень очистки ситогидроциклонной установки | ɛсгцу |  | Приложение №1 к МУ Таб.3 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |  | 0.16
| Степень очистки центрифуги | ɛцфг |  | Приложение №1 к МУ Таб.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0.12
| Степень очистки системы очистки | ɛсумм |  | ɛсумм = ɛвс + ɛсгцу ˑ (1 - ɛвс) + ɛцфг ˑ (1 - ɛвс - ɛсгцуˑ (1 - ɛвс)) | 0.58 | 0.6625 | 0.676 | 0 | 0.7191 | 0
| Коэффициент повторного использования ОБР (в случае применения БХУЦ) | Kповт. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Потери на фильтрацию на сутки бурения | Ф | м3/сут | Приложение №1 к МУ Таб. 4 | 5.4 | 4.7 | 3.7 |  | 6.4
| Плотность глинистой породы | ρгл.п. | кг/м3 | В случае отсутсвия глинистых пород оставить ячейки пустыми | 2.3 | 2.3 | 2.3
| Мощность глинистых отложений | Lгл.п. | м | В случае отсутсвия глинистых пород оставить ячейки пустыми | 12.5 | 425 | 100
| Высота буферной жидкости в затрубном пространстве при цементировании | Hбж | м |  | 0 | 0 | 0 |  | 2561
| Высота буферной жидкости в затрубном пространстве при установке цементного моста | Hуцм | м |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
БШ | Выбуренная горная порода | Vв.п.i | м3 | Vв.п.i = ki (πDi² / 4)ˑ Li | 14.1359 | 182.5121 | 186.8784 | 0 | 61.9426 | 0
| Потери на системе очистки | Vпсоi | м3 | Vпсоi = Vпвсi + Vпсгцуi + Vпцфгi | 9.3297 | 139.1655 | 146.8865 | 0 | 52.224 | 0
| Объем потерь на виброситах | Vпвсi | м3 | Vпвсi = ɑвс ˑ ɛвс ˑ Vв.п.i | 6.7852 | 109.5073 | 123.3398 | 0 | 46.0853 | 0
| Объем потерь на ситогидроциклонной установке | Vпсгцуi | м3 | Vпсгцуi = ɑсгцу ˑ ɛсгцу ˑ (1 - ɛвс) ˑ Vвпi | 2.5445 | 22.814 | 16.8191 | 0 | 3.7661 | 0
| Объем потерь на центрифуге | Vпцфгi | м3 | Vпцфгi = ɑцфг ˑ ɛцфг ˑ (1 - ɛвс - (1 - ɛвс) ˑ ɛcгцу) ˑ Vвпi | 0 | 6.8442 | 6.7276 | 0 | 2.3726 | 0
| Буровой шлам | Vбшi | м3 | Vбшi = Σ (Vвпi + Vпсоi) | 23.4656 | 321.6776 | 333.7649 | 0 | 114.1666 | 0 | 793.0747
ОБР | Объем бурового раствора для интервала бурения | Vбрi | м3 | Vбрi = Vцирi + Vразбi | 175.2712 | 639.2733 | 817.9157 | #DIV/0! | 557.5828 | #DIV/0!
| Объем циркуляции бурового раствора | Vцирi | м3 | Vцирi = 2Vсi + Vпi или Vцирi = 2Vсi + Vпi + Vповi | 167.6676 | 582.2382 | 758.2915 | 130 | 536.9666 | 130
| Объем скважины | Vсi | м3 | Vсi = ki (πDдолi² / 4)ˑ Li + (πDдолi-1² / 4)ˑ Lокi-1 | 14.1359 | 188.9184 | 263.504 | 0 | 61.9426 | 0
| Объем потерь | Vпi | м3 | Vпi = Vпсоi + Vпфi | 23.5317 | 204.4015 | 231.2835 | 0 | 345.024 | 0
| Объем потерь бурового раствора на фильтрацию | Vпфi | м3 | Vпфi = Фi ˑ Tстрi | 14.202 | 65.236 | 84.397 | 0 | 292.8 | 0
| вспомогательные расчеты | Vразб |  | Vразб = (ТФожидi - ТФпланi) / ТФпланi ˑ Vцирi | -148.1159 | -0.78618 | -73.7531 | #DIV/0! | -104.8091 | #DIV/0!
| вспомогательные расчеты | Vразб |  | Vразб = (ρкон - ρплан) ˑ (Vцирк + (1 - ɛ)ˑ Vвпi) / ρпланi | 7.6036 | 57.035 | 59.6242 | #DIV/0! | 20.6161 | #DIV/0!
| вспомогательные расчеты | Vразб |  | Vразб = (Cнарi - Сдопi) / Сдопi ˑ Vцирi | -161.7305 | -520.6404 | -697.7429 | #DIV/0! | -519.5672 | #DIV/0!
| вспомогательные расчеты | Vразб |  | Vразб = (МВТожидi - МВТпланi) / МВТпланi ˑ Vцирi | -156.0026 | -67.8781 | -734.2286 | #DIV/0! | -536.9666 | #DIV/0!
| Объем разбавления | Vразбi | м3 | Максимальное значение по вспомогательныи расчетам | 7.6036 | 57.035 | 59.6242 | #DIV/0! | 20.6161 | #DIV/0!
| Содержание твердой фазы до разбавления | ТФдо разбi | % | ТФдо разбi = (1 - ɛ)ˑ(Vпi / Vцирi)ˑ100% + ТФрасчi | 11.661 | 29.9595 | 27.9849 | 0 | 20.1203 | 0
| Содержание выбуренной породы до разбавления | Cнарi | % | Cнарi = (1 - ɛ)ˑ(Vпi / Vцирi)ˑ100% | 3.541 | 10.5795 | 7.9849 | 0 | 3.2403 | 0
| Плотность бурового раствора до разбавления | ρкон | г/см3 | ρкон = (ρпланˑVцирi+(1-ɛ)ˑVвпi) / (Vцирi+(1-ɛ)ˑVвпi) | 1.1899 | 1.4696 | 1.4054 | 0 | 1.2343 | 0
| Средневзвешенная плотность выбуренной породы | ρвп | г/см3 | ρвп = Σ (ρвпi ˑ Lвпi) / Lвпi | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 2.6
| Содержание активной коллоидной фазы до разбавления | MBTожид | кг/м3 | MBTожид = Mглпдиспi / Vцирi | 13.9145 | 70.6735 | 2.2213 | 0 | 0 | 0
| Масса активной коллоидной фазы | Mглпдисцпi | кг | Mглпдиспi = (1 - Kизвi) ˑ Mглпнеудi | 2333.0024 | 41148.8084 | 1684.4048 | 0 | 0 | 0
| Масса активной глинистой породы, неудаленной на системе очистки | Mгл.п.неуд | кг | Mгл.п.неудi = Vгл.п.неудi ˑ ρгл.п | 3413.8168 | 60211.894 | 6631.5149 | 0 | 0 | 0
| Объем активной глинистой породы, неудаленной на системе очистки | Vгл.п.неуд | м3 | Vгл.п.неуд = (1 - ɛ)ˑkˑ(πDдолi² / 4) Lгл.п | 1.4843 | 26.1791 | 2.8833 | 0 | 0 | 0
| Объём буферной жидкости, используемой при цементировании обсадной колонны | Vбжi | м3 | Vбж = π(kDдол² - Dнарокi²) / 4 ˑ Нбж | 3 | 12 | 8 | 0 | 22 | 0
| Объём буферной жидкости, используемой при установке цементного моста | Vуцмi | м3 | Vуцм = π(kDдолi² - Dинстрi²) / 4 ˑ Нуцм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем бурового раствора, утилизируемого после срезки/разбуривания цементного моста/разбуривания цементного стакана | Vрцмi | м3 | Vрцмсi=(πDвнокi-1²)/4ˑLокi-1+(πkDдолi-1²)/4ˑLсрезкиi+20 м3 | 20 | 26.4062 | 96.6256 | 0 | 144.8938 | 0
| Объем промывочной жидкости (буровой раствор, буфер), остающейся в заколонном пространстве после цементирования обсадной колонны | Vзак.жi | м3 | Vзак.жi = π(kDдолi - 1² - Dнарокi²) / 4 ˑ Нпод.ц.i | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3688 | 0
| Объем бурового раствора, остающегося в ликвидированном стволе скважины | Vликв.ствi | м3 | Vликв.ствi = πkDдолi² / 4ˑ (Li - Lсрезкаi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Доступный объем бурового раствора на конец интервала | Vдоступi | м3 | Vдоступi = Vбрi - Vпi - Vликв.ств.i - Vзак.брi | 151.7395 | 434.8718 | 586.6323 | #DIV/0! | 208.1885 | #DIV/0!
| Объем бурового раствора, остающегося в заколонном пространстве после цементирования обсадной колонны | Vзак.брi | м3 | Vзак.брi = π(kDдолi-1²-Dнарокi²)/4ˑ(Нпод.ц.i - Hбж.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3702 | 0
| Объем отработанного бурового раствора | Vобрi | м3 | Vобрi = Vбрi + Vбжi + Vуцмi + Vрцмi - Vпi - Vзак.жi - Vликв.стаi - Vпер.i | 174.7395 | 433.278 | 651.2578 | #DIV/0! | 345.0837 | #DIV/0!
| Объем отработанного бурового раствора к утилизации | Vобр.утилi | м3 | Vобр.утилi = (1 - Kповт) ˑ Vобрi | 174.7395 | 433.278 | 651.2578 | #DIV/0! | 345.0837 | #DIV/0! | 1604.359
БСВ | Объём технической воды на технологические нужды | Vтехi | м3 | Vтехi = VЦАi + Σ ˑ Vемкi | 27.5271 | 73.9273 | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0!
| вспомогательные расчеты |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Объём технической воды для помывки емкостного парка | Vемкi | м3 | Vемкi = 0,1 ˑ Vбр.i | 17.5271 | 63.9273 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Объём воды, загрязненной цементным раствором при промывке линий цементировочного агрегата | Vца | м3 | Vца = 10 ˑ Цс | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Объём конденсата, утилизируемого при использовании котельной | Vконд.кот | м3 | Vконд.кот. = Tотпл / T ˑ Vудельн. ˑ Tстр.i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Удельный объём конденсата, производимый котельной за сутки работы | Vудельн | м3/сут | Vудельн. = Q ˑ 1000 / ρводы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем конденсата котельной к утилизации | Vконд.кот.утилi | м3 | Vконд.кот.утилi = (1 - Kповт.котел.) ˑ Vконд.кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем атмосферных осадков попадающих во временный накопитель за весь период бурения | Vа | м3 | Vа = Vдожд - Vисп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем дождевых сточных вод, попадающих во временный накопитель за весь период бурения | Vдожд | м3 | Vдожд = Sh ˑ ho ˑ Tстрит. / 30 | 27.615 | 145.74 | 239.505 | 0 | 480.375 | 0
| Объем испарения сточных вод с поверхности накопителя | Vисп | м3 | Vдожд = Sh ˑ hи ˑ Tстрит. / 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем буровых сточных вод | Vбсвi | м3 | Vбсвi = Vтехi + Vконд.кот.утил.i + Vа | 55.1421 | 219.6673 | 249.505 | #DIV/0! | 490.375 | #DIV/0! | 1014.6894
Объем отходов бурения |  | Vотходов | м3 | Vотходов = Σ (Vбшi + Vобрi + Vбсвi) | 253.3472 | 974.623 | 1234.5277 | #DIV/0! | 949.6253 | #DIV/0! | 3412.1232
Разделение на жидую и твердую фазы
ЖФ | Vжфi = Vбсвi + (100 - ТФрасчi) ˑ (Vбрi + Vрцм - Vперi - Vпфi - Vликв.ств.i) + Vбжi + Vуцм - Vзак.ж.i |  |  |  | 224.5085 | 683.4969 | 889.6204 | #DIV/0! | 818.5293 | #DIV/0! | 2616.1551
ТФ | VТФi = Vвпi + ТФрасчi ˑ (Vбрi + Vрцмi - Vзак.бр.i - Vперi - Vфi - Vликв.ств.i) |  |  |  | 28.8387 | 291.1261 | 344.9073 | #DIV/0! | 130.3583 | #DIV/0! | 795.2304
| Коэффициент разрыхления,объёмный для тяжёлых пород (объёмный вес породы в плотном теле,т/м3 составляет 1,9-2,8т/м3) |  |  |  | 1.9
ячейка содержит формулу, автоматическое заполнение
ручной ввод данных
| ИТОГО норматив отходов: |  |  |  | 4183.9291
| в том числе |  | БШ |  | 1564.8806
|  |  | ОБР |  | 1604.359
|  |  | БСВ |  | 1014.6894
| Расчет подготовил : Начальник технологического отдела ООО "Отрадное" |  |  | Ледяев А.В.
Примечание : Плановый забой из расчета профиля скважины.