## Ведомость поставки материалов
Приложение 4
Генеральный директор
АО «Самараинвестнефть»
_________________В.А. Черкашин
Ведомость поставки материалов/оборудования на выполнение работ по объекту капитального строительства "Обустройство Орловского месторождения нефти"
№ п/п | Наименование материалов/оборудования | ед.изм | Кол-во ВСЕГО | Приобретение материалов/ оборудования |  | Наличие на складе Заказчика (кол-во) | Сроки поставки (число/месяц/год)
|  |  |  | Заказчиком (кол-во) | Подрядчиком (кол-во)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Площадка факельного конденсатосборника Еф-1, V=12,5м3 (поз. 6.1.1)
СИН.04.20-49-Р-1.2.06-АС-Ч-002
1 | Песок речной средней крупности | м3 | 19.657 | 19.657 |  | да | В период строительства
2 | Плита ПТ300.180.14-9 по серии 3.006.1-8, вып.3-1 | шт | 2 | 2 |  | да | В период строительства
3 | БЛОК БЕТОННЫЙ ФБС 12.4.6-т ГОСТ 13579-2018 | шт | 4 | 4 |  | да | В период строительства
4 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.1565 | 0.1565 |  | да | В период строительства
5 | Полоса 6х50х6090 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0287 | 0.0287 |  | да | В период строительства
6 | Полоса 6х100х410 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.00772 | 0.00772 |  | да | В период строительства
7 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 97.2 | 97.2 |  | да | В период строительства
8 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 20 | 20 |  | да | В период строительства
9 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.26 | 1.26 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
10 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 12.4 | 12.4 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.06-АС-Ч-003
Стойка Оп1, Оп2
11 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.14 | 0.14 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
12 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.008602 | 0.008602 |  | да | В период строительства
13 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.74 | 0.74 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
14 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 2 | 2 |  | да | В период строительства
15 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.046728 | 0.046728 |  | да | В период строительства
16 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.017996 | 0.017996 |  | да | В период строительства
17 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.252 | 0.252 |  | да | В период строительства
Стойка Оп1, Оп2
18 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.07 | 0.07 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
19 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.004301 | 0.004301 |  | да | В период строительства
20 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.37 | 0.37 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
21 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
22 | Уголок 90х90х7мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.037906 | 0.037906 |  | да | В период строительства
23 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.108 | 0.108 |  | да | В период строительства
Площадка ТГР (поз. 6.1.1)
СИН.04.20-49-Р-1.2.06-АС-Ч-004
24 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 22 | 22 |  | да | В период строительства
25 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.43 | 1.43 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
26 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | шт | 5.984 | 5.984 |  | да | В период строительства
Опора Оп1, Оп2
27 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.14 | 0.14 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
28 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.008602 | 0.008602 |  | да | В период строительства
29 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.74 | 0.74 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
30 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 2 | 2 |  | да | В период строительства
31 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.046728 | 0.046728 |  | да | В период строительства
32 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.017996 | 0.017996 |  | да | В период строительства
33 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.252 | 0.252 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.06-АС-Ч-005
Фундамент Фм1, Фм2
34 | Песок речной средней крупности | м3 | 1.672 | 1.672 |  | да | В период строительства
35 | БЛОК БЕТОННЫЙ ФБС 24.5.6-т ГОСТ 13579-2018 | шт | 8 | 8 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
36 | БЛОК БЕТОННЫЙ ФБС 12.5.6-т ГОСТ 13579-2018 | шт | 10 | 10 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
37 | Болт 6.1 М30з600 по ГОСТ 24379.1-2012 | шт | 8 | 8 |  | нет | июнь 2023
38 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.082379 | 0.082379 |  | да | В период строительства
38.1 | Цементно-песчаная смесь ЦПС | м3 | 0.12 |  | 0.12 | нет | В период строительства
39 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 119.2 | 119.2 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.06-ТХ-Ч-002
40 | Трубный газовый расширитель ТГР Ду400 | шт | 2 | 2 |  | да | В период строительства
41 | Задвижка клиновая из стали 20Л с ручным управлением. Поставляется с заводским наружным антикоррозионным покрытием в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-15, прокладками и крепежными деталями DN 50 PN 16 кгс/см2 | шт | 2 | 2 |  | да | в период строительства
42 | Клапан отсекатель с электроприводом фланцевый, DN50 PN 1.6МПа с заводским наружным антикоррозионным покрытием, в комплекте с ответными фланцами из ст. 20 по ГОСТ 33259-2015, прокладками и крепежом (согласно ОЛ) | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
43 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.023012 | 0.023012 |  | да | В период строительства
44 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 4 |  | нет | июнь 2023
45 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
46 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.252 | 0.252 |  | да | В период строительства
47 | Емкость подземная ЕП 12,5-2000 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
48 | Огнепреградитель ОП-100 в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками | шт | 1 | 1 |  | нет | июнь 2023
49 | Задвижка клиновая из стали 20Л с ручным управлением. Поставляется с заводским наружным антикоррозионным покрытием в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-15, прокладками и крепежными деталями DN 80 PN 16 кгс/см2 | шт | 2 | 2 |  | да | в период строительства
50 | Клапан обратный фланцевый, DN80 PN 1.6 МПа с заводским наружным антикоррозионным покрытием, в комплекте с ответными фланцами из Ст.20 по ГОСТ 33259-2015, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | да | в период строительства
51 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 89х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.035121 | 0.035121 |  | да | в период строительства
52 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | да | в период строительства
53 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК-114х6-89х6 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
54 | Быстроразъемное соединение DN 80 (под приварку), в комплекте с заглушкой | шт | 1 | 1 |  | да | в период строительства
55 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В 114х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.063281 | 0.063281 |  | да | в период строительства
56 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | нет | июнь 2023
57 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.031066 | 0.031066 |  | нет | июнь 2023
58 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
59 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК-159х8-57х4 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
60 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК-219х10-57х4 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
61 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
62 | Опора 114-ХБ-А | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
63 | Бобышка 1-1-М20х1,5-100 в комлекте Прокладка 15 и Пробка 1-М20х1,5 | компл. | 2 | 2 |  | да | В период строительства
64 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.7272 | 0.7272 |  | да | В период строительства
65 | Комплект Манжета ТИАЛ-М 89.450.1,4 ТУ 2293-002-58210788-2004 | компл. | 4 | 4 |  | да | В период строительства
65.1 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.400.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 12 | 12 |  | нет | июнь 2023
65.2 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 400х40 | шт | 72 | 72 |  | нет | июнь 2023
65.3 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.57.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 4 | 4 |  | да | В период строительства
65.4 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 57х40 | шт | 24 | 24 |  | нет | июнь 2023
65.5 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ПЦ 100-1000.89.40 | шт | 3 | 3 |  | да | В период строительства
65.6 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 89х40 | шт | 18 | 18 |  | нет | июнь 2023
65.7 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ПЦ 100-1000.100.40 | шт | 3 | 3 |  | да | В период строительства
65.8 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 100х40 | шт | 18 | 18 |  | нет | июнь 2023
65.9 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0057 покрытие армофол | шт | 4 | 4 |  | да | В период строительства
65.10 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0089 покрытие армофол | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
65.11 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0114 покрытие армофол | шт | 3 | 3 |  | да | В период строительства
65.12 | Переход базальтовый (теплоиз.) 040.0426-0089 покрытие армофол | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
65.13 | Переход базальтовый (теплоиз.) 040.0426-0114 покрытие армофол | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
65.14 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 4 | 4 |  | нет | июнь 2023
65.15 | Термочехол для задвижки Ду80 Ру16 | шт | 3 | 3 |  | нет | июнь 2023
СИН.04.20-49-Р-1.2.06-ЭМ-Ч-002
66 | Сталь полосовая 5х40 мм оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.069 | 0.069 |  | да | В период строительства
67 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.0321 | 0.0321 |  | нет | июнь 2023
68 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 | 10 |  | да | В период строительства
69 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 | 20 |  | да | В период строительства
70 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | В период строительства
71 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | В период строительства
72 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | В период строительства
Площадка Сепаратора ГС-1, V=0,4м3 (поз. 11.1.6)
СИН.04.20-49-Р-1.2.01-АС-Ч-006
73 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.012 | 0.012 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
74 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.03 | 0.03 |  | да | В период строительства
75 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.075 | 0.075 |  | да | В период строительства
76 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.8 | 1.8 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
77 | Болт 2.1 М16х600 по ГОСТ 24379.1-2012 | шт | 3 | 3 |  | да | В период строительства
78 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 63.2 | 63.2 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.01-АС-Ч-007
Опора Оп5..Оп9, Оп11..Оп25
79 | Закладная деталь МН122-2 по серии 1.400-15.В1.130-31 | шт | 20 | 20 |  | да | В период строительства
80 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.1678 | 0.1678 |  | да | В период строительства
81 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.090508 | 0.090508 |  | да | В период строительства
82 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 10.944 | 10.944 |  | да | В период строительства
Опора Оп10
83 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.008 | 0.008 |  | да | В период строительства
84 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.002772 | 0.002772 |  | да | В период строительства
85 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.288 | 0.288 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.01-АС-Ч-008
Площадка обслуживания Пл1
86 | Швеллер 12П по ГОСТ 8240-97 | тн | 0.18945 | 0.18945 |  | да | В период строительства
87 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.10532 | 0.10532 |  | да | В период строительства
88 | Лист ПВ1 506 по ТУ 36.26.11-5-89 | тн | 0.11872 | 0.11872 |  | да | В период строительства
89 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.18472 | 0.18472 |  | нет | 2023-06-01
90 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.013358 | 0.013358 |  | да | В период строительства
91 | Уголок 75х75х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.0073168 | 0.0073168 |  | да | В период строительства
92 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 12.744 | 12.744 |  | да | В период строительства
Опоры ОП 1
93 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.4 | 0.4 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
94 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.4 | 2.4 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
95 | Труба 159х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.3899 | 0.3899 |  | да | в период строительства
96 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01016 | 0.01016 |  | да | В период строительства
97 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 5.4 | 5.4 |  | да | В период строительства
Ограждение площадки
98 | Уголок 50х50х5мм по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.1641 | 0.1641 |  | да | В период строительства
99 | Полоса 4х40 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.047028 | 0.047028 |  | да | В период строительства
100 | Полоса 4х150 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.088186 | 0.088186 |  | да | В период строительства
101 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.006497 | 0.006497 |  | да | В период строительства
102 | Болт БСР М12х100 | шт | 4 | 4 |  | да | В период строительства
103 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 14.472 | 14.472 |  | да | В период строительства
Опоры ОП 2
104 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.09 | 0.09 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
105 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.24 | 0.24 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
106 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.33 | 0.33 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.01-АС-Ч-005
Площадка
107 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 9 | 9 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
108 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 1.4577 | 1.4577 |  | да | В период строительства
109 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 22.5 | 22.5 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
СИН.04.20-49-Р-1.2.04-ТХ-Ч-002
110 | Газовый сепаратор ГС1-2,5-600-1 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
111 | Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015, прокладками и крепежом (согласно ОЛ) | шт | 1 | 1 |  | нет | июнь 2023
112 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | да | в период строительства
113 | Кран шаровый с ручным приводом, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 3 | 3 |  | нет | июнь 2023
114 | Клапан электромагнитный фланцевый, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | нет | июнь 2023
115 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-100-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 8 | 8 |  | да | в период строительства
116 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.088021 | 0.088021 |  | нет | июнь 2023
117 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П45-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 1 |  | нет | июнь 2023
118 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 7 | 7 |  | нет | июнь 2023
119 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 57х4 | шт | 3 | 3 |  | да | В период строительства
120 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 114х6-57х4 | шт | 2 | 2 |  | да | В период строительства
121 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 89х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.12427 | 0.12427 |  | да | в период строительства
122 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2 |  | да | в период строительства
123 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.59765 | 0.59765 |  | нет | июнь 2023
124 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | 8 |  | нет | июнь 2023
125 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 8 | 8 |  | да | В период строительства
126 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 159х8-114х6 | шт | 2 | 2 |  | да | В период строительства
127 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.011506 | 0.011506 |  | нет | июнь 2023
128 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 7 | 7 |  | нет | июнь 2023
129 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
130 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 12 | 12 |  | нет | июнь 2023
131 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 12.5856 | 12.5856 |  | да | В период строительства
131.1 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.57.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 16 | 16 |  | да | В период строительства
131.2 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 57х40 | шт | 96 | 96 |  | нет | июнь 2023
131.3 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ПЦ 100-1000.89.40 | шт | 10 | 10 |  | да | В период строительства
131.4 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 89х40 | шт | 80 | 80 |  | нет | июнь 2023
131.5 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ПЦ 100-1000.100.40 | шт | 34 | 34 |  | да | В период строительства
131.6 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 100х40 | шт | 204 | 204 |  | нет | июнь 2023
131.7 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0057 покрытие армофол | шт | 4 | 4 |  | да | В период строительства
131.8 | Тройник базальтовый (теплоиз.) 040.0057 покрытие армофол | шт | 3 | 3 |  | да | В период строительства
131.9 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0089 | шт | 2 | 2 |  | да | В период строительства
131.10 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0114 покрытие армофол | шт | 8 | 8 |  | да | В период строительства
131.11 | Тройник базальтовый (теплоиз.) 040.0057 покрытие армофол | шт | 8 | 8 |  | да | В период строительства
131.12 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 5 | 5 |  | нет | июнь 2023
131.13 | Термочехол для задвижки Ду80 Ру16 | шт | 8 | 8 |  | нет | июнь 2023
СИН.04.20-49-Р-1.2.04-ТХ-Ч-002
133 | Сталь полосовая 5х40 мм оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.353 | 0.353 |  | да | В период строительства
134 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.111 | 0.111 |  | нет | июнь 2023
135 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 40 | 40 |  | да | В период строительства
136 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 80 | 80 |  | да | В период строительства
137 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 80 |  | 80 | нет | В период строительства
138 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 80 |  | 80 | нет | В период строительства | Отвод П 90-114x6 ст.20
139 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 160 |  | 160 | нет | В период строительства
Площадка свечи рассеивания (поз. 4.1.1)
СИН.04.20-49-Р-1.2.01-АС-Ч-004
140 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 14.5228 | 14.5228 |  | да | В период строительства | Отвод крутоизогнутый 90-57x4 сталь 20 57мм 4мм 90° ГОСТ 17375-2001
141 | Песок речной средней крупности | м3 | 2.052 | 2.052 |  | да | В период строительства
142 | Плита дорожная 2П30.18-30 по ГОСТ 21924.0-84 | шт | 6 | 6 |  | нет | июнь 2023
143 | Свеча рассеивания (сущ.) | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.01-АС-Ч-010
144 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 23.2 | 23.2 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
145 | ЛИСТ 14 ст3 | тн | 0.027324 | 0.027324 |  | да | В период строительства
146 | АРМАТУРА 25 11.7м А-I ст3пс/сп 11,700 0,184 Т | тн | 0.05532 | 0.05532 |  | да | В период строительства
147 | Уголок металлический 125x8 ст.Ст3 ГОСТ 8509-93 | тн | 0.012144 | 0.012144 |  | да | В период строительства
148 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 72 | 72 |  | да | В период строительства
Площадка операторной (поз. 14.1.1)
СИН.04.20-49-Р-1.2.13-АС-Ч-002
149 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 42.8871 | 42.8871 |  | да | В период строительства
150 | Песок речной средней крупности | м3 | 7.632 | 7.632 |  | Да | В период строительства
151 | Плита дорожная ПДН-АIV 6000х2000х140 по Серии 3.503.1-91 вып.1 | шт | 8 | 8 |  | да | В период строительства
152 | Плита дорожная 2П30.18-30 по ГОСТ 21924.0-84 | шт | 5 | 5 |  | нет | июнь 2023
СИН.04.20-49-Р-1.2.13-ЭС-Ч-002
153 | Сталь полосовая 5х40 мм оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.1071 | 0.1071 |  | да | В период строительства
154 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.1106 | 0.1106 |  | нет | июнь 2023
Площадка надземной емкости для пресной воды Е-1 (поз. 12.1.1)
СИН.04.20-49-Р-1.2.11-АС-Ч-002
155 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 15.6023 | 15.6023 |  | да | В период строительства
156 | Плита 1П35.28 по ГОСТ 21924.0-84 | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
157 | Камень бортовой БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 | шт | 30 | 30 |  | да | В период строительства
158 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.99 | 1.99 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
СИН.04.20-49-Р-1.2.11-АС-Ч-003
Фундамент Фм1
159 | Песок речной средней крупности | м3 | 0.888 | 0.888 |  | Да | В период строительства
160 | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76* за 2 слоя (при расходе 2кг/м2) | кг | 126.72 | 126.72 |  | да | В период строительства
161 | Лист 10 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.063756 | 0.063756 |  | да | В период строительства
161.1 | Цементно-песчаная смесь ЦПС | м3 | 0.12 |  | 0.12 | нет | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.11-АС-Ч-004
Опоры Оп14
162 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.0026179 | 0.0026179 |  | да | В период строительства
163 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.009295 | 0.009295 |  | да | В период строительства
164 | Болт БСР М10х100 | шт | 4 | 4 |  | да | В период строительства
165 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 0.072 | 0.072 |  | да | В период строительства
Опоры Оп1..Оп6, Оп15
166 | Бетон В7,5 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.56 | 0.56 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
167 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.03128 | 0.03128 |  | да | В период строительства
168 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.96 | 2.96 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
169 | Закладная деталь МН118-3 по серии 1.400-15.В1.13008 | шт | 8 | 8 |  | да | В период строительства
170 | Труба 89х5мм по ГОСТ 10704-91 | тн | 0.143 | 0.143 |  | да | В период строительства
171 | Лист 8 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.02 | 0.02 |  | да | В период строительства
172 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 13.968 | 13.968 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.11-ТХ-Ч-002
173 | Емкость для хранения пресной воды V=10м3 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
174 | Блок-бокс над артскважиной | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
175 | Насос подачи пресной воды (согласно ОЛ) | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
176 | Огнепреградитель ОП-100 в комплекте с ответными фланцами крепежом и прокладками | шт | 1 | 1 |  | нет | июнь 2023
177 | Фильтр жидкости ФЖУ-50/16 | шт | 2 | 2 |  | нет | июнь 2023
178 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-50-16, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 11 | 11 |  | да | в период строительства
179 | Клапан обратный фланцевый, DN 50, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 3 | 3 |  | нет | июнь 2023
180 | Задвижка клиновая с ручным приводом ЗКЛ2-80-16, DN 80, PN 1,6 МПа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 Ст 20, прокладками и крепежом | шт | 1 | 1 |  | да | в период строительства
181 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 32х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.0018216 | 0.0018216 |  | нет | 2023-06-01
182 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.1467 | 0.1467 |  | нет | июнь 2023
183 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 17 | 17 |  | нет | июнь 2023
184 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 57х4 | шт | 7 | 7 |  | да | В период строительства
185 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 57х6-32х4 | шт | 4 | 4 |  | да | В период строительства
186 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 57х6-89х6 | шт | 2 | 2 |  | да | В период строительства
187 | Заглушка приварная из стали марки 20А П 57х5 | шт | 2 | 2 |  | да | В период строительства
188 | Быстроразъемное соединение DN 50 (под приварку), в комплекте с заглушкой | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
189 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 89х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.060786 | 0.060786 |  | да | в период строительства
190 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 4 |  | да | в период строительства
191 | Быстроразъемное соединение DN 80 (под приварку), в комплекте с заглушкой | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
192 | Опора 57-ТО-А1-Ст3сп6 | шт | 4 | 4 |  | нет | июнь 2023
193 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 11 | 11 |  | нет | июнь 2023
194 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 1 | 1 |  | нет | июнь 2023
195 | Комплект фланцевых пар в составе: фланец 50-16-11-1-В - 2шт, прокладка А-50-16-ПОН - 1шт, шпилька АМ16х60.58 - 4шт, гайка М16-6Н.5 - 8шт | компл. | 5 | 5 |  | нет | июнь 2023
196 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 4.6584 | 4.6584 |  | да | В период строительства
197 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.32.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
198 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 32х40 | шт | 8 | 8 |  | нет | июнь 2023
199 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.57.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 26 | 26 |  | да | В период строительства
200 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 57х40 | шт | 157 | 157 |  | нет | июнь 2023
201 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ПЦ 100-1000.89.40 | шт | 5 | 5 |  | да | В период строительства
202 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 89х40 | шт | 27 | 27 |  | нет | июнь 2023
203 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0057 покрытие армофол | шт | 17 | 17 |  | нет | июнь 2023
204 | Тройник базальтовый (теплоиз.) 040-57 покрытие армофол | шт | 7 | 7 |  | нет | июнь 2023
205 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0089 | шт | 4 | 4 |  | нет | июнь 2023
206 | Термочехол для задвижки Ду50 Ру16 | шт | 14 | 14 |  | нет | июнь 2023
207 | Термочехол для задвижки Ду80 Ру16 | шт | 1 | 1 |  | нет | июнь 2023
208 | Термочехол для задвижки Ду100 Ру16 | шт | 1 | 1 |  | нет | июнь 2023
СИН.04.20-49-Р-1.2.11-ЭС-Ч-002
209 | Сталь полосовая 5х40 мм оцинкованная по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.095634 | 0.095634 |  | да | В период строительства
210 | Сталь круглая, оцинкованная, ∅16 мм оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.031979 | 0.031979 |  | нет | июнь 2023
211 | Провод с медными жилами, для заземления, с изоляцией желто-зеленого цвета, сечением 6 мм.кв. ПуГВ 1х6 по ГОСТ 31565-2012 | м | 10 | 10 |  | да | В период строительства
212 | Наконечники кабельные для кабеля с медными жилами сечением 6 мм.кв. ТМЛ 6–5–4 ГОСТ 7386-80 | шт | 20 | 20 |  | да | В период строительства
213 | Болт 6х18 по ГОСТ 7798-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | В период строительства
214 | Гайка М6 по ГОСТ 5915-70* | шт | 20 |  | 20 | нет | В период строительства
215 | Шайба 6 по ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |  | 40 | нет | В период строительства
Молниеотвод МОГК-15 (поз. 18.1.1)
СИН.04.20-49-Р-1.2.16-АС-Ч-002
216 | Щебень фракции 20-40мм, М600 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 4.6267 | 4.6267 |  | да | В период строительства
217 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.13 | 0.13 |  | да | В период строительства
218 | Арматура АI 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.021 | 0.021 |  | да | В период строительства
219 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 3.12 | 3.12 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
220 | Закладная деталь ФМ-0.219-3,5 (в составе молниеотводов) | шт | 6 | 6 |  | да | В период строительства
221 | Молниеотвод МОГК-15 |  | 6 | 6 |  | да | В период строительства
Технологические трубопроводы
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-006
Опоры Ст1, Ст2
222 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.1152 | 0.1152 |  | да | В период строительства
223 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.03272 | 0.03272 |  | да | В период строительства
224 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 4.64 | 4.64 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
225 | Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс2 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 24 | 24 |  | нет | июнь 2023
226 | Круг стальной обычной точности 16мм по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.015004 | 0.015004 |  | да | В период строительства
227 | Лист 6 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.112 | 0.112 |  | да | В период строительства
227 | Цементно-песчаная смесь ЦПС | м3 | 0.04 |  | 0.04 | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-003
228 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.507 | 0.507 |  | нет | июнь 2023
229 | Двутавр 16Б2 ГОСТ 26020-83 | тн | 0.222 | 0.222 |  | нет | июнь 2023
230 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.025 | 0.025 |  | нет | 2023-06-01
231 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.007 | 0.007 |  | да | В период строительства
232 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.162 | 0.162 |  | да | В период строительства
233 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.014 | 0.014 |  | да | В период строительства
234 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.249 | 0.249 |  | да | В период строительства
235 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 9.936 | 9.936 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-006
236 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0576 | 0.0576 |  | да | В период строительства
237 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.01636 | 0.01636 |  | да | В период строительства
238 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.16 | 1.16 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
239 | Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс2 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 12 | 12 |  | нет | июнь 2023
240 | Круг стальной обычной точности 16мм по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.00682 | 0.00682 |  | да | В период строительства
241 | Лист 6 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.05596 | 0.05596 |  | да | В период строительства
227 | Цементно-песчаная смесь ЦПС | м3 | 0.02 |  | 0.02 | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-003
242 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.253 | 0.253 |  | нет | июнь 2023
243 | Двутавр 16Б2 ГОСТ 26020-83 | тн | 0.111 | 0.111 |  | нет | июнь 2023
244 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.013 | 0.013 |  | нет | 2023-06-01
245 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.014 | 0.014 |  | да | В период строительства
246 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.081 | 0.081 |  | да | В период строительства
247 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.007 | 0.007 |  | да | В период строительства
248 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.124 | 0.124 |  | да | В период строительства
249 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 4.968 | 4.968 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-006
Опоры Ст4
250 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0576 | 0.0576 |  | да | В период строительства
251 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.01636 | 0.01636 |  | да | В период строительства
252 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.16 | 1.16 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
253 | Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс2 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 12 | 12 |  | нет | июнь 2023
254 | Круг стальной обычной точности 16мм по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.00682 | 0.00682 |  | да | В период строительства
255 | Лист 6 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.05596 | 0.05596 |  | да | В период строительства
227 | Цементно-песчаная смесь ЦПС | м3 | 0.02 |  | 0.02 | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-006
256 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.253 | 0.253 |  | нет | июнь 2023
257 | Двутавр 16Б2 ГОСТ 26020-83 | тн | 0.117 | 0.117 |  | нет | июнь 2023
258 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.013 | 0.013 |  | нет | 2023-06-01
259 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.007 | 0.007 |  | да | В период строительства
260 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.103 | 0.103 |  | да | В период строительства
261 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.007 | 0.007 |  | да | В период строительства
262 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.124 | 0.124 |  | да | В период строительства
263 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 7.056 | 7.056 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-006
Ст35.1 - Ст38.2, Ст39 - Ст42, Ст42.1, Ст42.2
264 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.3168 | 0.3168 |  | да | В период строительства
265 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.08998 | 0.08998 |  | да | В период строительства
266 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 12.76 | 12.76 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
267 | Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс2 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 66 | 66 |  | нет | июнь 2023
268 | Круг стальной обычной точности 16мм по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.03751 | 0.03751 |  | да | В период строительства
269 | Лист 6 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.30778 | 0.30778 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-003
270 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 1.721 | 1.721 |  | да | В период строительства
271 | Двутавр 16Б2 ГОСТ 26020-83 | тн | 0.115 | 0.115 |  | нет | июнь 2023
272 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.138 | 0.138 |  | да | В период строительства
273 | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.848 | 0.848 |  | да | В период строительства
274 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.155 | 0.155 |  | да | В период строительства
275 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.234 | 0.234 |  | да | В период строительства
276 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 54.432 | 54.432 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-006
Ст43 - Ст44, Ст97 - Ст99
277 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.144 | 0.144 |  | да | В период строительства
278 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.0409 | 0.0409 |  | да | В период строительства
279 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 5.8 | 5.8 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
280 | Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс2 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 30 | 30 |  | нет | июнь 2023
281 | Круг стальной обычной точности 16мм по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.01705 | 0.01705 |  | да | В период строительства
282 | Лист 6 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.1399 | 0.1399 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-003
283 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.782 | 0.782 |  | да | В период строительства
284 | Двутавр 16Б2 ГОСТ 26020-83 | тн | 0.174 | 0.174 |  | нет | июнь 2023
285 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.125 | 0.125 |  | да | В период строительства
286 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.018 | 0.018 |  | да | В период строительства
287 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.168 | 0.168 |  | да | В период строительства
288 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.018 | 0.018 |  | да | В период строительства
289 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.311 | 0.311 |  | да | В период строительства
290 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 32.688 | 32.688 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-006
Ст93 - Ст96, Ст111-Ст112
291 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.6 | 1.6 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
292 | Труба 114х5 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.30158 | 0.30158 |  | да | В период строительства
293 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.05769 | 0.05769 |  | да | В период строительства
294 | Лист 6 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.006072 | 0.006072 |  | да | В период строительства
295 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 5.76 | 5.76 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-006
Ст100
296 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.4 | 0.4 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
297 | Труба 114х5 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.068 | 0.068 |  | да | В период строительства
298 | Двутавр 16Б2 ГОСТ 26020-83 | тн | 0.019 | 0.019 |  | нет | июнь 2023
299 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01 | 0.01 |  | да | В период строительства
300 | Лист 6 по ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.001 | 0.001 |  | да | В период строительства
301 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 1.152 | 1.152 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-006
Ст43 - Ст44, Ст97 - Ст99
302 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 4 | 4 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
303 | Арматура АIII 12мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.3168 | 0.3168 |  | да | В период строительства
304 | Арматура АIII 8мм по ГОСТ 23279-2012 | тн | 0.08998 | 0.08998 |  | да | В период строительства
305 | Бетон В15 W6 F200 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.3 | 1.3 |  | нет | июнь-сенятбрь 2023
306 | Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс2 по ГОСТ 24279.1-2012 | шт | 60 | 60 |  | нет | июнь 2023
307 | Круг стальной обычной точности 16мм по ГОСТ 2590-2006 | тн | 0.03751 | 0.03751 |  | да | В период строительства
308 | Лист 6 по ГОСТ 103-2006 | тн | 0.30778 | 0.30778 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-003
309 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 | тн | 1.4398 | 1.4398 |  | нет | июнь 2023
310 | Труба 114х5 ГОСТ 10704-91 | тн | 0.89792 | 0.89792 |  | да | В период строительства
311 | Двутавр 16Б2 ГОСТ 26020-83 | тн | 0.47932 | 0.47932 |  | нет | июнь 2023
312 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 | тн | 0.0322 | 0.0322 |  | да | В период строительства
313 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.4048 | 0.4048 |  | да | В период строительства
314 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.0414 | 0.0414 |  | да | В период строительства
315 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.57224 | 0.57224 |  | да | В период строительства
316 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 170.568 | 170.568 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-АС-Ч-003
317 | Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 | тн | 6.5486 | 6.5486 |  | нет | 2023-06-01
318 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 193.32 | 193.32 |  | да | В период строительства
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-ТХ-Ч-009
319 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 32х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.18854 | 0.18854 |  | нет | 2023-06-01
320 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 6 |  | нет | июнь 2023
321 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.18323 | 0.18323 |  | нет | июнь 2023
322 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 5 |  | нет | июнь 2023
323 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 89х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.77266 | 0.77266 |  | да | в период строительства
324 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | да | в период строительства
325 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 89х6-114х6 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
326 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 114х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.77266 | 0.77266 |  | да | в период строительства
327 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | 3 |  | нет | июнь 2023
328 | Опора 32-ТХ-АС10-Ст3сп6 | шт | 29 | 29 |  | нет | июнь 2023
329 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 11 | 11 |  | нет | июнь 2023
330 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 19 | 19 |  | нет | июнь 2023
331 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 19 | 19 |  | нет | июнь 2023
332 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 38.4192 | 38.4192 |  | да | В период строительства
333 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.32.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 63 | 63 |  | нет | июнь 2023
334 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 32х40 | шт | 8 | 8 |  | нет | июнь 2023
335 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0032 покрытие армофол | шт | 6 | 6 |  | нет | июнь 2023
336 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.57.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 32 | 32 |  | нет | июнь 2023
337 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 57х40 | шт | 160 | 160 |  | нет | июнь 2023
338 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0057 покрытие армофол | шт | 5 | 5 |  | нет | июнь 2023
339 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ПЦ 100-1000.89.40 | шт | 58 | 58 |  | нет | июнь 2023
340 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 89х40 | шт | 290 | 290 |  | нет | июнь 2023
341 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0089 покрытие армофол | шт | 3 | 3 |  | нет | июнь 2023
342 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ПЦ 100-1000.114.40 | шт | 58 | 58 |  | нет | июнь 2023
343 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 114х40 | шт | 290 | 290 |  | нет | июнь 2023
344 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0114 покрытие армофол | шт | 3 | 3 |  | нет | июнь 2023
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-ТХ-Ч-008, 007
345 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 32х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.091687 | 0.091687 |  | нет | 2023-06-01
346 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-32х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 6 |  | нет | июнь 2023
347 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.22264 | 0.22264 |  | нет | июнь 2023
348 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 5 | 5 |  | нет | июнь 2023
349 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 89х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.55518 | 0.55518 |  | да | в период строительства
350 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-89х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 10 |  | да | в период строительства
351 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 4 | 4 |  | да | В период строительства
352 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 89х6-159х8 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
353 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 114х6мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.77266 | 0.77266 |  | да | в период строительства
354 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-114х6 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | 10 |  | нет | июнь 2023
355 | Тройник бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П 114х6 | шт | 7 | 7 |  | да | В период строительства
356 | Переход концентрический приварной из стали марки 20А ПК 114х6-159х8 | шт | 1 | 1 |  | да | В период строительства
357 | Опора 32-ТХ-АС10-Ст3сп6 | шт | 14 | 14 |  | нет | июнь 2023
358 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 16 | 16 |  | нет | июнь 2023
359 | Опора 89-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 12 | 12 |  | нет | июнь 2023
360 | Опора 114-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 14 | 14 |  | нет | июнь 2023
361 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 33.2856 | 33.2856 |  | да | В период строительства
362 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.32.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 30 | 30 |  | нет | июнь 2023
363 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 32х40 | шт | 8 | 8 |  | нет | июнь 2023
364 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0032 покрытие армофол | шт | 6 | 6 |  | нет | июнь 2023
365 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.57.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 39 | 39 |  | нет | июнь 2023
366 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 57х40 | шт | 160 | 160 |  | нет | июнь 2023
367 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0057 покрытие армофол | шт | 5 | 5 |  | нет | июнь 2023
368 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ПЦ 100-1000.89.40 | шт | 42 | 42 |  | нет | июнь 2023
369 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 89х40 | шт | 290 | 290 |  | нет | июнь 2023
370 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0089 покрытие армофол | шт | 10 | 10 |  | нет | июнь 2023
371 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ПЦ 100-1000.114.40 | шт | 58 | 58 |  | нет | июнь 2023
372 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 114х40 | шт | 290 | 290 |  | нет | июнь 2023
373 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0114 покрытие армофол | шт | 3 | 3 |  | нет | июнь 2023
СИН.04.20-49-Р-1.2.850-ТХ-Ч-006
374 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20, группы В с заводской наружной двуслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена 57х4мм по ГОСТ 8732-78 | тн | 0.35784 | 0.35784 |  | нет | июнь 2023
375 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной исп.2 из стали 20А П90-57х4 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 9 | 9 |  | нет | июнь 2023
376 | Опора 57-КХ-А11-Ст3сп6 | шт | 22 | 22 |  | нет | июнь 2023
377 | Эмаль винилово-эпоксидная Виникор-62 черная | кг | 33.2856 | 33.2856 |  | да | В период строительства
378 | Полуцилиндры теплоизоляционные из ППУ ПЦ 100-1000.57.40 с покрытием оцинкованным листом 0,5мм | шт | 39 | 39 |  | нет | июнь 2023
379 | Хомут стальной оцинкованный с замком для для монтажа скорлуп 57х40 | шт | 160 | 160 |  | нет | июнь 2023
380 | Отвод базальтовый (теплоиз.) 90-040.0057 покрытие армофол | шт | 5 | 5 |  | нет | июнь 2023
Примечание:
1. Закупка материалов выполняется и поставляется на объект в указанные сроки.
2. Перед производством работ Подрядчику направить в адрес Заказчика заявку на отгрузку материалов.
3. Приобретенное оборудование и материалы Заказчиком выдается Подрядчику по давальческой схеме.
4. Погрузка материалов и оборудования на производственной базе Заказчика выполняется силами и средствами Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика.
5. Разгрузка оборудования и материалов с производственной базы Заказчика, на объект строительства выполняется силами и средствами Подрядчика.
6. При составлении сметной документации, Подрядчику учитывать затраты на разгрузку давальческих материалов Заказчика.
7. При составлении сметной документации количество материалов Порядчика необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
8. Материалы Заказчика учитены с коэффициентом расхода.
Начальник СМТО
_________________А.Н. Казаков